## Sheet1
附件6
农林水重点项目建设会议纪要协调解决问题未落实情况表
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 截止11.22当前进展（未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 完成情况
1 | 关于金沙镇城乡供水一体化建设问题 | 启动金沙镇管道建设 | 2019-11-06 | 金沙镇已启动自来水管道建设，正在按序时进度推进。 | 金沙镇 | 林剑云 | 已完成
1 | 关于城乡供水一体化项目建设问题 | 完成东桥水厂初步设计并提交水利局审查，且完成批复。 | 2019-11-30 | 正在优化初设方案，计划本月底完成初设提交水利局审查 | 福建水利水电勘测设计研究院 | 王世扬 | 未完成
|  | 完成坂东镇、白中镇、金沙镇、塔庄镇、三溪乡5个乡镇供水主管线工程的施工图 | 2019-11-15 | 已完成施工图设计 | 福建水利水电勘测设计研究院 | 王世扬 | 已完成
|  | 完成施工现场建立视频监控系统 | 2019-11-15 | 完成项目部选址，正在进场建设 | 福建省围垦建设工程有限公司 | 沈斌勇 | 未完成
|  | 提供全县城乡供水一体化整体规划和详细的设计方案，明确规划内容 | 2019-11-18 | 完成第二次专家意见评审，根据专家意见，计划12月2日完成专家意见修编 | 水务公司 | 刘子方 | 未完成
备注：如截止规定完成时间内未完成问题，请填报未完成的原因。