## Sheet1
附件5
旅游领导小组重点项目会议纪要协调解决问题未落实情况表
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.7当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.14当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.22当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.29当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.6当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.13当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.20当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.27当前进展（未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 完成情况
1 | 宏琳厝开发建设问题 | 完成宏琳厝经权委托签字工作 | 2019-11-30 | 坂东镇正在修改租用协议书。 | 坂东镇正在修改租用协议书。 | 己于11日9日在福州召开座谈会，目前正就会上村民提出的宏琳厝2O米范围房屋征迁问题进行房屋摸底。 | 己在福州、闽清召开两场座谈会，征求宏琳厝住户意见建议。目前，正根据收集到的意见建议，对征迁方案进行修改完善。 | 坂东镇政府己在福州、城关、坂东组织召开了三场座谈会，充分征求宏琳厝住户意见建议。目前，己有60%住户签订了房租赁协议。 | 坂东镇政府己在福州、城关、坂东组织召开了三场座谈会，充分征求宏琳厝住户意见建议。目前，己有65%住户签订了房租赁协议。 | 坂东镇政府己在福州、城关、坂东组织召开了三场座谈会，充分征求宏琳厝住户意见建议。目前，己有78%住户签订了房租赁协议。 | 坂东镇政府己在福州、城关、坂东组织召开了三场座谈会，充分征求宏琳厝住户意见建议。目前，己有85%住户签订了房租赁协议。 | 坂东镇政府己在福州、城关、坂东组织召开了三场座谈会，充分征求宏琳厝住户意见建议。目前，己有89%住户签订了房租赁协议。 | 坂东镇 | 林晨晨 | 未完成
备注：如截止规定完成时间内未完成问题，请填报未完成的原因。