## Sheet1
附件3
城乡建设领导小组重点项目建设会议纪要协调解决问题未落实情况表
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.6当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.13当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.20当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.27当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止1.3当前进展（未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 12.20完成情况 | 完成情况
1 | 关于猴山、南山、洋桃三宗地块建设用地使用权公开出让问题 | 完成原大地公司地面构筑物及周边3栋民房拆除工作。 | 10月底 | 已完成拆除。 | 已完成拆除。 | 已完成拆除。 | 已完成拆除。 |  |  | 猴山、南山片区房屋征收指挥部 | 江茂周 | 已完成 | 已完成 | 1 | 1 | 1
|  | 完成洋桃二期安置房地块红线内民房征迁及梅城镇中心幼儿园械侧地块剩余1栋民房的征收工作 | 10月底 | 已经完成签约手续。 | 已经完成签约手续。 | 已经完成签约手续。 | 已经完成签约手续。 |  |  | 梅城镇 | 刘艳云 | 已完成 | 已完成 | 2 | 2 | 2
1 | 关于猴山、南山、洋桃三宗地块建设用地使用权公开出让问题 | 完成猴山北进城路地块和洋桃二期安置房地块电力杆线迁改工作 | 10月底 | 土储中心已委托供电公司进行方案设计。 | 正在施工，12月20日完成迁改工作。 | 1.南山、洋桃供电力杆正在施工，12月20日前可以完成。 2.猴山北进城地块水口生活区供电力杆和南昌高铁供电力杆正在土建施工。南昌铁路局福州供电段还没有正式批复。 | 现亿力公司正在土建施工，南昌铁路局福州电力段尚未批复。 | 现亿力公司正在土建施工，南昌铁路局福州电力段尚未批复。 | 亿力公司正在土建施工中。 | 土储中心 供电公司 | 黄勤辉 | 未完成 | 未完成 | 3 | 3 | 3
|  | 对南山一号地块出让规划指标进行调整 | 10月底 | 已经完成调整。 | 已经完成调整。 | 已经完成调整。 | 已经完成调整。 |  |  | 规统办 | 林诗金 | 已完成 | 已完成 | 4 | 4 | 4
2 | 梅溪镇鹿驰小区西侧、闽清职专北侧二宗地块建设用地使用权公开出让问题 | 梅溪镇鹿驰小区西侧、闽清职专北侧二宗地块提请挂牌出让 | 2019-10-18 | 已正在出让工作中。 | 已正在出让工作中。 | 已正在出让工作中。 | 已正在出让工作中。 |  |  | 自然资源和规划局 | 张延成 | 已完成 | 已完成 | 5 | 5 | 5
2 | 202省道沿线风貌整治坂东段问题 | 完成湖头村村部大楼设计方案并报县住建局审核通过后实施。 | 2019-10-24 | 已经完成。 | 已经完成。 | 已经完成。 | 已经完成。 |  |  | 福州市规划设计研究院 住建局 | 汪滟滟 刘子文 | 已完成 | 已完成 | 6 | 6 | 6
|  | 完成沿线屋顶私搭乱建，完成外立面下架 | 2019-12-30 | 屋顶私搭乱建未拆，外立面已陆续下架，12月底能完成。 | 尚未拆除，原因是老百姓要求补助。 | 因老百姓要求补助，未能拆除屋顶私搭乱建，外立面12月底前完成下架。 | 外立面逐步下架，屋顶私搭乱建尚未动工。 | 外立面逐步下架，屋顶私搭乱建尚未动工。 | 沿线屋顶私搭乱建未拆，外立面已经下架。 | 坂东镇 | 林晨晨 | 未完成 | 未完成 |  |  | 7
3 | 202省道沿线风貌整治三溪段问题 | 确保无障碍施工，完成市政道路建设。 | 2019-12-31 | 管道铺设完成，正在白改黑。 | 1月10日完工。 | 村民纠纷已解决，12月20日沥青铺完工，1月15日前完成竣工。 | 市政道路1月20日可以完成。 | 市政道路1月20日可以完成。 | 水泥路面已完成，准备铺沥青路面。 | 三溪乡 | 严文妃 | 未完成 | 未完成 |  |  | 8
4 | 202省道沿线风貌整治省璜段问题 | 全面完成工程建设 | 2020-01-10 | 正在白改黑，1月10日前完成。 | 除璜兰桥外130米长度因村民阻扰未能征地，其余1月10日可以完工。 | 征地阻扰，电力高压线未下地。 | 由于省璜镇代表反应路要扩大，年前只能完成水泥路面。 | 由于省璜镇代表反应路要扩大，年前只能完成水泥路面。 | 由于省人大代表反应路要扩大，改造方案已初步形成，上报县政府批准。 | 省璜镇 | 谢能用 | 未完成 | 未完成
5 | 关于城区市容环境综合整治有关问题 | 取缔榕院、洋桃等区域未经批准的马路市场，重点是鱼、肉摊贩。 | 2019-11-30 |  | 榕院马路市场还未整治。原因目前整治有难度，有的是多年在那里经营没地方置换。洋桃片区马路市场正在搬迁到新的地点。 | 榕院马路市场搬迁已完成选址，正在设计，1月15日前完成搬迁。洋桃和天都口正在施工，1月10日前将马路市场进行取缔。 | 待市场建设竣工之后，把马路市场取缔清楚，在12月27日前完成。 | 待市场建设竣工之后，把马路市场取缔清楚，在12月27日前完成。 | 天都门口与洋桃片区已取缔，榕院市场正在施工，尚未取缔。 | 梅城镇 梅溪镇 | 刘艳云 陈 知 | 未完成 | 未完成 | 7 | 7 | 8
6 | 关于古厝保护有关问题 | 完成城墘路区域强电缆线规整工作。 | 2019-11-30 |  |  | 已完成。 | 已完成。 |  |  | 供电公司 | 程宏辉 | 已完成 | 已完成 | 8 | 8 | 9
6 | 城关北大门猴山口至燕垅里段道路建设通车问题 | 完工、通车 | 2020.1.10 |  |  |  |  | 按时完成。 | 单边已通车，其余一半正在铺设沥青，按时完成。 | 城投公司 | 余运勇 |  | 未完成
7 | 美丽乡村建设验收问题 | 12月上旬前完成美丽乡村建设任务村县级验收，12月底前顺利通过市级验收 | 2019.12.31 |  |  |  |  | 正在验收中。 | 第三方公司正在进行验收。 | 县美丽乡村办 | 聂志如 |  | 未完成 |  |  | 10
8 | 梅花园农贸市场一层改造提升问题 | 完工 | 2019年12月初 |  |  |  |  | 基本完成。 |  | 梅城镇 | 刘艳云 |  | 已完成 |  | 9 | 11
9 | 梅溪北岸下龙洲段、天行大桥至梅溪大桥沿溪一侧夜景提升改造工程问题 | 完工、亮灯 | 2020.1.15 |  |  |  |  | 在施工中，按时完成。 | 正在做扫尾工作，按时间节点完成。 | 县住建局 梅城镇 梅溪镇 | 刘子文 刘艳云 陈 沁 |  | 未完成
10 | 龙洲公园景观改造工程问题 | 完工 | 2020.1.15 |  |  |  |  | 在施工中，按时完成。 | 正在施工，按时完成。 | 县住建局 | 刘子文 |  | 未完成
11 | 智慧路灯项目问题 | 完成项目可行性研究与概算编制。 | 2020.1.15 |  |  |  |  | 已完成可行性研究与概算，等待上会。 | 完成项目可行性研究与概算编制，待上会研究。 | 县住建局 | 刘子文 |  | 未完成
|  | 完成招投标 | 2020.4.20 |  |  |  |  | 待可行性研究和概算通过后开展招投标工作。 | 待可行性研究与概算编制上会通过后开展招投标工作。 |  |  |  | 未完成
|  | 完成项目建设 | 2020.4.20 |  |  |  |  | 待可行性研究和概算通过后开展招投标工作。 | 待可行性研究与概算编制上会通过后开展招投标工作。 |  |  |  | 未完成
12 | 202省道及127县道沿线整治问题 | 完成202省道及127县道沿线立面整治及市政道路施工， | 2020.1.15 |  |  |  |  | 逐步下架，按时完成。 | 逐步下架，按时完成。 | 县住建局负责 县城投公司 沿线乡镇 | 刘子文 余运勇 沿线乡镇长 |  | 未完成
|  | 完成建设 | 2020.4.20 |  |  |  |  | 正在建设中。 | 正在建设中。 |  |  |  | 未完成
13 | 《闽清县城区户外广告管理暂行规定》问题 | 尽快修改完善《闽清县城区户外广告管理暂行规定》，提交县政府审定后印发实施；同时，由县住建局负责牵头，根据户外广告审批、审查权限建立部门联系会议机制，梳理摸排全县灯杆、高杆广告、公交站台、公园广场等城区广告资源，形成公共广告资源化利用清单于12月6日前报县政府审定，为后续城市广告资源市场化利用提供决策依据 | 2019.12.6 |  |  |  |  | 已上报研究，正在进行补充完善。 | 初步方案已上报研究，须相关部门补充完善之中。 | 县住建局 | 刘子文 |  | 未完成 | 9 | 10 | 12
14 | 高铁沿线环境综合整治 | 完成高铁沿线环境综合整治 | 2019.12.15 |  |  |  |  | 已完成。 |  | 县住建局 东桥镇 | 聂志如 毛忠勇 |  | 已完成 | 10 | 11 | 13
14 | 闽江沿线6个排污口整治 | 完成闽江沿线6个排污口整治 | 2020.1.15 |  |  |  |  | 已完成1个排污口整治，2个排污口标高已接近闽江水平面正在与设计单位协商施工方案，2个排污口并入至凤凰湾雨污水分流改造工程中一并施工，1个排污口随316国道白改黑同步施工。 | 已完成1个排污口整治，2个排污口标高已接近闽江水平面正在与设计单位协商施工方案，2个排污口并入至凤凰湾雨污水分流改造工程中一并施工，1个排污口随316国道白改黑同步施工。 | 县住建局 | 刘子文 |  | 未完成
16 | “两违”整治工作 | 完成剩余7处“两违”整治工作 | 2019.12.10 |  |  |  |  | 已完成。 |  | 梅溪镇 | 陈 知 |  | 已完成 | 11 | 12 | 14
15 | 新一批历史建筑认定公布工作 | 在不影响项目建设、旧城改造的前提下，于12月6日前筛选确定一批确有保留、保护价值的历史建筑，12月底前完成新一批历史建筑认定公布工作 | 2019.12.31 |  |  |  |  | 草拟了第三批历史建筑公布名单，待相关部门专家审查。 | 已通过专家认证，待上报县政府研究。 | 县古厝中心 | 张宇坤 |  | 未完成 |  |  | 15
16 | 传统村落保护提升问题 | 进一步加快梅溪镇樟洋村、桥东村以及坂东镇新壶村传统村落保护规划编制，于12月5日前形成符合传统村落修缮保护项目的具体清单，落实好省、市奖补资金，抓紧实施保护建设工作，确保于2020年4月20日前全面完成传统村落保护提升 | 2020.4.20 |  |  |  |  | 正在规划编制中，按时完成。 | 正在规划编制中，按时间节点完成。 | 县自然资源和规划局 梅溪镇 坂东镇 | 林忠 |  | 未完成
17 | 历史建筑保护修复工作 | 完成剩余5处历史建筑保护修复工作进度，确保2020年4月20日前完成 | 2020.4.20 |  |  |  |  | 按时完成。 | 正在修复施工中，按时完成。 | 县自然资源和规划局 梅溪镇 坂东镇 | 林忠 |  | 未完成
18 | 桥头街传统老街巷整治提升建设问题 | 加快推进桥头街传统老街巷整治提升建设，确保于12月底前全面完工 | 2019.12.31 |  |  |  |  | 正在施工中，2020年1月15日前完成。 | 周边的屋面已整治完工。1月5日电力杆线下地，1月10日完工。 | 省璜镇 | 赖昌凡 |  | 未完成 |  |  | 16
21 | 南北大街夜市建设及运营问题 | 联合相关部门，组织实地查看提出具体意见，形成细化可操作的夜市建设及运营方案报县政府审定后组织实施 | 已完成 |  |  |  |  | 方案已报县政府审定。 |  | 梅城镇 | 刘艳云 |  | 已完成 | 12 | 13 | 17
22 | 梅城印记特色历史文化街区招商优惠政策问题 | 根据本次会议提出的意见建议作进一步修改完善，经报县政府分管领导审定后组织实施 | 已完成 |  |  |  |  | 已经上报研究。 |  | 梅城镇 | 刘艳云 |  | 已完成 | 13 | 14 | 18
23 | 梅城印记特色历史文化街区项目概算调整问题 | 由梅城镇负责，县城投公司、发改局、工程设计单位、监理单位配合，按照规定程序进行项目概算调整，并对梅城印记特色历史文化街区工程具体项目实施情况、超概算增项具体原因及依据等进行再次详细梳理形成报告，提交县政府常务会议研究。 | 已完成 |  |  |  |  | 已经上报研究。 |  | 梅城镇 | 刘艳云 |  | 已完成 | 14 | 15 | 19
19 | 县房屋征收服务中心与县城投公司人员调配注册备案问题 | 1.为确保县城投公司顺利申请注册成立四级房地产开发资质以及注册施工、代理子公司，原则同意对原调配注册在县房屋征收服务中心的县城投公司员工进行调整备案。具体由县城投公司负责，县房屋征收服务中心配合，做好相关人员调整工作 2.就县房屋征收服务中心变更注册到县城投公司名下的有关事宜，梳理提出具体方案报县政府研究审定 | 完成资质年检后，相关人员再行变更 |  |  |  |  | 待2020年3月份公司年检完再进行变更。 | 等到公司2020年3月份资质年检后，相关人员再进行变更。 | 县城投公司 县房屋征收服务中心 | 余运勇 谢善巧 |  | 未完成 |  | 16
20 | 关于古厝保护系列规范性文件起草问题 | 参照《中共福建省委 福建省人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要论述加强新时代文化和自然遗产保护利用工作的意见》、《福州市历史建筑保护管理办法（试行）》、《关于规范福州市历史建筑保护修缮工程管理的意见（试行）》及《关于进一步加强闽清古厝保护工作的意见》等上位依据，根据会议提出的意见建议，作进一步细化修改完善，经县政府分管领导审核把关后，于1月上旬报县政府常务会议研究审定 | 2020.1.15 | [5 empty] | 江常委主持，召集各相关部门、乡镇，根据各单位提出的建议，进行第三轮修改完善，近期出台。 | 县住建局 财政局 | 刘子文 陈淑玲 |  | 未完成
21 | 关于第三批拟公布历史建筑筛选问题 | 征求相关部门、属地乡镇意见建议并组织开展专家评审、对外公示后，于2020年1月上旬报县政府常务会议研究审定 | 2020.1.15 | [5 empty] | 已通过专家认证，待上报县政府研究。 | 县住建局 | 刘子文 |  | 未完成