## Sheet1
附件5
旅游领导小组重点项目会议纪要协调解决问题未落实情况表
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.7当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.14当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.22当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.29当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.6当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.13当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.20当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.27当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止1.3当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止1.10当前进展（未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 完成情况
1 | 宏琳厝开发建设问题 | 完成宏琳厝经权委托签字工作 | 2019-11-30 | 坂东镇正在修改租用协议书。 | 坂东镇正在修改租用协议书。 | 己于11日9日在福州召开座谈会，目前正就会上村民提出的宏琳厝2O米范围房屋征迁问题进行房屋摸底。 | 己在福州、闽清召开两场座谈会，征求宏琳厝住户意见建议。目前，正根据收集到的意见建议，对征迁方案进行修改完善。 | 坂东镇政府己在福州、城关、坂东组织召开了三场座谈会，充分征求宏琳厝住户意见建议。目前，己有60%住户签订了房租赁协议。 | 坂东镇政府己在福州、城关、坂东组织召开了三场座谈会，充分征求宏琳厝住户意见建议。目前，己有65%住户签订了房租赁协议。 | 坂东镇政府己在福州、城关、坂东组织召开了三场座谈会，充分征求宏琳厝住户意见建议。目前，己有78%住户签订了房租赁协议。 | 坂东镇政府己在福州、城关、坂东组织召开了三场座谈会，充分征求宏琳厝住户意见建议。目前，己有85%住户签订了房租赁协议。 | 坂东镇政府己在福州、城关、坂东组织召开了三场座谈会，充分征求宏琳厝住户意见建议。目前，己有89%住户签订了房租赁协议。 | 宏琳厝住户经营权委托签字工作已基本完成。 | 宏琳厝住户经营权委托签字工作已基本完成。 | 坂东镇 | 林晨晨 | 已完成
1 | 闽清县旅游宣传片拍摄有关问题 | 完成宣传片拍摄工作 | 2020-02-29 | [9 empty] | 已确定拍摄公司。 | 已确定拍摄公司。 | 招商办 | 刘敏 | 未完成
2 | 在横五、联一“大通道”沿线设立旅游景点交通引导标识问题 | 完成“大通道”沿线旅游景点标识的设计、预算工作 | 2020-01-31 | [9 empty] | 已邀请设计公司沿“大通道”进行踩点。 | 已邀请设计公司沿“大通道”进行踩点。 | 旅游发展中心 交建公司 | 黄利 邱道辉 | 未完成
|  | 完成“大通道”沿线旅游景点标识的设立工作 | 6月30日 | [9 empty] | 待设计预算完成的基础上才能开工。 | 待设计预算完成的基础上才能开工。 | 交建公司 | 邱道辉 | 未完成
3 | 洪安农耕文化产业园项目有关问题 | 项目在2020年“十八坂”期间开工 | 2020-02-20 | [9 empty] | 项目正在筹备开业事宜。 | 项目正在筹备开业事宜。 | 招商办 | 刘敏 | 未完成
|  | 草拟我县民宿消防审批实施意见办法。 | 2020-03-31 | [9 empty] | 正收集意见办法。 | 正收集意见办法。 | 住建局 | 刘子文 | 未完成