## Sheet1
附件8
交通领导小组重点项目会议纪要协调解决问题未落实情况表
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.7当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.14当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.22当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.29当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.6当前进展（未完成原因及下一步措施） | 当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.20当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.27当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止1.3当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止1.10当前进展（未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 12.13完成情况 | 12.20完成情况 | 12.31完成情况 |  | 1.3完成情况 | 完成情况
1 | X125线池园镇（潘亭村）至上莲乡段公路工程有关问题 | K16+530-K16+555段右侧边坡存在渗水塌方现象，同意增设C20片石混凝土挡墙。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 交建公司 | 叶宝华 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 1 | 已完成 | 已完成 | 1
|  | K16+530-K16+555段周边受损房屋进行修缮。 | 已完成 | [6 empty] | 池园镇已完成费用拨付修缮 | 池园镇已完成费用拨付修缮 | 池园镇已完成费用拨付修缮 | 池园镇已完成费用拨付修缮 | 池园镇已完成费用拨付修缮 | 池园镇 | 詹友立 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2 | 已完成 | 已完成 | 2
|  | 将K17+800-K17+963段波形护栏变更为钢筋混凝土防撞护栏。将该段边坡坡率由1:0.5变更为1:0.25 | 已完成 | [6 empty] | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 交建公司 | 叶宝华 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 3 | 已完成 | 已完成 | 3
|  | 上莲隧道箱式变电站根据新规范要求进行变更，将位置从隧道进口左侧调整至右侧。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 交建公司 | 叶宝华 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 4 | 已完成 | 已完成 | 4
2 | 关于X120坂金线宝新至池园段改建工程有关问题 | 将K22+325处原设计与道路正交的盖板涵变更为斜交 | 已完成 | [6 empty] | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 交建公司 | 叶宝华 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 5 | 已完成 | 已完成 | 5
|  | 同意挖除K22+250-K22+300段已塌方的边坡，并在该段增设边坡上挡墙、排水平孔及TBS镀锌网植草(灌)防护 | 已完成 | [6 empty] | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 交建公司 | 叶宝华 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 6 | 已完成 | 已完成 | 6
|  | 在K23+170处增设1道圆管涵（直径1.5米，长度约10米） | 已完成 | [6 empty] | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 交建公司 | 叶宝华 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 7 | 已完成 | 已完成 | 7
|  | K23+220-K23+300段锚索施工采用跟管钻进方式进行施工 | 已完成 | [6 empty] | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 交建公司 | 叶宝华 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 8 | 已完成 | 已完成 | 8
|  | K23+500左侧村民便道修复 | 已完成 | [6 empty] | 池园镇已完成便道修复 | 池园镇已完成便道修复 | 池园镇已完成便道修复 | 池园镇已完成便道修复 | 池园镇已完成便道修复 | 池园镇 | 詹友立 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 9 | 已完成 | 已完成 | 9
|  | K23+385增设500mmPE管、K24+420增设200mmPE并包封 | 已完成 | [6 empty] | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 交建公司 | 叶宝华 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 10 | 已完成 | 已完成 | 10
|  | 未设计边坡绿化防护的路段进行边坡设计 | 已完成 | [6 empty] | 已完成设计 | 已完成设计 | 已完成设计 | 已完成设计 | 已完成设计 | 交建公司 | 叶宝华 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 11 | 已完成 | 已完成 | 11
1 | 关于闽清县上莲乡上莲至后佳公路改建工程有关问题 | 项目变更列入正常中期计量支付 | 2020-01-01 | [6 empty] | 项目部正进行变更材料整理汇总 | 项目部正进行变更材料整理汇总 | 项目部正进行变更材料整理汇总 | 项目部正进行变更材料整理汇总 | 项目部正进行变更材料整理汇总 | 交建公司 | 叶宝华 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成 | 未完成 | 12
|  | 系列工程变更问题 | 已完成 | [6 empty] | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 已完成施工 | 交建公司 | 叶宝华 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 12 | 已完成 | 已完成 | 13
2 | 关于闽清县X122上佳线后佳至卑溪公路改建工程设计费用问题 | 新增的勘察设计费用以2017年10月的施工图预算建安费用为基数计取（包括外业勘察、测量费用），按收费标准下浮30.2%后打5折结算，并由县交建公司同设计单位签订补充协议。 | 2020-01-01 | [6 empty] | 正与设计单位就补充协议内容进行协商 | 正与设计单位就补充协议内容进行协商 | 正就补充协议进行修订 | 正就补充协议进行修订 | 正就补充协议进行会签 | 交建公司 | 叶宝华 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成 | 未完成 | 14
5 | 关于坂东楼下至林田段旧路改造工程前林段及湖东线自来水管迁改问题 | 同意由坂东镇负责，采用政府雇工和购买材料按实结算的方法对损坏的自来水管进行修复，相关费用在该项目征地拆迁款中列支。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 坂东镇 | 黄志钰 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 13 | 已完成 | 已完成 | 15
3 | 关于X120坂金线坂西至限头段公路改建工程限头林场征地补偿问题 | 同意本项林地补偿款直接拨付到坂东镇 | 待财政资金到位后，及时拨付 | [6 empty] | 待财政资金到位后，及时拨付 | 待财政资金到位后，及时拨付 | 待财政资金到位后，及时拨付 | 待财政资金到位后，及时拨付 | 待财政资金到位后，及时拨付 | 坂东镇 | 黄志钰 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成 | 未完成
4 | 关于211省道闽清罗山至渡塘段公路工程征地拆迁问题 | 同意按照实测面积进行征地补偿 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 下祝乡 | 余广航 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 14 | 已完成 | 已完成 | 16
|  | 同意由下祝乡对部分存在遗漏未登记土地的情况进行现场勘察、确系为耕地的按相关标准进行补偿 | 待财政资金到位后，及时拨付 | [6 empty] | 待财政资金到位后，及时拨付 | 待财政资金到位后，及时拨付 | 待财政资金到位后，及时拨付 | 待财政资金到位后，及时拨付 | 待财政资金到位后，及时拨付 | 下祝乡 | 余广航 | 已完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成 | 未完成
|  | 同意由下祝乡负责对征用的坟墓进行临时过渡安置 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 下祝乡 | 余广航 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 15 | 已完成 | 已完成 | 17
8 | 关于闽清县三溪乡至鼓舞村段公路改建有关问题 | 同意对K1+480处右侧村道口进行修补并增设护栏 | 2020-01-15 | [6 empty] | 设计还未出具设计图，已通知设计加快出图 | 设计已出图，待实施 | 已完成 | 已完成变更 | 已完成变更 | 交建公司 | 刘贵军 | 未完成 | 未完成 | 已完成 |  | 已完成 | 已完成
|  | 同意将K3+380-K3+440段防护方案变更为路堑TBS镀锌网+种植‘爬墙虎’防护形式 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 刘贵军 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 16 | 已完成 | 已完成 | 18
9 | 关于闽清县东桥镇朱山村至桔林乡四宝村公路改建工程变更及补征红线用地等问题 | 同意K13+700-K13+920、K20+350-K20+550两处放缓坡比并增设相应防护措施，取消K13+869-K13+888.871段右侧衡重式路肩挡土墙 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 林丽雄 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 17 | 已完成 | 已完成 | 19
|  | 同意对K16+700-K16+900段局面平面线形进行调整并增设衡重式路肩墙 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 林丽雄 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 18 | 已完成 | 已完成 | 20
|  | 同意由县交建公司、东桥镇、桔林乡牵头，会同设计、施工、监理单位现场察看后，对项目沿线原有村道及村民灌溉进行顺接 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 林丽雄 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 19 | 已完成 | 已完成 | 21
|  | 同意由县交建公司、设计、监理和施工单位四方共同勘误，多还少补，并列入最终建安结算。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 西北设计院 | 王 健 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 20 | 已完成 | 已完成 | 22
10 | 关于横五线三际坂大桥2#墩桥下水渠修复问题 | 同意由云龙乡负责对水渠进行修复，相关费用在该项目征地拆迁款中列支。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 云龙乡 | 刘 炜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 21 | 已完成 | 已完成 | 23
11 | 关于Y012金白线白中镇区至珠中段公路工程有关问题 | 该项目的实施对沿线多处村道、边沟盖板、挡土墙造成损坏，同意由白中镇负责，对上述项目进行修复 | 已完工 | [6 empty] | 完成实施 | 完成实施 | 完成实施 | 完成实施 | 完成实施 | 白中镇 | 林华金 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 22 | 已完成 | 已完成 | 24
12 | 关于X121雄白线白云寺至横五线公路改建工程有关问题 | ①鉴于K30+800处原设计盖板涵直冲左侧村民农田及房屋，同意在该处增设边沟，在K30+80、K30+940处增设涵洞。 ②鉴于K25+890-K25+950段左侧为生态林，用地无法审批，同意在该段增设挡糖。 ③鉴于K27+360-k27+445段路基放坡将导致原有道路被填埋，为倸留原有道路，方便群众岀行，同意在该段増设挡墙。 | 2020-04-30 | [6 empty] | ①k30+800处涵洞已修建，其余未施工。 ②与③设计正在出图。 | ①为了减少K30+600路堑弃土的运距，先修建了K30+800横穿路基涵洞便于弃土，其余K30+880，K30+940边沟顺接涵洞暂缓施工。 ①、②和③均位于雄白线前半段，根据县政府任务节点（后半段春节前主体完工），各参建单位将精力与资金都投入到后半段，前半段也就暂缓施工。 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 陈仕国 | 未完成 | 未完成 | 已完成 |  | 已完成 | 已完成
5 | 关于闽清县四好农村路项目水土保持方案编制单位有关问题 | 同意上述4个项目统一采用邀请招标低价中标方式确定水土保持方案编制单位，编制费用根据国家水利部《关于开发建设水土保持咨询服务费用列计的指导意见》（〔2015〕22号）中的相关标准打5折计算。 | 标书审核合格后2－3天完成 | [6 empty] | 已确定水保编制招标代理单位，正在编写招标文件，待标书编写完成且审核合格后挂标。 | 已确定水保编制招标代理单位，正在编写招标文件，待标书编写完成且审核合格后挂标。 | 已确定水保编制招标代理单位，正在编写招标文件，待标书编写完成且审核合格后挂标。 | 已确定水保编制招标代理单位，正在编写招标文件，待标书编写完成且审核合格后挂标。 | 已确定水保编制招标代理单位，正在编写招标文件，待标书编写完成且审核合格后挂标。 | 交建公司 | 叶宝华 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成 | 未完成
6 | 关于“镇镇有干线”（ZX1504）闽清省璜镇至塔庄镇公路工程七都隔弃土场补征赔偿及下庄中桥弃土场清理有关问题 | 该项目弃土场扩征部分青苗补偿费由施工单位、塔庄镇各承担50%，塔庄镇赔偿费用在该项目征地拆迁款中列支。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 塔庄镇 | 纪文豪 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 23 | 已完成 | 已完成 | 25
|  | 由塔庄镇负责清理下庄中桥左侧弃土，相关费用在该项目征地拆迁款中列支。 | 2020-01-15 | [6 empty] | 继续清理弃土（目前无场地堆放弃土，计划学生桥附近多征地部分用于弃土） | 继续清理弃土（目前无场地堆放弃土，计划学生桥附近多征地部分用于弃土） | 继续清理弃土（目前无场地堆放弃土，计划学生桥附近多征地部分用于弃土） | 继续清理弃土（目前无场地堆放弃土，计划学生桥附近多征地部分用于弃土） | 继续清理弃土（目前无场地堆放弃土，计划学生桥附近多征地部分用于弃土） | 塔庄镇 | 纪文豪 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成 | 未完成
15 | 关于塔庄镇溪东大桥至镇镇有干线公路工程路线设计变更有关问题 | 由塔庄镇负责迁改项目起点处自来水管及灌溉水渠 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 塔庄镇 | 纪文豪 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 24 | 已完成 | 已完成 | 26
16 | 关于闽清县塔庄镇Y024塔高线高峰至永泰盘谷公路改建工程路基开挖增加液压破碎锤设计变更有关问题 | 同意施工单位采用液压锤破碎机械开挖方式对项目路基次坚石、坚石部分进行开挖 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 俞诗堃 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 25 | 已完成 | 已完成 | 27
17 | 关于闽清县X127线省璜镇省璜至谷洋段公路改建工程（K21+155.797-K39+233.895）路线调整图纸重新修编有关问题 | 同意新增的勘察设计费用以2017年10月的施工图预算建安费用为基数计取（包括外业勘察、测量费用）。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 俞诗堃 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 26 | 已完成 | 已完成 | 28
18 | 关于“镇镇有干线”（ZX1504）闽清省璜镇至塔庄镇公路工程灌溉水管迁改问 | 同意由省璜镇负责迁改，相关费用在该项目征地拆迁款中列支。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 省璜镇 | 林立炯 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 27 | 已完成 | 已完成 | 29
19 | 关于31618部队省璜镇岭里村驻地招待所重新装修问题 | 同意直接委托闽清县福得居家具城对该部队岭里村驻地念旧失修的招待所进行重新装修。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 林乃玉 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 28 | 已完成 | 已完成 | 30
7 | 关于“镇镇有干线”（ZX1505）闽清塔庄镇至联一线公路工程旗峰村蓄水池和池氏宗祠围墙修复问题 | 由坂东镇负责对旗峰村水池、池氏宗祠围墙进行重建，相关费用在该项目征地拆迁款中列支。 | 2020-01-15 | [6 empty] | 旗峰村水池已基本完成，准备开始围墙施工（人员、设备投入不足，加大人员、设备投入） | 旗峰村水池已基本完成，准备开始围墙施工（人员、设备投入不足，加大人员、设备投入） | 旗峰村水池已基本完成，准备开始围墙施工（人员、设备投入不足，加大人员、设备投入） | 旗峰村水池已基本完成，准备开始围墙施工（人员、设备投入不足，加大人员、设备投入） | 旗峰村水池已基本完成，准备开始围墙施工（人员、设备投入不足，加大人员、设备投入） | 坂东镇 | 黄志钰 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成 | 未完成
21 | 关于国省道干线横四、横五线（闽清境）梅溪石湖至渡口段公路工程（省道308）相关问题 | K0+450~K0+500、K2+150~K2+200、K2+540~K2+580、K3+875~K3+930段4处盖板予以延长 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 梅溪镇 交建公司 | 池守庄 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 29 | 已完成 | 已完成 | 31
|  | GK4+280增加一道圆管涵（直径为1米、长度为30米） | 2020-01-15 | [6 empty] | 正在实施中 | 正在实施中 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 梅溪镇 交建公司 | 池守庄 | 未完成 | 未完成 | 已完成 |  | 已完成 | 已完成
|  | GK2+240-GK2+326段护面墙顶增设混凝土防撞护栏并在GK2+326靠村道内侧增设一处长8.5m高5m护面墙 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 梅溪镇 交建公司 | 池守庄 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 30 | 已完成 | 已完成 | 32
|  | 涉及十六局权属的一根电力杆线并入该项目的电力杆线临时迁改项目中迁改 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 梅溪镇 交建公司 | 池守庄 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 31 | 已完成 | 已完成 | 33
|  | A2标段石方爆破单价中增加余方运距费用。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 梅溪镇 交建公司 | 池守庄 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 32 | 已完成 | 已完成 | 34
|  | 由梅溪镇负责对316国道渡口村扩建段增设污水管道 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 梅溪镇 交建公司 | 池守庄 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 33 | 已完成 | 已完成 | 35
22 | 关于C165建菜线建兴至清安寺公路改建工程变更问题 | ①由陵园方负责自行选址重新打井，从该项目征迁款中列支25000元予陵园作为打井的包干费用。②K5+190~K5+255将第一阶边坡挂网防护变更为4米高路堑挡土墙 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 梅溪镇 | 余文贵 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 34 | 已完成 | 已完成 | 36
8 | 关于闽清县梅溪新城第二通道及接线道路工程变更等问题 | 将框架梁防护向小桩号延长16米至桩号ZK0+602。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 梅溪镇 交建公司 | 池守庄 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 35 | 已完成 | 已完成 | 37
|  | 直接委托福建省天宇安全环保技术有限公司编制该项目下穿垄山隧道安全专项目评估，编制费用按14.8万元包干。 | 2020-01-20 | [6 empty] | 正在编制安全专项评估 | 正在编制安全专项评估 | 安全专项评估初稿已完成，现正对初稿进行修编。 | 安全专项评估初稿已完成，现正对初稿进行修编。 | 安全专项评估初稿已完成，现正对初稿进行修编。 | 梅溪镇 交建公司 | 池守庄 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成 | 未完成
|  | 由该项目部负责先行打井保障该村民生产正常，并由县交建公司直接委托福建博海工程技术有限公司对该房屋进行鉴定。相关费用在该项目的征迁费用中列支。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 梅溪镇 交建公司 | 余文贵 池守庄 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 36 | 已完成 | 已完成 | 38
24 | 关于X123东廷线闽清北站至东桥朱山段上跨合福高铁代建路段设计问题 | 同意县交建公司直接委托中土集团福州勘察设计研究院有限公司开展该项目涉铁代建路段的设计工作。 | 已完成 | [6 empty] | 设计文件编制中 | 设计文件编制中 | 设计文件编制中 | 设计文件编制中 | 设计文件编制中 | 交建公司 | 刘贵军 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 37 | 已完成 | 已完成 | 39
25 | 关于闽清G316线K70-K80路段安全隐患整治二期工程、闽清县上莲乡上莲至后佳公路改建工程监理服务延期问题 | 根据监理招标文件有关条款的约定予以计取延期费用，具体金额以双方签订补充为准，费用在上述2个项目监理服务费中列支 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 林丽雄 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 38 | 已完成 | 已完成 | 40
|  |  | 2019-12-30 | [6 empty] | 已与监理公司就延期协议达成一致意见，正等待监理公司协议正式文本 | 已与监理公司就延期协议达成一致意见，正等待监理公司协议正式文本 | 已与监理公司就延期协议达成一致意见，正等待监理公司协议正式文本 | 监理公司放弃延期服务 | 监理公司放弃延期服务 | 交建公司 | 叶宝华 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成 | 已完成 | 41
26 | 关于县交建公司与福建中建海峡沥青工程有限公司合作问题 | 向有关部门申请办理相关手续，项目土地使用权属交建公司，县交建公司以租赁方式向福建中建海峡沥青工程有限收取土地租赁费用。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 林乃玉 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 39 | 已完成 | 已完成 | 42
|  | 委托第三方评估报告及参照县白金工业园厂房租金标准，结合本项目实际情况。 | 2019-12-30 | [6 empty] | 评估机构正在评估中 | 评估机构正在评估中 | 已委托福建天泽司法鉴定所评估机构进行评估 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 林乃玉 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 已完成 | 已完成 | 43
|  | 双方合作合作期限定为10年，字2019年1月1日至2025年12月31日。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 林乃玉 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 40 | 已完成 | 已完成 | 44
9 | 关于闽清县塔庄镇Y076高红线高峰至永泰红星公路改建工程建设用地涉及永泰县地界问题 | 由塔庄镇负责，与永泰县红星乡尧祥村村民签订征地协议，并做好相关征地事宜。 | 2020年1年15日 | [6 empty] | 塔庄镇已同永泰县红星乡尧祥村完成征地协议，正进行办理相关征地材料。 | 塔庄镇已同永泰县红星乡尧祥村完成征地协议，正进行办理相关征地材料。 | 塔庄镇已同永泰县红星乡尧祥村完成征地协议，正进行办理相关征地材料。 | 塔庄镇已同永泰县红星乡尧祥村完成征地协议，正进行办理相关征地材料。 | 塔庄镇已同永泰县红星乡尧祥村完成征地协议，正进行办理相关征地材料。 | 塔庄镇 | 纪文豪 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成 | 未完成
28 | 关于闽清县塔庄镇Y076高红线高峰至永泰红星公路改建工程设计变更问题 | 同意该项目K1+165-K1+197段路线不按照原设计拓宽，保持现有老路状况，同时加强安保设施设置。 | 2020年1年15日 | [6 empty] | 设计单位已按要求对该项目路段进行优化设计。 | 设计单位已按要求对该项目路段进行优化设计。 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 俞诗堃 | 未完成 | 未完成 | 已完成 |  | 已完成 | 已完成
29 | 关于确定闽清县X121雄白线白云寺至横五线公路改建工程（K24+423.3～K34+927.585等8个项目交工检测单位问题 | 直接委托福建省交设工程试验检测有限公司对上述8个项目进行交工检测，检测费用以合同约定条款为准，并在各项目中列支 | 已完成 | [6 empty] | 交设已进场检测 | 交设已进场检测 | 交设已进场检测 | 交设已进场检测 | 交设已进场检测 | 交建公司 | 陈仕国 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 41 | 已完成 | 已完成 | 45
30 | 关于闽清县金沙镇公路站建设项目征地拆迁问题 | 由金沙镇负责，做好该项目地块设计林地、坟墓、地面物等征迁工作 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 金沙镇 | 林益兴 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 42 | 已完成 | 已完成 | 46
|  | 同意金沙镇提出的征迁方案，按18.2万元包干给予补偿。上述相关费用在该项目征迁补偿款中列支 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 金沙镇 | 林益兴 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 43 | 已完成 | 已完成 | 47
31 | 关于省道202线闽清县坂东镇李坂接线道路工程修建坂中村便道问题 | 同意由坂东镇负责，在主道路旁修建一条便道，以便群众出行，相关费用在该项目征地拆迁款中列支 | 正在委托设计单位设计 | [6 empty] | 正在委托设计单位设计 | 正在委托设计单位设计 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 坂东镇 | 黄志钰 | 未完成 | 未完成 | 已完成 | 44 | 已完成 | 已完成 | 48
10 | 关于X120坂金线坂西至限头段公路改建工程郑时华户房屋征迁安置问题 | 同意坂东镇提出的房屋征迁安置方案，即拆除该栋房屋，异地选址重建，由坂东镇负责，县自然资源和规划局、规统办配合，做好该户房屋用地审批工作 | 正在协商中 | [6 empty] | 正在协商中 | 正在协商中 | 正在协商中 | 正在协商中 | 正在协商中 | 坂东镇 | 黄志钰 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成 | 未完成
33 | 关于闽清县金沙镇Y046三港溪至城门公路工程有关问题 | K2+595涵洞调整斜交角度并加长；K0+937涵洞设计标高调整并加长。 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 叶宝华 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 45 | 已完成 | 已完成 | 49
|  | K2+330-K2+338该路段右侧增设挡土墙；；K3+340增设一道圆管涵；K0+155-K0+236该段边坡对坡率进行调整。 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 叶宝华 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 46 | 已完成 | 已完成 | 50
|  | K1+677、K1+972村道口顺接并增设一道圆管涵；K1+972-K2+330边坡增设灌溉渠；K2+210-K2+330右侧增设圆管涵；K2+345右侧、K2+400左侧、K2+460左侧村道口进行顺接并增设边沟盖板；K2+580左侧、K2+720左侧、K2+900左侧村道口进行顺接；K2+720+K2+788段路基右侧排水明沟变更为暗沟。 | 2020-01-15 | [6 empty] | 设计已出图，目前正在进行施工 | 设计已出图，目前正在进行施工 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 叶宝华 | 未完成 | 未完成 | 已完成 |  | 已完成 | 已完成
34 | 关于普通国省干线省道308(横五线）闽清县金沙镇沃头至前坑段公路工程有关问题 | K2+230处修建1条便道。 | 2020年1月10号 | [6 empty] | 目前进行红线放样 | 目前进行红线放样 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 金沙镇 | 林益兴 | 未完成 | 未完成 | 已完成 |  | 已完成 | 已完成 | 51
11 | 关于省璜镇省玉线Y086省汾至良寨农村改造工程有关问题 | 该项目红线涉及一级水源保护区,林地无法审批. 经与会单位研究,同意该项目进行分段实施,工程名称为省璜镇省玉线Y086省璜至省汾道路改造工程与省璜镇省玉线Y086省汾至良寨道路改造工程 | 2020-01-18 | [6 empty] | 工可编制单位已完成编制内容，正在进行重新办理规划选址,用地预审，立项、林地审批等手续。 | 工可编制单位已完成编制内容，已向国土局申请办理用地预审，后续办理资金证明等材料完成立项、林地审批等手续。 | 工可编制单位已完成编制内容，已向国土局申请办理用地预审，后续办理资金证明等材料完成立项、林地审批等手续。 | 工可编制单位已完成编制内容，已向国土局申请办理用地预审，后续办理资金证明等材料完成立项、林地审批等手续。 | 工可编制单位已完成编制内容，已向国土局申请办理用地预审，后续办理资金证明等材料完成立项、林地审批等手续。 | 交通局 交建公司 | 黄平 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成 | 未完成
12 | 关于挖除京福高速F匝道溪沙大桥头处小山包问题 | 同意东桥镇政府作为业主，负责征收挖除该山包，相关飞鹰在京台高速公路征迁工作经费中列支 | 正在做前期准备工作 | [6 empty] | 正在做前期准备工作 | 正在做前期准备工作 | 正在做前期准备工作 | 正在做前期准备工作 | 正在做前期准备工作 | 东桥镇 | 毛忠勇 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成 | 未完成
37 | 关于国省干线横四、横五线（闽清境）梅溪石湖至渡口段公路工程新民闽江大桥上跨峰福铁路立交工程问题 | ①同意由福建福铁地方铁路开发有限公司作为新民闽江大桥上跨峰福铁路立交工程（0#墩至3#墩）代建单位 ②由国省干线横四、横五线（闽清境）梅溪石湖至渡口段公路工程监理单位负责新民闽江大桥上跨峰福铁路立交工程监理工作，并统一办理施工许可手续 ③由代建单位福建福铁地方铁路开发有限公司负责，委托第三方根据中铁南昌局印发《铁路建设项目总价承包标准施工招标文件示范文本》、《南昌局集团公司地方涉铁工程管理办法（试行）》和《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》等相关规定通过我县公共资源交易中心平台开展新民闽江大桥上跨峰福铁路立交工程施工单位招标事宜，县交通局负责进行监督。④同意福建福铁地方铁路开发有限公司提出的建安费用支付方式，即建安费用采用财审后的预算总价包干模式，由县交建公司与福建福铁地方铁路开发有限公司签订代建合同，不再进行财政决算审核。工程预付款比例为建安费部分的30%，完成桩基施工后支付建安费用总额的50%，完成下部结构施工后支付至建安费用总额的85%，涉铁段架梁前支付建安费总额的100%。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 欧垒铭 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 47 | 已完成 | 已完成 | 52
38 | 关于闽清县三溪乡至鼓舞村段公路改建工程（K0+000-K7+000）变更问题 | 同意将该项目所有变更纳入正常中期计量支付 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 刘贵军 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 48 | 已完成 | 已完成 | 53
|  | 同意将K4+440-K4+510、K4+595-K4+670、K5+490-K5+610、K4+730-K4+850、K6+530-K6+550段防护形式变更为TBS镀锌网+种植‘爬藤虎形式 | 2020-02-29 | [6 empty] | 已完成设计变更，正待实施 | 已完成设计变更，正待实施 | 已完成设计变更，正待实施 | 已完成变更 | 已完成变更 | 交建公司 | 刘贵军 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 已完成 | 已完成
|  | 同意取消K2+010-K2+030、K2+970-K2+990、K3+380-K3+440、K4+190-K4+225、K4+970-K5+030、K6+530-K6+550、K6+860-K6+960段路堑顶部截水沟 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 刘贵军 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 49 | 已完成 | 已完成 | 54
13 | 关于我县“十三五”规划道路建设项目土地报批有关问题 | 正在与发改部门对接，协商进行修改立项时间 | 2020-02-28 | [6 empty] | 正在与发改部门对接，根据省国土厅要求，进行修改立项时间 | 正在与发改部门对接，根据省国土厅要求，进行修改立项时间 | 正在与发改部门对接，根据省国土厅要求，进行修改立项时间 | 正在与发改部门对接，根据省国土厅要求，进行修改立项时间 | 申请修改材料已递送县发改局，发改局吴局要求由公司领导与发改局毛局进行沟通协商如何进行文件的修改。 | 交建公司 | 肖林 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成 | 未完成
14 | 关于闽清县G316线K70-K80路段安全隐患整治二期工程设计变更问题 | K75+200~K75+250段洋口II号大桥南平台右侧小山包风化存在安全隐患，挖除山包 | 2019-12-31 | [6 empty] | 设计纸质图纸正在走流程，已提 供电子版图纸，施工单位开始挖除。 | 设计纸质图纸正在走流程，已提 供电子版图纸，施工单位开始挖除。 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 林丽雄 | 未完成 | 未完成 | 已完成 |  | 已完成 | 已完成 | 55
|  | K75+285~K75+340段右侧实际地面线与原设计地面线不符。无法满足施工要求 | 2019-12-31 | [6 empty] | 雄江镇已进行征地，但地面物补偿款未落实现在无法清表。 | 雄江镇已进行征地，但地面物补偿款未落实现在无法清表。 | 雄江镇已进行征地，但地面物补偿款未落实现在无法清表。 | 雄江镇已进行征地，但地面物补偿款未落实现在无法清表。 | 雄江镇已进行征地，但地面物补偿款未落实现在无法清表。 | 雄江镇 | 王世锦 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成 | 未完成 | 56
15 | 关于闽清县G316线K70-K80路段安全隐患整治二期工程预算审核结论及工程量清单修正问题 | 由县财政投资评审中心负责，对该项目100章103-1数量进行勘误。 | 2020-02-29 | [6 empty] | 施工单位正在统计上报 | 施工单位正在统计上报 | 施工单位正在统计上报 | 施工单位正在统计上报 | 施工单位正在统计上报 | 交建公司 | 林丽雄 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成 | 未完成
|  | 同意稳定层、沥青半成品及混泥土搅拌费用按定额消耗调整系数 | 2020-03-01 | [6 empty] | 施工单位正在统计上报 | 施工单位正在统计上报 | 施工单位正在统计上报 | 施工单位正在统计上报 | 施工单位正在统计上报 | 交建公司 | 林丽雄 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成 | 未完成
|  | 同意桩基组价的岩层比例、护筒和检测管数按施工图和定额进行调整。 | 2020-03-02 | [6 empty] | 施工单位正在统计上报 | 施工单位正在统计上报 | 施工单位正在统计上报 | 施工单位正在统计上报 | 施工单位正在统计上报 | 交建公司 | 林丽雄 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成 | 未完成
|  | 同意该项目进行四方进行工程量修正。 | 2020-03-03 | [6 empty] | 施工单位正在统计上报 | 施工单位正在统计上报 | 施工单位正在统计上报 | 施工单位正在统计上报 | 施工单位正在统计上报 | 交建公司 | 林丽雄 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成 | 未完成
42 | 关于闽清县东桥镇朱山村至桔林乡四宝村公路改建工程补勘问题 | 同意由该项目原地勘单位负责开展地质补堪工作 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 林丽雄 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 50 | 已完成 | 已完成 | 57
16 | 关于先行启动山南大道部分工程问题 | 同意由东桥镇负责，先行实施山南大道过洋村福到家路至“迷乐谷”景区段道路的清表工作，费用按固定总价包干，不超过50万元，在山南大道征地拆迁款中列支。 | 2020-02-28 | [6 empty] | 正在开展前期工作 | 正在开展前期工作 | 正在开展前期工作 | 正在开展前期工作 | 已完成清表工作，待验收 | 东桥镇 | 黄祥灿 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成 | 未完成
17 | 关于闽清县东桥镇朱山村至桔林乡四宝村公路改建工程征地拆迁问题 | 同意由东桥镇作为业主进行迁改 | 2020-07-01 | [6 empty] | 正在做前期准备工作 | 正在做前期准备工作 | 正在做前期准备工作 | 正在做前期准备工作 | 正在做前期准备工作 | 东桥镇 | 毛忠勇 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成 | 未完成
|  | 同意按整个鱼池面积对村民进行养殖补偿 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 东桥镇 | 毛忠勇 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 51 | 已完成 | 已完成 | 58
|  | 同意由桔林乡负责，对墙体和花圃进行重建 | 2020-07-01 | [6 empty] | 正在施工 | 正在施工 | 正在施工 | 正在施工 | 正在施工 | 桔林乡 | 王仕强 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 未完成 | 未完成
45 | 关于国省干线联一线（闽清境）坂东楼下至云龙段公路工程变更问题 | 同意在YK5+350处右侧增设1座混凝土导水竖井（长1.2米×高1.8米×厚0.2米，并在K5+570处增设1道横穿主路基的混凝土圆管涵（长46米，直径0.5米） | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 叶宝华 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 52 | 已完成 | 已完成 | 59
|  | 同意在YK+018.74处涵洞中央隔离带位置增设电缆支架 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 叶宝华 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 53 | 已完成 | 已完成 | 60
|  | 同意在ZK1+090-ZK+133段左侧边坡处增设进水渠（0.6米×0.6米）。上述费用在该项目中列支。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 叶宝华 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 54 | 已完成 | 已完成 | 61
46 | 关于闽清县X127线省璜镇至谷洋段公路改建工程（K21+155.797-K39+142.928）涉及大王福慧神庙拆除重建补助问题 | 同意按10万元拆除费用予以补助，其余资金由镇村自行筹集，该补助资金在项目征地拆迁款中列支。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 省璜镇 | 林立炯 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 55 | 已完成 | 已完成 | 62
47 | 关于X121雄白线白云寺至横五线公路改建工程变更的问题 | 将K32+890处倒虹吸改为涵洞移至K32+800，并增加95米的边沟；K32+195处倒虹吸改为涵洞。同时在两处调整路基纵断面。 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 陈仕国 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 56 | 已完成 | 已完成 | 63