## Sheet1
附件7
江北片区重点项目会议纪要协调解决问题未落实情况表
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.7当前进展(未完成原因及下一步措施） | 截止11.14当前进展(未完成原因及下一步措施） | 截止11.22当前进展(未完成原因及下一步措施） | 截止11.29当前进展(未完成原因及下一步措施） | 截止12.6当前进展(未完成原因及下一步措施） | 截止12.13当前进展(未完成原因及下一步措施） | 截止12.20当前进展(未完成原因及下一步措施） | 截止12.27当前进展(未完成原因及下一步措施） | 截止1.3当前进展(未完成原因及下一步措施） | 截止1.10当前进展(未完成原因及下一步措施） | 截止1.17当前进展(未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 完成情况
1 | 通信基站选址问题 | 确定新通信基站选址及红线范围和通信线路走向 | 2019-10-18 | 已确定新通信基站选址及红线范围和通信线路走向。 | 已确定新通信基站选址及红线范围和通信线路走向。 | 已确定新通信基站选址及红线范围和通信线路走向。 | 已确定新通信基站选址及红线范围和通信线路走向。 | 已确定新通信基站选址及红线范围和通信线路走向。 | 已确定新通信基站选址及红线范围和通信线路走向。 | 已确定新通信基站选址及红线范围和通信线路走向。 | 已确定新通信基站选址及红线范围和通信线路走向。 | 已确定新通信基站选址及红线范围和通信线路走向。 | 已确定新通信基站选址及红线范围和通信线路走向。 | 已确定新通信基站选址及红线范围和通信线路走向。 |  | 电信公司 联通公司 移动公司 铁通公司 | 卓正柱 吴明辉 郑而杰 黄文霖 | 已完成 | 1 | 1 | 1
2 | 通信基站建设问题 | 三大运营商组织材料向县铁塔公司提出基站建设申请 | 2019-10-25 | 三大运营商材料已组织完毕，并向县铁塔公司提出基站建设申请。 | 三大运营商材料已组织完毕，并向县铁塔公司提出基站建设申请。 | 三大运营商材料已组织完毕，并向县铁塔公司提出基站建设申请。 | 三大运营商材料已组织完毕，并向县铁塔公司提出基站建设申请。 | 三大运营商材料已组织完毕，并向县铁塔公司提出基站建设申请。 | 三大运营商材料已组织完毕，并向县铁塔公司提出基站建设申请。 | 三大运营商材料已组织完毕，并向县铁塔公司提出基站建设申请。 | 三大运营商材料已组织完毕，并向县铁塔公司提出基站建设申请。 | 三大运营商材料已组织完毕，并向县铁塔公司提出基站建设申请。 | 三大运营商材料已组织完毕，并向县铁塔公司提出基站建设申请。 | 三大运营商材料已组织完毕，并向县铁塔公司提出基站建设申请。 |  | 电信公司 联通公司 移动公司 铁通公司 | 卓正柱 吴明辉 郑而杰 黄文霖 | 已完成 | 2 | 2 | 2
|  | 完成新的通信基站建设并投入使用 | 2019-12-25 | 材料已组织完毕，正在进行流程审批阶段，审批通过后，即可准备开始建设立塔。 | 准备开始进场施工。 | 已经进场开始做基础地下部分，预计本周内可以完成基础建设。 | 已完成通讯基站的基础建设，目前正在进行养护，预计12月中旬开始立塔。 | 已完成通讯基站的基础建设，目前正在进行养护，预计12月中旬开始立塔。 | 已完成通讯基站的基础建设，目前正在进行养护，预计12月中旬开始立塔。 | 基站本周还在养护期，计划下周立塔，25号前运营商可以开通 | 新的通信基站已完成基础工程，计划本周内开始建塔。 | 新的通信基站已完成基础工程，铁塔于12月22日建成。移动已完成接入；电信设备已安装；联通表示用旧的设备，信号覆盖满足需求。 | 新的通信基站已完成基础工程，铁塔于12月22日建成。移动已完成接入；电信设备已安装；联通表示用旧的设备，信号覆盖满足需求。 | 新的通信基站已完成基础工程，铁塔于12月23日建成。移动已完成接入；电信设备已安装；联通表示用旧的设备，信号覆盖满足需求。 |  | 电信公司 联通公司 移动公司 铁通公司 | 卓正柱 吴明辉 郑而杰 黄文霖 | 已完成 | 3 | 3 | 3
1 | 东桥溪芝墓前片区控制性规划调整问题 | 完成东桥溪芝墓前片区控制性规划调整问题 | 2020-01-15 |  |  | 东桥镇正在进行控规调整单位的招标工作 | 已确定控制性规划调整单位，正在进行控制性规划调整工作。 | 已确定控制性规划调整单位，正在进行控制性规划调整工作，预计下周召开专家评审会。 | 12月4日已通过专家评审，正在准备公示。 | 已通过专家评审，正在网上公示，公示期一个月（至1月10日完成）。 | 已通过专家评审，正在网上公示，公示期一个月（至1月10日完成）。 | 已通过专家评审，正在网上公示，公示期一个月（至1月10日完成）。 | 已通过专家评审，正在网上公示，公示期一个月（至1月10日完成）。 | 已通过专家评审，完成网上公示，目前正向县政府行文请求对调整后的控规进行批复。 | 已通过专家评审，完成网上公示，目前正向县政府行文请求对调整后的控规进行批复。（目前尚未收到批复） | 东桥镇 | 毛文桂 | 未完成 |  |  | 4
2 | 东桥镇总体规划的问题 | 完成东桥镇总体规划成果提交东桥镇镇政府 | 2019-11-30 |  |  | 东桥镇总体规划正在完善中 | 东桥镇总体规划正在完善中 | 东桥镇总体规划正在完善中 | 东桥镇总体规划正在完善中 | 设计团队已初步完成规划成果，正在完善提升中，待完善后提交。 | 设计团队已初步完成规划成果，正在完善提升中，待完善后提交。 | 设计团队已初步完成规划成果，正在完善提升中，待完善后提交。 | 设计团队已初步完成规划成果，正在完善提升中，待完善后提交。 | 设计团队已初步完成规划成果，正在完善提升中，待完善后提交。 | 设计团队已初步完成规划成果，正在完善提升中，待完善后提交。（仍在完善提升） | 东桥镇 | 余健 | 未完成 | 4 | 4 | 5
3 | 关于项目剩余用地流转工作 | 完成项目内剩余4户约20亩用地流转工作 | 2019-12-28 | [8 empty] | 按征迁对象，各户由一名领导负责， 组织力量，正全力推进 | 按征迁对象，各户由一名领导负责， 组织力量，正全力推进 | 按征迁对象，各户由一名领导负责，组织力量，正全力推进。林学淦林地签约2.47亩，房屋征迁方案（初稿）已报到县江北指挥部。 | 按征迁对象，各户由一名领导负责，组织力量，正全力推进。林学淦林地签约2.47亩，房屋征迁方案（初稿）已报到县江北指挥部，已召集相关部门进行研究讨论 | 东桥镇 | 黄树东 黄祥灿 卞广铨 | 未完成 | 5 | 5 | 6
6 | 关于项目房屋安征迁问题 | 召集相关部门召开项目涉及房屋征迁方案协调会 | 2019-12-23 | [8 empty] | 由镇长负责召集相关部门人员征集 方案 | 由镇长负责召集相关部门人员征集 方案 | 由镇长负责召集相关部门人员征集 方案 |  | 东桥镇 | 黄祥灿 卞广铨 | 已完成 | 6 | 6 | 7
|  | 完成该项目涉及房屋征迁方案初稿 | 12月底 | [8 empty] | 镇政府已制定方案报到江北指挥部 | 镇政府已制定方案报到江北指挥部 | 镇政府已制定方案报到江北指挥部 |  |  |  | 已完成 | 7 | 7 | 8
7 | 关于东桥国际山地运动小镇项目一期公共设施和道路建设用地报批问题 | 召开该项目限制建设用地调整听证会 | 2019-12-22 | [8 empty] | 分别于12月21日和12月25日召开听 证会 | 分别于12月21日和12月25日召开听 证会 | 分别于12月21日和12月26日召开听 证会 |  | 东桥镇 | 黄祥灿 卞广铨 | 已完成 | 8 | 8 | 9
8 | 关于东桥国际山地运动小镇项目新增17亩用地报批问题 | 按规定程序迅速推进该用地报批材料收集等前期准备工作，确保用地报批工作有序按时推进 | 已完成 | [8 empty] | 已与县土储中心对接启动相关工作 | 已与县土储中心对接启动相关工作 | 已与县土储中心对接启动相关工作 |  | 东桥镇 | 黄祥灿 卞广铨 | 已完成 | 9 | 9 | 10
4 | 关于表业园区项目黄家祖厝征迁安置遗留问题 | 提出黄家祖厝征迁安置可行性方案 | 已形成初步安置方案，并将方案报送领导小组审定。 | [9 empty] | 东桥镇已形成初步安置方案，并于1月3日将方案报送江北片区建设工作领导小组审定。 | 东桥镇已形成初步安置方案，并于1月3日将方案报送江北片区建设工作领导小组审定，等待批复。 | 东桥镇已形成初步安置方案，江北片区建设工作领导小组组织相关部门进行讨论。 | 东桥镇 | 黄树东 黄祥灿 卞广铨 | 未完成 |  |  | 11