## Sheet1
附件1
梅溪新城重点项目会议纪要协调解决问题未落实情况表
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.7当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.14当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.29当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.6当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.13当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.20当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.27当前情况（未完成原因及下一步措施） | 截止1.3当前情况（未完成原因及下一步措施） | 截止1.10当前情况（未完成原因及下一步措施） | 截止1.17当前情况（未完成原因及下一步措施） | 截止3.13当前情况（未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 12.20完成情况 | 完成情况 | 完成情况 | 1.17完成情况 |  | 完成情况
2020年
33 | 关于启源大酒店项目桩基动工时间节点问题 | 完成项目桩基施工许可证批复工作。 | 2020-01-10 | [9 empty] | 正在办理。 | 正在办理。 | 完成。 | 住建局 | 陈劲成 |  |  |  | 未完成 | 54 | 已完成
|  | 桩基进场。 | 2020-01-12 | [9 empty] | 正在准备。 | 定于下周桩机进场。 | 定于3.15日桩基机场。 | 启源大酒店 | 叶宝清 方文标 |  |  |  | 未完成 | 55 | 已完成
1 | 关于启源大酒店项目主体施工时间节点问题 | 完成施工图送审工作 | 2020-03-01 | [9 empty] | 正在办理。 | 正在办理。 | 已送审。 | 博宇建筑设计有限公司 | 陈侃 |  |  |  | 未完成 |  | 已完成
|  | 完成施工图评审工作 | 2020-03-11 | [9 empty] | 未启动。 | 未启动。 | 办理中。 | 启源大酒店 | 叶宝清 方文标 |  |  |  | 未完成 |  | 未完成
|  | 完成工程规划许可证办理材料报送工作。 | 2020-03-18 | [9 empty] | 未启动。 | 未启动。 | 办理中。 | 启源大酒店 | 叶宝清 方文标 |  |  |  | 未完成 |  | 未完成
|  | 完成工程规划许可证批复工作。 | 2020-03-20 | [9 empty] | 未启动。 | 未启动。 | 项目业主尚未申请办理《建设工程规划许可证》。 | 规统办 | 刘宗鸿 |  |  |  | 未完成 |  | 未完成
|  | 完成施工许可证办理材料报送工作。 | 2020-03-25 | [9 empty] | 未启动。 | 未启动。 | 办理中。 | 启源大酒店 | 叶宝清 方文标 |  |  |  | 未完成 |  | 未完成
|  | 完成施工许可证批复工作。 | 2020-03-28 | [9 empty] | 未启动。 | 未启动。 | 业主尚未提交施工许可证材料。 | 住建局 | 陈劲成 |  |  |  | 未完成 |  | 未完成
|  | 启动工程主体动工。 | 2020-04-10 | [9 empty] | 未启动。 | 未启动。 | 未启动。（因疫情影响及业主复工时间影响，主体动工须延迟到5月底。） | 启源大酒店 | 叶宝清 方文标 |  |  |  | 未完成 |  | 未完成
2 | 关于青马文旅项目建设问题 | 确定项目道路用地红线报规统办 | 2020-01-05 | [9 empty] | 已报规统办。 |  |  | 青马文旅公司 | 郑佳 |  |  |  | 已完成 | 56 | 已完成
|  | 完成道路红线林地报批组卷工作并报送至省林业局 | 2020-02-10 | [9 empty] | 正在办理。 | 正在办理。 | 业主道路设计方案尚未批复。 | 梅溪镇 土储中心 | 陈招强 吴家梅 |  |  |  | 未完成 |  | 未完成
|  | 完成30#地块施工许可证办理工作 | 2020-03-01 | [9 empty] | 正在办理。 | 正在办理。 | 正在办理。（因疫情影响，业主单位3月才复工。） | 青马文旅公司 | 郑佳 |  |  |  | 未完成 |  | 未完成