## Sheet1
附件3
附件3
城乡建设领导小组重点项目建设会议纪要协调解决问题未落实情况表
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.6当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.13当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.20当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.27当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止1.3当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止1.10当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止1.17当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止3.13当前进展（未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 12.20完成情况 | 1.3完成情况 | 1.17完成情况 |  | 完成情况
2020年
20 | 关于古厝保护系列规范性文件起草问题 | 参照《中共福建省委 福建省人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要论述加强新时代文化和自然遗产保护利用工作的意见》、《福州市历史建筑保护管理办法（试行）》、《关于规范福州市历史建筑保护修缮工程管理的意见（试行）》及《关于进一步加强闽清古厝保护工作的意见》等上位依据，根据会议提出的意见建议，作进一步细化修改完善，经县政府分管领导审核把关后，于1月上旬报县政府常务会议研究审定 | 2020.1.15 | [5 empty] | 江常委主持，召集各相关部门、乡镇，根据各单位提出的建议，进行第三轮修改完善，近期出台。 | 江常委主持，召集各相关部门、乡镇，根据各单位提出的建议，进行第三轮修改完善，近期出台。 | 江常委主持，召集各相关部门、乡镇，根据各单位提出的建议，进行第三轮修改完善，近期出台。 | 已完成。 | 县住建局 财政局 | 刘子文 陈淑玲 |  | 未完成 | 未完成 | 28 | 已完成 | 1
1 | 关于第三批拟公布历史建筑筛选问题 | 征求相关部门、属地乡镇意见建议并组织开展专家评审、对外公示后，于2020年1月上旬报县政府常务会议研究审定 | 2020.1.15 | [5 empty] | 已通过专家认证，待上报县政府研究。 | 已通过专家认证，待上报县政府研究。 | 已通过专家认证，待上报县政府研究。 | 已报县政府。 | 县住建局 | 刘子文 |  | 未完成 | 未完成 | 29 | 未完成 | 2
2 | 城乡环卫一体化PPP项目乡镇标段垃圾转运站建设问题 | 各相关乡镇分管领导负责，于1月8日上午下班前将垃圾转运站选址用地红线图报县自然资源和规划局审查，由县自然资源和规划局负责统一出具审查意见反馈各相关乡镇，并汇总报送县住建局。 | 2020.1.8 | [7 empty] | 县自然资源和规划局已经多规平台核对，已将会商意见报给县住建局。 |  | 县住建局 县自然资源和规划局 白樟镇 金沙镇 白中镇 池园镇 上莲乡 坂东镇 塔庄镇 省璜镇 东桥镇 下祝乡 | 聂志如 黄希垚 黄海清 李 勇 林忠海 陈福才 彭飞仙 辛江龙 黄长议 赖昌凡 王 辉 李连棉 |  |  | 已完成 | 30 | 已完成 | 3
|  | 经县自然资源和规划局选址用地审查确定后，由各相关乡镇负责于春节前完成交地 | 2020.1.24 | [7 empty] | 1.池园镇主体结构已封顶。用地涉及基本农田及三级生态林，属未批先建。 2.塔庄镇选址涉及禁建区，无法报批。 3.白樟镇已完成征地，正在进行选址论证编制。 4.坂东镇完成征地及场地平整，正在进行选址论证编制。村民阻工，现已暂停施工。 5.白中镇主体结构已封顶。 6.上莲乡已完成征地，正在进行选址论证编制。 7.省璜镇选址过小，涉及交通退距及基本农田，避开这些后面积过小，无法建设。 8.东桥镇正在征地，正在进行选址论证编制。 9.下祝乡已完成征地，正在进行选址论证编制。 10.金沙镇已完成征地，正在进行选址论证编制。 | 白中镇主体结构已封顶，正在砌体施工；池园镇已完成砌体施工，正在进行粉刷工作；坂东镇已进行场地平整，但因村民阻工暂停建设，目前大部分村民工作已做通，剩余个别村民还在沟通协调中；金沙镇、塔庄镇、东桥镇、省璜镇、白樟镇、上莲乡、下祝乡已完成土地征收，正在进行选址论证编制工作，同时县住建局正在进行复工申报工作。 | 白樟镇 金沙镇 白中镇 池园镇 上莲乡 坂东镇 塔庄镇 省璜镇 东桥镇 下祝乡 | 黄海清 李 勇 林忠海 陈福才 彭飞仙 辛江龙 黄长议 赖昌凡 王 辉 李连棉 |  |  | 未完成 |  | 已完成 | 4
|  | 徐环环卫服务有限公司负责于春节后即组织进场施工，倒排施工进度，确保按时完成项目建设任务。 | 2020.4.20 | [7 empty] | 施工倒排工期表正在制定中。 | 施工倒排工期表已制定。环卫基地预计4月底动建，如果拆迁滞后，时间相应顺延。 | 徐环环卫服务有限公司 | 范良强 |  |  | 未完成 |  | 未完成