## Sheet1
附件6
农林水重点项目建设会议纪要协调解决问题未落实情况表
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 截止11.22当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.29当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止1.17当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止3.13当前进展（未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 完成情况
2020年
1 | 闽江防洪工程闽清县梅溪段（坂东镇）建设有关问题 | 制定具体征迁方案，并将工作组包户责任人名单、时间安排报至县农林水项目建设工作领导小组。 | 2020-01-15 |  |  | 我镇已制定相关征迁方案、工作组包户责任人名单及时间安排并上报至县农林水项目建设工作领导小组。 |  | 坂东镇 | 林晨晨 相关包户领导 | 已完成 | 1
|  | 利用群众回乡过节的契机，抓紧征迁进度，确保2月8日（农历正月十五）前取得重大进展，2月底前完成征迁任务。 | 2020-02-29 |  |  | 我镇已制定相关征迁方案、工作组包户责任人名单及时间安排，并对被征迁户家庭背景、社会关系进行摸底调查。 | 依据《闽清县人民政府专题会议纪要》〔2020〕51号文：我镇已针对剩余14栋房屋制定具体征迁方案、工作组包户责任人名单及时间安排，对被征迁户家庭背景、社会关系进行摸底调查，并对工作组成员进行征迁方案解读培训，根据郑县长指示，确保6月底前完成征拆迁工作。 | 坂东镇 | 林晨晨 相关包户领导 | 未完成 | 2
|  | 做好C1、C2工程扫尾工作，在春节前完成重要节点的扫尾衔接和河床清淤工作. | 2020-01-25 |  |  | 已做好C1、C2工程扫尾工作，已完成重要节点的扫尾衔接和河床清淤工作.。 |  | 县防洪公司 | 黄本雄 | 已完成 | 3
2 | 水利工程安全度汛 | 水利在建工程要在汛前做好水下工程施工、重要节点的扫尾衔接和河床清淤工作，确保安全度汛。 | 2020-04-01 |  |  |  | 计划在3月底将河道清淤工作全面完成，尚无存在问题 | 水利局 | 王峰 | 未完成
3 | 复工复产疫情防控 | 立即通知业主完成员工信息摸排工作，并要求各项目（企业）严格落实4件事：①通知外省的员工特别是湖北、武汉、温州籍的务工人员绝对不能返梅复工；②省内县外的员工返梅必须进行14天隔离观察；③春节不停工的企业，必须严格落实防控措施；④正准备复工的企业，必须制定防控预案，妥善做好复工安排，规上企业具备条件后报县应急指挥部审批，规下企业具备条件后报乡镇指挥部审批。 | 已完成 |  |  |  | 已严格落实四项要求，并制定好防控预案，具备复工条件的企业已报县应急指挥部审批,尚无存在问题 | 水利局 | 王峰 | 已完成 | 4
4 | 成立疫情防控督查小组 | 成立督查小组，强化监督检查，通过明察暗访等方式，对各工地、企业落实疫情防控情况开展专项督查，对落实不到位的相关单位及责任人进行问责并责令停工。 | 已完成 |  |  |  | 已成立由马岩松副局长为组长的督查小组，对水利已复工水利项目进行督查检查，目前已开展督查检查2次，尚未发现问题。 | 水利局 | 王峰 | 已完成 | 5
3 | 关于2020年造林绿化有关问题 | 督促、指导各乡镇于4月30日前，最迟不超过5月10日完成今年8900亩造林任务和“村植千树”任务。 | 2020-05-10 |  |  | 2020年我县下达各乡镇造林任务8990亩，其中“村植千树”117个村，面积2340亩；其它造林更新6650亩。目前根据各乡镇上报共完成 7155.5亩，占总任务79.2%，其中“村植千树”完成1078.5亩；其它造林更新6077亩。 | 2020年我县下达各乡镇造林任务8990亩，其中“村植千树”117个村，面积2340亩；其它造林更新6650亩。目前根据各乡镇上报共完成 7155.5亩，占总任务79.2%，其中“村植千树”完成1078.5亩；其它造林更新6077亩。 | 林业局 | 林朝阳 | 未完成
4 | 关于松材线虫病松疫木除治工作 | 松疫木除治工作由金山林业投资发展有限公司实施，疫情防控形势好转后，金山公司所属的工程队即组织本县工人上山砍伐并垒堆后，与村护林员对接看管。最近几天下雨，大部分工程队已完成原先已砍疫木的烧除。 | 2020-03-31 |  |  | 已完成松疫木除治95%。 | 已完成松疫木除治95%。 | 林业局 | 林朝阳 | 未完成