## Sheet1
附件2
中建产业园重点项目建设会议纪要协调解决问题未落实情况表
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 截止11.14当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.22当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.29当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.6当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.13当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.20当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.27当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止1.3当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止1.10当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止1.17当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止3.13当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止3.20当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止3.27当前进展（未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 3.13完成情况 | 完成情况
2020年
| 控制性详细规划和选址论证编制问题 | 控制性详细规划和选址论证编制问题 | 2020-02-28 | [9 empty] | 业主单位已委托修编单位进行修编工作。 | 业主单位已委托修编单位进行修编工作。 |  |  | 云龙乡 | 刘炜 | 已完成 |  | 中建产业园建设工作领导小组4号会议纪要
1 | 福建省晶尚格门窗科技有限公司用地出让方式问题 | 用地土石方平整设计、预算、征拆迁和土地清表。 | 2020-03-31 | [9 empty] | 1.投资协议书签订 2.交付土地申请保证金 3.红线定点放样。 | 1.投资协议书签订 2.交付土地申请保证金 3.红线定点放样。 | 1.投资协议书已签订。 2.交付土地申请保证金。 3.红线定点已放样。 | 1.投资协议书已签订。 2.正在交付土地申请保证金。 3.红线定点已放样。 | 云龙乡 | 刘炜 | 未完成 | 部分完成 | 中建产业园建设工作领导小组4号会议纪要
2 | 海云路（三期）红线征地拆迁问题 | 海云路三期苗木（柚子树）补偿 | 2020-03-12 | [9 empty] | 乡政府已准备好评估方案，农户对是否进行评估仍在考虑中。 | 乡政府已准备好评估方案，农户对是否进行评估仍在考虑中。 | 乡政府已准备好评估方案，农户对是否进行评估仍在考虑中。 | 乡政府已准备好评估方案，正在做过细的思想工作。（城投公司变更红线图3月25日才给乡政府） | 云龙乡 | 刘炜 | 未完成 | 未完成 | 中建产业园建设工作领导小组5号会议纪要
3 | 中建海峡钢构项目注册问题 | 中建海峡钢构注册工作 | 2020-03-31 | [9 empty] | 中建海峡钢结构有限公司由中建海峡建设发展有限公司和中建科工集团有限公司组成，目前中建海峡建设发展有限公司内部审批手续已完成，而中建科工集团有限公司正在上报上一级公司审批中。 | 中建海峡钢结构有限公司由中建海峡建设发展有限公司和中建科工集团有限公司组成，目前中建海峡建设发展有限公司内部审批手续已完成，而中建科工集团有限公司正在上报上一级公司审批中。 | 中建海峡钢结构有限公司由中建海峡建设发展有限公司和中建科工集团有限公司组成，目前中建海峡建设发展有限公司内部审批手续已完成，而中建科工集团有限公司有关科室会审。 | 中建海峡钢结构有限公司由中建海峡建设发展有限公司和中建科工集团有限公司组成，目前中建海峡建设发展有限公司内部审批手续已完成，而中建科工集团有限公司有关科室会审。 | 云龙乡 | 吴剑辉 黄敬清 | 未完成 | 未完成 | 中建产业园建设工作领导小组6号会议纪要