## Sheet1
附件4
能源重点项目建设会议纪要协调解决问题未落实情况表
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.7当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.14当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.22当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.29当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.6当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.13当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.20当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止1.3当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止1.10当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止1.17当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止3.13当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止3.27当前进展（未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 完成情况
2020年
1 | 上莲风电场加快建设问题 | 充分利用节前这段天时间，加快将剩余大件风机设备全部运输到各自场地，充分发挥2台主吊作用，科学调度，力争春节前完成20台风机吊装、7台风机并网发电。 | 2020.1.24 | [10 empty] | 已完成22台风机吊装、7台风机并网发电。 |  |  | 三峡新能源闽清 发电有限公司 | 赵哲 | 已完成 | 1
2 | 大湖仙风电场加快建设问题 | 充分利用枯水黄金期，将最后一台风机设备运输到场地，保证在一周内完成吊装，力争在春节前实现15台发电机组全部并网发电 | 2020.1.24 | [10 empty] | 已完成15台风机吊装、13台风机并网发电。 | 已完成15台风机吊装、并网发电。 |  | 华润风电闽清有限 公司 | 齐杨 | 已完成 | 2
3 | 安全生产问题 | 参建单位在加快推进风电场建设的同时，要始终绷紧安全生产这根弦，要高度注意大部件设备运输在山上不利的交通条件，克服高空设备吊装困难，稳中求进。监理单位要加强现场施工安全管理，进一步完善并网安全检查工作，保证风机投产试运安全、可靠。 | 2020.1.24 | [10 empty] | 上莲风电场已完成22台风机吊装、7台风机并网发电。大湖仙风电场已完成15台风机吊装、13台风机并网发电。 | 上莲风电场已完成22台风机吊装、7台风机并网发电。大湖仙风电场已完成15台风机吊装和并网发电。 |  | 三峡新能源闽清 发电有限公司、华润风电闽清有限公司 | 赵哲 齐杨 | 已完成 | 3
| 上莲35kv输变电工程项目选址问题 | 县供电公司和上莲乡现场踏勘比选，初步选定佳头村龙门里坑，由县供电公司吕鹏总经理负责，县自然资源和规划局、林业局、规统办配合，于3月20日前对该站址土地和规划进行初步审核。 | 2020.3.20 | [12 empty] | 已完成 | 县供电公司 | 吕鹏 | 已完成 | 4
| 上莲35kv输变电工程项目加快项目前期工作问题 | 由县供电公司吕鹏总经理负责，上莲乡黄伟乡长配合，于3月25日前完成变电站站址和线路路径初步方案。 | 2020.3.25 | [12 empty] | 已完成上莲变电站的选址初步方案。 | 县供电公司 | 吕鹏 | 已完成 | 5
1 |  | 由县供电公司负责，4月底前完成项目规划设计选址意见书。由县供电公司吕鹏总经理负责，县自然资源局和规划局陈如青局长、生态环境局刘会杯局长、林业局林朝阳局长、池园镇黄勇镇长、上莲乡黄伟乡长配合，于4月底形成线路路径征询意见汇总表，将项目规划设计选址意见书和线路路径征询意见汇总表上报市供电公司经研所审核。待市供电公司审核同意后，由县供电公司吕鹏总经理负责，上莲乡、池园镇配合，20天内完成变电站和线路实地勘测工作。 | 2020.4.30 | [12 empty] | 县供电公司、设计公司在上莲乡政府的配合下，正开展35千伏线路的现场勘测工作。 |  |  | 未完成
| 上莲35kv输变电工程项目立项纳统问题 | 由县能源项目建设工作领导小组办公室刘晓娟负责，于3月25日前召集县发改局、统计局、供电公司做好立项纳统服务工作。 | 2020.3.25 | [12 empty] | 已完成 | 能源领导小组办公室 | 刘晓娟 | 已完成 | 6
2 | 东桥110kv输变电工程项目东桥110kv输变电工程项目 | 由县林业局林朝阳局长负责，针对塔基和线路或仅线路可能落入生态红线范围问题积极向省林业厅进行沟通，在3月20日前完成组卷上报工作。 | 2020.3.20 | [12 empty] | 县林业局已针对塔基和线路或仅线路可能落入生态红线范围问题积极向省林业厅进行沟通，林业局已出具了新的路径方案批复意见，现已全部完成了路径方案的意见征询工作。设计公司汇总各单位批复意见，编制可研方案和概算，计划4月1日前送福州供电公司经研所评审。待福州公司可研评审通过后，再上报省公司经研院审查。 | 县林业局 县供电公司 | 林朝阳 吕鹏 | 未完成 | 7
| 东桥110kv输变电工程项目东桥110kv输变电工程项目 | 由县能源项目建设工作领导小组办公室刘晓娟负责，于3月25日前召集县发改局、统计局、供电公司做好立项纳统服务工作。 | 2020.3.25 | [12 empty] | 已完成 | 能源领导小组办公室 | 刘晓娟 | 已完成 | 8
3 | 闽清天然气门气站有条件建设区指标调整问题 | 由县自然资源和规划局牵头，县规统办负责，白樟镇配合，于3月25日前将有条件建设区调整项目清单上报市自然资源和规划局，并实时跟踪直到取得市批复。 | 2020.5.31 | [12 empty] | 已于3月20日前将有条件建设区调整项目清单上报市自然资源和规划局 | 县规统办 | 林诗金 | 未完成
4 | 闽清天然气门气站征迁交地及用地报批问题 | 由白樟镇负责，县自然资源和规划局配合，于6月15日前完成征地（预）公告、土地现状调查、社会稳定风险性评估、召开村民代表大会、组织签订征迁补偿协议、征迁交地等工作。 | 2020.6.15 | [12 empty] | 征地材料提供到危房办进行审批，开展动员征地工作。 | 白樟镇 | 黄良超 | 未完成
|  | 由县土储中心负责，白樟镇配合，于6月30日前取得福州市人社局关于社保落实情况的复函。 | 2020.6.30 | [12 empty] | 进行中 | 县土储中心 | 黄勤辉 | 未完成
|  | 由县自然资源和规划局负责，白樟镇配合，同步开展用地报批相关手续收集整理工作，于7月15日前完成组卷上报省自然资源厅，并于8月底前取得土地征收批复。 | 2020.7.15 | [12 empty] | 进行中 | 县自然资源和规划局负责 | 陈如青 | 未完成
5 | 闽清天然气门气站地出让及项目立项问题 | 由县自然资源和规划局负责，于9月30日前将闽清天然气门气站土地出让方案报县政府研究并开展土地出让工作。 | 2020.9.30 | [12 empty] | 进行中 | 县自然资源和规划局负责 | 陈如青 | 未完成
|  | 待项目业主明确后，由项目业主负责，县发改局配合，指导项目业主提交立项材料，于3个工作日内完成项目立项批复。 | 材料提交后，3个工作日完成 | [12 empty] | 进行中 | 县发改局 | 吴书榕 | 未完成