## Sheet1
附件8
交通领导小组重点项目会议纪要协调解决问题未落实情况表
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.7当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.14当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.22当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.29当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.6当前进展（未完成原因及下一步措施） | 当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止3.20当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止3.27当前进展（未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 3.13完成情况 | 3.20完成情况 | 完成情况
1 | 关于X121雄白线白云寺至横五线公路改建工程变更问题 | 鉴于K29+380处1台坟墓及K34+167-K34+195段4台坟墓征迁难度大，同意设计单位提出的优化调整建议，即在K29+380处、K34+167-K34+195段靠近坟墓侧增设C20挡墙。相关费用按变更增量在该项目中列支。 | 2020.3.10 | [6 empty] | K29+380处增设挡土墙因疫情原因未完成，于2020年3月10日之前完成；K34+167-K34+195段挡墙于2020年1月8日完成 | K29+380处增设挡土墙因疫情原因未完成； K34+167-K34+195段挡墙于2020年1月8日完成 | K29+380处增设挡土墙目前正在组织班组进场施工；K34+167-K34+195段挡墙于2020年1月8日完成 | 交建公司 | 陈仕国 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 1
|  | 该项目建设需征用K31+950处村民农田灌溉水渠，因该处现有道路在农田下方，原定重建一条水渠无法达到灌溉需求。为确保村民利益，同意由白樟镇负责，征用该处农田，相关费用在该项目征地拆迁款中列支。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 陈仕国 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2
2 | 关于国省道干线横四、横五线（闽清境）梅溪石湖至渡口段公路工程新民闽江大桥上跨峰福铁路立交工程建设涉及其他费用及设备费用问题。 | 同意最终确定该项目“二类费用”为10320262元（工程建设其他费用8771369元，预备费用1548893元），在合同签订后支付50%，动工后10日内支付剩余50%，上述费用在国省道干线横四、横五线（闽清境）梅溪石湖至渡口段公路工程中列支。 | 2020.3.31 | [6 empty] | 已与地铁办（代建单位）协商合同 | 已与地铁办（代建单位）协商好，待初审结论出来后，即可签订合同。 | 已与地铁办（代建单位）协商好，待初审结论出来后，即可签订合同。 | 交建公司 | 欧垒铭 | 未完成 | 未完成 | 未完成
3 | 关于确定省道308（横五线）闽清县金沙镇沃头至前坑段公路工程与福银高速金沙出口连接线交叉口设计方案安全影响评价单位问题。 | 同意由县交建公司负责，直接委托厦门中平公路勘察设计院有限公司进行安全影响评价编制工作，费用按140753元包干。 | 2020.3.31 | [6 empty] | 已与高速办（代建单位）协商合同 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 欧垒铭 | 未完成 | 已完成 | 已完成
4 | 关于闽清县X122上佳线后佳至卑溪公路改建工程道路有关问题。 | 为改善当地交通条件，同意将该段道路纳入“四好农村路”实施，按照因地制宜原则，按旧路等级标准进行拓宽改建。原三级公路设计方案费用按原合同约定打8折计取，由县交建公司与原设计单位（中交远洲交通科技集团有限公司）签订补充协议。 | 已完成 | [6 empty] | 补充协议已确定，待设计单位提供正式文本后即开始合同会签。 | 补充协议已确定，待设计单位提供正式文本后即开始合同会签。 | 补充协议已确定，待设计单位提供正式文本后即开始合同会签。 | 交建公司 | 叶宝华 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 3
5 | 关于闽清县上莲乡上莲至后佳公路改建工程监理问题。 | 同意由县交通质监站以监理缺件方式先行出具项目质量核验意见，由县交建公司负责按监理缺件开展该项目交（竣）工验收及变更签证、工程计量、结算送审及档案归档等工作。由县交通局、交建公司负责，按相关规定对该监理单位予以处罚。 | 已完成 | [6 empty] | 已按监理缺件方式开展相关工作 | 已按监理缺件方式开展相关工作 | 已按监理缺件方式开展相关工作 | 交建公司 | 叶宝华 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 4
6 | 关于X120坂金线宝新至池园段改建工程问题。 | 确保当地村民生活生产需求，同意由池园镇负责实施，在K22+633处左侧增设一条机耕路，在K22+479-K22+529段右侧增设挡墙。上述费用共45000元在该项目征地拆迁款中列支。 | 已完成 | [6 empty] | 已实施 | 已实施 | 已实施 | 交建公司 | 叶宝华 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 5
7 | 关于X123东廷线闽清北站至东桥镇朱山段公路工程（B标K7+960-K14+036段）变更问题。 | 同意将K7+960-K8+060段路基由填土改为填石，将原设计拱形骨架支护变更为块石码砌支护。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 刘贵军 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 6
|  | 同意对K8+400-K8+450段左侧红线外小山包进行挖除整平，以备作为停车点及观景平台。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 刘贵军 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 7
|  | 在清表、开挖过程中发现K8+460-K8+720段路基为地质灾害点，为避开该地质灾害点，同意进行改线，改线前的路基清表、土石方开挖等工程量据实确认。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 刘贵军 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 8
|  | K13+710-K13+840段右侧边坡不稳定易发生滑坡，同意按边坡放缓处理，相应增加的开挖、支护等工程量及征地费用据实确认。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 刘贵军 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 9
|  | 由于实际地貌与设计不符，同意对K9+361-K9+663段路线相关参数、指标进行适当调整，并根据实际需求进行补充征地。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 刘贵军 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 10
|  | K8+465-K8+684、K9+042-K9+192段左侧挡墙基础开挖后，实际基底地形地质与设计不符，同意根据实际情况，将路堤挡墙型式及参数进行适当调整。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 刘贵军 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 11
|  | K9+992-K10+020、K13+089-K13+180段左侧挡墙地基承载力无法满足设计要求，同意将上述2段基底采取碎石换填处理。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 刘贵军 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 12
|  | 同意在K8+960-K8+979、K9+020-K9+041段左侧增设挡土墙。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 刘贵军 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 13
|  | 同意将K10+040-K10+070段左侧护肩墙变更为路肩墙。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 刘贵军 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 14
|  | K13+853-K13+887段路基施工过程中发现河床为淤泥软土层，同意对河床软基进行片石换填处理。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 刘贵军 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 15
|  | 为提升道路颜值，同意对该项目沿线土质路堑边坡和旧路土质边坡进行绿化防护。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 刘贵军 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 16
|  | 为确保行车安全，同意对K8+950-K9+020段右侧边坡红线外的孤石进行解小清理，并根据需要补征红线外用地。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 刘贵军 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 17
|  | K9+075-K9+180段左侧挡墙开挖深度最大16.5米，为确保行车安全，经四方现场确认，同意在该段开挖前对旧路面以下采取管棚架、防撞梁、注浆等方式进行加固处理，工程量据实确认。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 刘贵军 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 18
8 | 关于“镇镇有干线”（ZX1504、ZX1505）闽清省璜镇至联一线公路工程第八期暂计价问题。 | 鉴于ZX1504、ZX1505项目路线方案多次调整，变更多且目前无法全部确认，暂无法正常计量。为确保不拖欠农民工工资，同意由县交建公司负责，在上述2个项目第八期计价时按照暂计价处理，并以此暂计价作为中期暂支付依据。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 刘先俊 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 19
3 | 关于国省道干线横四、横五线（闽清境）梅溪石湖至渡口段公路工程（省道308）A2标段变更问题。 | GK1+310-GK1+325段左侧村民房屋旁土质边坡因边坡排水边沟冲刷影响较大，为确保边坡稳定安全，同意在该段增设一道长15米、高8米的护面墙。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 施工进行中 | 施工进行中。 | 交建公司 | 池守庄 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 20
|  | K2+200-GK2+260段左侧护面墙顶端有1条村道，村道边缘无安全防护措施，为确保村民出行安全，同意对护面墙进行加高。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 池守庄 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 21
|  | GK2+330-GK2+345段右侧1栋民房距离项目路面边缘较近，民房门前路面基础较差，为确保民房安全，同意在该段增设1道长15米、高3米的砼挡土墙。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 池守庄 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 22
|  | 为确保排水通畅，同意在GK3+026-GK3+060段右侧增加1条盖板沟，在GK4+195-GK4+225段（唯氏机械厂房门口）过路增加直径1米、长30米的圆管涵，并在GK4+140-GK4+280段左侧增加110米排水明沟。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 池守庄 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 23
10 | 关于国省道干线横四、横五线（闽清境）梅溪石湖至渡口段公路工程A2标段征地红线范围内涉及污水处理池及污水管道迁改问题。 | 同意梅溪镇委托相关单位对该项目红线范围内涉及的污水处理池及污水管道进行迁改，迁改费用在该项目征地拆迁款中列支。 | 施工中 | [6 empty] | 已完成部分路段污水管埋设 | 已完成 | 已完成 | 梅溪镇 | 余文贵 | 未完成 | 已完成 | 已完成 | 24
11 | 关于闽清县梅溪新城第二通道及接线道路工程围岩变更问题。 | 该项目隧道在实际开挖过程中发现施工图设计的围岩情况与现场实际情况不符，经业主、设计、勘察、监理、施工五方现场核实确认，同意对隧道开挖过程中涉及到的421米围岩等级予以确认，并按相关程序进行变更。若今后出现类似情况，按照上述方式执行。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 池守庄 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 25
12 | 关于闽清G316线K70-K80路段安全隐患整治二期工程暂计价问题。 | 该项目地理位置险峻，地质复杂，建设难度大，目前正处于T 梁预制收尾、挂篮悬臂浇筑等施工关键阶段，为顺利推动项目进展，妥善解决农民工工资拖欠问题，同意在工程量清单勘误核对结果未确认前予以暂计。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 交建公司 | 林丽雄 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 26
13 | 关于联一线鹫峰岭隧道利用地方电力设施给与补偿问题。 | 鉴于联一线鹫峰岭隧道完工后，在进口端因隧道照明、通风等设备检测及交工后供电需要，利用了坂东镇楼下村碎石场的电力设施。本着实事求是原则，同意由坂东镇负责，一次性给予碎石场30万元补偿，费用在联一线征地拆迁款中列支。 | 已完成 | [6 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 坂东镇 | 黄志钰 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 27
备注：如截止规定完成时间内未完成问题，请填报未完成的原因。