附件：

闽清县推进数字人民币试点三年（2024-2026）攻坚行动方案任务清单

| 序号 | 责任 类别 | 主要举措 | 完成时限 | 牵头 单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务领域 | 推动全县规模以上批发、零售、住宿、餐饮等服务业企业全部开通数字人民币对公钱包，支持各试点运营机构扎实优化数字人民币受理环境。 | 2026年底 | 县工信局 | 县政府办、试点运营机构 |
| 2 | 商务领域 | 围绕各类促消费主题活动，重点打造天行大街、梅城印记数字人民币应用示范商圈，在重要消费时间节点发放数字人民币红包、消费券，实现重点区域应用场景全覆盖。 | 2026年底 | 县工信局 | 县政府办、县文体旅局、梅城镇、试点运营机构 |
| 3 | 商务领域 | 鼓励以数字人民币形式发放汽车、家电等大宗消费品以旧换新补贴。 | 2026年底 | 县工信局 | 县政府办，试点运营机构 |
| 4 | 商务领域 | 推动全县供销社合作网点实现数字人民币支付全覆盖。 | 2024年底 | 县供销社 | 县政府办，试点运营机构 |
| 5 | 商务领域 | 在线上消费领域，支持各试点运营机构联合超市、商铺等开展数字人民币支付专享优惠活动。 | 2026年底 | 县工信局 | 县政府办、试点运营机构 |
| 6 | 商务领域 | 在中石化、中石油等主要加油站推广实现数字人民币支付场景。 | 2024年底 | 县工信局 | 在梅各加油站，试点运营机构 |
| 7 | 商务领域 | 至少建成1个数字人民币消费集聚区，区内重点商户数字人民币支付场景覆盖率达80%以上。 | 2025年底 | 县政府办 | 县工信局、县文体旅局，试点运营机构 |
| 8 | 文旅领域 | 推动博物馆、文化街区、电影院、文旅景区及其周边商户实现数字人民币支付场景全覆盖，联合试点运营机构开展数字人民币支付专享优惠活动。 | 2025年底 | 县文体旅局 | 县委宣传部、县工信局、县政府办，试点运营机构 |
| 9 | 工业领域 | 推动全县规模以上工业企业全部开通数字人民币对公钱包，通过系列优惠活动，提升企业对公钱包活跃度，激励更多工业企业在交易转账等环节主动使用数字人民币。 | 2026年底 | 县工信局 | 县政府办，试点运营机构 |
| 10 | 工业领域 | 在水费缴纳领域，实现数字人民币应用场景全覆盖，进一步完善线上线下受理环境，联合试点运营机构开展优惠活动提升交易活跃度。 | 2024年底 | 县住建局 | 县水务公司、县政府办，试点运营机构 |
| 11 | 工业领域 | 在电费缴纳领域，实现数字人民币应用场景全覆盖，支持试点运营机构开展优惠活动提升交易活跃度。 | 2025年底 | 县供电公司 | 县政府办，试点运营机构 |
| 12 | 工业领域 | 在工业燃气费缴纳领域，实现数字人民币应用场景全覆盖，支持试点运营机构联合开展优惠活动提升交易活跃度。 | 2025年底 | 县住建局 | 广安天然气公司、县政府办，试点运营机构 |
| 13 | 工业领域 | 探索数字人民币在工业互联网、物联网、区块链领域的创新场景。结合中小企业数字化转型试点工作，推动有关企业和数字化服务商开通对公钱包，使用数字人民币支付数字化改造费用，实现数字化转型奖补80%以上数字人民币形式发放。 | 2026年底 | 县工信局 | 县政府办，试点运营机构 |
| 14 | 工业领域 | 积极打造数字人民币示范工业园区，推动闽清经济开发区等产业聚集区围绕费用缴纳、生活消费、供应链融资及结算等场景开展数字人民币应用生态建设。 | 2025年底 | 县工信局 | 县政府办、闽清经济开发区管委会，试点运营机构 |
| 15 | 国资领域 | 推动县属国企及下属子公司开通数字人民币对公钱包，使用数字人民币发放员工工资及津补贴，发放比例不低于20%。 | 2026年底 | 县国资中心 | 各县属国企、试点运营机构 |
| 16 | 国资领域 | 探索数字人民币智能合约技术在国企供应链领域的应用，推动县属国企使用数字人民币进行供应链领域上下游结算、代收代付、融资。 | 2026年底 | 县国资中心 | 各县属国企、试点运营机构 |
| 17 | 农业领域 | 扩大数字人民币特色小镇、特色乡村支付场景覆盖面，打造更多数字人民币示范村。 | 2026年底 | 县农业农村局 | 县政府办、试点运营机构 |
| 18 | 农业领域 | 推动数字人民币赋能乡村振兴战略，拓展更多“三农”领域特色生活场景、生产场景、政务场景。 | 2024年底 | 县农业农村局 | 县政府办，试点运营机构 |
| 19 | 住建领域 | 推动在闽清县申报资质的建筑业企业全部开通对公钱包。 | 2026年底 | 县住建局 | 县政府办，试点运营机构 |
| 20 | 住建领域 | 进一步推动数字人民币在公共资源交易领域应用，重点推进数字人民币在土地拍卖全流程场景应用，明确在土地招拍挂出让公告中鼓励使用数字人民币缴纳土地竞买保证金、土地出让金。 | 2026年底 | 县资规局 县公共资源交易中心 | 县税务局、县政府办，试点运营机构 |
| 21 | 住建领域 | 运用数字人民币智能合约技术实现交易资金、商业贷款、住宅专项维修资金、商品房预售资金等资金监管。 | 2026年底 | 县住建局 县不动产登记中心 | 县政府办,试点运营机构 |
| 22 | 住建领域 | 推动数字人民币在公积金缴存、支取、贷款、还款等领域场景全覆盖。 | 2024年底 | 住房公积金中心闽清管理部 | 县政府办,试点运营机构 |
| 23 | 住建领域 | 在物业管理费等领域，实现线上线下数字人民币支付全覆盖，扩大数字人民币在工程款支付、物业维修基金缴交等场景中应用覆盖面。 | 2025年底 | 县住建局 | 县政府办,试点运营机构 |
| 24 | 住建领域 | 结合“好年华 聚福州”等人才住房保障政策，使用数字人民币发放各类住房保障补贴。 | 2024年底 | 县住建局 | 县政府办,县人社局、试点运营机构 |
| 25 | 金融领域 | 推动在梅银行、保险等金融机构以数字人民币形式发放工资、津补贴，使用数字人民币发放政府奖补资金。 | 2024年底 | 县政府办，闽清金融监管支局 | 在梅银行、保险机构 |
| 26 | 金融领域 | 在保险领域，推动数字人民币运用于保险保费缴纳、保险理赔等场景，逐步拓展至各类保险产品领域应用。 | 2026年底 | 县政府办 | 在梅保险机构 |
| 27 | 金融领域 | 在银行领域，探索数字人民币钱包余额智能管理、购买理财等功能应用。 | 2026年底 | 县政府办 | 试点运营机构 |
| 28 | 交通运输领域 | 推动公交公司等单位优化数字人民币支付受理环境，在公交车付费等领域实现数字人民币收付场景全覆盖。 | 2026年底 | 县交通局 县公交公司县交建公司 | 县政府办,试点运营机构 |
| 29 | 交通运输领域 | 推动数字人民币智能合约技术在物流领域的应用，支持物流公司使用数字人民币预付款功能，推进智慧物流体系建设，提升物流运行效率。 | 2026年底 | 县工信局 | 县交通局、县政府办,试点运营机构 |
| 30 | 科教文体领域 | 全县80%以上高新极速企业开通数字人民币对公钱包。 | 2025年底 | 县发改局 | 试点运营机构 |
| 31 | 科教文体领域 | 扩大智能合约技术对辅导机构预收费资金监管的运用覆盖面。 | 2026年底 | 县教育局 | 县市场监管局，县政府办、试点运营机构 |
| 32 | 科教文体领域 | 扩大智能合约技术对职业教育类教培机构预收费资金监管的运用覆盖面。 | 2026年底 | 县教育局 | 县人社局、县市场监管局、县政府办，试点运营机构 |
| 33 | 科教文体领域 | 扩大智能合约技术对科技类、艺术类、体育类教培机构预收费资金监管的运用覆盖面。 | 2026年底 | 县教育局 | 县发改局、县市场监管局、县政府办，试点运营机构 |
| 34 | 科教文体领域 | 推动全县公共体育场馆及大型体育赛事实现数字人民币消费场景全覆盖。 | 2026年底 | 县文体旅局 | 县政府办、试点运营机构 |
| 35 | 科教文体领域 | 在有线电视费缴费领域，实现数字人民币应用场景覆盖率，进一步完善数字人民币线上线下受理环境，通过开展系列优惠活动提升交易活跃度。 | 2025年底 | 闽清广电网络公司 | 县政府办 |
| 36 | 民生服务领域 | 推动县属医院、乡镇卫生院开通数字人民币对公钱包，持续完善院内数字人民币受理环境建设。 | 2026年底 | 县卫健局 | 县政府办，试点运营机构 |
| 37 | 民生服务领域 | 推进数字人民币应用于县属医院医保拨付，探索将数字人民币运用到医保征缴、待遇支付等环节，推动定点医疗机构和定点药店实现数字人民币支付场景全覆盖。 | 2024年底 | 县医保局 | 县税务局、县市场监管局、县卫健局、县政府办,试点运营机构 |
| 38 | 民生服务领域 | 联系县体彩中心，推动各体育彩票网点实现数字人民币支付场景全覆盖。 | 2024年底 | 县文体旅局 | 县政府办,试点运营机构 |
| 39 | 民生服务 领域 | 畅通数字人民币公益捐赠渠道，推动数字人民币运用于各类公益捐赠领域。 | 2026年底 | 县民政局 | 县政府办,试点运营机构 |
| 40 | 民生服务领域 | 加强数字人民币与第三代社保卡融合发展实践探索，推动使用数字人民币缴纳社保费用。 | 2026年底 | 县人社局 | 县税务局，县政府办,试点运营机构 |
| 41 | 两岸融合领域 | 支持试点运营机构为在梅台胞、台企开立数字人民币钱包。 | 2026年底 | 县委台办 | 县政府办，试点运营机构 |
| 42 | 两岸融合领域 | 结合闽台乡建乡创合作，面向台胞常态化开展数字人民币推广活动。 | 2026年底 | 县委台办 | 试点运营机构 |
| 43 | 两岸融合领域 | 围绕海峡两岸融合主题积极开展数字人民币示范区建设、特色应用产品创新，加大宣传普及力度，提升台胞对数字人民币的认知度、认可度。 | 2026年底 | 县委台办 | 县政府办，试点运营机构 |
| 45 | 两岸融合领域 | 聚焦闽台金融政策，在来梅台湾高校毕业生生活补助、台湾青年住房租金补贴等政策性资金发放中扩大使用数字人民币。 | 2026年底 | 县人社局 | 县委台办，县政府办、试点运营机构 |
| 46 | 财税领域 | 在县级财政预算单位津补贴中，提高数字人民币发放比例，发放比例达到80%以上。 | 2026年底 | 县财政局 | 县政府办,试点运营机构 |
| 47 | 财税领域 | 推动异地清缴税款等场景应用，形成税收领域数字人民币流转闭环，实现税费缴纳、上缴国库、退税流程数字人民币流转全覆盖。 | 2026年底 | 县税务局 | 县财政局 |