## Sheet1
福州市2021年无障碍设施改造提升项目清单
序号 | 项目所在县 (市、区) | 项目类型 | 项目名称 | 改造内容 | 责任单位 | 完成情况及预计完成时间
1 | 闽清县 | 城区道路 | 解放大街 | 整改盲道 | 闽清县住建局 | 已完成
2 | 闽清县 | 城市道路 | 溪滨路 | 整改盲道 | 闽清县住建局 | 已完成
3 | 闽清县 | 城市道路 | 南北大街 | 整改盲道 | 闽清县住建局 | 已完成
4 | 闽清县 | 城市道路 | 里寨路 | 整改盲道 | 闽清县住建局 | 已完成
5 | 闽清县 | 城市道路 | 西大路 | 整体盲道 | 闽清县住建局 | 已完成
6 | 闽清县 | 城市道路 | 闽清县梅溪新城一期道路路网项目（支路六） | 新建盲道 | 闽清县城投集团 | 11月底完成
7 | 闽清县 | 居住设施 | 广宇小区 | 盲道整改 | 闽清县梅城镇人民政府 | 12月中旬完成
8 | 闽清县 | 市政设施 | 闽清县梅城镇浮头街公共厕所提升改造 | 完成国家一类标准公厕，对无障碍公厕进行整修 | 闽清县梅城镇人民政府 | 12月中旬完成
9 | 闽清县 | 公园绿地 | 溪滨公园改造提升工程 | 清楚障碍物，整改坡道 | 闽清县住建局 | 12月中旬完成
10 | 闽清县 | 公园绿地 | 江滨公园改造提升工程 | 清楚障碍物，整改坡道 | 闽清县住建局 | 12月中旬完成