附件2

全县商业综合体消防安全专项整治“回头看”重点工作任务清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重点工作内容** | **主要工作措施** | **完成时限** | **责任单位** |
| 1 | 集中约谈部署培训 | 各乡镇安委会组织派出所、建设站、市场监管所等部门和工信、文体旅、供电相关负责人，联合对辖区内商业综合体的负责人开展一次集中约谈，通报商场市场消防安全风险和典型火灾案例，分析本地消防安全形势，部署专项整治“回头看”工作，明确目标任务、工作步骤、标准措施等要求。 | 11月28日前 | 各乡镇安委会 |
| 2 | 商业综合体单位对全体员工开展一次消防安全专题培训。 | 11月30日前 | 各商业综合体单位 |
| 3 | 向县安委办和县专项整治协调小组办公室（县消防救援大队）报送“回头看”工作部署情况。 | 11月30日前 | 各乡镇、各有关部门 |
| 4 | 单位全面自查自纠 | 商业综合体单位结合实际开展全面自查自纠，列出隐患问题和整改责任“两个清单”，限时整改到位,并落实“三自主两公开一承诺”要求。 | 12月5日前 | 各商业综合体单位 |
| 5 | 强化应急处置能力建设 | 商业综合体组织一次全员灭火和应急疏散演练。 | 12月10日前 | 各商业综合体单位 |
| 6 | 指导辖区商业综合体建立具备实战能力的微型消防站或专职消防队，实现与单位消防控制室、配电机房的应急联动，提高快速反应和协同处置能力。 | 12月5日前 | 县消防救援大队 |
| 7 | 阶段小结 | 报送工作统计表、阶段小结。 | 11月30日前 | 各乡镇、各有关部门 |
| 8 | 单位内部  安全排查 | 组织或者聘请消防安全专业团队对商业综合体的隐患问题和整改责任“两个清单”进行实地核查，并将自查工作落实情况纳入对其的绩效考核体系，督促强化隐患问题整改工作实效。 | 12月10日前 | 各商业综合体单位 |
| 9 | 行业部门  集中检查 | 各乡镇以及县公安、住建、工信、文旅、市场监管、消防、供电公司等部门对照商业综合体自查和企业系统排查情况，开展集中联合检查。 | 12月10日前 | 各乡镇、各有关部门 |
| 10 | 加强综合治理  督办力度 | 集中查处一批突出隐患风险，集中挂牌督办一批重大火灾隐患，集中曝光一批严重失信企业和责任人，确保商业综合体整改责任落实。 | 12月10日前 | 各乡镇、各有关部门 |
| 11 | 工作总结 | 报送工作统计表和总结。 | 12月20日前 | 各乡镇、各有关部门 |