## Sheet1
附件1
2020年县委、县政府为民办实事项目任务进展情况表
序时进度：“√”为已完成、“Δ”为达到序时进度、“▼”为进度滞后 截至：2020年5月25日
序号 | 项目名称 | 项目主要内容 （含工作目标） | 级别 | 上月进展情况 | 最新进展情况 | 牵头单位 及责任领导 | 责任单位 | 序时进度 | 县分管领导
一、公共服务补短板
1 | 桔林乡幼儿园提升工程 | 提升后洋村和桔林学校幼儿园 | 县级 | 已完成方案设计，待方案设计合同签订后进行施工图设计。 | 已完成方案设计，方案设计合同正在邀请律师把关，待方案设计合同签订后进行施工图设计。 | 桔林乡 李庭荃 |  | Δ | 陈婉霞
2 | 智慧校园建设 | 按照《福建省中小学智慧校园建设标准》完成硬件建设，促进信息技术与教育教学融合创新，提升基础教育信息化应用水平 | 县级 | 已完成闽清一中智慧校园建设项目方案，待财政资金到位后，开工建设。 | 已根据闽清一中智慧校园建设方案申请建设资金，完成总工程量的5%。 | 县教育局 刘强 |  | Δ | 陈婉霞
3 | 池园镇第二中心幼儿园 | 投资2480万元，征地10亩，新建教学综合楼5900平方米 | 县级 | 已完成60%内部装修。 | 已完成70%内部装修。 | 池园镇 黄勇 |  | Δ | 陈婉霞
4 | 闽清一中天儒楼 | 投资概算1178.44万元，新建闽清一中天儒楼，用地面积3333平方米，建筑面积1298.3平方米 | 县级 | 已完成挡墙、消防水池和主体结构验收，正在进行屋顶装修和前广场施工，完成总工程量的60%。 | 正在进行内部装修和前广场施工，已完成总工程量的70%。 | 县教育局 刘强 |  | Δ | 陈婉霞
5 | 提高公共卫生政府补助标准 | 根据省市文件适当提高公共卫生政府补助标准 | 省市级 | 截至目前，已收到2020年基本公卫省级配套资金1280.7万元、市级配套33.9万元、县级配套资金24万元，已下拨至各基层卫生院。其余补助资金待指标下达后拨付。 | 公共卫生政府补助提高部分已全部下拨至各基层卫生院。其余县级配套资金待指标下达后拨付。 | 县卫健局 陈秀宜 | 县财政局 | Δ | 陈婉霞
6 | 病房改造项目 | 改造县总医院感染科病房及感染科隔离病房 | 县级 | 已组织相关人员完成院感染科病房及感染科隔离病房勘察工作。 | 由于疫情防控工作需要，病房正在使用，同时结合安全隐患大排查大整治专项行动排查房屋安全隐患。目前正在进行病房设计阶段。 | 县卫健局 陈秀宜 | 县总医院 | Δ | 陈婉霞
7 | 乡镇卫生院中医馆建设 | 完成桔林、上莲、三溪等乡镇卫生院中医馆建设 | 县级 | 已完成中医馆选址，正在进行项目设计。 | 雄江：正在进行招投标。 桔林：待危房评估报告下发后完成项目设计。 三溪：已完成招投标工作。 上莲：建设单位已进场施工。 | 县卫健局 陈秀宜 | 县总医院 | Δ | 陈婉霞
8 | 公益性公墓建设 | 建设下祝、云龙、省璜、三溪、金沙、桔林等乡镇公益性公墓 | 县级 | 已于4月3日召开专家评审会，目前已整理专家、各相关科局及乡镇意见，待县政府审定。 | 已完成闽清县殡葬设施布局专项规划编制，并通过县政府财务会议研究。 | 县民政局 黄庚 | 各相关乡镇 | Δ | 张 凯
二、基础设施补短板
9 | 农村公路新建项目 | 建成农村公路20公里 | 省市级 | 已完成农村公路建设8里，建安费造价467万元，占合同额的40%。 | 已完成农村公路建设9里，完成建安费造价525万元，占合同额的45%。 | 县交通局 张晖 | 各相关乡镇 | Δ | 邱吉忠 叶国勋
10 | 农村公路拓宽工程 | 累计完成道路拓宽约15公里 | 县级 | 已完成农村公路拓宽7公里，建安费造价630万元，占合同额的46%。 | 已完成农村公路拓宽8公里，完成建安费造价720万元，占合同额的52.6%。 | 县交通局 张晖 | 县交建公司 各相关乡镇 | Δ | 邱吉忠 叶国勋
11 | 农村公路错车道工程 | 对60公里农村公路增设错车道 | 县级 | 已完成农村公路错车道20公里，建安费30万元，占合同额的33%。 | 已完成农村公路错车道23公里，完成建安费35万元，占合同额的38%。 | 县交通局 张晖 | 县交建公司 各相关乡镇 | Δ | 邱吉忠 叶国勋
12 | 实施道路安保工程 | 完成农村公路安保提升工程10公里 | 省市级 | 已实施安保工程4公里，建安费115.4万元，占合同额的40%。 | 已实施安保工程6公里，完成建安费130万元，占合同额的46%。 | 县交通局 张晖 | 县交建公司 各相关乡镇 | Δ | 邱吉忠 叶国勋
13 | C165建菜线建兴至清安寺公路改建工程 | 四级公路10.19公里 | 县级 | 1.路基工程:已完成土石方工程、涵洞工程、挡墙工程；排水工程已完成工程量的68%。 2.路面工程：已完成工程量的99%; 3.绿化防护工程：已完成工程量的95%; 4.交通安全设施工程：已完成工程量的60%。 | 已完工，正在办理交工手续。 | 县交通局 张晖 | 县交建公司 梅溪镇 | Δ | 邱吉忠 叶国勋
14 | X123东廷线闽清北站至东桥朱山段公路工程 | 三级公路6.146公里（B标段） | 县级 | 已完成工程总量的73%。土建部分已全部完成，正在进行路面、桥梁施工。 | 已完成工程总量的74%。土建部分已全部完成，路基段路面基本完成，正在进行附属及桥梁施工。 | 县交通局 张晖 | 县交建公司 东桥镇 | Δ | 邱吉忠 叶国勋
15 | 推进交通安全隐患整治 | 危桥改造2座（塔庄镇溪东桥、池园镇朝阳桥） | 省市级 | 塔庄溪东大桥完成主体工程的94%；池园朝阳桥完成主体工程的92%。 | 塔庄镇溪东桥、池园镇朝阳桥危桥改造已完成。 | 县交通局 张晖 | 塔庄镇 池园镇 | √ | 邱吉忠 叶国勋
16 | 实施公交服务便民工程 | 新购置17辆新能源公交车 | 省市级 | 采购17部公交车已于3月23日开标，中标单位为东风特汽（十堰）客车有限公司，已签订合同 | 2020年新增17部新能源公交车，已于3月23日开标，东风特汽（十堰）客车有限公司为中标单位，已签订其中10部新车合同，剩余7部新车因县财政资金尚未到位，暂未签订合同。 | 县交通局 张晖 | 县公交公司 | Δ | 邱吉忠 叶国勋
|  | 新增1条公交线路，优化公交线路2条 | 省市级 | 新增1条公交线路、优化2条公交线路的方案正在制定中。 | 新增1条公交线路、优化2条公交线路方案正在制定中。 |  | 县公交公司 | Δ
三、市政设施补短板
17 | 闽清县龙洲路道路改造工程 | 道路全长447米 | 县级 | 已完成水泥路面破除，雨污水管道完成85%。 | 已完成雨污水管道、电力通讯管道施工，正在进行路基平整。 | 县住建局 刘子文 | 县城投公司 | Δ | 王致镜
18 | 公共停车场建设（500个车位） | 新建500个停车位（其中省市级任务250个） | 省市级 | 1.溪沙停车场：主体结构部分已基本完成 ；主楼室内装修完成25%，地下室装修部分已完成60%，地下室消防、暖通及桥架安装完成60%。 2.府前广场（停车场工程）：1、2、3、5、6区顶板浇筑完成；4区地下室底板垫层完成100%。 | 1.溪沙停车场：主楼室内装修完成60%；主楼室外装修完成35%；地下室装修部分完成90%；地下室消防、暖通及桥架安装完成90%；室外景观部分完成70%。 2.府前广场停车场：主体结构已封顶；顶板防水施工完成90%；外墙防水及回填已完成。 | 县自然资源和规划局 陈如青 | 县城投公司 各乡镇 | Δ | 郑 浩
19 | 城乡供水一体化 | 年度投资2亿元，续建东桥水厂及坂东、白中、三溪、塔庄、金沙等5个乡镇供水管网，对10个乡镇供水管网提升改造 | 省市级 | 1.东桥水厂：已完成土石方开挖及回填10000m³，已开挖挡墙基础100m并完成混凝土浇筑，已累计完成混凝土浇筑1200m³。 2.金沙镇累计完成供水管道5km；白中镇累计完成供水管道1.5km；塔庄镇累计完成供水管道3km；坂东镇累计完成供水管道1km，二期可研报告已评审，正在做修编和前期报批立项工作。 3.三溪乡农村供水设施改造工程和塔庄镇林洞村农村供水设施改造工程已完成施工方案编制，正在组织评审工作。 4.截至4月份，累计完成投资4000万元。 | 1.东桥水厂及配套管网工程：已完成土石方开挖及回填18000m³，已完成挡墙基础开挖250m并完成混凝土浇筑，已累计完成混凝土浇筑5500m³。 2.金沙镇累计完成供水管道5km，白中镇累计完成供水管道3.5km，塔庄镇累计完成供水管道4km，三溪乡完成供水管道2km，坂东镇累计完成供水管道3km。 3.截至5月份，累计完成投资6800万元。 | 县水利局 王峰 | 闽清水务公司 各相关乡镇 | Δ | 张 凯
20 | 城区水质提升工程 | 城区老旧供水管道市政干管和支管改造10公里 | 县级 | 累计已完成城区老旧供水管道改造4.6公里。 | 累计完成城区老旧供水管道改造5.6公里。 | 县住建局 刘子文 | 闽清水务公司 | Δ | 王致镜
21 | 燃气管网建设 | 新建燃气管网配套10公里，新增燃气入户1000户以上 | 县级 | 累计已完成铺设4.1公里，完成投资204.34万元；居民累计入户安装401户。 | 累计完成铺设5公里，居民入户安装610户，累计完成投资380.52万元。 | 闽清广安天然气 有限公司 王春尧 |  | Δ | 王致镜
22 | 2020年闽清县配网改造项目 | 对闽清县部分重载台区、低电压台区及老旧线路进行改造并新建台区满足新增负荷，总计新建、改造30个台区及线路 | 县级 | 所有项目均已完成物资采购。其中项目已交底未进场施工9项，施工中16项，已竣工5项。各项均按时序推进。 | 1.洋坊2#、叶洋1#、温汤2#配变等10个项已竣工； 2.潘亭7#、莲宅7#等20个项目正在施工。 | 闽清县供电公司 吕鹏 |  | Δ | 叶国勋
23 | 亮夜工程 | 溪坪至莲埔段2.1公里沿线路灯安装 | 县级 | 正在进行项目设计、预算等前期工作。 | 已完成项目设计等前期工作，正在准备招投标事宜。 | 上莲乡 黄伟 |  | Δ | 王致镜
|  | 对辖区内村庄道路沿线路灯进行建设和改造 | 县级 | 已完成项目规划设计和预算工作，正在招投标。 | 已完成工程总量的43%。 | 下祝乡 张朝晖 |  | Δ | 王致镜
|  | 大通道亮夜工程 | 县级 | 截至目前已完成路灯安装640盏，占工程总量的62.7%；已完成箱变安装14台，占工程总量的60%。 | 截至目前已完成路灯安装994盏，占工程总量的97%；已完成箱变安装23台，占工程总量的100%。 | 县交通局 张晖 | 县交建公司 各相关乡镇 | Δ | 邱吉忠 叶国勋
四、通信设施补短板
24 | 继续推进闽清县域传输环路优化 | 完成闽清-雄江、闽清-省璜第二通道传输建设（50KM） | 县级 | 已完成北溪村到大溪村的传输第二通道建设，正规划大溪村至梅台村的第二通道建设。 | 已完成大溪村到梅台村的传输第二通道建设，正规划梅台村至长沙村的第二通道建设。 | 联通闽清分公司 陈章生 |  | Δ | 叶国勋
25 | 提升通信基础设施建设 | 1.加强对县内新建的道路进行信号优化覆盖。根据道路的施工进度及电力配套到位情况对123县道、横五线、联一线、池园到上莲新路等段落进行信号覆盖加强 2.新建5G基站80个实现对城关及主要乡镇街道等进行5G信号的覆盖。同时加强县内大型场馆进行信号优化增强 | 县级 | 1.已完成123县道、横五线、联一线道路的信号覆盖。 2.已完成5G基站勘察，目前进行10个站点配套改造。 | 1.已完成123县道、横五线、联一线道路的信号覆盖。 2.已完成5G基站勘察、配套改造40个站点、新开通4个站点。 | 移动闽清分公司 林木华 |  | Δ | 叶国勋
|  | 123县道东桥段等县乡道路以及雄江等6个乡镇4G弱覆盖地方补强和优化。在东桥或城关重点区域新增5G基站20个 | 县级 | 已完成闽清东桥坪坡、东桥坪溪东两个4G基站建设。 | 已完成桔林后洋西、桔林高洋、桔林后洋东、桔林埘坪4个4G基站建设。 | 联通闽清分公司 陈章生 |  | Δ | 叶国勋
|  | 1.持续推进全县重点区域、重点部位的4G网络优化，加强闽清至东桥123县道沿线及“五高一地”（即高校、高密度、高流量、高速、高铁、地下室）区域信号覆盖 2.新建5G基站60个， 实现全县各乡镇人口密集区域、主干道、旅游景区5G信号覆盖到位 | 县级 | 1.4G基站规划10个，完成建设8个； 2.5G基站已开通7个，19个完成配套设备建设，待主体设备到货后开通。 | 1.4G基站规划10个，完成建设10个； 2.5G基站已完成43个5G站点的勘察，完成43个站点的配套改造，完成43个站点的传输到位改造，完成14个站点主设备安装，完成7个站点主设备开通使用。 | 电信闽清分公司 林平良 |  | Δ | 叶国勋
26 | 实现新建国标小区、新建安置房、重点乡镇及厂区宿舍楼聚集地光纤接入 | 2020年度所有新增国标小区、新建安置房以及3-4个重点乡镇及厂园区光纤接入 | 县级 | 正在进行百荣新天地三期宽带接入优化施工。 | 已完成百荣新天地三期宽带接入优化施工。正在进行荣誉外滩三期宽带接入优化施工。 | 联通闽清分公司 陈章生 |  | Δ | 叶国勋
27 | 电信千兆网络改造 | 对全县15个新楼新区进行千兆网络改造 | 县级 | 已完成荣域外滩、瑞丰家园等15个新楼新区千兆网络改造。 | 已完成荣域外滩、瑞丰家园等15个新楼新区千兆网络改造。 | 电信闽清分公司 林平良 |  | √ | 叶国勋
五、人居环境大提升
28 | 美丽乡村建设 | 新建设32个、再提升24个美丽乡村。 | 省市级 | 已确定2020年村庄整治建设项目，各乡镇已推动第一轮村庄环境综合整治工作；累计已完成年度投资17.58%。 | 目前各乡镇已全面推动第一轮村庄环境综合整治工作，部分乡镇已开工建设，累计完成年度投资42.59%。 | 县住建局（美丽乡村办） 刘子文 | 各乡镇 | Δ | 王致镜
29 | 村植千树项目 | 完成117个村“村植千树”工作 | 县级 | 已完成117个村“村植千树”工作，累计完成2390亩，占总任务的101%。 | 已完成117个村“村植千树”工作，累计完成2390亩，占总任务的101%。 | 县林业局 林朝阳 | 各乡镇 | √ | 张 凯
30 | 乡镇污水处理设施 | 乡镇污水管网接驳工程5公里及白樟生活污水处理站二期建设 | 县级 | 乡镇污水管网接驳工程5公里正在进行选址、设计。白樟生活污水处理站二期正在进行预算编制工作。 | 乡镇污水管网接驳工程5公里正在进行设计。白樟生活污水处理站正在进行预算编制工作。 | 县住建局 刘子文 | 各相关乡镇 | Δ | 王致镜
31 | 梅城印记特色历史文化街区及配套设施建设 | 打造集历史文化、古厝保护、商业、旅游于一体的特色历史文化街区运营项目及完善相应附属工程 | 县级 | 基建方面：城墘路、安民巷景观绿化工程、街区给排水改造工程，水门周边景观整治工程正在开展项目设计和项目前期工作，计划于6月份开工。 运营方面：规划成立街区管委会，采取“管委会＋公司”的管理模式，加强街区管理运营，同时在梅城印记开发有限公司成立党支部，建设街区党群服务中心。招商运营及店面免租方案已上报县政府审批。 | 基建方面：城墘路、安民巷景观绿化工程、街区给排水改造工程，水门周边景观整治工程正在开展项目设计和项目前期工作，计划于6月份开工。 运营方面：招商运营及店面免租方案已通过县政府审批，正在组织实施。 | 梅城镇 刘艳云 |  | Δ | 王致镜
32 | 老旧小区改造提升项目 | 改造1-2个老旧小区、3-5条背街小巷以及建设2-3条最美街巷 经县分管领导同意，按照六月份完成设计，九月份完成财审并进场施工，十二月份完成雨污管道铺设的时间节点完成工作。 | 县级 | 1.老旧小区改造：广宇片区改造已立项，目前正在方案设计。 2.背街小巷改造： ①贵坑路片区改造：已进行前期实地勘察，正在方案设计； ②陈公祠路片区改造提升：已完成周边住户摸底，共涉及20栋房屋27户居民。正在进行周边环境整治方案设计； ③梅西新村梅西小区沿溪侧道路改造：已进行前期实地勘察，正在方案设计； ④台山片区背街小巷改造提升：已进行前期实地勘察，正在方案设计。 3.最美街巷建设：城墘路片区建设已纳入梅城印记三期项目统筹，正在方案设计。 | 1.老旧小区改造：广宇片区改造已立项，目前正在方案设计。 2.背街小巷改造： ①贵坑路片区改造：已进行前期实地勘察，已完成方案设计，正进行项目预算； ②陈公祠路片区改造提升：已完成周边住户摸底，共涉及20栋房屋27户居民。已将征收方案上报县政府； ③台山片区背街小巷改造提升：已进行前期实地勘察，己完成设计，待会审。 3.最美街巷建设：梅城印记三个片区雨污管网改造已完成初步概算，已报县政府分管领导。 | 梅城镇 刘艳云 |  | Δ | 王致镜
33 | 龙洲公园景观改造工程 | 改造面积约10000平方米 | 县级 | 已完成龙洲公园景观改造工程所有主体建设，正在进行场地整理，5月1日公园全部开放。 | 已完成龙洲公园景观改造工程。 | 县住建局 刘子文 |  | √ | 王致镜
34 | 改善城区环境空气质量 | 2020年我县空气质量6项污染物指标达到国家二级标准 | 县级 | 1-3月，我县空气质量优良天数为91天，优良比例达100%,空气质量6项污染物指标均达到国家二级标准。其中优级天数较去年同期增加了11天。 | 1-4月，我县空气质量优良天数为121天，优良比例达100%，空气质量6项污染物指标均达到国家二级标准。其中优级天数较去年同期增加了10天。 | 闽清生态环境局 刘会杯 | 县工信局 各相关乡镇 | Δ | 叶国勋
六、社会保障大提升
35 | 养老设施建设 | 新建或改扩建30个农村幸福院 | 县级 | 已完成工程总量的10%。 | 已完成工程总量的20%。 | 县民政局 黄庚 | 各相关乡镇 | Δ | 张 凯
七、文体生活大提升
36 | 闽清县体育中心提升改造工程 | 新建一栋框架结构，一层为配套用房，二层为400米标准田径场和足球场 | 县级 | 1.1#楼体育场：风雨球场一层浇筑完成，砌体完成5%，西侧盖板钢筋绑扎完成85%； 2.2#楼游泳馆：桩基完成施工； 3.天桥部分：桩基完成施工。 | 1.1#楼体育场：已完成主体结构；一层地梁浇筑完成85%，室内场地回填60%，栏杆基础及排水沟浇筑完成95%； 2.2#楼游泳馆及游泳池：土石方完成75%，地下室基础完成20%； 3.天桥部分：桩基检测完成。 | 县文化体育和旅游局 蒋瑞凯 | 县城投公司 | Δ | 陈婉霞
37 | 池园镇气排球场 | 在丽星村部边上新建一所气排球场 | 县级 | 已完成验收并投入使用。 | 已完成验收并投入使用。 | 池园镇 黄勇 |  | √ | 陈婉霞
38 | 更新健身路径20条 | 更新健身路20条 | 县级 | 已完成选址工作。 | 正在进行招投标前期准备工作。 | 县文化体育和旅游局 蒋瑞凯 | 各乡镇 | Δ | 陈婉霞
39 | 提升改造5个农民体育健身工程 | 提升改造5个行政村（社区）农民体育健身工程 | 县级 | 已完成选址工作。 | 正在进行招投标工作。 | 县文化体育和旅游局 蒋瑞凯 | 各相关乡镇 | Δ | 陈婉霞
40 | 开展10项次全民健身活动项目 | 开展10项次全民健身活动项目 | 省市级 | 已开展1次。因受疫情影响，不得举办聚集性体育活动，经县政府同意取消考评中小学生乒乓球比赛、中小学生篮球比赛，将剩余活动放在下半年举行。 | 登山比赛已举办，因受疫情影响，根据上级要求并经县政府同意不得举办聚集性体育场所。 | 县文化体育和旅游局 蒋瑞凯 |  | Δ | 陈婉霞
41 | 足球场建设项目 | 建设足球场 | 省市级 | 已向省、市体育局进行申报，等待省体育局批复。 | 1.池园福斗村、店前村足球场正在进行场地平整工作； 2.体育中心足球场：1#楼体育场：风雨球场主体结构施工完成；一层地梁浇筑完成70%，场地回填40%，栏杆基础及排水沟浇筑完成80%； 3.东桥南坑村足球场：正在进行土方建设、场地平整。 | 县文化体育和旅游局 蒋瑞凯 |  | Δ | 陈婉霞
八、餐桌质量大提升
42 | 生猪活体储备 | 生猪活体储备60公斤以上生猪储备年出栏量9000头。每年分三轮储备；第一轮生猪活体储备1-4月（3000头）、第二轮生猪活体储备5-8月（3000头）、第三轮生猪活体储备9-12月（3000头），每月不定期对生猪基地现场检查清点60公斤以上生猪均要超过任务量3000头以上 | 省市级 | 4月份，经市、县商务部门检查，基地（亚顺）生猪存栏60公斤以上生猪存栏数超过3000头，符合生猪储备要求；已完成1-4月第一轮生猪活体储备任务。 | 已完成第一轮生猪活体储备任务；5月份，经县商务部门检查，基地（亚顺）生猪存栏60公斤以上生猪存栏数超过3000头，符合生猪储备要求。 | 县工信局 黄诗銮 |  | Δ | 高理銮

## Sheet2
1 | 塔庄镇塔庄村至镇镇有干线公路工程 | 道路里程0.45公里，技术等级四级。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 塔庄镇 | 俞诗堃 刘先俊 13675002535 | 县财政620万元 | 塔庄镇 | 第一季度：继续路基工程、涵洞工程、排水及防护工程施工。 第二季度：路基工程、涵洞工程、排水及防护工程基本完成；开展路面施工。 第三季度：完成路基工程、路面工程、交安工程，基本建成通车。 | 邱吉忠
2 | C165建菜线建兴至清安寺公路改建工程 | 道路里程10.190公里，技术等级四级。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 梅溪镇 | 林利传 陈 明 15080055217 | 省市补助447万元，县财政11092万元 | 梅溪镇 | 第一季度：继续路基工程、涵洞工程、排水及防护工程施工。 第二季度：路基工程、涵洞工程、排水及防护工程基本完成；开展路面施工。 第三季度：完成路基工程、路面工程、交安工程，基本建成通车。 | 邱吉忠
3 | 闽清县东桥镇朱山村至桔林线四宝村公路改建工程 | 道路里程29.7公里，四级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助2550万元，县财政配套21516万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
4 | 闽清县塔庄镇Y076高红线高峰至永泰红星公路改建工程 | 道路里程2.538公里，四级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助65万元，县财政配套1900万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
5 | 闽清县塔庄镇Y024塔高线高峰至永泰盘谷公路改建工程 | 道路里程2.933公里，四级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助65万元，县财政配套1729万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
6 | 梅溪镇北马线Y009北溪至石郑农村道路改造工程 | 道路里程9.197公里，四级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
7 | 金沙镇光古线Y013光辉至古洋农村道路改造工程 | 道路里程11.315公里，四级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
8 | 省璜镇省玉线Y086省汾至良寨农村道路改造工程 | 道路里程5.197公里，技术等级四级。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 省璜镇 | 黄 平 黄洋洋 15860356371 | 县财政2074万元 | 省璜镇 | 第一季度：路基工程量15%。 第二季度：路基工程量30%。 第三季度：路基工程量65%。 第四季度：完成剩余全部工程量。 | 邱吉忠
9 | 上莲乡莲丰线Y025莲埔至上丰农村道路改造工程 | 道路里程12.148公里，四级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
10 | 省璜镇省玉线Y086省汾至良寨农村道路改造工程 | 道路里程5.197公里，四级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
11 | 上莲乡庄山线C112庄洋口至山头农村道路改造工程 | 道路里程3.539公里，四级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
12 | X123东廷线北站至东桥朱山段公路工程（B标段） | 道路里程6.146公里，技术等级三级。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 东桥镇 | 刘贵军 陈兴龙 13645070370 | 省市补助2855万元，县财政11945万元 | 县农村公路养护所 | 第一季度：继续桥梁、路基、涵洞、排水及防护工程施工。 第二季度：继续桥梁、路基、涵洞、排水及防护工程施工。 第三季度：桥梁、路基、涵洞、排水及防护工程基本完成；开展路面施工。 第四季度：完成桥梁工程路基工程、路面工程、交安工程，基本建成通车。 | 邱吉忠
13 | X126省城线省璜山边至永泰麟阳公路改建工程 | 道路里程8.378公里，三级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助1520万元，县财政配套8616万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
14 | X120坂金线坂西至限头段公路改建工程 | 道路里程13.7公里，三级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助1867万元，县财政配套24580万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
15 | 闽清G316线K70-K80路段安全隐患整治二期工程 | 道路里程7.118公里，二级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助12300万元，县财政配套24904万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
16 | 普通国省道干线省道308（横五线）闽清县金沙镇沃头至前坑段公路工程 | 道路里程4.878公里，二级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助4282万元，县财政配套9859万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
17 | 闽清县X125线池园镇（潘亭村）至上莲乡段公路工程 | 路线全长4.949公里，二级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助2258万元，县财政配套12800万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
18 | 国省道干线横四、横五线（闽清境）梅溪石湖至渡口段公路工程（省道308） | 道路里程5.775公里，一级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助12093万元，县财政配套20421万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
19 | 闽清县农村公路修复改善工程 | 对农村公路修复改善。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
20 | 白樟镇横坑村沃横线Y039拓宽改造工程 | 道路里程1.723公里,拓宽改造。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
21 | 金沙镇鹤墩村富田路拓宽改造工程 | 道路里程1.5公里,拓宽改造。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
22 | 三溪乡前坪村前坪线Y078拓宽改造工程 | 道路里程1.472公里,拓宽改造。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
23 | 三溪乡溪源村溪源线Y021拓宽改造工程 | 道路里程1.726公里,拓宽改造。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
24 | 上莲乡顶洋村、樟里村顶樟线Y052拓宽改造工程 | 道路里程2.76公里,拓宽改造。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
25 | 塔庄镇高峰村塔高线拓宽改造工程 | 道路里程8.5公里,拓宽改造。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
26 | X125至继善村部（杜继线）改造工程 | 道路里程3.3公里，拓宽改造。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠