## Sheet1
附件1
2020年县委、县政府为民办实事项目任务进展情况表
序时进度：“√”为已完成、“Δ”为达到序时进度、“▼”为进度滞后 截至：2020年6月23日
序号 | 项目名称 | 项目主要内容 （含工作目标） | 级别 | 上月进展情况 | 最新进展情况 | 牵头单位 及责任领导 | 责任单位 | 序时进度 | 县分管领导
一、公共服务补短板
1 | 桔林乡幼儿园提升工程 | 提升后洋村和桔林学校幼儿园 | 县级 | 已完成方案设计，方案设计合同正在邀请律师把关，待方案设计合同签订后进行施工图设计。 | 正处于施工图设计阶段。 滞后：因受新冠肺炎疫情影响，设计方年初无法实地查看，导致进度滞后。 | 桔林乡 李庭荃 |  | ▼ | 陈婉霞
2 | 智慧校园建设 | 按照《福建省中小学智慧校园建设标准》完成硬件建设，促进信息技术与教育教学融合创新，提升基础教育信息化应用水平 | 县级 | 已根据闽清一中智慧校园建设方案申请建设资金，完成总工程量的5%。 | 闽清一中智慧校园建设已进入招投标阶段，已完成总工程量的10%。 | 县教育局 刘强 |  | Δ | 陈婉霞
3 | 池园镇第二中心幼儿园 | 投资2480万元，征地10亩，新建教学综合楼5900平方米 | 县级 | 已完成70%内部装修。 | 目前已完成75%内部装修。 滞后：因受新冠肺炎疫情影响，推迟复工。 | 池园镇 黄勇 |  | ▼ | 陈婉霞
4 | 闽清一中天儒楼 | 投资概算1178.44万元，新建闽清一中天儒楼，用地面积3333平方米，建筑面积1298.3平方米 | 县级 | 正在进行内部装修和前广场施工，已完成总工程量的70%。 | 正在进行内部装修和前广场施工，已完成总工程量的80%。 滞后：因受新冠肺炎疫情影响，推迟复工。 | 县教育局 刘强 |  | ▼ | 陈婉霞
5 | 提高公共卫生政府补助标准 | 根据省市文件适当提高公共卫生政府补助标准 | 省市级 | 公共卫生政府补助提高部分已全部下拨至各基层卫生院。其余县级配套资金待指标下达后拨付。 | 公共卫生政府补助提高部分已全部下拨至各基层卫生院。县级配套资金财政局正在审核中。 | 县卫健局 陈秀宜 | 县财政局 | Δ | 陈婉霞
6 | 病房改造项目 | 改造县总医院感染科病房及感染科隔离病房 | 县级 | 由于疫情防控工作需要，病房正在使用，同时结合安全隐患大排查大整治专项行动排查房屋安全隐患。目前正在进行病房设计阶段。 | 因受新冠肺炎疫情影响，感染病区目前仍在收治需要隔离治疗的患者，无法停业装修，经2020年第一次医管委会议研究同意“待新冠肺炎疫情结束后，实施县总医院感染科病区装修改造项目。” | 县卫健局 陈秀宜 | 县总医院 | Δ | 陈婉霞
7 | 乡镇卫生院中医馆建设 | 完成桔林、上莲、三溪等乡镇卫生院中医馆建设 | 县级 | 雄江：正在进行招投标。 桔林：待危房评估报告下发后完成项目设计。 三溪：已完成招投标工作。 上莲：建设单位已进场施工。 | 雄江：已完成招投标，施工单位已进场施工。 桔林：待危房评估报告下发后完成项目设计。 三溪：已基本完成施工。 上莲：已基本完成施工。 | 县卫健局 陈秀宜 | 县总医院 | Δ | 陈婉霞
8 | 公益性公墓建设 | 建设下祝、云龙、省璜、三溪、金沙、桔林等乡镇公益性公墓 | 县级 | 已完成闽清县殡葬设施布局专项规划编制，并通过县政府财务会议研究。 | 一、完成全县今年殡葬设施项目打包入库，申请政府专项债。 二、1.三溪乡完成土地规划调整程序，国土部门正在报批，立项工作完成项目可研编制。 2.云龙乡完成土地规划调整程序，立项工作完成项目可研编制，土地预审。 3.省璜镇未完成土地规划调整程序，立项工作完成项目可研编制。 4.金沙镇未完成土地规划调整程序，立项工作正在编制项目可研报告，计划在本月底前完成。 5.下祝乡未完成土地规划调整程序，立项工作已完成项目可研报告。 6.桔林乡完成土地规划调整程序，立项工作正在编制项目可研报告，计划本月底前完成。 滞后：由于受疫情影响，进度缓慢。 | 县民政局 黄庚 | 各相关乡镇 | ▼ | 张 凯
二、基础设施补短板
9 | 农村公路新建项目 | 建成农村公路20公里 | 省市级 | 已完成农村公路建设9里，完成建安费造价525万元，占合同额的45%。 | 已完成农村公路建设11公里，完成建安费造价700万元，占合同额的60%。 | 县交通局 张晖 | 各相关乡镇 | Δ | 邱吉忠 叶国勋
10 | 农村公路拓宽工程 | 累计完成道路拓宽约15公里 | 县级 | 已完成农村公路拓宽8公里，完成建安费造价720万元，占合同额的52.6%。 | 已完成农村公路拓宽10公里，完成建安费造价900万元，占合同额的65.75%。 | 县交通局 张晖 | 县交建公司 各相关乡镇 | Δ | 邱吉忠 叶国勋
11 | 农村公路错车道工程 | 对60公里农村公路增设错车道 | 县级 | 已完成农村公路错车道23公里，完成建安费35万元，占合同额的38%。 | 已完成农村公路错车道30.1公里，完成建安费46万元，占合同额的50.2%。 | 县交通局 张晖 | 县交建公司 各相关乡镇 | Δ | 邱吉忠 叶国勋
12 | 实施道路安保工程 | 完成农村公路安保提升工程10公里 | 省市级 | 已实施安保工程6公里，完成建安费130万元，占合同额的46%。 | 已实施安保工程7公里，完成建安费151.7万元，占合同额的48.2%。 | 县交通局 张晖 | 县交建公司 各相关乡镇 | Δ | 邱吉忠 叶国勋
13 | C165建菜线建兴至清安寺公路改建工程 | 四级公路10.19公里 | 县级 | 已完工，正在办理交工手续。 | 已完工，完成项目建设。 | 县交通局 张晖 | 县交建公司 梅溪镇 | √ | 邱吉忠 叶国勋
14 | X123东廷线闽清北站至东桥朱山段公路工程 | 三级公路6.146公里（B标段） | 县级 | 已完成工程总量的74%。土建部分已全部完成，路基段路面基本完成，正在进行附属及桥梁施工。 | 已完成工程总量的75%。土建部分已全部完成，路基段路面基本完成，正在进行附属及桥梁施工。 | 县交通局 张晖 | 县交建公司 东桥镇 | Δ | 邱吉忠 叶国勋
15 | 推进交通安全隐患整治 | 危桥改造2座（塔庄镇溪东桥、池园镇朝阳桥） | 省市级 | 塔庄镇溪东桥、池园镇朝阳桥危桥改造已完成。 | 塔庄镇溪东桥、池园镇朝阳桥危桥改造已完成。 | 县交通局 张晖 | 塔庄镇 池园镇 | √ | 邱吉忠 叶国勋
16 | 实施公交服务便民工程 | 新购置17辆新能源公交车 | 省市级 | 2020年新增17部新能源公交车，已于3月23日开标，东风特汽（十堰）客车有限公司为中标单位，已签订其中10部新车合同，剩余7部新车因县财政资金尚未到位，暂未签订合同。 | 2020年新增17部新能源公交车，已于3月23日开标，东风特汽（十堰）客车有限公司为中标单位，其中10部新车已于6月22日交接到位，剩余7部新车因县财政资金尚未到位，暂未签订合同。 | 县交通局 张晖 | 县公交公司 | Δ | 邱吉忠 叶国勋
|  | 新增1条公交线路，优化公交线路2条 | 省市级 | 新增1条公交线路、优化2条公交线路方案正在制定中。 | 优化2条公交线路已完成，新增1条公交线路方案正在制定中。 |  | 县公交公司 | Δ
三、市政设施补短板
17 | 闽清县龙洲路道路改造工程 | 道路全长447米 | 县级 | 已完成雨污水管道、电力通讯管道施工，正在进行路基平整。 | 已完成水稳层铺设，正在进行井筒提升。已完成总工程量80%。 | 县住建局 刘子文 | 县城投公司 | Δ | 王致镜
18 | 公共停车场建设（500个车位） | 新建500个停车位（其中省市级任务250个） | 省市级 | 1.溪沙停车场：主楼室内装修完成60%；主楼室外装修完成35%；地下室装修部分完成90%；地下室消防、暖通及桥架安装完成90%；室外景观部分完成70%。 2.府前广场停车场：主体结构已封顶；顶板防水施工完成90%；外墙防水及回填已完成。 | 1.溪沙停车场:主楼室内装修完成75%,主楼室外装修完成75%,地下室装修部分已完成93%,地下室消防、暖通及桥架安装完成93%,室外景观部分完成79%。 2.府前广场停车场：完成地下主体结构,正在进行停车场装修。 | 县自然资源和规划局 陈如青 | 县城投公司 各乡镇 | Δ | 郑 浩
19 | 城乡供水一体化 | 年度投资2亿元，续建东桥水厂及坂东、白中、三溪、塔庄、金沙等5个乡镇供水管网，对10个乡镇供水管网提升改造 | 省市级 | 1.东桥水厂及配套管网工程：已完成土石方开挖及回填18000m³，已完成挡墙基础开挖250m并完成混凝土浇筑，已累计完成混凝土浇筑5500m³。 2.金沙镇累计完成供水管道5km，白中镇累计完成供水管道3.5km，塔庄镇累计完成供水管道4km，三溪乡完成供水管道2km，坂东镇累计完成供水管道3km。 3.截至5月份，累计完成投资6800万元。 | 1.东桥水厂及配套管网工程：已完成土石方开挖及回填18000m³，已完成挡墙基础开挖400m并完成混凝土浇筑，已累计完成混凝土浇筑6800m³。 2.金沙镇累计完成供水管道5km，白中镇累计完成供水管道5km，塔庄镇累计完成供水管道5km，三溪乡完成供水管道4km，坂东镇累计完成供水管道5km。 3.截至6月份，累计完成投资7000万元。 | 县水利局 王峰 | 闽清水务公司 各相关乡镇 | Δ | 张 凯
20 | 城区水质提升工程 | 城区老旧供水管道市政干管和支管改造10公里 | 县级 | 累计完成城区老旧供水管道改造5.6公里。 | 累计完成供水管道改造8.3公里。 | 县住建局 刘子文 | 闽清水务公司 | Δ | 王致镜
21 | 燃气管网建设 | 新建燃气管网配套10公里，新增燃气入户1000户以上 | 县级 | 累计完成铺设5公里，居民入户安装610户，累计完成投资380.52万元。 | 累计完成铺设6.1公里，居民入户安装650户，累计完成投资474万元。 | 闽清广安天然气 有限公司 王春尧 |  | Δ | 王致镜
22 | 2020年闽清县配网改造项目 | 对闽清县部分重载台区、低电压台区及老旧线路进行改造并新建台区满足新增负荷，总计新建、改造30个台区及线路 | 县级 | 1.洋坊2#、叶洋1#、温汤2#配变等10个项已竣工； 2.潘亭7#、莲宅7#等20个项目正在施工。 | 潘亭7#、莲宅7#等15个项目施工中，洋坊2#、叶洋1#、温汤2#配变等15个项已竣工。 | 闽清县供电公司 吕鹏 |  | Δ | 叶国勋
23 | 亮夜工程 | 溪坪至莲埔段2.1公里沿线路灯安装 | 县级 | 已完成项目设计等前期工作，正在准备招投标事宜。 | 已完成项目设计等前期工作，正在准备招投标事宜。 | 上莲乡 黄伟 |  | Δ | 王致镜
|  | 对辖区内村庄道路沿线路灯进行建设和改造 | 县级 | 已完成工程总量的43%。 | 已完成工程量的75%。 | 下祝乡 张朝晖 |  | Δ | 王致镜
|  | 大通道亮夜工程 | 县级 | 截至目前已完成路灯安装994盏，占工程总量的97%；已完成箱变安装23台，占工程总量的100%。 | 大通道亮夜工程已完工。 | 县交通局 张晖 | 县交建公司 各相关乡镇 | √ | 邱吉忠 叶国勋
四、通信设施补短板
24 | 继续推进闽清县域传输环路优化 | 完成闽清-雄江、闽清-省璜第二通道传输建设（50KM） | 县级 | 已完成大溪村到梅台村的传输第二通道建设，正规划梅台村至长沙村的第二通道建设。 | 已完成梅台村至长沙村的第二通道建设，现进行长沙村至雄江镇第二通道建设。 | 联通闽清分公司 陈章生 |  | Δ | 叶国勋
25 | 提升通信基础设施建设 | 1.加强对县内新建的道路进行信号优化覆盖。根据道路的施工进度及电力配套到位情况对123县道、横五线、联一线、池园到上莲新路等段落进行信号覆盖加强 2.新建5G基站80个实现对城关及主要乡镇街道等进行5G信号的覆盖。同时加强县内大型场馆进行信号优化增强 | 县级 | 1.已完成123县道、横五线、联一线道路的信号覆盖。 2.已完成5G基站勘察、配套改造40个站点、新开通4个站点。 | 1.已完成123县道、横五线、联一线道路的信号覆盖。 2.已完成5G基站勘察、配套改造52个站点、开通26个站点。 | 移动闽清分公司 林木华 |  | Δ | 叶国勋
|  | 123县道东桥段等县乡道路以及雄江等6个乡镇4G弱覆盖地方补强和优化。在东桥或城关重点区域新增5G基站20个 | 县级 | 已完成桔林后洋西、桔林高洋、桔林后洋东、桔林埘坪4个4G基站建设。 | 已完成下祝基站、下祝翁山头、下祝后岭3个4G基站优化。 | 联通闽清分公司 陈章生 |  | Δ | 叶国勋
|  | 1.持续推进全县重点区域、重点部位的4G网络优化，加强闽清至东桥123县道沿线及“五高一地”（即高校、高密度、高流量、高速、高铁、地下室）区域信号覆盖 2.新建5G基站60个， 实现全县各乡镇人口密集区域、主干道、旅游景区5G信号覆盖到位 | 县级 | 1.4G基站规划10个，完成建设10个； 2.5G基站已完成43个5G站点的勘察，完成43个站点的配套改造，完成43个站点的传输到位改造，完成14个站点主设备安装，完成7个站点主设备开通使用。 | 1.4G基站规划10个，完成建设10个； 2.截至6月15日，完成66个5G站点的设备安装，已开通52个，14个待开通。 | 电信闽清分公司 林平良 |  | Δ | 叶国勋
26 | 实现新建国标小区、新建安置房、重点乡镇及厂区宿舍楼聚集地光纤接入 | 2020年度所有新增国标小区、新建安置房以及3-4个重点乡镇及厂园区光纤接入 | 县级 | 已完成百荣新天地三期宽带接入优化施工。正在进行荣誉外滩三期宽带接入优化施工。 | 已完成荣誉外滩三期宽带接入优化施工，正在进行城镇官邸的三期宽带接入优化。 | 联通闽清分公司 陈章生 |  | Δ | 叶国勋
27 | 电信千兆网络改造 | 对全县15个新楼新区进行千兆网络改造 | 县级 | 已完成荣域外滩、瑞丰家园等15个新楼新区千兆网络改造。 | 已完成荣域外滩、瑞丰家园等15个新楼新区千兆网络改造。 | 电信闽清分公司 林平良 |  | √ | 叶国勋
五、人居环境大提升
28 | 美丽乡村建设 | 新建设32个、再提升24个美丽乡村。 | 省市级 | 目前各乡镇已全面推动第一轮村庄环境综合整治工作，部分乡镇已开工建设，累计完成年度投资42.59%。 | 目前各乡镇已全面推动第一轮村庄环境综合整治工作，部分乡镇已开工建设，累计完成年度投资56.78%。 | 县住建局（美丽乡村办） 刘子文 | 各乡镇 | Δ | 王致镜
29 | 村植千树项目 | 完成117个村“村植千树”工作 | 县级 | 已完成117个村“村植千树”工作，累计完成2390亩，占总任务的101%。 | 已完成117个村“村植千树”工作，累计完成2390亩，占总任务的102%。 | 县林业局 林朝阳 | 各乡镇 | √ | 张 凯
30 | 乡镇污水处理设施 | 乡镇污水管网接驳工程5公里及白樟生活污水处理站二期建设 | 县级 | 乡镇污水管网接驳工程5公里正在进行设计。白樟生活污水处理站正在进行预算编制工作。 | 准备进场施工。 | 县住建局 刘子文 | 各相关乡镇 | Δ | 王致镜
31 | 梅城印记特色历史文化街区及配套设施建设 | 打造集历史文化、古厝保护、商业、旅游于一体的特色历史文化街区运营项目及完善相应附属工程 | 县级 | 基建方面：城墘路、安民巷景观绿化工程、街区给排水改造工程，水门周边景观整治工程正在开展项目设计和项目前期工作，计划于6月份开工。 运营方面：招商运营及店面免租方案已通过县政府审批，正在组织实施。 | 基建方面：城墘路、安民巷景观绿化工程、街区给排水改造工程，水门周边景观整治工程项目初步设计已通过，正在完善方案。计划于7月份开工。 运营方面：招商运营及店面免租方案已通过县政府审批，正在组织实施。 | 梅城镇 刘艳云 |  | Δ | 王致镜
32 | 老旧小区改造提升项目 | 改造1-2个老旧小区、3-5条背街小巷以及建设2-3条最美街巷 经县分管领导同意，按照六月份完成设计，九月份完成财审并进场施工，十二月份完成雨污管道铺设的时间节点完成工作。 | 县级 | 1.老旧小区改造：广宇片区改造已立项，目前正在方案设计。 2.背街小巷改造： ①贵坑路片区改造：已进行前期实地勘察，已完成方案设计，正进行项目预算； ②陈公祠路片区改造提升：已完成周边住户摸底，共涉及20栋房屋27户居民。已将征收方案上报县政府； ③台山片区背街小巷改造提升：已进行前期实地勘察，己完成设计，待会审。 3.最美街巷建设：梅城印记三个片区雨污管网改造已完成初步概算，已报县政府分管领导。 | 1.老旧小区改造：广宇片区改造已抽取代理，并进行预算审核。 2.背街小巷改造： ①贵坑路片区改造：已进行前期实地勘察，已完成方案设计，正进行项目预算； ②台山片区背街小巷改造提升：已进行前期实地勘察，己完成设计，待会审。 ③过垅路片区改造提升：已完成设计，正在进行预算。 3.最美街巷建设：梅城印记三个片区雨污管网改造已完成初步设计及概算，已报县政府分管领导。正在抽取代理及进行立项前期准备工作。 | 梅城镇 刘艳云 |  | Δ | 王致镜
33 | 龙洲公园景观改造工程 | 改造面积约10000平方米 | 县级 | 已完成龙洲公园景观改造工程。 | 已完成龙洲公园景观改造工程。 | 县住建局 刘子文 |  | √ | 王致镜
34 | 改善城区环境空气质量 | 2020年我县空气质量6项污染物指标达到国家二级标准 | 县级 | 1-4月，我县空气质量优良天数为121天，优良比例达100%，空气质量6项污染物指标均达到国家二级标准。其中优级天数较去年同期增加了10天。 | 2020年1-5月，我县空气质量优良天数152天，优良比例达100%（指标要求为97%以上），优级天数较去年同期增加了15天，6项污染物指标均达到国家二级标准。1-5月，我县空气质量综合考评在福州市县（市）区排名第3位。 | 闽清生态环境局 刘会杯 | 县工信局 各相关乡镇 | Δ | 叶国勋
六、社会保障大提升
35 | 养老设施建设 | 新建或改扩建30个农村幸福院 | 县级 | 已完成工程总量的20%。 | 新建或改扩建30个农村幸福院均已进入施工阶段，累计完成工程量40%。 | 县民政局 黄庚 | 各相关乡镇 | Δ | 张 凯
七、文体生活大提升
36 | 闽清县体育中心提升改造工程 | 新建一栋框架结构，一层为配套用房，二层为400米标准田径场和足球场 | 县级 | 1.1#楼体育场：已完成主体结构；一层地梁浇筑完成85%，室内场地回填60%，栏杆基础及排水沟浇筑完成95%； 2.2#楼游泳馆及游泳池：土石方完成75%，地下室基础完成20%； 3.天桥部分：桩基检测完成。 | 屋面防水完成30%，室内装修完成25%，人行天桥完成45%，2#楼主体结构完成60%。 | 县文化体育和旅游局 蒋瑞凯 | 县城投公司 | Δ | 陈婉霞
37 | 池园镇气排球场 | 在丽星村部边上新建一所气排球场 | 县级 | 已完成验收并投入使用。 | 已验收并投入使用。 | 池园镇 黄勇 |  | √ | 陈婉霞
38 | 更新健身路径20条 | 更新健身路20条 | 县级 | 正在进行招投标前期准备工作。 | 已完成招投标工作。 | 县文化体育和旅游局 蒋瑞凯 | 各乡镇 | Δ | 陈婉霞
39 | 提升改造5个农民体育健身工程 | 提升改造5个行政村（社区）农民体育健身工程 | 县级 | 正在进行招投标工作。 | 正在进行场地平整工作。 | 县文化体育和旅游局 蒋瑞凯 | 各相关乡镇 | Δ | 陈婉霞
40 | 开展10项次全民健身活动项目 | 开展10项次全民健身活动项目 | 省市级 | 登山比赛已举办，因受疫情影响，根据上级要求并经县政府同意不得举办聚集性体育场所。 | 因受疫情影响，根据上级要求并经县政府同意不得举办聚集性体育场所。 | 县文化体育和旅游局 蒋瑞凯 |  | Δ | 陈婉霞
41 | 足球场建设项目 | 建设足球场 | 省市级 | 1.池园福斗村、店前村足球场正在进行场地平整工作； 2.体育中心足球场：1#楼体育场：风雨球场主体结构施工完成；一层地梁浇筑完成70%，场地回填40%，栏杆基础及排水沟浇筑完成80%； 3.东桥南坑村足球场：正在进行土方建设、场地平整。 | 1.池园福斗村、店前村足球场：完成足球场地平整工作。 2.体育中心足球场：1#楼体育场室内回填完成75%,屋面防水完成30%； 3.东桥南坑村足球场：正在进行土方建设、场地平整，土地报批进行中。 | 县文化体育和旅游局 蒋瑞凯 |  | Δ | 陈婉霞
八、餐桌质量大提升
42 | 生猪活体储备 | 生猪活体储备60公斤以上生猪储备年出栏量9000头。每年分三轮储备；第一轮生猪活体储备1-4月（3000头）、第二轮生猪活体储备5-8月（3000头）、第三轮生猪活体储备9-12月（3000头），每月不定期对生猪基地现场检查清点60公斤以上生猪均要超过任务量3000头以上 | 省市级 | 已完成第一轮生猪活体储备任务；5月份，经县商务部门检查，基地（亚顺）生猪存栏60公斤以上生猪存栏数超过3000头，符合生猪储备要求。 | 已完成第一轮生猪活体储备任务。6月份，经县工信局检查，基地（亚顺）生猪存栏60公斤以上生猪存栏数超过3000头，符合生猪储备要求。 | 县工信局 黄诗銮 |  | Δ | 高理銮

## Sheet2
1 | 塔庄镇塔庄村至镇镇有干线公路工程 | 道路里程0.45公里，技术等级四级。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 塔庄镇 | 俞诗堃 刘先俊 13675002535 | 县财政620万元 | 塔庄镇 | 第一季度：继续路基工程、涵洞工程、排水及防护工程施工。 第二季度：路基工程、涵洞工程、排水及防护工程基本完成；开展路面施工。 第三季度：完成路基工程、路面工程、交安工程，基本建成通车。 | 邱吉忠
2 | C165建菜线建兴至清安寺公路改建工程 | 道路里程10.190公里，技术等级四级。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 梅溪镇 | 林利传 陈 明 15080055217 | 省市补助447万元，县财政11092万元 | 梅溪镇 | 第一季度：继续路基工程、涵洞工程、排水及防护工程施工。 第二季度：路基工程、涵洞工程、排水及防护工程基本完成；开展路面施工。 第三季度：完成路基工程、路面工程、交安工程，基本建成通车。 | 邱吉忠
3 | 闽清县东桥镇朱山村至桔林线四宝村公路改建工程 | 道路里程29.7公里，四级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助2550万元，县财政配套21516万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
4 | 闽清县塔庄镇Y076高红线高峰至永泰红星公路改建工程 | 道路里程2.538公里，四级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助65万元，县财政配套1900万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
5 | 闽清县塔庄镇Y024塔高线高峰至永泰盘谷公路改建工程 | 道路里程2.933公里，四级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助65万元，县财政配套1729万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
6 | 梅溪镇北马线Y009北溪至石郑农村道路改造工程 | 道路里程9.197公里，四级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
7 | 金沙镇光古线Y013光辉至古洋农村道路改造工程 | 道路里程11.315公里，四级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
8 | 省璜镇省玉线Y086省汾至良寨农村道路改造工程 | 道路里程5.197公里，技术等级四级。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 省璜镇 | 黄 平 黄洋洋 15860356371 | 县财政2074万元 | 省璜镇 | 第一季度：路基工程量15%。 第二季度：路基工程量30%。 第三季度：路基工程量65%。 第四季度：完成剩余全部工程量。 | 邱吉忠
9 | 上莲乡莲丰线Y025莲埔至上丰农村道路改造工程 | 道路里程12.148公里，四级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
10 | 省璜镇省玉线Y086省汾至良寨农村道路改造工程 | 道路里程5.197公里，四级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
11 | 上莲乡庄山线C112庄洋口至山头农村道路改造工程 | 道路里程3.539公里，四级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
12 | X123东廷线北站至东桥朱山段公路工程（B标段） | 道路里程6.146公里，技术等级三级。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 东桥镇 | 刘贵军 陈兴龙 13645070370 | 省市补助2855万元，县财政11945万元 | 县农村公路养护所 | 第一季度：继续桥梁、路基、涵洞、排水及防护工程施工。 第二季度：继续桥梁、路基、涵洞、排水及防护工程施工。 第三季度：桥梁、路基、涵洞、排水及防护工程基本完成；开展路面施工。 第四季度：完成桥梁工程路基工程、路面工程、交安工程，基本建成通车。 | 邱吉忠
13 | X126省城线省璜山边至永泰麟阳公路改建工程 | 道路里程8.378公里，三级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助1520万元，县财政配套8616万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
14 | X120坂金线坂西至限头段公路改建工程 | 道路里程13.7公里，三级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助1867万元，县财政配套24580万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
15 | 闽清G316线K70-K80路段安全隐患整治二期工程 | 道路里程7.118公里，二级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助12300万元，县财政配套24904万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
16 | 普通国省道干线省道308（横五线）闽清县金沙镇沃头至前坑段公路工程 | 道路里程4.878公里，二级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助4282万元，县财政配套9859万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
17 | 闽清县X125线池园镇（潘亭村）至上莲乡段公路工程 | 路线全长4.949公里，二级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助2258万元，县财政配套12800万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
18 | 国省道干线横四、横五线（闽清境）梅溪石湖至渡口段公路工程（省道308） | 道路里程5.775公里，一级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助12093万元，县财政配套20421万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
19 | 闽清县农村公路修复改善工程 | 对农村公路修复改善。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
20 | 白樟镇横坑村沃横线Y039拓宽改造工程 | 道路里程1.723公里,拓宽改造。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
21 | 金沙镇鹤墩村富田路拓宽改造工程 | 道路里程1.5公里,拓宽改造。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
22 | 三溪乡前坪村前坪线Y078拓宽改造工程 | 道路里程1.472公里,拓宽改造。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
23 | 三溪乡溪源村溪源线Y021拓宽改造工程 | 道路里程1.726公里,拓宽改造。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
24 | 上莲乡顶洋村、樟里村顶樟线Y052拓宽改造工程 | 道路里程2.76公里,拓宽改造。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
25 | 塔庄镇高峰村塔高线拓宽改造工程 | 道路里程8.5公里,拓宽改造。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
26 | X125至继善村部（杜继线）改造工程 | 道路里程3.3公里，拓宽改造。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠