## Sheet1
附件1
2020年县委、县政府为民办实事项目任务进展情况表（9月）
序时进度：“√”为已完成、“Δ”为达到序时进度、“▼”为进度滞后 截至：2020年9月28日
序号 | 项目名称 | 项目主要内容 （含工作目标） | 级别 | 最新进展情况 | 牵头单位 及责任领导 | 责任单位 | 序时进度 | 县分管领导
一、公共服务补短板
1 | 桔林乡幼儿园提升工程 | 提升后洋村和桔林学校幼儿园 | 县级 | 桔林乡幼儿园提升工程已完成。 | 桔林乡 辛江龙 |  | √ | 陈婉霞
2 | 智慧校园建设 | 按照《福建省中小学智慧校园建设标准》完成硬件建设，促进信息技术与教育教学融合创新，提升基础教育信息化应用水平 | 县级 | 闽清一中智慧校园建设项目部分设施设备正在安装、调试，完成总工程量的60%。 | 县教育局 刘强 |  | Δ | 陈婉霞
3 | 池园镇第二中心幼儿园 | 投资2480万元，征地10亩，新建教学综合楼5900平方米 | 县级 | 目前已完成90%内部装修。 | 池园镇 黄勇 |  | Δ | 陈婉霞
4 | 闽清一中天儒楼 | 投资概算1178.44万元，新建闽清一中天儒楼，用地面积3333平方米，建筑面积1298.3平方米 | 县级 | 闽清一中天儒楼建设项目正在进行门窗安装、木地板铺设、油漆和室外其它附属工程施工，完成总工程量的90%。 | 县教育局 刘强 |  | Δ | 陈婉霞
5 | 提高公共卫生政府补助标准 | 根据省市文件适当提高公共卫生政府补助标准 | 省市级 | 公共卫生政府补助提高部分已全部下拨至各基层卫生院。 | 县卫健局 林源鑫 | 县财政局 | √ | 陈婉霞
6 | 病房改造项目 | 改造县总医院感染科病房及感染科隔离病房 | 县级 | 因受新冠肺炎疫情影响，感染病区目前仍在收治需要隔离治疗的患者，无法停业装修，经2020年第一次医管委会议研究同意“同意待新冠肺炎疫情结束后，实施县总医院感染科病区装修改造项目。” | 县卫健局 林源鑫 | 县总医院 | √ | 陈婉霞
7 | 乡镇卫生院中医馆建设 | 完成桔林、上莲、三溪等乡镇卫生院中医馆建设 | 县级 | 四个乡镇卫生院中医馆施工部分已完成，正在采购相关设备。 | 县卫健局 林源鑫 | 县总医院 | Δ | 陈婉霞
8 | 公益性公墓建设 | 建设下祝、云龙、省璜、三溪、金沙、桔林等乡镇公益性公墓 | 县级 | 1.云龙乡:完成立项、林地报批以及公墓勘察、设计、预算、审核等工作，正在开展工程招标代理工作。 2.三溪乡:林地报批已提交市里待审核，准备办理林地权属证明和召开村民代表大会，招标代理机构已选定。 3.桔林乡:已完成选址、发改立项，初设方案正进行中，其它林业报备材料已上交。同时准备建设用地报批材料，评估公司已在进行征地拆迁社会稳定风险评估调查，建设村正准备召开征迁补偿村民代表大会。 4.金沙镇:已召开听证会，土规调整请示文件组卷提交县自规局，待市政府批复。同步开展社稳评估和项目预算。 5.省璜镇:土规调整请示文件组卷已提交县自规局，待市政府批复，在社稳评估和初步设计预算，已完成土地征收。 6.下祝乡：等待土地利用总体规划修改批复，正在进行征地前期工作。 滞后：未按计划要求全面动建，预计本年度无法完成该项任务。拟扣除县民政局、下祝乡、云龙乡、省璜镇、三溪乡、金沙镇、桔林乡年度绩效各0.1分。 | 县民政局 黄庚 | 各相关乡镇 | ▼ | 张 凯
二、基础设施补短板
9 | 农村公路新建项目 | 建成农村公路20公里 | 省市级 | 已完成农村公路建设16.44公里，完成建安费造价890.6万元，占合同额的75.4%。 | 县交通局 张晖 | 各相关乡镇 | Δ | 叶国勋
10 | 农村公路拓宽工程 | 累计完成道路拓宽约15公里 | 县级 | 已完成农村公路拓宽12.82公里，完成建安费造价1154万元，占合同额的85.5%。 | 县交通局 张晖 | 县交建公司 各相关乡镇 | Δ | 叶国勋
11 | 农村公路错车道工程 | 对60公里农村公路增设错车道 | 县级 | 已完成农村公路错车道34公里，完成建安费52.3万元，占合同额的57.1%。 | 县交通局 张晖 | 县交建公司 各相关乡镇 | Δ | 叶国勋
12 | 实施道路安保工程 | 完成农村公路安保提升工程10公里 | 省市级 | 已实施安保工程9公里，完成建安费199.6万元，占合同额63.5%，预计11月20日全部完成。 | 县交通局 张晖 | 县交建公司 各相关乡镇 | Δ | 叶国勋
13 | C165建菜线建兴至清安寺公路改建工程 | 四级公路10.19公里 | 县级 | 已完工，完成项目建设。 | 县交通局 张晖 | 县交建公司 梅溪镇 | √ | 叶国勋
14 | X123东廷线闽清北站至东桥朱山段公路工程 | 三级公路6.146公里（B标段） | 县级 | 已完成工程总量的83%。土建部分已全部完成，路基段路面基本完成，正在进行附属及桥梁施工。 | 县交通局 张晖 | 县交建公司 东桥镇 | Δ | 叶国勋
15 | 推进交通安全隐患整治 | 危桥改造2座（塔庄镇溪东桥、池园镇朝阳桥） | 省市级 | 塔庄镇溪东桥、池园镇朝阳桥危桥改造已完成。 | 县交通局 张晖 | 塔庄镇 池园镇 | √ | 叶国勋
16 | 实施公交服务便民工程 | 新购置17辆新能源公交车 | 省市级 | 2020年新增17部新能源公交车，已于3月23日开标，东风特汽（十堰）客车有限公司为中标单位，其中10部新车已于6月22日交接到位，8月5日县政府已同意追加剩余7部5.99米纯电动公交车的购置资金，8月13日已与中标单位签订合同，预计11月中旬完成剩余7部新能源公交车的购置任务。 | 县交通局 张晖 | 县公交公司 | Δ | 叶国勋
|  | 新增1条公交线路，优化公交线路2条 | 省市级 | 优化2条公交线路已完成，新增1条公交线路方案正在制定。 |  | 县公交公司 | √ | 叶国勋
三、市政设施补短板
17 | 闽清县龙洲路道路改造工程 | 道路全长447米 | 县级 | 龙洲路道路改造工程已完成。 | 县住建局 刘子文 | 县城投公司 | √ | 王致镜
18 | 公共停车场建设（500个车位） | 新建500个停车位（其中省市级任务250个） | 省市级 | 1.溪沙停车场：溪沙停车场装修进行中，预计10月底完成装修； 2.府前广场停车场:装修已完成并通过初步验收。 | 县自然资源和规划局 陈如青 | 县城投公司 各乡镇 | Δ | 郑 浩
19 | 城乡供水一体化 | 年度投资2亿元，续建东桥水厂及坂东、白中、三溪、塔庄、金沙等5个乡镇供水管网，对10个乡镇供水管网提升改造 | 省市级 | 1.东桥水厂及配套管网工程：已完成土石方工程18000m³，混凝土工程完成10000m³，取水堰完成基础开挖，完成配套管网15.9km。 2.金沙镇累计完成供水管道6.8km； 坂东镇累计完成供水管道13.4km； 白中镇累计完成供水管道11.1km； 塔庄镇累计完成供水管道11.3km； 三溪乡累计完成供水管道6.5km。 3.截至9月中旬份，累计完成投资11600万元。 | 县水利局 王峰 | 闽清水务公司 各相关乡镇 | Δ | 张 凯
20 | 城区水质提升工程 | 城区老旧供水管道市政干管和支管改造10公里 | 省市级 | 累计完成供水管道改造10公里。 | 县住建局 刘子文 | 闽清水务公司 | √ | 王致镜
21 | 改造二次供水设施 | 完成城区户表改造51户 | 省市级 | 已完成闽清城区户表改造51户。 | 县住建局 刘拥河 | 闽清水务公司 | √ | 王致镜
22 | 燃气管网建设 | 新建燃气管网配套10公里，新增燃气入户1000户以上 | 县级 | 累计完成铺设9.2公里，居民入户安装950户，累计完成投资707万元。 | 闽清广安天然气 有限公司 王春尧 |  | Δ | 王致镜
23 | 2020年闽清县配网改造项目 | 对闽清县部分重载台区、低电压台区及老旧线路进行改造并新建台区满足新增负荷，总计新建、改造30个台区及线路 | 县级 | 新建、改造30个台区及线路已全部竣工。 | 闽清县供电公司 吕鹏 |  | √ | 叶国勋
24 | 亮夜工程 | 溪坪至莲埔段2.1公里沿线路灯安装 | 县级 | 已完成隧道路段的路灯安装并投入使用。 | 上莲乡 黄伟 |  | Δ | 王致镜
|  | 对辖区内村庄道路沿线路灯进行建设和改造 | 县级 | 已完成工程量的100%，现已投入使用。 | 下祝乡 刘旭东 |  | √ | 王致镜
|  | 大通道亮夜工程 | 县级 | 大通道亮夜工程已完工。 | 县交通局 张晖 | 县交建公司 各相关乡镇 | √ | 叶国勋
四、通信设施补短板
25 | 继续推进闽清县域传输环路优化 | 完成闽清-雄江、闽清-省璜第二通道传输建设（50KM） | 县级 | 已完成塔庄至茶口第二通道建设。正在进行茶口至坂东第二通道建设 | 联通闽清分公司 陈章生 |  | Δ | 叶国勋
26 | 提升通信基础设施建设 | 1.加强对县内新建的道路进行信号优化覆盖。根据道路的施工进度及电力配套到位情况对123县道、横五线、联一线、池园到上莲新路等段落进行信号覆盖加强 2.新建5G基站80个实现对城关及主要乡镇街道等进行5G信号的覆盖。同时加强县内大型场馆进行信号优化增强 | 县级 | 1.已完成123县道、横五线、联一线道路的信号覆盖。 2.已完成5G基站勘察、配套改造61个站点、开通37个站点。 | 移动闽清分公司 林木华 |  | Δ | 叶国勋
|  | 123县道东桥段等县乡道路以及雄江等6个乡镇4G弱覆盖地方补强和优化。在东桥或城关重点区域新增5G基站20个 | 县级 | 正在进行下祝小洋、兰口、渡塘、前洋等基站优化。 | 联通闽清分公司 陈章生 |  | Δ | 叶国勋
|  | 1.持续推进全县重点区域、重点部位的4G网络优化，加强闽清至东桥123县道沿线及“五高一地”（即高校、高密度、高流量、高速、高铁、地下室）区域信号覆盖 2.新建5G基站60个， 实现全县各乡镇人口密集区域、主干道、旅游景区5G信号覆盖到位 | 县级 | 1.4G基站规划10个，完成建设14个； 2.截至9月15日，已完成67个5G站点的安装开通,26个配套设备建设完成，待主设备到货后安装。 | 电信闽清分公司 林平良 |  | Δ | 叶国勋
27 | 实现新建国标小区、新建安置房、重点乡镇及厂区宿舍楼聚集地光纤接入 | 2020年度所有新增国标小区、新建安置房以及3-4个重点乡镇及厂园区光纤接入 | 县级 | 正在进行城镇首府三期宽带接入优化。 | 联通闽清分公司 陈章生 |  | Δ | 叶国勋
28 | 电信千兆网络改造 | 对全县15个新楼新区进行千兆网络改造 | 县级 | 已完成荣域外滩、瑞丰家园等15个新楼新区千兆网络改造。 | 电信闽清分公司 林平良 |  | √ | 叶国勋
五、人居环境大提升
29 | 美丽乡村建设 | 新建设32个、再提升24个美丽乡村。 | 省市级 | 目前各乡镇已全面推动实施村庄整治项目建设，截至9月份已完成年度投资88.24%。 | 县住建局（美丽乡村办） 刘子文 | 各乡镇 | Δ | 王致镜
30 | 十镇百村项目 | 云龙乡后垅村、省璜镇塘下村传统村落保护提升 | 省市级 | 1.保护规划编制方面：后垅村已完成保护规划编制工作，塘下村已确定保护规划方案。 2.古厝修缮方面：后垅村6栋古厝已全面动工，已完成工程量的65%，塘下村10处古厝修缮已全面动工，已完成工程量的30%。 3.活化利用方面：后垅村、塘下村已确定活化利用项目。 | 县住建局 刘子文 | 云龙乡 省璜镇 | Δ | 王致镜
31 | 村植千树项目 | 完成117个村“村植千树”工作 | 县级 | 已完成117个村“村植千树”工作，累计完成2390亩，占总任务的102%。 | 县林业局 林朝阳 | 各乡镇 | √ | 张 凯
32 | 乡镇污水处理设施 | 乡镇污水管网接驳工程5公里及白樟生活污水处理站二期建设 | 县级 | 正在进行施工。 | 县住建局 刘子文 | 各相关乡镇 | Δ | 王致镜
33 | 梅城印记特色历史文化街区及配套设施建设 | 打造集历史文化、古厝保护、商业、旅游于一体的特色历史文化街区运营项目及完善相应附属工程 | 县级 | 基建方面：污水管网已完工；城墘路7号设计已完成；已完成征收房屋的一期装修。 运营方面：三期项目正在立项，浮桥头街入驻非遗、品牌餐饮、本地特色餐饮、台湾特色餐饮16家，梅城印记美食街引进餐车24辆，常态化开展梅城印记周末集市活动，周末集市摊位约200个，人流量已突破165万人次，营业额达到1361万元。 | 梅城镇 刘艳云 |  | Δ | 王致镜
34 | 老旧小区改造提升项目 | 改造1-2个老旧小区、3-5条背街小巷以及建设2-3条最美街巷 | 县级 | 1.老旧小区改造：广宇片区改造已进场施工，并完成工程量的80%。 2.背街小巷改造： ①贵坑路片区改造：已进场施工,完成工程量的30%。 ②台山片区背街小巷改造提升：已进场施工,完成工程量的20%。 ③过垅路片区改造提升：已进场施工，完成工程量的30%。 最美街巷建设：梅城印记特色历史文化街区雨污管网改造已完成。 | 梅城镇 刘艳云 |  | Δ | 王致镜
35 | 龙洲公园景观改造工程 | 改造面积约10000平方米 | 县级 | 已完成龙洲公园景观改造工程。 | 县住建局 刘子文 |  | √ | 王致镜
36 | 改善城区环境空气质量 | 2020年我县空气质量6项污染物指标达到国家二级标准 | 县级 | 2020年1-8月，闽清县空气质量优良天数244天，优良比例达100%（指标要求为97%以上），优级天数较去年同期增加了19天,6项污染物指标均达到国家二级标准。 | 闽清生态环境局 刘会杯 | 县工信局 各相关乡镇 | Δ | 叶国勋
37 | 实施城区零星地块精准改造项目 | 实施城区零星地块精准改造 | 省市级 | 梅城镇溪口辖区房屋零星征迁已完成溪口大街6-2号、溪口大街21号后方、溪口大街21号唐家祖屋、南山路162-1号、南山路154号五栋零星危房拆除工作并完成南山路162-1号绿化改造，该项目已完成。 | 县住建局 刘拥河 | 梅城镇 | √ | 王致镜
六、社会保障大提升
38 | 养老设施建设 | 新建或改扩建30个农村幸福院 | 县级 | 新建或改扩建30个农村幸福院已完成建设，正在准备验收材料。 | 县民政局 黄庚 | 各相关乡镇 | Δ | 张 凯
39 | 新型职业农民培训 | 培训新型职业农民400人 | 省市级 | 根据省市2020年高素质农民培训工作实施方案要求，我县已进行农民培训需求摸底，并出台了《闽清县2020年高素质农民培训工作实施方案的通知》，目前已挂标，于2020年10月9日开标，待确定培训承担机构后按文件要求实施项目。 | 县农业农村局 陈敏健 |  | Δ | 张 凯
40 | 培训村（居）委会主干、养老从业人员、社会组织负责人和社工、老区村实用技术人员 | 培训村（居）委会主干、养老从业人员、社会组织负责人和社工、老区村实用技术人员共计292人 | 省市级 | 村（居)委会主干培训正在与组织部筹备中；养老从业人员已培训215人；已组织老区村10人参加市老区办举办的培训 | 县民政局 黄庚 |  | Δ | 张 凯
七、文体生活大提升
41 | 闽清县体育中心提升改造工程 | 新建一栋框架结构，一层为配套用房，二层为400米标准田径场和足球场 | 县级 | 1#楼屋面沥青及塑胶跑道铺装即将完成，幕墙施工完成45%，人行天桥铺装完成，2#楼室内装修完成、设备安装完成70%。 | 县文化体育和旅游局 卢敏 | 县城投公司 | Δ | 陈婉霞
42 | 池园镇气排球场 | 在丽星村部边上新建一所气排球场 | 县级 | 已验收并投入使用。 | 池园镇 黄勇 |  | √ | 陈婉霞
43 | 更新健身路径20条 | 更新健身路20条 | 县级 | 已完成20条健身路径更新工作。 | 县文化体育和旅游局 卢敏 | 各乡镇 | √ | 陈婉霞
44 | 提升改造5个农民体育健身工程 | 提升改造5个行政村（社区）农民体育健身工程 | 县级 | 已完成池园镇潘亭村、塔庄镇炉溪村、桔林乡汤兜村、东桥镇北洋村、东桥镇安仁溪村提升改造工程。 | 县文化体育和旅游局 卢敏 | 各相关乡镇 | √ | 陈婉霞
45 | 开展10项次全民健身活动项目 | 开展10项次全民健身活动项目 | 省市级 | 已组织开展福建省全民健身运动会登山比赛、羽毛球赛、快乐乒乓乒乓球赛、足球比赛。 | 县文化体育和旅游局 卢敏 |  | Δ | 陈婉霞
46 | 足球场建设项目 | 建设足球场 | 省市级 | 1.池园福斗村足球场：已完成场地基础建设；店前村足球场：已完成场地基础建设，等待省体育局中标单位安装设施； 2.体育中心足球场：1#楼屋面沥青及塑胶跑道铺装即将完成； 3.东桥南坑村足球场：已完成土方建设、场地平整。 | 县文化体育和旅游局 卢敏 |  | Δ | 陈婉霞
八、餐桌质量大提升
47 | 生猪活体储备 | 生猪活体储备60公斤以上生猪储备年出栏量9000头。每年分三轮储备；第一轮生猪活体储备1-4月（3000头）、第二轮生猪活体储备5-8月（3000头）、第三轮生猪活体储备9-12月（3000头），每月不定期对生猪基地现场检查清点60公斤以上生猪均要超过任务量3000头以上 | 省市级 | 9月份，经县商务部门工作人员检查基地（亚顺）60公斤以上生猪存栏量超过3000头，符合生猪储备要求。 | 县工信局 黄诗銮 |  | Δ | 高理銮
48 | 提升改造农贸市场 | 梅花园农贸市场、天都农贸市场提升改造 | 省市级 | 梅花园农贸市场改造工程已完成并营业；天都农贸市场内部施工完成80%，招商工作完成60%。 | 县工信局 黄诗銮 | 梅城镇 | Δ | 高理銮

## Sheet2
1 | 塔庄镇塔庄村至镇镇有干线公路工程 | 道路里程0.45公里，技术等级四级。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 塔庄镇 | 俞诗堃 刘先俊 13675002535 | 县财政620万元 | 塔庄镇 | 第一季度：继续路基工程、涵洞工程、排水及防护工程施工。 第二季度：路基工程、涵洞工程、排水及防护工程基本完成；开展路面施工。 第三季度：完成路基工程、路面工程、交安工程，基本建成通车。 | 邱吉忠
2 | C165建菜线建兴至清安寺公路改建工程 | 道路里程10.190公里，技术等级四级。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 梅溪镇 | 林利传 陈 明 15080055217 | 省市补助447万元，县财政11092万元 | 梅溪镇 | 第一季度：继续路基工程、涵洞工程、排水及防护工程施工。 第二季度：路基工程、涵洞工程、排水及防护工程基本完成；开展路面施工。 第三季度：完成路基工程、路面工程、交安工程，基本建成通车。 | 邱吉忠
3 | 闽清县东桥镇朱山村至桔林线四宝村公路改建工程 | 道路里程29.7公里，四级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助2550万元，县财政配套21516万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
4 | 闽清县塔庄镇Y076高红线高峰至永泰红星公路改建工程 | 道路里程2.538公里，四级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助65万元，县财政配套1900万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
5 | 闽清县塔庄镇Y024塔高线高峰至永泰盘谷公路改建工程 | 道路里程2.933公里，四级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助65万元，县财政配套1729万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
6 | 梅溪镇北马线Y009北溪至石郑农村道路改造工程 | 道路里程9.197公里，四级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
7 | 金沙镇光古线Y013光辉至古洋农村道路改造工程 | 道路里程11.315公里，四级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
8 | 省璜镇省玉线Y086省汾至良寨农村道路改造工程 | 道路里程5.197公里，技术等级四级。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 省璜镇 | 黄 平 黄洋洋 15860356371 | 县财政2074万元 | 省璜镇 | 第一季度：路基工程量15%。 第二季度：路基工程量30%。 第三季度：路基工程量65%。 第四季度：完成剩余全部工程量。 | 邱吉忠
9 | 上莲乡莲丰线Y025莲埔至上丰农村道路改造工程 | 道路里程12.148公里，四级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
10 | 省璜镇省玉线Y086省汾至良寨农村道路改造工程 | 道路里程5.197公里，四级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
11 | 上莲乡庄山线C112庄洋口至山头农村道路改造工程 | 道路里程3.539公里，四级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
12 | X123东廷线北站至东桥朱山段公路工程（B标段） | 道路里程6.146公里，技术等级三级。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 东桥镇 | 刘贵军 陈兴龙 13645070370 | 省市补助2855万元，县财政11945万元 | 县农村公路养护所 | 第一季度：继续桥梁、路基、涵洞、排水及防护工程施工。 第二季度：继续桥梁、路基、涵洞、排水及防护工程施工。 第三季度：桥梁、路基、涵洞、排水及防护工程基本完成；开展路面施工。 第四季度：完成桥梁工程路基工程、路面工程、交安工程，基本建成通车。 | 邱吉忠
13 | X126省城线省璜山边至永泰麟阳公路改建工程 | 道路里程8.378公里，三级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助1520万元，县财政配套8616万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
14 | X120坂金线坂西至限头段公路改建工程 | 道路里程13.7公里，三级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助1867万元，县财政配套24580万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
15 | 闽清G316线K70-K80路段安全隐患整治二期工程 | 道路里程7.118公里，二级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助12300万元，县财政配套24904万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
16 | 普通国省道干线省道308（横五线）闽清县金沙镇沃头至前坑段公路工程 | 道路里程4.878公里，二级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助4282万元，县财政配套9859万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
17 | 闽清县X125线池园镇（潘亭村）至上莲乡段公路工程 | 路线全长4.949公里，二级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助2258万元，县财政配套12800万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
18 | 国省道干线横四、横五线（闽清境）梅溪石湖至渡口段公路工程（省道308） | 道路里程5.775公里，一级公路。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 省市补助12093万元，县财政配套20421万元 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
19 | 闽清县农村公路修复改善工程 | 对农村公路修复改善。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
20 | 白樟镇横坑村沃横线Y039拓宽改造工程 | 道路里程1.723公里,拓宽改造。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
21 | 金沙镇鹤墩村富田路拓宽改造工程 | 道路里程1.5公里,拓宽改造。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
22 | 三溪乡前坪村前坪线Y078拓宽改造工程 | 道路里程1.472公里,拓宽改造。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
23 | 三溪乡溪源村溪源线Y021拓宽改造工程 | 道路里程1.726公里,拓宽改造。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
24 | 上莲乡顶洋村、樟里村顶樟线Y052拓宽改造工程 | 道路里程2.76公里,拓宽改造。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
25 | 塔庄镇高峰村塔高线拓宽改造工程 | 道路里程8.5公里,拓宽改造。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠
26 | X125至继善村部（杜继线）改造工程 | 道路里程3.3公里，拓宽改造。 | 县级 | 牵头单位： 县交通局 责任单位： 县交建公司 | 张 晖 | 县财政拨款 |  | 2020年12月完成。 | 邱吉忠