## Sheet1
2022年第1至6月农村公路养护资金安排表 时间：2022.10.12 单位：元
村居 | 乡、村道∕公里数 | 补助标准 | 乡道合计 | 村道合计 | 应发金额 | 实发金额 | 备注
西山 | 西西线4.326 计4.326 | 1500 |  | 6489 | 4542 | 8902 | 道安1至6月全部完成每月奖60元计360元水毁补4000元
芹洋 | 芹大线0.703 芹雷线3.566 计4.269 | 1500 |  | 6403 | 4482 | 4842 | 道安1至6月全部完成每月奖60元计360元
安岭 | 大凤线0.856 水尾线3.999 安汤线2.256 计7.111 | 1500 |  | 10666 | 7466 | 11826 | 道安1至6月全部完成每月奖60元计360元水毁补4000元
桥头 | 桥上线0.968 永上线0.75 桥南线0.508 桥亥线0.596 计2.822 | 1500 |  | 4233 | 2963 | 5323 | 道安1至6月全部完成每月奖60元计360元水毁补2000元
凤山 | 长上线1.041 凤凰线0.339 计1.38 | 1500 |  | 2070 | 1449 | 1809 | 道安1至6月全部完成每月奖60元计360元
梅山 | 梅乌线2.191 | 1500 |  | 3286 | 2300 | 4660 | 道安1至6月全部完成每月奖60元计360元水毁补2000元
梅洋 | 梅竹线1.988 梅斛线3.55 饭亭线1.383 汤长线1.689 计8.61 | 1500 |  | 12915 | 9040 | 13400 | 道安1至6月全部完成每月奖60元计360元水毁补4000元
梅雄 | 梅黄线2.423 梅菜线1.07 下骨线0.655 梅银线2.264 计6.412 | 1500 |  | 9618 | 6732 | 13732 | 根据2021年10月14日第21次会议精神从10月开始每月多拨500元梅雄村计3000元水毁补4000元
尚坑 | 乡道尚尚线5.38 村道观码线0.751 | 1500 | 8070 | 1126 | 6437 | 6797 | 道安1至6月全部完成每月奖60元计360元
马池 | 乡道尚尚线9.22 | 1500 | 13830 |  | 9681 | 10041 | 道安1至6月全部完成每月奖60元计360元
汤下 | 安汤线1.7 | 1500 |  | 2550 | 1785 | 2145 | 道安1至6月全部完成每月奖60元计360元
梅台 | 安铁线1.421 洋义线1.992 计3.413 | 1500 |  | 5119 | 3583 | 5943 | 道安1至6月全部完成每月奖60元计360元水毁补2000元
|  | 合计 | 21900 | 64475 | 60460 | 89420
89420
备注： | 此次下拨资金70%，预留30%由镇里统筹安排

## Sheet2
云雄线K24+372-K24+386段水毁修复结算清单
序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 开石头 | 92方 | 80元/方 | 7360
2 | 运石头 | 23车 | 200元/车 | 4600
3 | 沙 | 6方 | 110元/方 | 660
4 | 水泥 | 50包 | 30元/包 | 1500
5 | 砌石头工资 | 92方 | 80元/方 | 7360
6 | 小工工资 | 26天 | 200元/天 | 5200
7 | 油漆 | 2桶 | 45元/桶 | 90
8 | 税收 | 6.25% |  | 1670
9 | 合计 |  |  | 28440

## Sheet2 (2)
云雄线K24+372-K24+386段水毁修复结算清单
序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 挡墙工程 | 89.76方 | 316元/方 | 28364
2 | 护栏工程 | 2.16方 | 316元/方 | 682
3 | 合计 |  |  | 29046
注：本预算已包含税收