## 工程概算表01表
工程总概算表
项目名称：闽清县总医院金沙分院
序 号 | 工程或费用名称 | 估算金额（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注 | 概算金额（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注
|  | 建筑 工程 | 设备 购置 | 安装 工程 | 其他 费用 | 合计 | 单 位 | 数量 | 单位价值 (元) |  | 建筑 工程 | 设备 购置 | 安装 工程 | 其他 费用 | 合计 | 单 位 | 数量 | 单位价值 (元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I | 工程费用 | 2942.98 | 709.24 | 756.44 | 0 | 4408.66 | m² | 6668 | 6611.6677 |  | 2697.5655 | 500.1412 | 1164.6122 | 0 | 4362.3189 | m² | 6738.86 | 6473.3781
一 | 医疗综合楼
1 | 基础工程 | 0 |  |  |  | 0 | m² | 6317 | 0 |  | 34.04 |  |  |  | 34.04 | m² | 6377.23 | 53.3774
2 | 一般土建 | 821.21 |  |  |  | 821.21 | m² | 6317 | 1300 |  | 1011.206 |  |  |  | 1011.206 | m² | 6377.23 | 1585.6508
3 | 外墙装饰装修 | 442.19 |  |  |  | 442.19 | m² | 6317 | 700 |  | 389.13 |  |  |  | 389.13 | m² | 6377.23 | 610.1866 | 含外窗
4 | 室内装饰装修 | 631.7 |  |  |  | 631.7 | m² | 6317 | 1000 |  | 807.025 |  |  |  | 807.025 | m² | 6377.23 | 1265.4789
5 | 电气 |  | 7.9 | 150.03 |  | 157.93 | m² | 6317 | 250.0079 |  |  |  | 174.9403 |  | 174.9403 | m² | 6377.23 | 274.3202
6 | 火灾报警 |  | 39.8 | 73.91 |  | 113.71 | m² | 6317 | 180.0063 |  |  | 7.2262 | 105.4217 |  | 112.6479 | m² | 6377.23 | 176.6408
7 | 给排水 |  | 0 | 113.71 |  | 113.71 | m² | 6317 | 180.0063 |  |  |  | 105.8956 |  | 105.8956 | m² | 6377.23 | 166.0527
8 | 消防水 |  | 11.37 | 45.48 |  | 56.85 | m² | 6317 | 89.9953 |  |  | 6.7056 | 64.7716 |  | 71.4772 | m² | 6377.23 | 112.0819
9 | 弱电工程 |  | 151.61 | 37.9 |  | 189.51 | m² | 6317 | 300 |  |  | 32.3012 | 85.3907 |  | 117.6919 | m² | 6377.23 | 184.5502
10 | 空调通风 |  | 126.02 | 95.07 |  | 221.09 | m² | 6317 | 349.9921 |  |  | 115.498 | 104.0805 |  | 219.5785 | m² | 6377.23 | 344.3164
11 | 抗震支架 |  |  | 15.79 |  | 15.79 | m² | 6317 | 24.996 |  |  |  | 13.787 |  | 13.787 | m² | 6377.23 | 21.6191
| 医疗综合楼建安工程小计 | 1895.1 | 336.7 | 531.89 |  | 2763.69 | m² | 6317 | 4375.004 |  | 2241.401 | 161.731 | 654.2874 | 0 | 3057.4194 | m² | 6377.23 | 4794.2749
二 | 地下室
1 | 基础工程 | 166.2 |  |  |  | 166.2 | m² | 6648 | 250 |  | 12.643 |  |  |  | 12.643 | m² | 329.94 | 383.1909
2 | 挡墙工程 | 0 | [8 empty] | 56.3583 |  |  |  | 56.3583 | m² | 6738.86 | 83.6318
3 | 基坑支护及降水 | 398.88 |  |  |  | 398.88 | m | 997.2 | 4000 |  | 15.8552 |  |  |  | 15.8552 | m | 81.9 | 1935.9219
4 | 土石方 | 17.87 |  |  |  | 17.87 | m³ | 1489.5 | 119.9731 |  | 10.2092 |  |  |  | 10.2092 | m³ | 3188.112 | 32.0227
5 | 一般土建 | 66.2 |  |  |  | 66.2 | m² | 331 | 2000 |  | 102.593 |  |  |  | 102.593 | m² | 329.94 | 3109.4441
6 | 装饰装修 | 9.93 |  |  |  | 9.93 | m² | 331 | 300 |  | 13.9717 |  |  |  | 13.9717 | m² | 329.94 | 423.4618
7 | 电气 |  | 0.66 | 5.96 |  | 6.62 | m² | 331 | 200 |  |  | 0.863 | 25.8595 |  | 26.7225 | m² | 329.94 | 809.92
8 | 给排水及消防 |  | 4.3 | 2.32 |  | 6.62 | m² | 331 | 200 |  |  | 17.4526 | 30.1635 |  | 47.6161 | m² | 329.94 | 1443.1745
9 | 通风 |  | 0.28 | 1.37 |  | 1.65 | m² | 331 | 49.8489 |  |  | 0.44 | 2.4887 |  | 2.9287 | m² | 329.94 | 88.7646
10 | 抗震支架 |  |  | 0.83 |  | 0.83 | m² | 331 | 25.0755 |  |  |  | 1.4194 |  | 1.4194 | m² | 329.94 | 43.0199
| 地下室建安工程小计 | 659.08 | 5.24 | 10.48 |  | 674.8 | m² | 331 | 20386.7069 |  | 211.6304 | 18.7556 | 59.9311 |  | 290.3171 | m² | 329.94 | 8799.0877
三 | 公用工程
1 | 变配电 |  | 226.8 |  |  | 226.8 | kVA | 1260 | 1800 |  |  | 145.0334 | 40.7172 |  | 185.7506 | kVA | 1260 | 1474.2111
2 | 柴油发电机组 |  | 39 |  |  | 39 | kVA | 260 | 1500 |  |  | 33.6888 | 4.5241 |  | 38.2129 | kVA | 260 | 1469.7269
3 | 10KV电力外线 | 200 |  |  |  | 200 | 项 | 1 | 2000000 |  |  |  | 200.8011 |  | 200.8011 | 项 | 1 | 2008011
4 | 电梯（4层4站）（医用电梯） |  | 20 |  |  | 20 | 部 | 1 | 200000 |  |  | 35.3486 | 3.1814 |  | 38.53 | 部 | 1 | 385300
5 | 电梯（4层4站）（普通电梯） |  | 12 |  |  | 12 | 部 | 1 | 120000 |  |  | 23.5743 | 2.1217 |  | 25.696 | 部 | 1 | 256960
6 | 污水处理站 |  | 60 |  |  | 60 | 项 | 1 | 600000 |  |  | 58 | 5.785 |  | 63.785 | 项 | 1 | 637850
7 | 标识标志系统 | 6.65 |  |  |  | 6.65 | m² | 6648 | 10.003 |  | 6.6152 |  |  |  | 6.6152 | m² | 6738.86 | 9.8165
8 | 充电桩（快充） |  | 3.5 |  |  | 3.5 | 个 | 1 | 35000 |  |  | 4.5872 | 0.4629 |  | 5.0501 | 个 | 1 | 50501
9 | 充电桩（慢充） |  | 6 |  |  | 6 | 个 | 4 | 15000 |  |  | 4.4697 | 0.6024 |  | 5.0721 | 个 | 4 | 12680.25
| 公用工程建安工程小计 | 206.65 | 367.3 | 0 |  | 573.95 | m² | 1 |  |  | 6.6152 | 304.702 | 258.1958 | 0 | 569.513 | m² | 1
四 | 室外配套工程
1 | 道路广场及停车场 | 82.15 |  |  |  | 82.15 | m² | 2053.8 | 399.9903 |  | 94.7241 |  |  |  | 94.7241 | m² | 3030 | 312.6208
2 | 绿化工程 | 58 |  |  |  | 58 | m² | 2900 | 200 |  | 55.6663 |  |  |  | 55.6663 | m² | 2749.6 | 202.4524
3 | 围墙 | 32 |  |  |  | 32 | m | 320 | 1000 |  | 65.6234 |  |  |  | 65.6234 | m | 320 | 2050.7312
4 | 大门 | 6 |  |  |  | 6 | 个 | 1 | 60000 |  | 11.8861 |  |  |  | 11.8861 | 个 | 1 | 118861
5 | 电力管线 |  |  | 59.45 |  | 59.45 | m² | 4954 | 120.004 |  |  | 12.7146 | 55.9985 |  | 68.7131 | m² | 5779.6 | 118.889
6 | 给水管网 |  |  | 49.54 |  | 49.54 | m² | 4954 | 100 |  |  |  | 48.7392 |  | 48.7392 | m² | 5779.6 | 84.3297
7 | 污水管网 |  |  | 99.08 |  | 99.08 | m² | 4954 | 200 |  |  | 2.238 | 84.9779 |  | 87.2159 | m² | 5779.6 | 150.903
| 室外配套工程建安工程小计 | 178.15 |  | 208.07 |  | 386.22 |  |  |  |  | 227.8999 | 14.9526 | 189.7156 |  | 432.5681
五 | 门卫
1 | 土建工程 | 4 |  |  |  | 4 | m² | 20 | 2000 |  | 10.019 |  |  |  | 10.019 | m² | 29.69 | 3374.5369
2 | 安装工程 |  |  | 6 |  | 6 | m² | 20 | 3000 |  |  |  | 2.4823 |  | 2.4823 | m² | 29.69 | 836.0728
| 门卫工程建安工程小计 | 4 |  | 6 |  | 10 | m² | 20 | 5000 |  | 10.019 | 0 | 2.4823 |  | 12.5013 | m² | 29.69 | 4210.6096
II | 工程建设其他费用 |  |  |  | 641.48 | 641.48 | [7 empty] | 499.477 | 499.477
（一） | 土地费用 |  |  |  | 22.89 | 22.89 | [7 empty] | 22.886 | 22.886
1 | 征地费 |  |  |  | 6.83 | 6.83 | [7 empty] | 6.8269 | 6.8269
2 | 地上附着物补偿费 |  |  |  | 5.66 | 5.66 | [7 empty] | 5.6591 | 5.6591
3 | 坟墓迁移补偿 |  |  |  | 10.4 | 10.4 | [7 empty] | 10.4 | 10.4
(二) | 建设管理费 |  |  |  | 264.25 | 264.25 | [7 empty] | 178.8803 | 178.8803
1 | 代建单位管理费 |  |  |  | 106.09 | 106.09 | [7 empty] | 70.4348 | 70.4348
2 | 建设工程监理费 |  |  |  | 124.4 | 124.4 | [7 empty] | 75.0299 | 75.0299
3 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 33.76 | 33.76 | [7 empty] | 33.4157 | 33.4157
(三) | 建设项目前期工程咨询费 |  |  |  | 17.23 | 17.23 | [7 empty] | 10.82 | 10.82
1 | 可行性研究报告编制费 |  |  |  | 17.23 | 17.23 | [7 empty] | 10.82 | 10.82
(四) | 工程勘察设计费 |  |  |  | 181.4 | 181.4 | [7 empty] | 121.9394 | 121.9394
1 | 工程勘察费 |  |  |  | 35.27 | 35.27 | [7 empty] | 25 | 25
2 | 工程设计费 |  |  |  | 146.13 | 146.13 | [7 empty] | 96.9394 | 96.9394
(五) | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | [7 empty] | 1.1957 | 1.1957
(六) | 地质灾害危险性评估费 |  |  |  | 2.3 | 2.3 | [7 empty] | 2.304 | 2.304
(七) | 劳动安全卫生评审费 |  |  |  | 4.41 | 4.41 | [7 empty] | 4.3623 | 4.3623
(八) | 建设场地准备费 |  |  |  | 22.04 | 22.04 | [7 empty] | 21.8116 | 21.8116
(九) | 工程保险费 |  |  |  | 13.23 | 13.23 | [7 empty] | 13.087 | 13.087
(十) | 招标代理服务费 |  |  |  | 30.92 | 30.92 | [7 empty] | 30.6966 | 30.6966
(十一) | 施工图设计审查费 |  |  |  | 6.91 | 6.91 | [7 empty] | 6.8623 | 6.8623
(十二) | 城市基础设施配套费 |  |  |  | 20.53 | 20.53 | [7 empty] | 20.2166 | 20.2166
(十三) | 防雷装置施工跟踪检测费 |  |  |  | 0.38 | 0.38 | [7 empty] | 0.37064 | 0.37064
(十四) | 消防工程检测检查费 |  |  |  | 3.61 | 3.61 | [7 empty] | 5.1112 | 5.1112
(十五) | 人防易地建设费 |  |  |  | 19.01 | 19.01 | [7 empty] | 19.1317 | 19.1317
(十六) | 第三方检测费 |  |  |  | 25 | 25 | [7 empty] | 33.6943 | 33.6943
(十七) | 工程款支付担保费 |  |  |  | 6.17 | 6.17 | [7 empty] | 6.1072 | 6.1072
| 工程建设其他费用小计 |  |  |  | 641.48 | 641.48 | m² | 6668 | 962.0276 |  |  |  |  | 499.477 | 499.477 | m² | 6738.86 | 741.1891
III | 设备购置费 |  | 1507.7 |  |  | 1507.7 | [5 empty] | 1507.7 |  |  | 1507.7
1 | 办公设备购置 |  | 28.2 |  |  | 28.2 | 项 | 1 | 282000 |  |  | 28.2 |  |  | 28.2 | 项 | 1 | 282000
2 | 智能化系统 |  | 125 |  |  | 125 | 项 | 1 | 1250000 |  |  | 125 |  |  | 125 | 项 | 1 | 1250000
3 | 医疗设备购置费 |  | 1354.5 |  |  | 1354.5 | 项 | 1 | 13545000 |  |  | 1354.5 |  |  | 1354.5 | 项 | 1 | 13545000
IV | 预备费 |  |  |  | 326.75 | 326.75 | m² | 6668 | 490.027 |  |  |  |  | 190.3983 | 190.3983 | m² | 6738.86 | 282.5378
1 | 基本预备费 |  |  |  | 326.75 | 326.75 | 按工程费用及工程建设其他费用的5%估算 | [6 empty] | 190.3983 | 190.3983 | 按工程费用及工程建设其他费用的3%计算 [闽发改投资〔2011〕769号]
V | 工程投资合计 | 2942.98 | 2216.94 | 756.44 | 968.23 | 6884.59 | m² | 6668 | 10324.82 |  | 2697.5655 | 2007.8412 | 1164.6122 | 689.8753 | 6559.8942 | m² | 6738.86 | 9734.4271
VI | 建设期利息 |  |  |  | 289.23 | 289.23 | [7 empty] | 289.23 | 289.23
VII | 项目建设投资 | 2942.98 | 2216.94 | 756.44 | 1257.46 | 7173.82 | m² | 6668 | 10758.5783 |  | 2697.5655 | 2007.8412 | 1164.6122 | 979.1053 | 6849.1242 | m² | 6738.86 | 10163.6243
|  | 2942.98 | 2216.94 | 756.44 | 1257.46 | 7173.82 | m² | 6668 | 10758.5783
概算与预算造价增减的主要原因说明
1、初设图纸取消管桩基础，改为独立混凝土基础，造价核减
2、初设图纸基坑支护范围减小，只有消防水池地下室范围，造价核减
3、初设图纸地下室深化后含消防泵房，且消防水箱为不锈钢保温水箱，造价增加
4、基本预备费概算阶段按3%计取调整，造价核减
5、代建单位管理费和建设工程监理费原估算金额有误调整，造价核减
6、可行性研究报告编制费、工程勘察费及工程设计费按实际发生金额调整，造价核减

## 工程建设其他费用计算表02表
附表2.工程建设其他费用计算表
工程建设其他费用计算表
项目名称：闽清县总医院金沙分院
序号 | 费用名称 | 说明 | 计算式 | 金额（万元） | 备注
（一） | 土地费用 |  |  | 22.886
1 | 征地费 | 根据“梅政综[2017]42号”文件计算 | 0.4752*0.858*15*0.6+0.1357*2.145*15*0.6+0.1741*0.858*15*0.24 | 6.8269 |  | 总占地面积 | 4647 | 已征地面积 | 2691.68 | 1955.32 | 11.292 | =DISPIMG("ID_D40D50EC89424DEC9FE787A0A7484F87",1)
2 | 地上附着物补偿费 | 根据“闽清县房屋征收补偿实施细则（2022年修订版）”文件计算 | （11385+7319+776+330+19490+240+4922+210+6375+818+3861+865）/10000 | 5.6591
3 | 坟墓迁移补偿 | 根据“闽清县房屋征收补偿实施细则（2022年修订版）”文件计算 | （20*3200+20*2000）/10000 | 10.4 |  | 总占地面积 | 4647 | 已征地面积 | 2691.68 | 1955.32 | 8.7985 | =DISPIMG("ID_27CC447534C64F13AEF2C2D6D6933353",1)
(二) | 建设管理费 |  |  | 178.8803
1 | 代建单位管理费 | 根据“财建〔2016〕504 号”文件计算 | 1000*2%+(4362.32-1000)*1.5% | 70.4348 | [7 empty] | =DISPIMG("ID_874AC4561BFF426BA1A2FACE06865F1B",1)
2 | 建设工程监理费 | 根据"闽监管协[2021]46号“文件下浮30%计算 | ((4362.32-3000)/(5000-3000)*(120.8-78.1)+78.1)* 0.7 | 75.0299
3 | 工程造价咨询服务费 | 根据"闽招协[2021]32号“文件计算 | (500*3.5/1000+(1000-500)*3.2/1000+(4362.32-1000 )*2.8/1000)*1.2+(500*3.8/1000+(1000-500)*3.5/1000+(4362.32-1000)*3.4/1000)*1.2 | 33.4157 | 含招标控制价编制及竣工结算审核
(三) | 建设项目前期工程咨询费 |  |  | 10.82
1 | 可行性研究报告编制费 | 按实际发生金额 | 7.24+3.58 | 10.82
(四) | 工程勘察设计费 |  |  | 121.9394
1 | 工程勘察费 | 按实际发生金额 | 25 | 25
2 | 工程设计费 | 按实际发生金额 | 96.9394 | 96.9394
(五) | 环境影响咨询服务费 | 根据“计价格〔2002〕125 号”文件计算 | ((0.7174-0.3)/(2-0.3)*(4-2)+2)*0.6*0.8 | 1.1957
(六) | 地质灾害危险性评估费 | 根据“发改价〔2006〕745 号”文件计算 | 3*0.8*1*0.8*(1+20%) | 2.304
(七) | 劳动安全卫生评审费 | 按工程费用的 0.1%概算 | 4362.32*0.1% | 4.3623
(八) | 建设场地准备费 | 按工程费用的 0.5%概算 | 4362.32*0.5% | 21.8116
(九) | 工程保险费 | 按工程费用的 0.3%概算 | 4362.32*0.3% | 13.087
(十) | 招标代理服务费 | 根据“闽招协[2021]32 号”文件计算 | (100*1%+(500-100)*0.7%+(1000-500)*0.55%+(4362.32-1000)*0.35%)*100%+100*1.5%+(500-100)*1.1%+(1000-500)*0.8%+(1495.7-1000)*0.5% | 30.6966
(十一) | 施工图设计审查费 | 根据“闽价服〔2012〕237 号”文件计算 | 1000*2/1000+3000*1.5/1000+(4362.32-4000)*1/1000 | 6.8623
(十二) | 城市基础设施配套费 | 根据“闽政〔2002〕53 号”文件计算 | 6738.86*60/10000*0.5 | 20.2166 | 减半
(十三) | 防雷装置施工跟踪检测费 | 根据"闽价服[2015]242号”文件计算 | 6738.86*0.55/10000 | 0.37064
(十四) | 消防工程检测检查费 | 根据“闽建消〔2019〕2 号”文件计算 | (112.65+71.48)*2%+47.62*3% | 5.1112
(十五) | 人防易地建设费 | 根据“闽价费[2014]347 号”文件计算 | 500*6377.23*6%/10000 | 19.1317
(十六) | 第三方检测费 | 暂按建筑面积*50 元/平方考虑 | 6738.86*50/10000 | 33.6943
(十七) | 工程款支付担保费 | 根据“闽建[2023]4 号”文件计算 | 4362.32*10%*0.7%*2 | 6.1072
| 工程建设其他费用小计 |  |  | 499.477
582.8236

## 项目概算总投资简明表03表
附表3.项目概算总投资简明表
项目概算总投资简明表
项目名称：闽清县总医院金沙分院
序号 | 工程或费用名称 | 费用/万元 | 占比% | 备注
一 | 工程费用 | 4362.3189 | 63.69% | 占总投资比例
1 | 医疗综合楼 | 3057.4194 | 44.64% | 占工程费用比例
2 | 地下室 | 290.3171 | 4.239% | 占工程费用比例
3 | 公用工程 | 569.513 | 8.315% | 占工程费用比例
4 | 室外配套工程 | 432.5681 | 6.316% | 占工程费用比例
5 | 门卫 | 12.5013 | 0.1825% | 占工程费用比例
二 | 工程建设其他费用 | 499.477 | 7.293% | 占总投资比例
三 | 购置费 | 1507.7 | 22.01% | 占总投资比例
四 | 预备费 | 190.3983 | 2.78% | 占总投资比例
五 | 工程静态总投资 | 6559.8942 | 95.78% | 占总投资比例
六 | 建设期利息 | 289.23 | 4.223% | 占总投资比例
七 | 工程总投资 | 6849.1242 | 100% | 占总投资比例

## 按费用性质划分主要经济指标表04表
附表4.按费用性质划分主要经济指标表
按费用性质划分主要经济指标表
项目名称：闽清县总医院金沙分院
序号 | 工程或费用名称 | 投资额（万元） | 合计（万元) | 占比 | 备注
1 | 建筑工程 | 2697.5655 | 2697.5655 | 39.39%
2 | 设备及工器具购置费 | 2007.8412 | 2007.8412 | 29.32%
3 | 安装工程 | 1164.6122 | 1164.6122 | 17%
4 | 工程建设其他费用 | 499.477 | 499.477 | 7.293%
5 | 基本预备费 | 190.3983 | 190.3983 | 2.78%
6 | 静态投资合计 | 6559.8942 | 6559.8942 | 95.78%
7 | 建设期利息 | 289.23 | 289.23 | 4.223%
8 | 总投资合计 | 6849.1242 | 6849.1242 | 100%

## 估算概算对比表
附表5.工程估算与概算金额对比表
工程估算与概算-金额对比表
建设项目名称：闽清县总医院金沙分院
序 号 | 工程或费用名称 | 估算金额（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注 | 概算金额（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注
|  | 建筑 工程 | 设备 购置 | 安装 工程 | 其他 费用 | 合计 | 单 位 | 数量 | 单位价值 (元) |  | 建筑 工程 | 设备 购置 | 安装 工程 | 其他 费用 | 合计 | 单 位 | 数量 | 单位价值 (元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I | 工程费用 | 2942.98 | 709.24 | 756.44 | 0 | 4408.66 | m² | 6668 | 6611.6677 |  | 2697.5655 | 500.1412 | 1164.6122 | 0 | 4362.3189 | m² | 6738.86 | 6473.3781
一 | 医疗综合楼
1 | 基础工程 | 0 |  |  |  | 0 | m² | 6317 | 0 |  | 34.04 |  |  |  | 34.04 | m² | 6377.23 | 53.3774
2 | 一般土建 | 821.21 |  |  |  | 821.21 | m² | 6317 | 1300 |  | 1011.206 |  |  |  | 1011.206 | m² | 6377.23 | 1585.6508
3 | 外墙装饰装修 | 442.19 |  |  |  | 442.19 | m² | 6317 | 700 |  | 389.13 |  |  |  | 389.13 | m² | 6377.23 | 610.1866 | 含外窗
4 | 室内装饰装修 | 631.7 |  |  |  | 631.7 | m² | 6317 | 1000 |  | 807.025 |  |  |  | 807.025 | m² | 6377.23 | 1265.4789
5 | 电气 |  | 7.9 | 150.03 |  | 157.93 | m² | 6317 | 250.0079 |  |  |  | 174.9403 |  | 174.9403 | m² | 6377.23 | 274.3202
6 | 火灾报警 |  | 39.8 | 73.91 |  | 113.71 | m² | 6317 | 180.0063 |  |  | 7.2262 | 105.4217 |  | 112.6479 | m² | 6377.23 | 176.6408
7 | 给排水 |  | 0 | 113.71 |  | 113.71 | m² | 6317 | 180.0063 |  |  |  | 105.8956 |  | 105.8956 | m² | 6377.23 | 166.0527
8 | 消防水 |  | 11.37 | 45.48 |  | 56.85 | m² | 6317 | 89.9953 |  |  | 6.7056 | 64.7716 |  | 71.4772 | m² | 6377.23 | 112.0819
9 | 弱电工程 |  | 151.61 | 37.9 |  | 189.51 | m² | 6317 | 300 |  |  | 32.3012 | 85.3907 |  | 117.6919 | m² | 6377.23 | 184.5502
10 | 空调通风 |  | 126.02 | 95.07 |  | 221.09 | m² | 6317 | 349.9921 |  |  | 115.498 | 104.0805 |  | 219.5785 | m² | 6377.23 | 344.3164
11 | 抗震支架 |  |  | 15.79 |  | 15.79 | m² | 6317 | 24.996 |  |  |  | 13.787 |  | 13.787 | m² | 6377.23 | 21.6191
| 医疗综合楼建安工程小计 | 1895.1 | 336.7 | 531.89 |  | 2763.69 | m² | 6317 | 4375.004 |  | 2241.401 | 161.731 | 654.2874 | 0 | 3057.4194 | m² | 6377.23 | 4794.2749
二 | 地下室
1 | 基础工程 | 166.2 |  |  |  | 166.2 | m² | 6648 | 250 |  | 12.643 |  |  |  | 12.643 | m² | 329.94 | 383.1909
2 | 挡墙工程 | 0 | [8 empty] | 56.3583 |  |  |  | 56.3583 | m² | 6738.86 | 83.6318
3 | 基坑支护及降水 | 398.88 |  |  |  | 398.88 | m | 997.2 | 4000 |  | 15.8552 |  |  |  | 15.8552 | m | 81.9 | 1935.9219
4 | 土石方 | 17.87 |  |  |  | 17.87 | m³ | 1489.5 | 119.9731 |  | 10.2092 |  |  |  | 10.2092 | m³ | 3188.112 | 32.0227
5 | 一般土建 | 66.2 |  |  |  | 66.2 | m² | 331 | 2000 |  | 102.593 |  |  |  | 102.593 | m² | 329.94 | 3109.4441
6 | 装饰装修 | 9.93 |  |  |  | 9.93 | m² | 331 | 300 |  | 13.9717 |  |  |  | 13.9717 | m² | 329.94 | 423.4618
7 | 电气 |  | 0.66 | 5.96 |  | 6.62 | m² | 331 | 200 |  |  | 0.863 | 25.8595 |  | 26.7225 | m² | 329.94 | 809.92
8 | 给排水及消防 |  | 4.3 | 2.32 |  | 6.62 | m² | 331 | 200 |  |  | 17.4526 | 30.1635 |  | 47.6161 | m² | 329.94 | 1443.1745
9 | 通风 |  | 0.28 | 1.37 |  | 1.65 | m² | 331 | 49.8489 |  |  | 0.44 | 2.4887 |  | 2.9287 | m² | 329.94 | 88.7646
10 | 抗震支架 |  |  | 0.83 |  | 0.83 | m² | 331 | 25.0755 |  |  |  | 1.4194 |  | 1.4194 | m² | 329.94 | 43.0199
| 地下室建安工程小计 | 659.08 | 5.24 | 10.48 |  | 674.8 | m² | 331 | 20386.7069 |  | 211.6304 | 18.7556 | 59.9311 |  | 290.3171 | m² | 329.94 | 8799.0877
三 | 公用工程
1 | 变配电 |  | 226.8 |  |  | 226.8 | kVA | 1260 | 1800 |  |  | 145.0334 | 40.7172 |  | 185.7506 | kVA | 1260 | 1474.2111
2 | 柴油发电机组 |  | 39 |  |  | 39 | kVA | 260 | 1500 |  |  | 33.6888 | 4.5241 |  | 38.2129 | kVA | 260 | 1469.7269
3 | 10KV电力外线 | 200 |  |  |  | 200 | 项 | 1 | 2000000 |  |  |  | 200.8011 |  | 200.8011 | 项 | 1 | 2008011
4 | 电梯（4层4站）（医用电梯） |  | 20 |  |  | 20 | 部 | 1 | 200000 |  |  | 35.3486 | 3.1814 |  | 38.53 | 部 | 1 | 385300
5 | 电梯（4层4站）（普通电梯） |  | 12 |  |  | 12 | 部 | 1 | 120000 |  |  | 23.5743 | 2.1217 |  | 25.696 | 部 | 1 | 256960
6 | 污水处理站 |  | 60 |  |  | 60 | 项 | 1 | 600000 |  |  | 58 | 5.785 |  | 63.785 | 项 | 1 | 637850
7 | 标识标志系统 | 6.65 |  |  |  | 6.65 | m² | 6648 | 10.003 |  | 6.6152 |  |  |  | 6.6152 | m² | 6738.86 | 9.8165
8 | 充电桩（快充） |  | 3.5 |  |  | 3.5 | 个 | 1 | 35000 |  |  | 4.5872 | 0.4629 |  | 5.0501 | 个 | 1 | 50501
9 | 充电桩（慢充） |  | 6 |  |  | 6 | 个 | 4 | 15000 |  |  | 4.4697 | 0.6024 |  | 5.0721 | 个 | 4 | 12680.25
| 公用工程建安工程小计 | 206.65 | 367.3 | 0 |  | 573.95 | m² | 1 |  |  | 6.6152 | 304.702 | 258.1958 | 0 | 569.513 | m² | 1
四 | 室外配套工程
1 | 道路广场及停车场 | 82.15 |  |  |  | 82.15 | m² | 2053.8 | 399.9903 |  | 94.7241 |  |  |  | 94.7241 | m² | 3030 | 312.6208
2 | 绿化工程 | 58 |  |  |  | 58 | m² | 2900 | 200 |  | 55.6663 |  |  |  | 55.6663 | m² | 2749.6 | 202.4524
3 | 围墙 | 32 |  |  |  | 32 | m | 320 | 1000 |  | 65.6234 |  |  |  | 65.6234 | m | 320 | 2050.7312
4 | 大门 | 6 |  |  |  | 6 | 个 | 1 | 60000 |  | 11.8861 |  |  |  | 11.8861 | 个 | 1 | 118861
5 | 电力管线 |  |  | 59.45 |  | 59.45 | m² | 4954 | 120.004 |  |  | 12.7146 | 55.9985 |  | 68.7131 | m² | 5779.6 | 118.889
6 | 给水管网 |  |  | 49.54 |  | 49.54 | m² | 4954 | 100 |  |  |  | 48.7392 |  | 48.7392 | m² | 5779.6 | 84.3297
7 | 污水管网 |  |  | 99.08 |  | 99.08 | m² | 4954 | 200 |  |  | 2.238 | 84.9779 |  | 87.2159 | m² | 5779.6 | 150.903
| 室外配套工程建安工程小计 | 178.15 |  | 208.07 |  | 386.22 |  |  |  |  | 227.8999 | 14.9526 | 189.7156 |  | 432.5681
五 | 门卫
1 | 土建工程 | 4 |  |  |  | 4 | m² | 20 | 2000 |  | 10.019 |  |  |  | 10.019 | m² | 29.69 | 3374.5369
2 | 安装工程 |  |  | 6 |  | 6 | m² | 20 | 3000 |  |  |  | 2.4823 |  | 2.4823 | m² | 29.69 | 836.0728
| 门卫工程建安工程小计 | 4 |  | 6 |  | 10 | m² | 20 | 5000 |  | 10.019 | 0 | 2.4823 |  | 12.5013 | m² | 29.69 | 4210.6096
II | 工程建设其他费用 |  |  |  | 641.48 | 641.48 | [7 empty] | 499.477 | 499.477
（一） | 土地费用 |  |  |  | 22.89 | 22.89 | [7 empty] | 22.886 | 22.886
1 | 征地费 |  |  |  | 6.83 | 6.83 | [7 empty] | 6.8269 | 6.8269
2 | 地上附着物补偿费 |  |  |  | 5.66 | 5.66 | [7 empty] | 5.6591 | 5.6591
3 | 坟墓迁移补偿 |  |  |  | 10.4 | 10.4 | [7 empty] | 10.4 | 10.4
(二) | 建设管理费 |  |  |  | 264.25 | 264.25 | [7 empty] | 178.8803 | 178.8803
1 | 代建单位管理费 |  |  |  | 106.09 | 106.09 | [7 empty] | 70.4348 | 70.4348
2 | 建设工程监理费 |  |  |  | 124.4 | 124.4 | [7 empty] | 75.0299 | 75.0299
3 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 33.76 | 33.76 | [7 empty] | 33.4157 | 33.4157
(三) | 建设项目前期工程咨询费 |  |  |  | 17.23 | 17.23 | [7 empty] | 10.82 | 10.82
1 | 可行性研究报告编制费 |  |  |  | 17.23 | 17.23 | [7 empty] | 10.82 | 10.82
(四) | 工程勘察设计费 |  |  |  | 181.4 | 181.4 | [7 empty] | 121.9394 | 121.9394
1 | 工程勘察费 |  |  |  | 35.27 | 35.27 | [7 empty] | 25 | 25
2 | 工程设计费 |  |  |  | 146.13 | 146.13 | [7 empty] | 96.9394 | 96.9394
(五) | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | [7 empty] | 1.1957 | 1.1957
(六) | 地质灾害危险性评估费 |  |  |  | 2.3 | 2.3 | [7 empty] | 2.304 | 2.304
(七) | 劳动安全卫生评审费 |  |  |  | 4.41 | 4.41 | [7 empty] | 4.3623 | 4.3623
(八) | 建设场地准备费 |  |  |  | 22.04 | 22.04 | [7 empty] | 21.8116 | 21.8116
(九) | 工程保险费 |  |  |  | 13.23 | 13.23 | [7 empty] | 13.087 | 13.087
(十) | 招标代理服务费 |  |  |  | 30.92 | 30.92 | [7 empty] | 30.6966 | 30.6966
(十一) | 施工图设计审查费 |  |  |  | 6.91 | 6.91 | [7 empty] | 6.8623 | 6.8623
(十二) | 城市基础设施配套费 |  |  |  | 20.53 | 20.53 | [7 empty] | 20.2166 | 20.2166
(十三) | 防雷装置施工跟踪检测费 |  |  |  | 0.38 | 0.38 | [7 empty] | 0.37064 | 0.37064
(十四) | 消防工程检测检查费 |  |  |  | 3.61 | 3.61 | [7 empty] | 5.1112 | 5.1112
(十五) | 人防易地建设费 |  |  |  | 19.01 | 19.01 | [7 empty] | 19.1317 | 19.1317
(十六) | 第三方检测费 |  |  |  | 25 | 25 | [7 empty] | 33.6943 | 33.6943
(十七) | 工程款支付担保费 |  |  |  | 6.17 | 6.17 | [7 empty] | 6.1072 | 6.1072
| 工程建设其他费用小计 |  |  |  | 641.48 | 641.48 | m² | 6668 | 962.0276 |  |  |  |  | 499.477 | 499.477 | m² | 6738.86 | 741.1891
III | 设备购置费 |  | 1507.7 |  |  | 1507.7 | [5 empty] | 1507.7 |  |  | 1507.7
1 | 办公设备购置 |  | 28.2 |  |  | 28.2 | 项 | 1 | 282000 |  |  | 28.2 |  |  | 28.2 | 项 | 1 | 282000
2 | 智能化系统 |  | 125 |  |  | 125 | 项 | 1 | 1250000 |  |  | 125 |  |  | 125 | 项 | 1 | 1250000
3 | 医疗设备购置费 |  | 1354.5 |  |  | 1354.5 | 项 | 1 | 13545000 |  |  | 1354.5 |  |  | 1354.5 | 项 | 1 | 13545000
IV | 预备费 |  |  |  | 326.75 | 326.75 | m² | 6668 | 490.027 |  |  |  |  | 190.3983 | 190.3983 | m² | 6738.86 | 282.5378
1 | 基本预备费 |  |  |  | 326.75 | 326.75 | 按工程费用及工程建设其他费用的5%估算 | [6 empty] | 190.3983 | 190.3983 | 按工程费用及工程建设其他费用的3%计算 [闽发改投资〔2011〕769号]
V | 工程投资合计 | 2942.98 | 2216.94 | 756.44 | 968.23 | 6884.59 | m² | 6668 | 10324.82 |  | 2697.5655 | 2007.8412 | 1164.6122 | 689.8753 | 6559.8942 | m² | 6738.86 | 9734.4271
VI | 建设期利息 |  |  |  | 289.23 | 289.23 | [7 empty] | 289.23 | 289.23
VII | 项目建设投资 | 2942.98 | 2216.94 | 756.44 | 1257.46 | 7173.82 | m² | 6668 | 10758.5783 |  | 2697.5655 | 2007.8412 | 1164.6122 | 979.1053 | 6849.1242 | m² | 6738.86 | 10163.6243
概算与估算造价增减的主要原因说明 1、初设图纸取消管桩基础，改为独立混凝土基础，造价核减 2、初设图纸基坑支护范围减小，只有消防水池地下室范围，造价核减 3、初设图纸地下室深化后含消防泵房，且消防水箱为不锈钢保温水箱，造价增加 4、基本预备费概算阶段按3%计取调整，造价核减 5、代建单位管理费和建设工程监理费原估算金额有误调整，造价核减 6、可行性研究报告编制费、工程勘察费及工程设计费按实际发生金额调整，造价核减

## 估算概算指标对比表
附表6.工程估算与概算指标对比表
工程估算与概算-指标对比表
建设项目名称：闽清县总医院金沙分院
序 号 | 工程或费用名称 | 估算金额（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注 | 概算金额（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注
|  | 建筑 工程 | 设备 购置 | 安装 工程 | 其他 费用 | 合计 | 单 位 | 数量 | 单位价值 (元) |  | 建筑 工程 | 设备 购置 | 安装 工程 | 其他 费用 | 合计 | 单 位 | 数量 | 单位价值 (元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I | 工程费用 | 2942.98 | 709.24 | 756.44 | 0 | 4408.66 | m² | 6668 | 6611.6677 |  | 2697.5655 | 500.1412 | 1164.6122 | 0 | 4362.3189 | m² | 6738.86 | 6473.3781
一 | 医疗综合楼
1 | 基础工程 | 0 |  |  |  | 0 | m² | 6317 | 0 |  | 34.04 |  |  |  | 34.04 | m² | 6377.23 | 53.3774
2 | 一般土建 | 821.21 |  |  |  | 821.21 | m² | 6317 | 1300 |  | 1011.206 |  |  |  | 1011.206 | m² | 6377.23 | 1585.6508
3 | 外墙装饰装修 | 442.19 |  |  |  | 442.19 | m² | 6317 | 700 |  | 389.13 |  |  |  | 389.13 | m² | 6377.23 | 610.1866 | 含外窗
4 | 室内装饰装修 | 631.7 |  |  |  | 631.7 | m² | 6317 | 1000 |  | 807.025 |  |  |  | 807.025 | m² | 6377.23 | 1265.4789
5 | 电气 |  | 7.9 | 150.03 |  | 157.93 | m² | 6317 | 250.0079 |  |  |  | 174.9403 |  | 174.9403 | m² | 6377.23 | 274.3202
6 | 火灾报警 |  | 39.8 | 73.91 |  | 113.71 | m² | 6317 | 180.0063 |  |  | 7.2262 | 105.4217 |  | 112.6479 | m² | 6377.23 | 176.6408
7 | 给排水 |  | 0 | 113.71 |  | 113.71 | m² | 6317 | 180.0063 |  |  |  | 105.8956 |  | 105.8956 | m² | 6377.23 | 166.0527
8 | 消防水 |  | 11.37 | 45.48 |  | 56.85 | m² | 6317 | 89.9953 |  |  | 6.7056 | 64.7716 |  | 71.4772 | m² | 6377.23 | 112.0819
9 | 弱电工程 |  | 151.61 | 37.9 |  | 189.51 | m² | 6317 | 300 |  |  | 32.3012 | 85.3907 |  | 117.6919 | m² | 6377.23 | 184.5502
10 | 空调通风 |  | 126.02 | 95.07 |  | 221.09 | m² | 6317 | 349.9921 |  |  | 115.498 | 104.0805 |  | 219.5785 | m² | 6377.23 | 344.3164
11 | 抗震支架 |  |  | 15.79 |  | 15.79 | m² | 6317 | 24.996 |  |  |  | 13.787 |  | 13.787 | m² | 6377.23 | 21.6191
| 医疗综合楼建安工程小计 | 1895.1 | 336.7 | 531.89 |  | 2763.69 | m² | 6317 | 4375.004 |  | 2241.401 | 161.731 | 654.2874 | 0 | 3057.4194 | m² | 6377.23 | 4794.2749
二 | 地下室
1 | 基础工程 | 166.2 |  |  |  | 166.2 | m² | 6648 | 250 |  | 12.643 |  |  |  | 12.643 | m² | 329.94 | 383.1909
2 | 挡墙工程 | 0 | [8 empty] | 56.3583 |  |  |  | 56.3583 | m² | 6738.86 | 83.6318
3 | 基坑支护及降水 | 398.88 |  |  |  | 398.88 | m | 997.2 | 4000 |  | 15.8552 |  |  |  | 15.8552 | m | 81.9 | 1935.9219
4 | 土石方 | 17.87 |  |  |  | 17.87 | m³ | 1489.5 | 119.9731 |  | 10.2092 |  |  |  | 10.2092 | m³ | 3188.112 | 32.0227
5 | 一般土建 | 66.2 |  |  |  | 66.2 | m² | 331 | 2000 |  | 102.593 |  |  |  | 102.593 | m² | 329.94 | 3109.4441
6 | 装饰装修 | 9.93 |  |  |  | 9.93 | m² | 331 | 300 |  | 13.9717 |  |  |  | 13.9717 | m² | 329.94 | 423.4618
7 | 电气 |  | 0.66 | 5.96 |  | 6.62 | m² | 331 | 200 |  |  | 0.863 | 25.8595 |  | 26.7225 | m² | 329.94 | 809.92
8 | 给排水及消防 |  | 4.3 | 2.32 |  | 6.62 | m² | 331 | 200 |  |  | 17.4526 | 30.1635 |  | 47.6161 | m² | 329.94 | 1443.1745
9 | 通风 |  | 0.28 | 1.37 |  | 1.65 | m² | 331 | 49.8489 |  |  | 0.44 | 2.4887 |  | 2.9287 | m² | 329.94 | 88.7646
10 | 抗震支架 |  |  | 0.83 |  | 0.83 | m² | 331 | 25.0755 |  |  |  | 1.4194 |  | 1.4194 | m² | 329.94 | 43.0199
| 地下室建安工程小计 | 659.08 | 5.24 | 10.48 |  | 674.8 | m² | 331 | 20386.7069 |  | 211.6304 | 18.7556 | 59.9311 |  | 290.3171 | m² | 329.94 | 8799.0877
三 | 公用工程
1 | 变配电 |  | 226.8 |  |  | 226.8 | kVA | 1260 | 1800 |  |  | 145.0334 | 40.7172 |  | 185.7506 | kVA | 1260 | 1474.2111
2 | 柴油发电机组 |  | 39 |  |  | 39 | kVA | 260 | 1500 |  |  | 33.6888 | 4.5241 |  | 38.2129 | kVA | 260 | 1469.7269
3 | 10KV电力外线 | 200 |  |  |  | 200 | 项 | 1 | 2000000 |  |  |  | 200.8011 |  | 200.8011 | 项 | 1 | 2008011
4 | 电梯（4层4站）（医用电梯） |  | 20 |  |  | 20 | 部 | 1 | 200000 |  |  | 35.3486 | 3.1814 |  | 38.53 | 部 | 1 | 385300
5 | 电梯（4层4站）（普通电梯） |  | 12 |  |  | 12 | 部 | 1 | 120000 |  |  | 23.5743 | 2.1217 |  | 25.696 | 部 | 1 | 256960
6 | 污水处理站 |  | 60 |  |  | 60 | 项 | 1 | 600000 |  |  | 58 | 5.785 |  | 63.785 | 项 | 1 | 637850
7 | 标识标志系统 | 6.65 |  |  |  | 6.65 | m² | 6648 | 10.003 |  | 6.6152 |  |  |  | 6.6152 | m² | 6738.86 | 9.8165
8 | 充电桩（快充） |  | 3.5 |  |  | 3.5 | 个 | 1 | 35000 |  |  | 4.5872 | 0.4629 |  | 5.0501 | 个 | 1 | 50501
9 | 充电桩（慢充） |  | 6 |  |  | 6 | 个 | 4 | 15000 |  |  | 4.4697 | 0.6024 |  | 5.0721 | 个 | 4 | 12680.25
| 公用工程建安工程小计 | 206.65 | 367.3 | 0 |  | 573.95 | m² | 1 |  |  | 6.6152 | 304.702 | 258.1958 | 0 | 569.513 | m² | 1
四 | 室外配套工程
1 | 道路广场及停车场 | 82.15 |  |  |  | 82.15 | m² | 2053.8 | 399.9903 |  | 94.7241 |  |  |  | 94.7241 | m² | 3030 | 312.6208
2 | 绿化工程 | 58 |  |  |  | 58 | m² | 2900 | 200 |  | 55.6663 |  |  |  | 55.6663 | m² | 2749.6 | 202.4524
3 | 围墙 | 32 |  |  |  | 32 | m | 320 | 1000 |  | 65.6234 |  |  |  | 65.6234 | m | 320 | 2050.7312
4 | 大门 | 6 |  |  |  | 6 | 个 | 1 | 60000 |  | 11.8861 |  |  |  | 11.8861 | 个 | 1 | 118861
5 | 电力管线 |  |  | 59.45 |  | 59.45 | m² | 4954 | 120.004 |  |  | 12.7146 | 55.9985 |  | 68.7131 | m² | 5779.6 | 118.889
6 | 给水管网 |  |  | 49.54 |  | 49.54 | m² | 4954 | 100 |  |  |  | 48.7392 |  | 48.7392 | m² | 5779.6 | 84.3297
7 | 污水管网 |  |  | 99.08 |  | 99.08 | m² | 4954 | 200 |  |  | 2.238 | 84.9779 |  | 87.2159 | m² | 5779.6 | 150.903
| 室外配套工程建安工程小计 | 178.15 |  | 208.07 |  | 386.22 |  |  |  |  | 227.8999 | 14.9526 | 189.7156 |  | 432.5681
五 | 门卫
1 | 土建工程 | 4 |  |  |  | 4 | m² | 20 | 2000 |  | 10.019 |  |  |  | 10.019 | m² | 29.69 | 3374.5369
2 | 安装工程 |  |  | 6 |  | 6 | m² | 20 | 3000 |  |  |  | 2.4823 |  | 2.4823 | m² | 29.69 | 836.0728
| 门卫工程建安工程小计 | 4 |  | 6 |  | 10 | m² | 20 | 5000 |  | 10.019 | 0 | 2.4823 |  | 12.5013 | m² | 29.69 | 4210.6096
II | 工程建设其他费用 |  |  |  | 641.48 | 641.48 | [7 empty] | 499.477 | 499.477
（一） | 土地费用 |  |  |  | 22.89 | 22.89 | [7 empty] | 22.886 | 22.886
1 | 征地费 |  |  |  | 6.83 | 6.83 | [7 empty] | 6.8269 | 6.8269
2 | 地上附着物补偿费 |  |  |  | 5.66 | 5.66 | [7 empty] | 5.6591 | 5.6591
3 | 坟墓迁移补偿 |  |  |  | 10.4 | 10.4 | [7 empty] | 10.4 | 10.4
(二) | 建设管理费 |  |  |  | 264.25 | 264.25 | [7 empty] | 178.8803 | 178.8803
1 | 代建单位管理费 |  |  |  | 106.09 | 106.09 | [7 empty] | 70.4348 | 70.4348
2 | 建设工程监理费 |  |  |  | 124.4 | 124.4 | [7 empty] | 75.0299 | 75.0299
3 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 33.76 | 33.76 | [7 empty] | 33.4157 | 33.4157
(三) | 建设项目前期工程咨询费 |  |  |  | 17.23 | 17.23 | [7 empty] | 10.82 | 10.82
1 | 可行性研究报告编制费 |  |  |  | 17.23 | 17.23 | [7 empty] | 10.82 | 10.82
(四) | 工程勘察设计费 |  |  |  | 181.4 | 181.4 | [7 empty] | 121.9394 | 121.9394
1 | 工程勘察费 |  |  |  | 35.27 | 35.27 | [7 empty] | 25 | 25
2 | 工程设计费 |  |  |  | 146.13 | 146.13 | [7 empty] | 96.9394 | 96.9394
(五) | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | [7 empty] | 1.1957 | 1.1957
(六) | 地质灾害危险性评估费 |  |  |  | 2.3 | 2.3 | [7 empty] | 2.304 | 2.304
(七) | 劳动安全卫生评审费 |  |  |  | 4.41 | 4.41 | [7 empty] | 4.3623 | 4.3623
(八) | 建设场地准备费 |  |  |  | 22.04 | 22.04 | [7 empty] | 21.8116 | 21.8116
(九) | 工程保险费 |  |  |  | 13.23 | 13.23 | [7 empty] | 13.087 | 13.087
(十) | 招标代理服务费 |  |  |  | 30.92 | 30.92 | [7 empty] | 30.6966 | 30.6966
(十一) | 施工图设计审查费 |  |  |  | 6.91 | 6.91 | [7 empty] | 6.8623 | 6.8623
(十二) | 城市基础设施配套费 |  |  |  | 20.53 | 20.53 | [7 empty] | 20.2166 | 20.2166
(十三) | 防雷装置施工跟踪检测费 |  |  |  | 0.38 | 0.38 | [7 empty] | 0.37064 | 0.37064
(十四) | 消防工程检测检查费 |  |  |  | 3.61 | 3.61 | [7 empty] | 5.1112 | 5.1112
(十五) | 人防易地建设费 |  |  |  | 19.01 | 19.01 | [7 empty] | 19.1317 | 19.1317
(十六) | 第三方检测费 |  |  |  | 25 | 25 | [7 empty] | 33.6943 | 33.6943
(十七) | 工程款支付担保费 |  |  |  | 6.17 | 6.17 | [7 empty] | 6.1072 | 6.1072
| 工程建设其他费用小计 |  |  |  | 641.48 | 641.48 | m² | 6668 | 962.0276 |  |  |  |  | 499.477 | 499.477 | m² | 6738.86 | 741.1891
III | 设备购置费 |  | 1507.7 |  |  | 1507.7 | [5 empty] | 1507.7 |  |  | 1507.7
1 | 办公设备购置 |  | 28.2 |  |  | 28.2 | 项 | 1 | 282000 |  |  | 28.2 |  |  | 28.2 | 项 | 1 | 282000
2 | 智能化系统 |  | 125 |  |  | 125 | 项 | 1 | 1250000 |  |  | 125 |  |  | 125 | 项 | 1 | 1250000
3 | 医疗设备购置费 |  | 1354.5 |  |  | 1354.5 | 项 | 1 | 13545000 |  |  | 1354.5 |  |  | 1354.5 | 项 | 1 | 13545000
IV | 预备费 |  |  |  | 326.75 | 326.75 | m² | 6668 | 490.027 |  |  |  |  | 190.3983 | 190.3983 | m² | 6738.86 | 282.5378
1 | 基本预备费 |  |  |  | 326.75 | 326.75 | 按工程费用及工程建设其他费用的5%估算 | [6 empty] | 190.3983 | 190.3983 | 按工程费用及工程建设其他费用的3%计算 [闽发改投资〔2011〕769号]
V | 工程投资合计 | 2942.98 | 2216.94 | 756.44 | 968.23 | 6884.59 | m² | 6668 | 10324.82 |  | 2697.5655 | 2007.8412 | 1164.6122 | 689.8753 | 6559.8942 | m² | 6738.86 | 9734.4271
VI | 建设期利息 |  |  |  | 289.23 | 289.23 | [7 empty] | 289.23 | 289.23
VII | 项目建设投资 | 2942.98 | 2216.94 | 756.44 | 1257.46 | 7173.82 | m² | 6668 | 10758.5783 |  | 2697.5655 | 2007.8412 | 1164.6122 | 979.1053 | 6849.1242 | m² | 6738.86 | 10163.6243

## 主要材料指标表
附表7.主要材料指标表
主要材料指标表
建设项目名称：闽清县总医院金沙分院
序号 | 材料名称 | 单位 | 工程量 | 建筑面积 | 工程量指标 | 备注
1 | 商品混凝土 | m3 | 3928.13 | 6738.86 | 0.58291
2 | 钢筋 | t | 433.49 | 6738.86 | 0.064327
3 | 水泥 | t | 1078.08 | 6738.86 | 0.15998
4 | 砂子 | m3 | 1280.22 | 6738.86 | 0.18998
5 | 砌块 | m3 | 1972.65 | 6738.86 | 0.29273
6 | 镀锌薄钢板 | m2 | 1417.55 | 6738.86 | 0.21035
7 | 地漏 | 个 | 69 | 6738.86 | 0.010239
8 | 衬塑钢管 | m | 435.259 | 6738.86 | 0.064589
9 | 焊接钢管 | m | 1106.38 | 6738.86 | 0.16418
10 | 镀锌钢管 | m | 24210.874 | 6738.86 | 3.5927
11 | 金属软管 | m | 441.474 | 6738.86 | 0.065512
12 | 塑料管 | m | 10610.793 | 6738.86 | 1.5746
13 | 阀门 | 个 | 2314 | 6738.86 | 0.34338
14 | 洁具 | 套 | 222 | 6738.86 | 0.032943
15 | 灭火器 | 个 | 78 | 6738.86 | 0.011575
16 | 消火栓箱 | 套 | 42 | 6738.86 | 0.0062325
17 | 火灾报警系统构件 | 个 | 1111 | 6738.86 | 0.16486
18 | 水表 | 个 | 4 | 6738.86 | 0.00059357
19 | 灯具 | 套 | 903 | 6738.86 | 0.134
20 | 开关插座 | 个 | 1162 | 6738.86 | 0.17243
21 | 镀锌扁钢 | m | 413.039 | 6738.86 | 0.061292
22 | 电线电缆 | m | 117141.121 | 6738.86 | 17.3829
23 | 桥架 | m | 5181.232 | 6738.86 | 0.76886
24 | 配电箱 | 台 | 822 | 6738.86 | 0.12198
25 | 排气扇 | 台 | 76 | 6738.86 | 0.011278
26 | 抗震支架 | 副 | 330 | 6738.86 | 0.04897

## 资金计划表
附表8.项目总投资使用计划与资金筹措表
项目总投资使用计划与资金筹措表
建设项目名称：闽清县总医院金沙分院
序号 | 项目 | 合计（万元） | 建设期 |  | 备注
|  |  | 2025年 | 2026年
1 | 总投资 | 6849.1242 | 3765.6498 | 3083.4783
1.1 | 征地费用 | 22.886 | 22.89 | 0
1.2 | 工程建设投资 | 6537.0081 | 3640.1298 | 2896.8783
1.3 | 专项债券利息 | 289.23 | 102.63 | 186.6 | 年利率为4%,期限20年
2 | 资金筹措 | 6849.1242 | 3765.6498 | 3083.4783
2.1 | 工程项目资本金 | 2184.1242 | 1199.8498 | 984.2783
2.2 | 专项债券 | 4665 | 2565.8 | 2099.2