附件：

重点任务分工表

| **序号** | **项目名称** | **工作任务** | **完成时限** | | | **牵头单位** | **责任人** | **配合单位** | **责任人** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年** | **2019年** | **2020年** |
| **一** | **健全完善社会保障体系** | （一）基本养老保险参保率达到90% | 85% | 88% | 90% | 县人社局 | 黄敬铿 | 县财政局  各乡（镇） | 陈淑玲 |
| （二）城乡居民基本养老保险参保人数达到14.2万人 | 13.85万 | 14.02万 | 14.2万 | 县人社局 | 黄敬铿 | 县财政局  各乡（镇） | 陈淑玲 |
| （三）城镇职工基本养老保险参保人数达到2.54万人 | 2.41万 | 2.47万 | 2.54万 | 县人社局 | 黄敬铿 | 县财政局  各乡（镇） | 陈淑玲 |
| （四）城乡居民基本医疗保险参保人数达到26万人 | 25.74万 | 25.86万 | 26万 | 医保中心  闽清管理部 | 刘 琛 | 县财政局  各乡（镇） | 陈淑玲 |
| （五）基本医疗保险参保率保持在95%以上 | 90% | 93% | 95& | 医保中心  闽清管理部 | 刘 琛 | 县财政局  各乡（镇） | 陈淑玲 |
| （六）80周岁以上老年人享受高龄津贴的乡（镇）比例100% | 100% |  | | 县老龄办 | 吴冰贞 | 各乡（镇） | 各乡镇长 |
|  | **健全养老**  **服务体系** | （一）每千名老年人拥有养老床位数36张以上 | 28张 | 32张 | 36张 | 县民政局 | 朱志军 | 县发改局  县国土局  县规管办  县财政局  县消防大队  县卫计局  县人社局  医保中心  闽清管理部 | 毛炳云  陈如青  林诗金  陈淑玲  李 俊  余养健  黄敬铿  刘 琛 |
| （二）政府运营的养老床位占比<30% | 30% | 50% | 100% | 县民政局 | 朱志军 | 各乡(镇) | 各乡（镇）长 |
| （三）至2019年全县建成16个居家社区养老服务照料中心 | 9个 | 16个 | | 县民政局 | 朱志军 | 各乡(镇) | 各乡（镇）长 |
| （四）乡镇敬老院床位使用率65% | 63% | 65% | | 县民政局 | 朱志军 | 各乡(镇) | 各乡（镇）长 |
| （五）建制村养老服务设施覆盖率达80%以上 | 56% | 70% | 80% | 县民政局 | 朱志军 | 各乡(镇) | 各乡（镇）长 |
| **三** | **健全健康**  **支持体系** | （一）护理型养老床位占比50％以上 | 50% |  | | 县民政局 | 朱志军 | 县发改局  县国土局  县规管办  县财政局  县消防大队  县卫计局  县人社局  医保中心  闽清管理部 | 毛炳云  陈如青  林诗金  陈淑玲  李 俊  余养健  黄敬铿  刘 琛 |
|  |  | （二）居家社区养老服务照料中心与医疗机构签约服务达100% | 56% | 100% | | 县民政局 | 朱志军 | 县卫计局  各乡（镇） | 余养健  各乡（镇）长 |
| （三）新建公共设施和养老场所无障碍率达到100% | 100% |  | | 县住建局 | 叶 春 | 县民政局  县规管办  县残联 | 朱志军  林诗金  黄富声 |
| **四** | **推进老年宜居环境建设** | 完善老年宜居环境建设评价标准体系，开展“老年宜居社区”建设示范行动，巩固无障碍建设城镇创建工作。80%以上城市社区达到老年宜居社区基本条件，60%以上农村具备老年宜居社区基本条件。 | 城市社区达50%  农村社区达30% | 城市社区达70%  农村社区达45% | 城市社区达80%  农村社区达60% | 县住建局 | 叶 春 | 县残联  各乡（镇） | 黄富声  各乡（镇）长 |
| **五** | **丰富老年人精神文化生活** | （一）经常性参与教育活动的老年人口比例30%以上 | 15% | 25% | 30% | 县教育局 | 刘 强 | 县委老干局  县老龄办 | 刘守云  吴冰贞 |
| （二）探索“养、医、体、文”等场所与老年人学习场所的结合，推出一批创新老年教育办学模式的典型。 |  | | | 县教育局 | 刘 强 | 县民政局  县卫计局  县科技文体局  县委宣传部  县委老干局 | 朱志军  余养健  蒋瑞凯  刘春芳  刘守云 |
| （三）经常性参与体育活动的老年人口比例75%以上 | 71% | 73% | 75% | 县科技文体局 | 蒋瑞凯 | 县老体协 | 张景光 |
| （四）老年人人均体育场地面积达到2.5平方米 | 2.43平方米 | 2.46平方米 | 2.5平方米 | 县科技文体局 | 蒋瑞凯 | 县发改局  县国土局  县规管办 | 毛炳云  陈如青  林诗金 |
| **六** | **扩大老年人社会参与** | （一）城市社区老年协会创建率100% | 50% | 70% | 100% | 县老龄办 | 吴冰贞 | 梅城镇  县民政局 | 江茂周  朱志军 |
| （二）农村社区老年协会创建率95%以上 | 80% | 90% | 95% | 县老龄办 | 吴冰贞 | 各乡（镇）  县民政局 | 各乡（镇）长  朱志军 |
| （三）村（社区）老体协建协率95% | 85% | 90% | 95% | 县科技文体局 | 蒋瑞凯 | 各乡（镇）  县民政局 | 各乡（镇）长  朱志军 |
|  |  | （四）老年人志愿者注册人数占常住老年人口比例12%以上 | 5% | 10% | 12% | 县民政局 | 朱志军 | 县委文明办  各乡（镇） | 刘艳云  各乡（镇）长 |
| **七** | **强化保障**  **措施** | （一）同级福利彩票公益金本级留存部分用于发展养老服务的比例达80%以上 | 100% |  | | 县财政局 | 陈淑玲 | 县民政局 | 朱志军 |
| （二）在养老服务、医养结合、科技助老等重点领域，引进培养造就一批高层次人才，符合条件的享受人才引进政策，示范带动养老服务业发展。 |  | | | 县人社局 | 黄敬铿 | 县民政局  县卫计局  县科技文体局  县教育局 | 朱志军  余养健  蒋瑞凯  刘 强 |
| （三）在全县各类养老服务机构中，培养选拔优秀护理员。实施养老护理人员培养培训计划，力争使全县养老机构护理人员都得到至少一次专业培训。 |  | | | 县人社局 | 黄敬铿 | 县民政局 | 朱志军 |
| （四）对各级老龄工作机构的人员定期开展老龄政策和相关知识培训。 |  | | | 县老龄办 | 吴冰贞 |  |  |

注：责任单位的责任人如遇工作调整和职务变动，由其继任者接替履行职责，不再另发文。