附件：

重点任务分工表

| **序号** | **项目名称** | **工作任务** | **完成时限** | **牵头单位** | **责任人** | **配合单位** | **责任人** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年** | **2019年** | **2020年** |
| **一** | **健全完善社会保障体系** | （一）基本养老保险参保率达到90% | 85% | 88% | 90% | 县人社局 | 黄敬铿  | 县财政局各乡（镇） | 陈淑玲 |
| （二）城乡居民基本养老保险参保人数达到14.2万人 | 13.85万 | 14.02万 | 14.2万 | 县人社局 |  黄敬铿 | 县财政局各乡（镇） | 陈淑玲 |
| （三）城镇职工基本养老保险参保人数达到2.54万人 | 2.41万 | 2.47万 | 2.54万 | 县人社局 |  黄敬铿 | 县财政局各乡（镇） | 陈淑玲 |
| （四）城乡居民基本医疗保险参保人数达到26万人 | 25.74万 | 25.86万 | 26万 | 医保中心闽清管理部 |  刘 琛  | 县财政局各乡（镇） | 陈淑玲 |
| （五）基本医疗保险参保率保持在95%以上 | 90% | 93% | 95& | 医保中心闽清管理部 |  刘 琛 | 县财政局各乡（镇） | 陈淑玲 |
| （六）80周岁以上老年人享受高龄津贴的乡（镇）比例100% | 100% |  | 县老龄办 |  吴冰贞 | 各乡（镇） | 各乡镇长 |
|  | **健全养老****服务体系** | （一）每千名老年人拥有养老床位数36张以上 | 28张 | 32张 | 36张 | 县民政局 |  朱志军 | 县发改局县国土局县规管办县财政局县消防大队县卫计局县人社局医保中心闽清管理部 | 毛炳云陈如青林诗金陈淑玲李 俊余养健黄敬铿刘 琛 |
| （二）政府运营的养老床位占比<30% | 30% | 50% | 100% | 县民政局 | 朱志军 | 各乡(镇) | 各乡（镇）长 |
| （三）至2019年全县建成16个居家社区养老服务照料中心  | 9个 | 16个 | 县民政局 | 朱志军 | 各乡(镇) | 各乡（镇）长 |
| （四）乡镇敬老院床位使用率65% | 63% | 65% |  县民政局 | 朱志军 | 各乡(镇) | 各乡（镇）长 |
| （五）建制村养老服务设施覆盖率达80%以上 | 56% | 70% | 80% |  县民政局 |  朱志军 | 各乡(镇) | 各乡（镇）长 |
| **三** | **健全健康****支持体系** | （一）护理型养老床位占比50％以上 | 50% |  | 县民政局 | 朱志军 | 县发改局县国土局县规管办县财政局县消防大队县卫计局县人社局医保中心闽清管理部 | 毛炳云陈如青林诗金陈淑玲李 俊余养健黄敬铿刘 琛 |
|  |  | （二）居家社区养老服务照料中心与医疗机构签约服务达100% | 56% | 100% | 县民政局 | 朱志军 | 县卫计局各乡（镇） | 余养健各乡（镇）长 |
| （三）新建公共设施和养老场所无障碍率达到100% | 100% |  | 县住建局 | 叶 春 | 县民政局县规管办县残联 | 朱志军林诗金黄富声 |
| **四** | **推进老年宜居环境建设** | 完善老年宜居环境建设评价标准体系，开展“老年宜居社区”建设示范行动，巩固无障碍建设城镇创建工作。80%以上城市社区达到老年宜居社区基本条件，60%以上农村具备老年宜居社区基本条件。 | 城市社区达50%农村社区达30% | 城市社区达70%农村社区达45% | 城市社区达80%农村社区达60% | 县住建局 | 叶 春 | 县残联 各乡（镇） | 黄富声各乡（镇）长 |
| **五** | **丰富老年人精神文化生活** | （一）经常性参与教育活动的老年人口比例30%以上 | 15% | 25% | 30% | 县教育局 | 刘 强 | 县委老干局县老龄办 | 刘守云吴冰贞 |
| （二）探索“养、医、体、文”等场所与老年人学习场所的结合，推出一批创新老年教育办学模式的典型。 |  | 县教育局 |  刘 强 | 县民政局县卫计局县科技文体局县委宣传部县委老干局 | 朱志军余养健蒋瑞凯刘春芳刘守云 |
| （三）经常性参与体育活动的老年人口比例75%以上 | 71% | 73% | 75% | 县科技文体局 | 蒋瑞凯 | 县老体协 | 张景光 |
| （四）老年人人均体育场地面积达到2.5平方米  | 2.43平方米 | 2.46平方米 | 2.5平方米 |  县科技文体局 |  蒋瑞凯 | 县发改局县国土局县规管办 | 毛炳云陈如青林诗金 |
| **六** | **扩大老年人社会参与** | （一）城市社区老年协会创建率100% | 50% | 70% | 100% | 县老龄办 | 吴冰贞 | 梅城镇县民政局 | 江茂周朱志军 |
| （二）农村社区老年协会创建率95%以上 | 80% | 90% | 95% | 县老龄办 | 吴冰贞 |  各乡（镇）县民政局 | 各乡（镇）长朱志军 |
| （三）村（社区）老体协建协率95% | 85% | 90% | 95% | 县科技文体局 |  蒋瑞凯 | 各乡（镇）县民政局 | 各乡（镇）长朱志军 |
|  |  | （四）老年人志愿者注册人数占常住老年人口比例12%以上 | 5% | 10% | 12% | 县民政局 | 朱志军 | 县委文明办各乡（镇） | 刘艳云各乡（镇）长 |
| **七** | **强化保障****措施** | （一）同级福利彩票公益金本级留存部分用于发展养老服务的比例达80%以上 | 100% |  | 县财政局 |  陈淑玲 | 县民政局 | 朱志军 |
| （二）在养老服务、医养结合、科技助老等重点领域，引进培养造就一批高层次人才，符合条件的享受人才引进政策，示范带动养老服务业发展。 |  | 县人社局 |  黄敬铿 | 县民政局县卫计局县科技文体局县教育局 | 朱志军余养健蒋瑞凯刘 强 |
| （三）在全县各类养老服务机构中，培养选拔优秀护理员。实施养老护理人员培养培训计划，力争使全县养老机构护理人员都得到至少一次专业培训。 |  | 县人社局 | 黄敬铿 | 县民政局 | 朱志军 |
| （四）对各级老龄工作机构的人员定期开展老龄政策和相关知识培训。 |  | 县老龄办 | 吴冰贞 |  |  |

注：责任单位的责任人如遇工作调整和职务变动，由其继任者接替履行职责，不再另发文。