## 第一批
附件2
2024年第三季度新增、调整县重点项目基本情况表
序号 | 项目名称 | 行业 | 项目状态（续建、新建、谋划） | 项目所在乡镇 | 主要建设内容及建设总规模 | 起止年限(年月至年月) | 总投资（万元） | 资金拼盘 （万元） |  |  | 至2023年底累计完成投资（万元） | 2024年工作目标 | [6 empty] | 土地使用情况（亩） |  |  |  | 项目业主 | 责任单位 | 县分管领导 | 第一责任人 | 直接责任人 | 所属指挥部 | 上报单位 | 备注
[8 empty] | 市级以上 投资 | 县财政配套 | 自筹 |  | 年度投资目标（万元） | 目标任务季度倒排工期 |  |  |  | 其中：当年计划开竣工项目 |  | 用地 |  | 用林
[13 empty] | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 开工月份 | 建成或部分建成月份 | 总征 地数 | 当年需 征地数 | 总征林数 | 当年需征林数
合计：3项 | [6 empty] | 7615 | 0 | 0 | 7615 | 0 | 4270
调整投资额项目：1项 | [6 empty] | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500
1 | 闽清县传统村落集中连片整治示范项目（调整） | 城建环保 | 新建 | 坂东镇 三溪乡 塔庄镇 省璜镇 | 对闽清县南部片区中坂东镇、三溪乡、塔庄镇、省璜镇，实施传统村落集中连片整治，通过古厝修缮活化利用、完善基础设施、提升人居环境，促进文化保护传承，助力乡村振兴发展。 | 2024.7-2024.12 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 完成传统村落集中连片整治示范工作方案编制工作 | 拟定项目清单，开展修缮设计 | 完成修缮设计，进场施工 | 完成施工，开展验收工作 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 相关乡镇人民政府 | 相关乡镇人民政府 | 冯 青 | 相关乡镇人民政府主要领导 | 相关乡镇人民政府分管领导 | 城乡建设工作指挥部 | 住建局 | 该项目资金来源为省级补助资金，原定2000万元，实际仅下达资金1500万元，因此调整投资额。
新增项目：3项 | [6 empty] | 7615 | 0 | 0 | 7615 | 0 | 4270
2 | 白中镇霞溪村堤坝建设工程 | 社会事业 | 新建 | 白中镇 | 堤坝采用浆砌石重力式挡墙，墙高6米，每隔15米设置一道变形缝，墙身设置排水孔，基础采用毛石砼，堤坝全长约1.93公里。 | 2024.8-2024.12 | 1450 |  |  | 1450 |  | 1450 | 完成施工图设计、预算编制 | 完成审核，进行招投标，确定施工单位 | 进场施工，完成项目总工程量35% | 完成堤坝工程量100% | 8 | 12 |  |  |  |  | 白中镇霞溪村 | 白中镇 | 林源鑫 | 林燕河 | 陈巧敏 |  | 白中镇
3 | 田中村仙峰山公园基础设施项目 | 社会事业 | 新建 | 白中镇 | 仙峰山公园大门拓宽重建，进园入口水泥路面硬化长约1km，宽度约4米,重新敷设上山石阶，长度约1.5km，宽度约1.1米。 | 2024.9-2025.5 | 5600 |  |  | 5600 |  | 2600 | 完成施工图设计、预算编制 | 完成审核，确定施工单位 | 完成修缮设计，进场施工 | 大门拓宽重建，敷设上山石阶，完成工程量40% | 9 | [5 empty] | 闽清县白中镇田中村 | 白中镇 | 林源鑫 | 林燕河 | 林华金 |  | 白中镇
4 | 金沙镇危桥改造项目 | 交通 | 新建 | 金沙镇 | 将位于金沙镇鹤垱村内的里桥进行危桥改造重建，拟建设一座长达23米的桥梁；建设鹤垱桥头至农村信用社连接大桥金沙大桥，长度约60米，宽8米。 | 2024.10-2025.6 | 565 |  |  | 565 |  | 220 | 进行设计、预算等开工前期准备工作 | 进行设计、预算等开工前期准备工作 | 进行设计、预算等开工前期准备工作 | 完成招投标、施工准备，项目动工 | 10 | [5 empty] | 金沙镇 | 金沙镇 | 刘峰松 | 池守庄 | 张孔泉 |  | 金沙镇