## 第一批
附件2
1 | 十字街停车场 | 建设6个停车位、1个垃圾分类亭、1座公厕。 | 50 | 50 | 2021.1 | 完工
2 | 凤凰湾排洪抢险工程 | 高压旋喷桩、沉井、雨水及污水管道顶进以及道路、停车场、绿化修复等工程 。 | 395 | 395 | 2021.2 | 完工
3 | 凤凰湾后续附属设施配套工程 | 凤凰湾周边污水管网接驳，修复凤凰湾排洪抢险工程导致破损的道路、修复挡墙等工程。 | 110.74 | 110.74 | 2021.3 | 完工
4 | 原县妇女儿童活动中心地块停车场建设工程 | 人工挖孔桩、土石方、地下二层框架结构停车场、雨水箱涵、污水管道、石挡墙、公厕等工程。 | 405 | 300 | 2021.4 | 完工
5 | 榕院农贸市场项目 | 项目建筑面积约630m2，建筑高度为3.8米，底层为农贸市场，屋面为临时停车场（其中机动车位8个，非机动车位73个）。 | 150 | 150 | 2021.3 | 完工
6 | 闽清县316国道（大溪至石潭溪桥头）路灯建设工程 | 新建316国道（大溪至石潭溪桥头）路灯，长度约6.5公里，约226盏路灯。 | 599 | 599 | 2021.3 | 完工
7 | 闽清北站至溪口双桥、猴山口至旧中医院路灯装饰工程 | 闽清北站至溪口双桥、猴山口至旧中医院路段安装梅花灯，桥梁安装福字中国结。 | 165 | 165 | 2021.3 | 完工
8 | 闽清新城区两校一场一中心夜景灯光提升改造工程 | 对新城实验中心、第三实验小学、体育场、青少年活动中心进行夜景灯光提升。 | 170 | 170 | 2021.3 | 完工
9 | 闽清县梅埔（蓝波湾）一侧沿江建筑夜景提升改造工程（一期） | 对梅埔公建建筑（武装部、闽清大桥）和山坡绿植进行夜景灯光提升。 | 390 | 390 | 2021.6 | 完工
10 | 闽清城区污水厂至溪口双桥段沿江一侧夜景提升改造工程 | 对闽清城区污水厂至溪口双桥段山坡绿植进行夜景灯光提升。 | 50 | 50 | 2021.4 | 已完工，正在调试阶段
11 | 云龙高速口至长途汽车站沿线路灯装饰工程 | 对云龙高速口至长途汽车站沿线路段安装梅花灯。 | 60 | 60 | 2021.3 | 完工
12 | 解放大街增设人行道护栏及部分盲道调整项目 | 拆除台山桥头至长途汽车站车行道中间栏杆，在两侧人行道增设护栏和溪滨路盲道调整。 | 50 | 50 | 2021.4 | 完工
13 | 立体绿化景观工程 | 龙洲公园驳岸、旧中医院至梅城派出所沿线道路立体绿化、县委党校挡墙立体绿化、第二幼儿园围墙立体绿化、县工会围墙立体绿化建设 | 85 | 85 | 2021.3 | 完工
14 | 梅溪滨水自行车休闲道三期（台山桥头至赖下桥段） | 新建自行车栈道约750米。 | 2060 | 1500 | 2022.5 | 已完成预算审核、正在开展招标工作。
15 | 城区公园儿童游乐设施安装项目 | 洋桃公园、渡口江滨公园、江滨生态公园等公园适当增加儿童游乐等设施 | 350 | 350 | 2021.1 | 正在处于设计阶段。
16 | 城区公园景观品质提升项目 | 江滨公园林荫停车场、溪滨公园林荫停车场提升、一期防洪堤外侧休闲道步道花化改造提升 | 150 | 150 | 2021.12 | 正在处于设计阶段。
17 | 城区绿化景观改造工程 | 少体校周边街头小公园改造、溪滨路周边绿地公园化改造、城区自行车道、江滨公园步道设施修复 | 230 | 230 | 2021.11 | 正在处于设计阶段。
18 | 公共休闲空间配套招租、经营项目 | 自行车休闲道连接栈道旁（行政服务中心下方）、渡口江滨公园管理房、江滨生态公园国道下方道路小广场、江滨生态公园茶吧、咖啡吧、香溪茶社、三期河道景观管理房、交警车场边原梅溪临时安置房统一打包招租，统一经营。 |  |  | 2021.6 | 已完成招租工作，中标单位正处于实施阶段。
19 | 燃气市政管网工程 | 建设天然气管网10公里；其中坂东镇铺设管网1.5公里，池园镇铺设管网3公里，白中镇铺设管网3公里，梅城镇铺设管网1.5公里，金沙镇铺设管网1公里。 | 500 | 500 | 2021.12 | 已累计完成管网铺设5.1公里。