附件4

**2023年度县级预算项目绩效自评报告**

（2023年卫生健康专项资金（乡村医生培训）（榕财社指【2023】84号））

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

2023年乡村医生培训补助

**（二）主要成效**

顺利完成乡村医生规化培训工作，达成预定目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

**(一) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)乡村医生培训市级财政补助基准(元/人，年)，目标值274，完成值180，分值10，得分10。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(二) 产出指标**

**1、数量指标**

1)乡村医生培训人数(人)，目标值307，完成值324，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)乡村医生培训合格率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)乡村医生培训完成率(%)，目标值95，完成值99.08，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、社会效益指标**

1)培训人员覆盖率(%)，目标值85，完成值99.08，分值30，得分30。

**2、经济效益指标**

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)乡村医生满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 未按实际规划当年指标使用目标，忽略疫情期间剩余资金使用情况，导致目标未能按时完成。

2. 由于疫情原因剩余指标没有使用，23年乡医培训优先使用了20.21.22年指标

**（二）改进措施**

1. 设置项目完成目标时多关注单位实际使用资金情况，保证目标及时准确地完成，进一步加强乡医培训资金管理，提高当年指标的使用效率。

2. 进一步加强乡医培训资金管理，提高当年指标的使用效率，及时监督各细项资金使用情况，落实乡医培训资金使用目标