附件4

**2023年度县级预算项目绩效自评报告**

（2023年卫生健康转移支付省级补助资金补助资金（第二批）（榕财社（指）[2023]33号、榕财社（指）[2023]103号）健康素养与控烟履约（直达资金））

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

了解我县居民健康素养水平和变化趋势，分析我县居民健康素养影响因素，为制定卫生健康相关政策提供科学依据。

**（二）主要成效**

经项目的抽样调查，了解我县居民健康素养水平及变化趋势，分析我县居民健康素养影响因素，为制定卫生健康相关政策提供科学依据。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)项目投入资金(万元)，目标值4.5，完成值4.49，分值10，得分10。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)在辖区内开展问卷调查数量(份)，目标值240，完成值240，分值15，得分15。

**2、质量指标**

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

**3、时效指标**

1)支付结算及时性(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)申请和使用资金过程中有弄虚作假行为件数(件)，目标值1，完成值0，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 由于指标比较迟下达，计划申请不及时，项目完成，到2024年初才开支费用。

2. 合理的制定计划，关注项目完成情况，做好资金申请流程，及时开支费用

**（二）改进措施**

1. 及时关注资金指标动态，及时做好资金计划申请，及做好回款工作.

2. 合理的制定计划，及时关注项目完成情况，做好资金申请流程和开支费用