附件4

2024年度县级预算项目绩效自评报告

（2023年卫生健康转移支付补助资金（第二批）【（公立医院综合改革补助）闽财社指【2022】91号】直达资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

资金主要用于总医院合理用药信息系统，六都医院用于购置过氧化氢低温等离子灭菌器和细菌鉴定药敏分析系统，中医院用于中医文化建设院区大门及附属设施改造项目。

（二）主要成效

促进医院发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.5分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)2023年公立医院综合改革补助项目投入成本(万元)，目标值164，完成值94，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)购置“公立医院改革”所必备的设备数量
(台)，目标值2，完成值1，分值1，得分0.5。

2、质量指标

1)设备购置符合相关政府采购文件规定
(%)，目标值100，完成值100，分值19，得分19。

3、时效指标

1)采购资金及时拨付率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)因采购资金未及时拨付引起的纠纷(起)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%)，目标值85，完成值92.175，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 指标实际完成情况未达到目标值，因目标值设置的是台数，而实际采购的为一整套系统。

（二）改进措施

1. 认真审核项目立项合理性，加大项目资金使用进程，加强项目实际立项情况，制定合理的目标值。