附件4

2024年度县级预算项目绩效自评报告

（追加2023年基本公共卫生服务经费县级配套资金（赵批2023财461号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

补助资金主要用于对基层医疗卫生机构完成的基本公共卫生服务任务（包括向有资质的第三方购买基本公共卫生服务）、开展服务的耗材等直接项目成本支出以及从事基本公共卫生服务的编制数外临时聘用人员经费支出。

（二）主要成效

结合服务人口数，完成基本公共卫生服务数量和质量，服务效果和绩效考核结果等要素已使用资金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目投入成本(万元)，目标值0.7476，完成值0.7476，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)健康档案建档人次(人次)，目标值8247，完成值8770，分值20，得分20。

2、质量指标

1)拨付合规性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)补助资金及时发放率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)申请和支付过程中是否有弄虚作假的情况发生(起)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象投诉次数(次)，目标值0，完成值0，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 公共卫生服务项目多，人群覆盖面积大，对完成基本公共卫生服务任务的数量和质量、服务的效果和绩效考核结果影响比较大。

（二）改进措施

1. 建议加强公卫科人员的业务知识培训学习，提升科室人员的整体素质，加大公卫的投入力度，在工作中探索模式，提高公共卫生服务能力。