附件4

2024年度县级预算项目绩效自评报告

（（直达资金）2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）转移支付补助资金（闽财社指【2024】7号)）

一、项目基本情况

（一）项目概况

进一步提升中医药服务能力，继续推进两专科一中心项目建设，不断提升基层中医建设。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分88.5分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)“两专科一中心”建设投入(%)，目标值20，完成值50，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)“两专科一中心”建设项目(项)，目标值1，完成值10，分值10，得分10。

2、质量指标

1)建设项目合格率(%)，目标值100，完成值85，分值10，得分8.5。

3、时效指标

1)及时完成率(%)，目标值85，完成值100，分值20，得分20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)本院康复科、肛肠科床位数(张)，目标值24，完成值24，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)患者满意度(%)，目标值80，完成值94.228，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）转移支付补助资金（闽财社指【2024】7号)资金下达50万元，剩余50万元在2025年使用。

（二）改进措施

1. （（直达资金）2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）转移支付补助资金（闽财社指【2024】7号)）及时下达资金，及时完成资金使用，争取完成目标值。