附件4

2024年度县级预算项目绩效自评报告

（2024基本公共卫生服务项目县级配套（赵批2024财58号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

补助资金主要用于对基层医疗卫生机构完成的基本公共卫生服务任务（包括向有资质的第三方购买基本公共卫生服务）、开展服务的耗材等直接项目成本支出以及从事基本公共卫生服务的编制数外临时聘用人员经费支出。

（二）主要成效

按照基本公共卫生服务项目要求，积椎为居民提供了相应的服务，按期完成指标值，累计支出3.6945元，支出率13%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分88.77分，等级为良，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)"项目投入成本
"
(万元)，目标值28.5955，完成值3.69，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)"预防接种人次数量
"
(人次)，目标值2800，完成值2455，分值10，得分8.77。

2)高血压患者管理人数
(人次)，目标值750，完成值980，分值10，得分10。

2、质量指标

1)"
拨付合规性
"
(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)"补助资金及时发放率
"
(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)"因资金未及时发放引起的纠纷
"
(起)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)"服务对象投诉次数
"
(次)，目标值0，完成值0，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 2024年一整年预防接种人数出生日降低，人口流动大，预防接种人数也相应降低

2. 2024年公共卫生服务项目多，人群覆盖面积大，对完成基本公共卫生服务任务的数量和质量、服务的效果和绩效考核结果影响比较大。

（二）改进措施

1. 应该提倡生育政策，提供更多就业机会，减少人口流失，卫生院方面可以提高服务质量，服务流程优化

2. 2024年建议加强公卫科人员的业务知识培训学习，提升科室人员的整体素质，加大公卫的投入力度，在工作中探索模式，提高公共卫生服务能力。