附件4

2024年度县级预算项目绩效自评报告

（2024年基本公共卫生服务补助省级补助资金-疾病预防控制麻风防治(榕财社（指）【2024】67号)）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年基本公共卫生服务补助省级补助资金榕财社（指）【2024】67号麻风专项

（二）主要成效

完成2024年现症麻风病患者管理、麻风监测、麻风线索调查和麻风病宣传

二、绩效分析

本项目绩效自评得分60.3分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成3个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值50，完成值12.84，分值10，得分2.57。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)制作宣传品数量(件)，目标值1，完成值100，分值10，得分10。

2、质量指标

1)拨付合规性(%)，目标值100，完成值25.75，分值20，得分5.15。

3、时效指标

1)补助资金及时发放率
(%)，目标值100，完成值25.75，分值10，得分2.58。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益群众户数(户)，目标值2，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群体满意度
(%)，目标值80，完成值85，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目标已完成，指标12月底才下达，之前的专项开支从其他资金列支。

2. 资金管理问题，指标12月底才下达，之前的专项开支从其他资金列支。

（二）改进措施

1. 提前规划与预判，加强资金监控与调整，简化审批流程和加强财务信息化。

2. 提前规划与沟通，加强资金监控与调整，简化审批流程和加强财务信息化。