附件4

2024年度县级预算项目绩效自评报告

（2022年卫生健康转移支付补助资金（基层医疗卫生人才队伍建设）（ 榕财社指【2022】54号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

为充实基层卫生人才队伍建设，2022年我县基层卫生人才委培生10人；2021年我县基层卫生人才公开招聘5人，2022年预计招收4人。

（二）主要成效

充实基层卫生人才队伍建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.14分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)补助标准(万元/人.年)，目标值1.4，完成值1.26，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助人数(人)，目标值7，完成值1，分值1，得分0.14。

2、质量指标

1)拨付合规性(%)，目标值100，完成值100，分值29，得分29。

3、时效指标

1)补助资金及时发放率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)因补贴未及时发放引起的纠纷(起)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象投诉次数(次)，目标值0，完成值0，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 	 因本年指标为上年结转资金，当年实际补贴人数为1人。上年已完成目标值。

（二）改进措施

1. 	 因本年指标为上年结转资金，当年实际补贴人数为1人。上年已完成目标值。