## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2022年市级农村生活污水治理专项资金（第二批）（榕财资环（指）【2023】35号）
主管部门 |  |  | 闽清县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 |  | 闽清县住房和城乡建设局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 162.00 | 162.00 |  | 155.00 | 10 | 95.68 |  | 7
| 其中：当年财政拨款 |  | 162.00 | 162.00 |  | 155.00 | — | 95.68
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年开工建设24个村庄生活污水治理项目，2023年10月底完成24个村庄生活污水治理项目。绩效目标库中无可持续影响指标要求。 |  |  |  |  | 2022年开工建设24个村庄生活污水治理项目，2023年10月底完成24个村庄生活污水治理项目。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开工村庄数量 |  | ≥24个 |  | 24 | 10 |  | 用于支付各乡镇污水治理项目。
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 2023年10月底完工村庄数量 |  | ≥24个 |  | 24 | 5 |  | 用于支付各乡镇污水治理项目。
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 总受益人口数量 |  | ≥1.7万人 |  | 1.7 | 5 |  | 用于支付各乡镇污水治理项目。
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥100% |  | 100 | 10 |  | 用于支付各乡镇污水治理项目。
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | ≥100% |  | 95 | 10 |  | 用于支付各乡镇污水治理项目。
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 0 | 用于支付各乡镇污水治理项目。
绩效 指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 农村饮用水水源水质达标率 |  | ≥90% |  | 90 | 30 |  | 用于支付各乡镇污水治理项目。
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  | ≥90% |  | 90 | 10 |  | 用于支付各乡镇污水治理项目。
总分 | [7 empty] | 7