## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 美丽乡村市级精品示范村“以奖代补”资金（榕财建（指）【2023】26号）
主管部门 |  |  | 闽清县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 |  | 闽清县住房和城乡建设局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 400.00 | 400.00 |  | 60.00 | 10 | 15.00 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 400.00 | 400.00 |  | 60.00 | — | 15.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以美丽乡村建设为抓手，按照“村庄规划好、环境治理好、设施建设好、便民服务好、长效机制好”等“五好”标准全面实施美丽乡村建设，助力乡村振兴。筛选出计划重点打造的4个美丽乡村精品示范村，在做好人居环境整治的基础上，重点管控乡村建筑风貌，深挖传统文化资源，培育特色优势产业，做到典型示范，标杆带动。 |  |  |  |  | 以美丽乡村为抓手，按照五好标准全面实施美丽乡村建设、助力乡村振兴。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设精品示范村数量 |  | ≥4村 |  | 4 | 20 | 20 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 完工验收通过率 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | ≥100% |  | 15 | 10 | 1.5 | 因财政资金困难，未能及时下拨
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 |  | ≥95% |  | 15 | 10 | 1.58 | 因财政资金困难，未能及时下拨
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 |  | ≤1项 |  | 0 | 30 | 30 | 无
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10 | 无
总分 | [7 empty] | 73.08