## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 闽清县城区市政配套基础设施建设项目（赵批2023财255号）
主管部门 |  |  | 闽清县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 |  | 闽清县住房和城乡建设局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 9.11 | 9.11 |  | 0.00 | 10 | 0.00 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 9.11 | 9.11 |  | 0.00 | — | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目占地面积6055平方米，设计有限库容8219.16立方米，主要建设内容包括场地整治、拦灰坝、防渗系统、地下水和污水导排系统、截洪沟系统、碎石场临时作业便道和临时钢结构厂房等。城区污水处理厂处理费分析测算费用及城区市政基础设施日常维护工程。 |  |  |  |  | 项目占地面积6055平方米，设计有限库容8219.16立方米，主要建设内容包括场地整治、拦灰坝、防渗系统、地下水和污水导排系统、截洪沟系统、碎石场临时作业便道和临时钢结构厂房等。城区污水处理厂处理费分析测算费用及城区市政基础设施日常维护工程。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 |  | ≥8219立方米 |  | 8219 | 20 |  | 因县级财力有限，用款审核未通过，无法及时支付。
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 施工单位资质达标率 |  | ≥90% |  | 90 | 10 |  | 因县级财力有限，用款审核未通过，无法及时支付。
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 |  | ≥95% |  | 95 | 10 |  | 因县级财力有限，用款审核未通过，无法及时支付。
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 |  | ≥95% |  | 95 | 10 |  | 因县级财力有限，用款审核未通过，无法及时支付。
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 |  | ≤1项 |  | 0 | 30 |  | 因县级财力有限，用款审核未通过，无法及时支付。
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  | ≥90% |  | 90 | 10 |  | 因县级财力有限，用款审核未通过，无法及时支付。
总分 | [7 empty] | 0