## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 闽清县城区市政配套基础设施建设项目（赵批2023财463号）
主管部门 |  |  | 闽清县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 |  | 闽清县住房和城乡建设局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 27.40 | 27.40 |  | 12.01 | 10 | 43.83 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 27.40 | 27.40 |  | 12.01 | — | 43.83
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过建设闽清县垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰临时填埋场工程、城区污水管网基础掏空抢险工程、城区污水厂加高、潭口端、溪口端塌方污水抢修、县城区市政桥梁常规和结构检测，使提升城区整体基础设施更完善。 |  |  |  |  | 完成建设闽清县垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰临时填埋场工程8万元、城区污水管网基础掏空抢险工程、城区污水厂加高、潭口端、溪口端塌方污水抢修4.4万元、县城区市政桥梁常规和结构检测15万元，使提升城区整体基础设施更完善。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 结算对象数 |  | =3家 |  | 3 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁检测数量 |  | ≥5座 |  | 5 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 施工质量验收达标率 |  | ≥95% |  | 99 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | ≥90% |  | 99 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入总成本 |  | ≤27.4万元 |  | 27.4 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 |  | ≤1项 |  | 1 | 30 | 30 | 无
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10 | 无
总分 | [7 empty] | 90