## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 闽清县老旧小区改造提升工程（佳垅坂、凤凰湾）华副批2022财65号
主管部门 |  |  | 闽清县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 |  | 闽清县住房和城乡建设局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 34.80 | 34.80 |  | 0.00 | 10 | 0.00 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 34.80 | 34.80 |  | 0.00 | — | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据〔梅建〔2018〕349号〕陈忠霖县长批示精神，通过对梅城镇及梅溪镇多处排放口污水进行收集处置，实现提升我县污水收集率及居民宜居满意度。 |  |  |  |  | 根据〔梅建〔2018〕349号〕陈忠霖县长批示精神，通过对梅城镇及梅溪镇多处排放口污水进行收集处置，实现提升我县污水收集率及居民宜居满意度。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 结算对象数 |  | ≥1家 |  | 1 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 施工质量验收达标率 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | ≥100% |  | 0 | 10 | 0 | 建议及时拨付资金
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 |  | ≥95% |  | 0 | 10 | 0 | 建议拨付足额资金
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城区人居环境改善 |  | ≥90% |  | 90 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  | ≥95% |  | 95 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 70