## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 闽清经济开发区（省级）梅溪数字经济小微园基础设施项目（赵批2024财342号）
主管部门 |  |  | 闽清县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 |  | 闽清县住房和城乡建设局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 1027.00 |  | 417.00 | 10 | 40.60 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 1027.00 |  | 417.00 | — | 40.60
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为促进旅游经济发展，提升人居环境，提升改造长度约为59千米，其中县内202省道沿线长度为35千米；127县道沿线长度为24千米，包括八个乡镇，即梅城镇、云龙乡、白樟镇、白中镇、坂东镇、三溪乡、塔庄镇和省璜镇。建设内容包括沿线现状建筑立面整治，景观工程、新建建筑、绿化种植、给水管线、雨水管线、污水管线、夜景灯光照明、电力排管、电信排管等。对闽清县14个乡镇污水处理设施进行建设，建设污水管网490公里。 |  |  |  |  | 为促进旅游经济发展，提升人居环境，提升改造长度约为59千米，其中县内202省道沿线长度为35千米；127县道沿线长度为24千米，包括八个乡镇，即梅城镇、云龙乡、白樟镇、白中镇、坂东镇、三溪乡、塔庄镇和省璜镇。建设内容包括沿线现状建筑立面整治，景观工程、新建建筑、绿化种植、给水管线、雨水管线、污水管线、夜景灯光照明、电力排管、电信排管等。对闽清县14个乡镇污水处理设施进行建设，建设污水管网490公里。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 沿线风貌整治提升改造长度 |  | ≥50千米 |  | 50 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增市场化数量 |  | ≥1个 |  | 1 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  | ≥90% |  | 90 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | ≥90% |  | 40.6 | 10 | 4.51 | 建议资金及时拨付
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入总成本 |  | ≥1020万元 |  | 417 | 10 | 4.09 | 建议拨付足额资金
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 |  | ≤1项 |  | 0 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  | ≥90% |  | 90 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 78.6