## 2020
2020年脱贫攻坚项目实施计划县级汇总表
填报单位： 闽清县县扶贫办 填报时间：2018.9.7
项目类别 | 填报单位 | 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 开工时间 | 竣工时间 | 建设规模 | 建设性质 | 项目地点 | 实施单位 | 主管单位 | 资金来源 | 资金规模（总投资万元） | 绩效目标 | 减贫带贫机制 | 备注
基础设施和公共服务 | 梅溪镇 | 1 | 后庙至土竹湾道路硬化工程 | 村组道路 | 2019.06.01 | 2020 | 长度约500米，道路宽度3.5米。 | 新建 | 北溪村 | 北溪村 | 梅溪镇 | 财政资金、自筹资金 | 23 | 解决沿线群众出行安全。 | 带动产业发展
| 金沙镇 | 2 | 北山洋段道路挡墙护栏 | 村组道路 | 2020.8 | 2020.10 | 长0.6公里 | 新建 | 上演村 | 上演村 | 金沙镇 | 财政资金、自筹资金 | 11 | 解决群众交通安全 | 带动产业发展
|  | 3 | 上东线至大王庙道路塌方修复工程（2期） | 村组道路 | 2020.08 | 2020.10 | 长10米、高12米 | 新建 | 东坑村 | 东坑村 | 金沙镇 | 财政资金、自筹资金 | 16.5 | 解决全村群众出行安全 | 带动产业发展
|  | 4 | 上厝圲水泥路硬化 | 村组道路 | 2020.08 | 2020.1 | 长230米、宽2.5米 | 新建 | 重坑村 | 重坑村 | 金沙镇 | 财政资金、自筹资金 | 10 | 解决沿线群众出行安全 | 带动产业发展
|  | 5 | 鹤林村王台坑自然村道路水泥硬化工程 | 村组道路 | 2020.10 | 2020.12 | 长1200米、宽3米 | 新建 | 鹤林村 | 鹤林村 | 金沙镇 | 财政资金、自筹资金 | 48.5 | 解决沿线群众出行安全 | 带动产业发展
|  | 6 | 正边至下垅道路硬化 | 村组道路 | 2020.3 | 2020.5 | 长500米，宽3.5米 | 新建 | 墘面村 | 墘面村 | 金沙镇 | 财政资金、自筹资金 | 30 | 解决沿线群众出行安全 | 带动产业发展
| 白中镇 | 7 | 村主干道亮化工程 （扩建） | 其他 | 2020.2 | 2020.8 | 对村内主干道沿线安装太阳能电池板路灯，安装20盏 | 扩建 | 可梅村 | 可梅村 | 白中镇 | 财政资金、自筹资金 | 12 | 解决沿线群众出行安全 | 带动产业发展
|  | 8 | 田中村里溪路硬化 | 其他 | 2019.1.1 | 2020.12 | 里溪路段道路硬化，建设长近600米，宽近3.5米 | 新建 | 田中村 | 田中村 | 白中镇 | 财政资金、自筹资金 | 30 | 解决沿线群众出行安全 | 带动产业发展
|  | 9 | 许厝里自然村良中水圳至垅港坂水圳工程 | 饮水安全 | 2019 | 2020 | 许厝里自然村良中水圳至垅港坂水圳，总长400米，灌溉面积270亩 | 新建 | 黄石村 | 黄石村 | 白中镇 | 财政资金、自筹资金 | 25 | 保障270亩的农田灌溉 | 带动产业发展
|  | 10 | 白汀村道水泥硬化工程 | 村组道路 | 2019 | 2020 | 岭尾至大坂乾段（长359米、宽3米、厚0.18米）进行路面水泥硬化、路沟水泥硬化100米及路灯配套12盏 | 新建 | 白汀村 | 白汀村 | 白中镇 | 财政资金、自筹资金 | 20 | 解决沿线群众出行安全 | 带动产业发展
| 池园镇 | 11 | 丽星村公园提升改造建设 | 其他 | 2020.5 | 2020.12 | 提升面积约1000平方米 | 新建 | 丽星村 | 丽星村 | 池园镇 | 财政资金、自筹资金 | 11 | 改善村居环境 | 带动产业发展
| 池园镇 | 12 | 顶坑头至福华自然村机耕路硬化（牛栏垅段） | 村组道路 | 2020.6 | 2020.11 | 长1公里，宽3米 | 新建 | 顶坑村 | 顶坑村 | 池园镇 | 财政资金、自筹资金 | 45 | 解决沿线群众出行安全 | 带动产业发展
| 坂东镇 | 13 | 洪安村垱面道路硬化 | 村组道路 | 2020.3 | 2020.9 | 长度250米宽度3米厚度0.18米 | 新建 | 洪安村 | 洪安村 | 坂东镇 | 财政资金、自筹资金 | 25 | 解决沿线群众出行安全 | 带动产业发展
|  | 14 | 上前埔村道修建 | 村组道路 | 2020.8 | 2020.12 | 村道修建100米 | 改建 | 前埔村 | 前埔村 | 坂东镇 | 财政资金、自筹资金 | 20 | 解决沿线群众出行安全 | 带动产业发展
|  | 15 | 农田水利修复 | 小型水利工程 | 2020.09 | 2020.12 | 500米 | 新建 | 仁溪村 | 仁溪村 | 坂东镇 | 财政资金、自筹资金 | 12 | 解决沿线群众出行安全 | 带动产业发展
|  | 16 | 饮水设施修复工程 | 饮水安全 | 2019.9 | 2020.11 | 水管牵引修复（视资金到位情况而定） | 新建 | 文定村 | 文定村 | 坂东镇 | 财政资金 | 10 | 解决群众饮水安全 | 带动产业发展
| 塔庄镇 | 17 | 溪东村尾厝、花花厝防洪堤加高 | 小型水利工程 | 2020.9.1 | 2020.11.30 | 修复混凝土渠道145米 | 03扩建 | 溪东村 | 溪东村 | 塔庄镇 | 财政资金 | 20 | 改善村居环境 | 带动产业发展
|  | 18 | 荷峰村卫生所 | 标准化卫生室 | 2020.1.1 | 2020.2.29 | 新建一间60m²卫生所 | 新建 | 荷峰村 | 荷峰村 | 塔庄镇 | 财政资金 | 10 | 完善村基础设施建设 | 改善村医疗条件
|  | 19 | 牛礼洋自然村道路修复和改造工程 | 村组道路 | 2020.10 | 2020.11 | 新建路沟700米 | 03扩建 | 斜洋村 | 斜洋村 | 塔庄镇 | 财政资金、自筹资金 | 10 | 解决沿线群众出行安全 | 带动产业发展
|  | 20 | 水厂路硬化工程 | 村组道路 | 2020.4.1 | 2020.5.31 | 硬化150米 | 新建 | 莲宅村 | 莲宅村 | 塔庄镇 | 财政资金、自筹资金 | 10 | 解决沿线群众出行安全 | 带动产业发展
| 省璜镇 | 21 | 玉水村清明洋拦河坝项目 | 小型水利工程 | 2020.2 | 2020.5 | 约长6.5米宽3.5米高5米 | 改建 | 玉水村 | 玉水村 | 省璜镇 | 财政资金、自筹资金 | 12 | 改善农业生产条件 | 带动产业发展
|  | 22 | 省璜村瓦窑坪机耕路路面硬化项目 | 道路硬化 | 2020.4 | 2020.8 | 约长150米宽3米 | 新建 | 省璜村 | 省璜村 | 省璜镇 | 财政资金、自筹资金 | 20 | 改善村庄道路条件 | 带动产业发展
|  | 23 | 柴岭造福小区东面水渠改造项目 | 小型水利工程 | 2020.8 | 2020.10 | 在原水渠上铺盖1-1.2米直径管廊，再用土方填埋后实施绿化 | 新建 | 柴岭村 | 柴岭村 | 省璜镇 | 财政资金、自筹资金 | 80 | 改善小区内部环境 | 带动产业发展
| 雄江镇 | 24 | 新厝、大坪厝自然村大部分入户道路（二期） | 村组道路 | 2020 | 2020.12 | 道路总长长400米，宽3米 | 新建 | 芹洋村 | 芹洋村 | 雄江镇 | 财政资金 | 10 | 解决沿线群众出行安全 | 带动产业发展
|  | 25 | 伴岭自然村部分入户道路 | 村组道路 | 2020 | 2020.12 | 道路总长650米，3米宽 | 新建 | 安岭村 | 安岭村 | 雄江镇 | 财政资金 | 20 | 解决沿线群众出行安全 | 带动产业发展
|  | 26 | 尚坑村农业生产灌溉第二水源源头建设工程 | 小型水利工程 | 2020 | 2020.12 | 约3000米管道 | 新建 | 尚坑村 | 尚坑村 | 雄江镇 | 财政资金、自筹资金 | 10.3 | 解决群众农业生产灌溉 | 带动产业发展
| 桔林乡 | 27 | 桔林村至槐林村科普道路建设 | 入户道路 | 2020 | 2020 | 原有古道进行修整，铺设透水砖，道路两侧古树等设立古树品种年份等标识 | 改建 | 槐林村 | 槐林村 | 桔林乡 | 财政资金、乡村自筹 | 13 | 带动贫困村发展 | 带动发展生产
|  | 28 | 千年南路文化展示中心修复 | 其他 | 2020 | 2020 | 修缮展示馆等 | 改建 | 温汤村 | 温汤村 | 桔林乡 | 财政资金、乡村自筹 | 13 | 带动贫困村发展 | 带动发展生产
|  | 29 | 红色革命文化馆建设 | 其他 | 2020 | 2020 | 红色革命文化馆建设 | 修建 | 伴岭村 | 伴岭村 | 桔林乡 | 财政资金、乡村自筹 | 18 | 带动贫困村发展 | 带动发展生产
|  | 30 | 渡口关山新村花圃及路灯建设 | 其他 | 2020 | 2020 | 渡口关山新村花圃及路灯建设 | 修建 | 关山村 | 关山村 | 桔林乡 | 财政资金、乡村自筹 | 19 | 带动贫困村发展 | 带动发展生产
|  | 31 | 知青文化展示馆建设 | 其他 | 2020 | 2020 | 知青文化展示 | 新建 | 尚德村 | 尚德村 | 桔林乡 | 财政资金、乡村自筹 | 25 | 带动贫困村发展 | 带动发展生产
| 东桥镇 | 32 | 溪芝新村饮水二期饮水工程 | 饮水安全 | 2019.01 | 2020.12 | 建设输水管道长约4800米，配水管道长约7230米，入户管道长约5600米等 | 新建 | 溪芝村 | 溪芝村 | 东桥镇 | 定点扶贫资金40、自筹资金5 | 45 | 将解决285户村民饮水问题，改善群众生活条件 | 受益285户1008人
|  | 33 | 里厝臭水沟2条和路面硬化 | 其他 | 2020.01 | 2020.12 | 臭水沟40米，路面硬化 | 新建 | 官圳村 | 官圳村 | 东桥镇 | 财政资金、自筹资金 | 10 | 改善村居环境
|  | 34 | 北洋村村主道路灯改线更换及住宅小区挡墙建设工程 | 其他 | 2020.03 | 2020.12 | 北洋村瓦厂下至坪坷洋桥头机耕路硬化约165米，住宅小区新建挡墙120米。 | 新建 | 北洋村 | 北洋村 | 东桥镇 | 财政资金、自筹资金 | 23 | 改善村居环境 | 带动产业发展
| 下祝乡 | 35 | 坑里道路水泥硬化 | 村组道路 | 2020 | 2020 | 长150米 | 新建 | 池楼村 | 池楼村 | 下祝乡 | 财政资金 | 10 | 解决沿线群众出行安全 | 带动产业发展
|  | 36 | 堡顶村公园 | 其他 | 2020 | 2020 | 公园周边绿化、铺设地面 | 新建 | 堡顶村 | 堡顶村 | 下祝乡 | 财政资金 | 10 | 改善村居环境 | 带动产业发展
|  | 37 | 嘉洋王斯开家至嘉洋祖厝道路硬化 | 村组道路 | 2020 | 2020 | 长400米 | 新建 | 尾厝村 | 尾厝村 | 下祝乡 | 财政资金 | 10 | 解决沿线群众出行安全 | 带动产业发展
|  | 38 | 段头路硬化 | 村组道路 | 2020 | 2020 | 长400米，宽3米 | 新建 | 罗山村 | 罗山村 | 下祝乡 | 财政资金 | 10 | 解决沿线群众出行安全 | 带动产业发展
|  | 39 | 村道硬化 | 村组道路 | 2020 | 2020 | 250米 | 新建 | 长新村 | 长新村 | 下祝乡 | 财政资金 | 10 | 解决沿线群众出行安全 | 带动产业发展
| 老区办 | 40 | 游击队活动二次整编遗址 | 文化设施 | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 380平方米 | 维护 | 支祠 | 上演村 | 金沙镇 | 财政资金、自筹资金 | 12 | 保护遗址 | 受益群众215户794人。 | 瓦面、内外墙壁维修
|  | 41 | 洪安村安能院道路硬化 | 村组道路 | 2020.3 | 2020.10 | 长度255米宽度3米厚度0.18米 | 新建 | 洪安村安能院 | 洪安村集体 | 坂东镇政府 | 财政资金、自筹资金 | 25 | 方便群众的生产运输和出行 | 受益群众70名
|  | 42 | 洪安村道路路灯建设 | 亮夜工程 | 2020.3 | 2020.9 | 安装路灯45盏 | 扩建 | 洪安村各自然村 | 洪安村集体 | 坂东镇政府 | 财政资金、自筹资金 | 23 | 方便群众晚上出行 | 受益全村百姓
|  | 43 | 林洞溪（寨仑至兰兜）护岸工程 | 小型水利工程 | 2020.6 | 2020.9 | 林洞溪（寨仑至兰兜）左岸500m，多处溜方塌方，需新建砼护岸，造价约30万元 | 新建 | 林洞村 | 04村集体 | 塔庄镇人民政府 | 财政资金、自筹资金 | 30 | 社会效益 | 有效保护农田100亩
产业扶贫 | 下祝乡 | 1 | 特色旅游建设工程登山步道修建 | 乡村旅游业 | 2020 | 2020 | 长400米 | 新建 | 翁山头村 | 翁山头村 | 下祝乡 | 财政资金 | 20 | 增加贫困村集体经济收入 | 带动产业发展
| 各乡镇 | 2 | 种植油茶 、蔬菜 粮食、水果、竹笋等 | 种植业 | 2019.1 | 2019.12 | 种植油茶 172亩、蔬菜214亩、粮食95亩、水果172亩、食用菌32.2万袋、花卉苗木26亩、竹笋22.5亩、药材6亩、花生3亩 | / | 有从事种植业的贫困户所在村 | 有从事种植业的贫困户所在村 | 有从事种植业的贫困户所在乡镇 | 财政资金、自筹资金 | 350 | 每户增收800元以上，确保贫困人口稳定脱贫 | 带动产业发展
| 各乡镇 | 3 | 养鸡、鸭、羊、牛、蜂、兔等 | 养殖业 | 2019.1 | 2019.12 | 养鸡3966只、鸭3944只、鹅106只、兔530只、牛92只、羊244只、猪7只、蜂296箱、鱼2万尾 | / | 有从事养殖业的贫困户所在村 | 有从事养殖业的贫困户所在村 | 有从事养殖业的贫困户所在乡镇 | 财政资金、自筹资金 | 141 | 每户增收800元以上，确保贫困人口稳定脱贫 | 带动产业发展
| 各乡镇 | 4 | 粉干、笋干、竹制品等加工、电瓷、铁件、建筑等加工 | 加工业 | 2019.1 | 2019.12 | 从事粉干加工4户、笋干加工1户、竹制品加工2户、其他工业加工7户 | / | 有从事加工业的贫困户所在村 | 有从事加工业的贫困户所在村 | 有从事加工业的贫困户所在乡镇 | 财政资金、自筹资金 | 47.5 | 每户增收3000元以上，确保贫困人口稳定脱贫 | 带动产业发展
| 各乡镇 | 5 | 经营小商店 | 服务业 | 2019.1 | 2019.12 | 水果摊、蔬菜摊、猪肉摊、理发店、小吃店、杂货店、夜市摊点等 | / | 有从事经营小商店的贫困户所在村 | 有从事经营小商店的贫困户所在村 | 白樟2户、白中4户、池园3户、坂东3户、三溪2户、塔庄2户、省璜7户、东桥3户 | 财政资金、自筹资金 | 78.76 | 每户增收3000元以上，确保贫困人口稳定脱贫 | 带动产业发展
| 各乡镇 | 6 | 投资收益 | 其他 | 2019.1 | 2019.12 | 投资并参与经营商业、电站、厂场 | / | 有从事投资的贫困户所在村 | 有从事投资的贫困户所在村 | 有从事投资的贫困户所在乡镇 | 财政资金、自筹资金 | 212 | 确保贫困人口稳定脱贫 | 带动产业发展
光伏发电 | 白中镇 | 1 | 村级分布式光伏发电项目 | / | 2018.9 | 2020.12 | 工程总投资30万元，分三年实施建设，每年投资10.1万元。新建一个规模为40kw的分布式光伏发电项目，年发电量为5.8万千瓦时 | 新建 | 霞溪村 | 霞溪村 | 白中镇 | 财政资金、自筹资金 | 30.3 | 增加贫困村集体经济收入 | 带动产业发展
| 塔庄镇 | 2 | 村级分布式光伏发电项目 | / | 2018.6 | 2020.9 | 新建1个为40kw的分布式光伏发电项目。 | 新建 | 林洞村 | 林洞村 | 塔庄镇 | 财政资金、自筹资金 | 30 | 增加贫困村集体经济收入 | 带动产业发展
残疾人帮扶 | 民政局 | 1 | 两项补贴 | 补贴 | 2020.1.1 | 2020.12.31 | / | / | 各乡镇 | 县民政局 | 县民政局 | 财政资金 | 92.136 | 保障基本生活 | 确保贫困人口稳定脱贫 | 受益困难残疾人292人
小额信贷 | 县扶贫办 | 1 | 扶贫小额信贷贴息 | / | 2020.1.1 | 2020.12.31 | 300户贷款1000万元 | / | 有申请贷款的贫困户所在村 | 有申请贷款的贫困户所在村 | 有建档立卡贫困户的14个乡镇 | 补助金额 | 50 | 确保贫困人口稳定脱贫 | 带动发展产业 | 贷款1000万元
能力建设 | 县扶贫办 | 1 | 职业教育培训 | 职业教育培训 | 2020.1.1 | 2020.12.31 | / | / | 有就读中、高职贫困学生的院校 | 县扶贫办 | 农业局 | 补助金额 | 15.6 | 提高就业能力 | 提供就业
| 县扶贫办 | 2 | 创业农户培训 | 实用技术培训 | 2020.1.1 | 2020.12.31 | 创业农户培训10人 | / | 承办培训企业 | 县扶贫办 | 农业局 | 补助金额 | 12 | 提高就业能力 | 提供就业
公益岗位 | 各乡镇 | 1 | B类公益性岗位 | / | 2020.1.1 | 2020.12.31 | B类公益性岗位177人 | / | 有B类公益性岗位人员所在村 | 有B类公益性岗位人员所在村 | 各乡镇 | 补助金额 | 164.26 | 提高就业能力 | 提供就业
B其他 | 教育局 | 1 | 学前助学金 | 教育补助 | 2020.2 | 2020.12 | / | / | 各公立幼儿园 | 县教育局 | 县教育局 | 财政资金 | 12 | 提供教育保障 | 预估受益贫困人数60人
|  | 2 | 职业中专助学金 | 教育补助 | 2020.2 | 2020.12 | / | / | 闽清职专 | 县教育局 | 县教育局 | 财政资金 | 9 | 提供教育保障 | 预估受益贫困人数45人
|  | 3 | 营养改善资金 | 教育补助 | 2020.2 | 2020.12 | / | / | 义务教育阶段各在校寄宿生所在学校 | 县教育局 | 县教育局 | 财政资金 | 35 | 提供教育保障 | 预估受益贫困人数280人
|  | 4 | 普通高中助学金 | 教育补助 | 2020.2 | 2020.12 | / | / | 各普通高中学校 | 县教育局 | 县教育局 | 财政资金 | 13.5 | 提供教育保障 | 预估受益贫困人数50人
|  | 5 | 高中免学费 | 教育补助 | 2020.2 | 2020.12 | / | / | 各普通高中学校 | 县教育局 | 县教育局 | 财政资金 | 3.6 | 提供教育保障 | 预估受益贫困人数50人
| 民政局 | 1 | 农村低保资金 | 兜底保障 | 2020.1 | 2020.12 | / | / | 各乡镇 | 县民政局 | 县民政局 | 财政资金 | 160 | 保障基本生活 | 预估受益贫困人数522人
|  | 2 | 农村特困人员资金 | 兜底保障 | 2020.1 | 2020.12 | / | / | 各乡镇 | 县民政局 | 县民政局 | 财政资金 | 7 | 保障基本生活 | 预估受益贫困人数10人
合计 |  | 64 | [10 empty] | 2317.956
注：合计栏填写项目数与资金规模
|  | 审批人： | [6 empty] | 复核： |  |  |  |  | 经办：许小云