## Sheet1
闽清县2025年衔接推进乡村振兴项目实施计划完成情况汇总表
序号 | 乡 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目实际投入（万元） | 财政资金支持金额(万元) | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 是否到户项目 | 实际开工日期 | 实际完工日期
1 | 闽清县 | 产业发展 | 小额贷款贴息 | 闽清县_产业发展_金融保险配套项目_闽清县2025年第三季度小额信贴息 | 1.893625 | 1.893625 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250721
2 | 人社局 | 就业项目 | 生产奖补、劳务补助等 | 闽清县_就业项目_务工补助_闽清县2025年吸纳中西部脱贫人口跨省就业奖补 | 12 | 12 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250602
3 | 下祝乡 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 闽清县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_洋尾村生产性道路硬化工程 | 50 | 50 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20251101 | 20251212
4 | 闽清县 | 乡村建设行动 | 其他 | 闽清县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_坪街村停车场充电桩项目 | 97 | 97 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20250715 | 20251031
5 | 闽清县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 闽清县_项目管理费_项目管理费_2025年支持省派驻村领队工作经费 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20250610
6 | 闽清县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 闽清县_项目管理费_项目管理费_2024年支持省派驻村领队工作经费 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20250212
7 | 梅城镇 | 乡村建设行动 | 其他 | 闽清县-梅城镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大路村古厝活化利用建设项目 | 278 | 278 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20250622
8 | 梅城镇 | 乡村建设行动 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 闽清县-梅城镇_乡村建设行动_农村公共服务_大路村产业大楼建设项目 | 110 | 110 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20250701 | 20250905
9 | 梅溪镇 | 产业发展 | 种植业基地 | 闽清县-梅溪镇_产业发展_生产项目_2025年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1.791 | 1.791 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250522 | 20250617
10 | 梅溪镇 | 乡村建设行动 | 其他 | 闽清县-梅溪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_梅溪镇梅埔村鲜食橄榄分拣示范中心项目 | 95 | 95 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20250709 | 20251210
11 | 梅溪镇 | 乡村建设行动 | 其他 | 闽清县-梅溪镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_梅溪镇梅埔村沙滩露营地基础设施建设项目 | 155 | 155 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20250725 | 20251210
12 | 梅溪镇 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 闽清县-梅溪镇_巩固三保障成果_教育_2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-新民村雨露计划 | 0.3 | 0.3 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250120 | 20250221
13 | 白樟镇 | 产业发展 | 种植业基地 | 闽清县-白樟镇_产业发展_生产项目_2025年度中央财政衔接推进乡村振兴补助项目 | 7.164 | 7.164 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250515 | 20250613
14 | 白樟镇 | 产业发展 | 种植业基地 | 闽清县-白樟镇_产业发展_生产项目_白樟镇2025年省级财政资金补助 | 0.95 | 0.95 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250718 | 20250929
15 | 白樟镇 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 闽清县-白樟镇_巩固三保障成果_教育_白樟镇2025年雨露计划 | 1.5 | 1.5 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250121 | 20250328
16 | 金沙镇 | 产业发展 | 种植业基地 | 闽清县-金沙镇_产业发展_生产项目_2025年中央财政衔接推进乡村振兴资金 | 1.791 | 1.791 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250602 | 20250625
17 | 金沙镇 | 产业发展 | 种植业基地 | 闽清县-金沙镇_产业发展_生产项目_2025年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金补助 | 0.3 | 0.3 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250718 | 20250916
18 | 金沙镇 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 闽清县-金沙镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_上演村下洋自然村道路硬化 | 15 | 15 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20250623 | 20250715
19 | 金沙镇 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 闽清县-金沙镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_东坑村西洋头至大圲道路硬化 | 50 | 50 | 立项 | 2025 | 是 | 否
20 | 金沙镇 | 乡村建设行动 | 村庄规划编制(含修编) | 闽清县-金沙镇_乡村建设行动_村庄规划编制(含修编)_墘面村村庄规划修编 | 4.9 | 4.9 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20250325
21 | 金沙镇 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 闽清县-金沙镇_巩固三保障成果_教育_2025年雨露计划 | 0.3 | 0.3 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250120 | 20250611
22 | 白中镇 | 产业发展 | 种植业基地 | 闽清县-白中镇_产业发展_生产项目_2025年闽清县白中镇中央财政衔接推进乡村振兴扶贫补助资金（产业扶贫） | 13.731 | 13.731 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250401 | 20250624
23 | 白中镇 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 闽清县-白中镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年白中镇霞溪村部至寨下厝环村道路 扩宽修建项目 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20251130
24 | 白中镇 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 闽清县-白中镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年闽清县白中镇攸太村乡村公共空间提升项目 | 51 | 50 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20250919 | 20251014
25 | 白中镇 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 闽清县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_闽清县-白中镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_白汀村助农增产项目 | 50 | 50 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20251111 | 20251121
26 | 白中镇 | 乡村建设行动 | 公共照明设施 | 闽清县-白中镇_乡村建设行动_农村公共服务_2025年白中镇攸太村村道安装太阳能路灯工程（2025年省级乡村振兴示范创建补助项目） | 45.2175 | 45.2175 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20250618 | 20250930
27 | 白中镇 | 乡村建设行动 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 闽清县-白中镇_乡村建设行动_农村公共服务_2025年白中镇扶持发展新型农村集体经济试点村（前坂村充电桩） | 55 | 55 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20250630
28 | 白中镇 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 闽清县-白中镇_巩固三保障成果_教育_2025年闽清县白中镇享受“雨露计划”职业教育补助 | 2.1 | 2.1 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250301 | 20250429
29 | 池园镇 | 产业发展 | 种植业基地 | 闽清县-池园镇_产业发展_生产项目_池园镇2025年中央财政补助 | 12.537 | 12.537 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250410 | 20250708
30 | 池园镇 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 闽清县-池园镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_丽山村对面山道路修复工程 | 20 | 20 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20250624 | 20250920
31 | 池园镇 | 乡村建设行动 | 其他 | 闽清县-池园镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_丽山村上溪坂寨仔尾防洪渠改建工程 | 20 | 20 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20250624 | 20250725
32 | 池园镇 | 乡村建设行动 | 其他 | 闽清县-池园镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_池园镇东前水电站改造项目 | 55 | 55 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20250620
33 | 池园镇 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 闽清县-池园镇_巩固三保障成果_教育_池园镇2025年雨露计划资金 | 1.5 | 1.5 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250421 | 20250618
34 | 坂东镇 | 产业发展 | 种植业基地 | 闽清县-坂东镇_产业发展_生产项目_2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业扶贫） | 19.104 | 19.104 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250407 | 20250625
35 | 坂东镇 | 产业发展 | 种植业基地 | 闽清县-坂东镇_产业发展_生产项目_省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业扶贫） | 0.75 | 0.75 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250722 | 20250915
36 | 坂东镇 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 闽清县-坂东镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年坂东镇湖头村长垅尾至新厝坪道路硬化建设项目（省派驻村） | 40 | 40 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20250626 | 20250812
37 | 坂东镇 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 闽清县-坂东镇_乡村建设行动_人居环境整治_洪安村王老湖山塘修缮清淤工程 | 150 | 150 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20250731
38 | 坂东镇 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 闽清县-坂东镇_乡村建设行动_人居环境整治_洪安村主干道管缆下地工程 | 50 | 50 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20250325
39 | 坂东镇 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 闽清县-坂东镇_乡村建设行动_人居环境整治_洪安村主干道路灯工程 | 60 | 60 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20250616 | 20251013
40 | 坂东镇 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 闽清县-坂东镇_乡村建设行动_人居环境整治_洪安村主干道周边环境整治及应急物资仓储配套工程 | 10 | 10 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20250721 | 20251016
41 | 坂东镇 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 闽清县-坂东镇_巩固三保障成果_教育_2025年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（雨露计划） | 3.75 | 3.75 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250203 | 20250410
42 | 塔庄镇 | 产业发展 | 种植业基地 | 闽清县-塔庄镇_产业发展_生产项目_2025年中央财政资金 | 8.358 | 8.358 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250408 | 20250627
43 | 塔庄镇 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 闽清县-塔庄镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_秀环村机耕路及水渠建设工程 | 50 | 50 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20251106 | 20251120
44 | 塔庄镇 | 乡村建设行动 | 其他 | 闽清县-塔庄镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_莲宅村部周边损坏道路改造及部分村内道路拓宽项目 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20251114
45 | 塔庄镇 | 乡村建设行动 | 其他 | 闽清县-塔庄镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_兰兜后面山至坂留圲道路硬化及村内路灯安装工程 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20251114
46 | 塔庄镇 | 乡村建设行动 | 其他 | 闽清县-塔庄镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_塔庄镇上汾村交通标识项目 | 40 | 40 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20250625
47 | 塔庄镇 | 乡村建设行动 | 其他 | 闽清县-塔庄镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年扶持壮大村集体经济项目(2025年塔庄镇秀环村旧小学改造提升项目) | 55 | 55 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20250627
48 | 塔庄镇 | 乡村建设行动 | 其他 | 闽清县-塔庄镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_坪街村环冬筹寨山水露营休闲提升工程项目 | 80 | 80 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20250609 | 20250930
49 | 塔庄镇 | 乡村建设行动 | 其他 | 闽清县-塔庄镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_坪街村“七都嘉年华”项目 | 40 | 40 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20250724
50 | 塔庄镇 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 闽清县-塔庄镇_巩固三保障成果_教育_塔庄镇2025年雨露计划 | 1.2 | 1.2 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250301 | 20250418
51 | 省璜镇 | 产业发展 | 种植业基地 | 闽清县-省璜镇_产业发展_生产项目_2025年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 28.734 | 28.734 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250328 | 20250520
52 | 省璜镇 | 产业发展 | 种植业基地 | 闽清县-省璜镇_产业发展_生产项目_脱贫家庭发展生产增收项目 | 0.85 | 0.85 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250815 | 20250930
53 | 省璜镇 | 产业发展 | 庭院特色休闲旅游 | 闽清县-省璜镇_产业发展_高质量庭院经济_山边村洋中厝活化利用工程 | 302 | 302 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20251209 | 20251211
54 | 省璜镇 | 乡村建设行动 | 其他 | 闽清县-省璜镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年扶持壮大村集体经济项目（旧鳗场改造成粮食烘干厂用于出租） | 55 | 55 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20250627
55 | 省璜镇 | 乡村建设行动 | 其他 | 闽清县-省璜镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_山边村灌溉水渠工程 | 48 | 48 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20250509 | 20250606
56 | 省璜镇 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 闽清县-省璜镇_巩固三保障成果_教育_闽清县省璜镇2025年度雨露计划补助 | 3.3 | 3.3 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250421 | 20250618
57 | 雄江镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 闽清县-雄江镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_马池村2025年度扶持壮大村集体项目 | 55 | 55 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20250630
58 | 雄江镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 闽清县-雄江镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_凤山村2025年度扶持壮大村集体项目 | 55 | 55 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20250630
59 | 雄江镇 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 闽清县-雄江镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年芹洋村洋坑路道路硬化工程 | 50 | 50 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20251115 | 20251125
60 | 东桥镇 | 产业发展 | 种植业基地 | 闽清县-东桥镇_产业发展_生产项目_2025年中央产业扶持项目 | 11.94 | 11.94 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250401 | 20250612
61 | 东桥镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 闽清县-东桥镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_下宅村扶持集体经济发展项目-建设烘干厂 | 58 | 55 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20250625
62 | 东桥镇 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 闽清县-东桥镇_巩固三保障成果_教育_2025年雨露计划 | 3.6 | 3.6 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250120 | 20250325
63 | 云龙乡 | 产业发展 | 种植业基地 | 闽清县-云龙乡_产业发展_生产项目_2025年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 4.179 | 4.179 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250401 | 20250521
64 | 云龙乡 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 闽清县-云龙乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_后垅村入户路及产业路道路硬化项目 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20250131 | 20250331
65 | 云龙乡 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 闽清县-云龙乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_云中至台埔村前台水渠建设项目 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20250131 | 20250331
66 | 云龙乡 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 闽清县-云龙乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_后垅村水利设施建设项目 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20250131 | 20250331
67 | 上莲乡 | 产业发展 | 养殖业基地 | 闽清县-上莲乡_产业发展_生产项目_2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 6.567 | 6.567 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250417 | 20250625
68 | 上莲乡 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 闽清县-上莲乡_产业发展_新型农村集体经济发展项目_村集体闲置资产出租 | 55 | 55 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20250601
69 | 上莲乡 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 闽清县-上莲乡_产业发展_新型农村集体经济发展项目_上丰村古村落文化旅游综合提升项目 | 50 | 50 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20251016 | 20251125
70 | 上莲乡 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 闽清县-上莲乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_上莲乡新村村村民入户路改造 | 40 | 40 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20250623
71 | 三溪乡 | 产业发展 | 种植业基地 | 闽清县-三溪乡_产业发展_生产项目_三溪乡2025年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金产业发展项目 | 5.97 | 5.97 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250401 | 20250624
72 | 三溪乡 | 产业发展 | 加工业 | 闽清县-三溪乡_产业发展_加工流通项目_2025年三溪乡上洋村2024-2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0.3 | 0.3 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20250720 | 20250730
73 | 三溪乡 | 产业发展 | 产业园（区） | 闽清县-三溪乡_产业发展_配套设施项目_2025年山墩村古民居活化利用工程 | 100 | 100 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20241226
74 | 三溪乡 | 产业发展 | 产业园（区） | 闽清县-三溪乡_产业发展_配套设施项目_山墩村9-5号古民居修缮项目 | 100 | 100 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20250305
75 | 三溪乡 | 产业发展 | 产业园（区） | 闽清县-三溪乡_产业发展_配套设施项目_山墩村七星桥历史环境要素修复整治项目 | 100 | 100 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20241226
76 | 三溪乡 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 闽清县-三溪乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年山墩村墓架自然村农田灌溉水渠建设项目（渠长1200米；净宽0.3米；净高0.35等） | 23 | 20 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20250520
77 | 三溪乡 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 闽清县-三溪乡_乡村建设行动_人居环境整治_山墩村废弃公厕、旧厨房改建民宿工程 | 55 | 55 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20250627
78 | 三溪乡 | 乡村建设行动 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 闽清县-三溪乡_乡村建设行动_农村公共服务_三溪乡溪源村仙亭岩民宿二期 | 129.5 | 129.5 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20251210
79 | 三溪乡 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 闽清县-三溪乡_巩固三保障成果_教育_2025年闽清县三溪乡雨露计划补助 | 0.6 | 0.6 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250418 | 20250605
80 | 三溪乡 | 乡村治理和精神文明建设 | 农村文化体育项目 | 闽清县-三溪乡_乡村治理和精神文明建设_农村精神文明建设_闽清县三溪乡溪源村联络点旧址布展 | 25.28 | 25 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20250701 | 20250730
81 | 桔林乡 | 产业发展 | 种植业基地 | 闽清县-桔林乡_产业发展_生产项目_桔林乡2025年度中央财政扶贫资金发展种植业 | 2.388 | 2.388 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250610
82 | 桔林乡 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 闽清县-桔林乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_关山村阿门甲至茶园山道路硬化工程 | 50 | 50 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20250304 | 20250401
83 | 桔林乡 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 闽清县-桔林乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_高洋村险潘线道路硬化工程 | 50 | 50 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20251106 | 20251125
84 | 桔林乡 | 乡村建设行动 | 其他 | 闽清县-桔林乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_桔林乡伴岭村詹海水烈士故居修缮项目 | 50 | 50 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20250527 | 20250805
85 | 桔林乡 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 闽清县-桔林乡_乡村建设行动_人居环境整治_尚德村乡村公共空间提升项目 | 50 | 50 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 20250813 | 20250907
86 | 下祝乡 | 产业发展 | 种植业基地 | 闽清县-下祝乡_产业发展_生产项目_2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 10.746 | 10.746 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250401 | 20250710
87 | 下祝乡 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 闽清县-下祝乡_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年下祝乡汶洋村食用菌种植大棚项目 | 55 | 55 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 20250627
88 | 下祝乡 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 闽清县-下祝乡_巩固三保障成果_教育_下祝乡2025年雨露计划 | 1.8 | 1.8 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 20250410 | 20250616