## 封面
工程预算审核书
建设单位： | 福州市闽清生态环境局
工程名称： | 福州市闽清生态环境局格洋口建设项目
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 29175 | 元
送审造价： | 30359 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2021年12月16日

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:福州市闽清生态环境局格洋口建设项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 30359 | 29175 | 598 |  |  | -1184
合 计 |  | 30359 | 29175 | 598 |  |  | -1184

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:福州市闽清生态环境局格洋口建设项目 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 30359 | 29175 | 598 |  |  | -1184
合 计 |  | 30359 | 29175 | 598 |  |  | -1184

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：福州市闽清生态环境局格洋口建设项目 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 29334 | 28190 | -1144
1.1 | 通用项目 | 29334 | 28190 | -1144
2 | 措施项目费 | 1025 | 985 | -40
2.1 | 总价措施项目费 | 1025 | 985 | -40
2.1.1 | 安全文明施工费 | 622 | 598 | -24
2.1.2 | 其他总价措施费 | 144 | 138 | -6
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 30359 | 29175 | -1184

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州市闽清生态环境局格洋口建设项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [11 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | m3 | 27.5 | 30.04 | 826.1 | 26 | 30.04 | 781.04 |  | -45.06
2 | 040102001001 | 挖一般石方 | m3 | 60 | 284.95 | 17097 | 56.8 | 284.95 | 16185.16 |  | -911.84
3 | 040103001001 | 填方 | m3 | 27.5 | 10.77 | 296.18 | 26 | 10.77 | 280.02 |  | -16.16
4 | 040103002002 | 余方弃置 | m3 | 60 | 53.5 | 3210 | 56.8 | 53.5 | 3038.8 |  | -171.2
5 | 040501004001 | 塑料管 | m | 310 | 8.75 | 2712.5 | 310 | 8.75 | 2712.5
6 | 040501004002 | 塑料管 | m | 1550 | 3.35 | 5192.5 | 1550 | 3.35 | 5192.5
|  | 本页小计： |  |  |  | 29334.28 |  |  | 28190.02 |  | -1144.26
|  | 合 计： |  |  |  | 29334.28 |  |  | 28190.02 |  | -1144.26

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：福州市闽清生态环境局格洋口建设项目 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
本页小计：
合 计：

## 单价措施项目清单与计价审核表2
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：福州市闽清生态环境局格洋口建设项目 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [11 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
本页小计：
合 计：

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福州市闽清生态环境局格洋口建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 622 | 598 | -24
2 | 其他总价措施费 | 144 | 138 | -6
3 | 防尘喷雾措施费 | 65 | 63 | -2
4 | 疫情常态化防控措施费 | 194 | 186 | -8
合 计 |  | 1025 | 985 | -40

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州市闽清生态环境局格洋口建设项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 22358.44 |  |  |  | 21500.17
二 |  | 材料
1 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 2.325 | 0.23 | 0.54 | 2.325 | 0.23 |  | 0.53
2 | 03131470 | 砂布 | 1.5# | 张 | 43.152 | 0.5 | 21.58 | 43.152 | 0.5 |  | 21.58
3 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 2.697 | 5.12 | 13.81 | 2.697 | 5.12 |  | 13.81
4 | 14410640 | 粘结剂 |  | g | 1767 | 0.02 | 35.34 | 1767 | 0.02 |  | 35.34
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 2.453 | 442.94 | 1086.71 | 2.323 | 442.94 |  | 1028.75
2 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 2.626 | 27.16 | 71.33 | 2.483 | 27.16 |  | 67.44