池园镇规范工程项目建设管理办法

为进一步规范我镇建设工程项目管理，强化管理责任和监督的约束机制，建立健全科学、民主、高效的工程项目决策和组织实施程序，根据《闽清县规范工程项目管理规定(修订)》、《闽清县财政投融资项目评审管理规定(修订)》及相关上级文件精神和有关法律法规，结合本镇实际，特制定本办法。

一、项目管理范围

本办法所称的建设工程项目，是指镇工程建设的项目（含各类捐款）、上级专项资金安排的项目、乡村振兴项目、“一事一议”项目和革命老区项目等，涉及房建项目、水利项目、农田项目、交通项目、其他项目（包括新建、扩建、改建、技术改造、装潢、绿化以及拆房和维修等）等。

二、项目管理原则

工程项目管理必须坚持以下原则：

（一）严格执行基本建设管理程序；

（二）部门合理分工、协同共管；

（三）建设工程项目造价管理应当遵循估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算的原则；

（四）严格执行项目法人制、招投标制、合同管理制、建设监理制和安全生产责任制。

三、项目建设程序

项目建设基本程序主要包括以下十项（流程详见附件3）：

1.项目建议书（匡算）；2.项目可行性研究报告（估算）；3.项目地质勘探及初步（方案）设计；4.项目施工图设计及预算编制；5.编制预算审核；6.实施招投标；7.项目施工；8.项目竣工验收；9.竣工结算编制；10.项目编制结算审核。

四、项目管理要求

（一）加强组织领导，明确责任分工

实行“一项目一工作专班”机制，由项目分管领导任专班组长，具体业务部门、经管业务负责人等为成员。重大项目成立项目建设领导小组，由镇长任领导小组组长，项目分管领导任常务副组长，下设工作小组，成员按项目实际情况由项目领导小组指定成立。

主要职责：（1）负责建设项目相关手续的会审报批、日常管理、检查和考核，资金使用的协调、审批，以及镇属体制内建设项目招投标、发包、工程质量、安全、审计以及工程资料归集整理等工作。（2）负责对建设工程的验收、决算。

（二）加强项目管理，实行审批制度

工程项目建设必须严格执行基本建设程序，建立健全项目责任制，严禁审批程序倒置、缺失，项目动建前，必须经正国土、林业、农业、水利、综合技术保障、执法等相关部门联合审查,会审通过后方可提请上会研究。要严格按照程序要求，提前上会研究确定项目前期所聘用的第三方中介机构等单位。为优化会议组织安排，提高议事质效，涉及重大项目的从项目建议书编制到竣工结算审核单位确定，一般分五次提请镇领导班子研究，每次上会研究需至少提前7天进行。

第一次领导班子会议研究确定（主要包括但不限于）：①项目建议书（匡算）以及可行性研究报告（估算）编制单位；②项目地质勘探及初步（方案）设计单位；③项目施工图设计及预算编制单位；④用地红线图测量单位、环保评估报告编制单位、水保方案编制单位、社会稳定风险评估报告编制单位、林地使用及林木砍伐第三方单位。

第二次领导班子会议研究确定（主要包括但不限于）：①预算审核单位（建安费在50万元（含）以上的新建、装修、修缮、改建、扩建等建设项目送县财政投资评审中心进行评审）；②施工招投标代理单位。

第三次领导班子会议研究确定（主要包括但不限于）：①通报项目预算审核情况；②审核招投标文稿（主要审核内容包括：投标企业资质要求、承包金额、工期、工程质量要求、工程款支付方式、违约责任等）；③确定K值（下浮比例）。项目施工合同签订前需经具体业务经办、财务、分管领导、镇法律顾问审核，重大项目报经镇领导班子会议研究。

第四次领导班子会议研究确定（主要包括但不限于）：①通报项目中标单位情况；②确定监理单位（严格参照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号令《必须招标的工程项目规定》执行）；③办理重大项目时，开工许可证前所涉及到的人防、消防等第三方中介单位。

第五次领导班子会议研究确定（主要包括但不限于）：确定结算审核单位和专项审计单位（工程结算价在50万元（含）及以上的建设项目送县财政投资评审中心进行结算审核）。

小微项目一般指建安造价在50万元（不含）以下。议事决策议程可简化为两个阶段，第一次领导班子会议研究确定项目设计单位、预算编制和预算审核编制单位，第二次领导班子会议研究确定招标代理单位、发包工程主要技术参数、施工企业资质、承包金额、工期、工程质量要求、工程款支付方式、违约责任、下浮比例（K值）、监理单位和结算审核单位。

以上确定的第三方单位等必须是有独立法人资格的总公司。项目结算审核完成后需在镇领导班子会议上通报。

（三）加强招标管理，实行招标审批制

项目招标方式分为邀请招标和公开招标，项目招投标必须严格执行《闽清县人民政府办公室关于进一步规范工程项目招投标活动的通知(试行)》梅政办[2023]43号文件规定：

1、根据《必须招标的工程项目规定》(国家发展改革委2018年第16号令)《必须招标的基础设施和公共事业项目范围规定》(发改法规规[2018]843号)等文件规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列规模标准之一的，必须招标

(1)施工单项合同估算价在400万元（不含）人民币以上

(2重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元（不含）人民币以上

(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元（不含）人民币以上。

同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。国家对依法必须招标项目的规模标准另有规定的，从其规定。

2、未达到本通知第一条规定的必须招标规模标准的工程小规模工程，按照《福建省发展和改革委员会关于印发<关于规范工程小规模工程招投标活动的意见和福建省工程小规模工程施工简易招标办法的通知》(闽发改法规[20165号)规定执行。国家、省、市部门对其分管行业领域工程项目招投标活动另有规定的，按其规定执行。

各项目业主在推动项目实施时，需以预算审核价在规定范围内下浮一定比例后作为工程招标价，禁止以项目概算、预算、工可、模拟清单作为工程招标价进行招标，严禁将项目进行拆分、化整为零或以会议纪要等其他方式规避招标。

3、工程小规模工程实施政府采购模式

原工程小规模工程项目采用招标(包括简易招标)方式改为政府采购执行，可选择竞争性谈判(最低价评标法)、竞争性磋商(综合评分法)或者单一来源方式(一般情况不选择单一来源方式)，采用政府采购文件范本，使用政府采购网上公开信息系统，明确采用政府采购方式的工程、货物、服务规模标准：

1.施工单项预算金额在100万元(含)以上、400万元(不含)以下;

2.重要设备、材料等货物单项预算金额在50万元(含)以上、200万元(不含)以下;

3.勘察、设计、监理等服务单项预算金额在50万元(含) 以上、100万元(不含)以下。

未达到政府采购分散限额标准的项目（即施工单项预算金额不足100万元;重要设备、材料等货物单项预算金额不足50万元;勘察、设计、监理等服务单项预算金额不足50万元)不采用政府采购模式。

政府采购工程类项目在采购公告前，对预算包括价格、工程量等方面进行财审，并以财审价下浮6%-15%作为项目最高限价，项目经谈判(磋商)小组评审确定成交价格后,结算时仅可对工程量进行财审。

（四）加强设计管理，严把设计变更关

工程项目应严把设计变更关，施工图设计文件一经审查通过，不得随意进行变更，必须严格按照投资建设计划的要求组织项目实施，严禁擅自改变建设内容，提高建设标准，扩大建设规模，改变建设用途或者增加投资等。

如确需进行设计变更或者增减工程量，在符合《闽清县财政投融资项目评审管理规定（修订）》、《闽清县规范工程项目管理规定（修订）》前提下，由施工方提出，监理、设计和业主共同现场确认，将变更原因、地点、工程量、初步变更概算等形成报告，报业主单位审核，在变更的总投资不超过概算投资的，按照“谁审查谁负责”原则，根据不同情形按程序办理变更审批手续：

（1）中标价在400万元（不含）以下的项目，设计变更及现场签证等增加投资累计超过中标价1万元不满10万元的，由项目分管领导提请镇领导班子会议研究；设计变更及现场签证等增加投资累计超过中标价10万元以上的，以及中标价不满400万元且未执行公开招投标项目，需报经镇领导班子会议审批同意后，报县政府审批。

（2）中标价在400万元（不含）以上不满1000万元（不含）的项目，设计变更及现场签证等增加投资累计超过中标价3万元不满40万元的，由项目分管领导提请镇领导班子会议研究；设计变更及现场签证等增加投资累计超过中标价40万元以上的，需报经镇党政联席会议审批同意后，报县政府审批。

（3）中标价在1000万元（含）以上的项目，设计变更及现场签证等增加投资累计超过中标价5万元不满50万元的，由项目分管领导提请镇党政联席会议研究；设计变更及现场签证等增加投资累计超过中标价50万元以上的，需报经镇党政联席会议审批同意后，报县政府审批。

（4）单项变更涉及结构基础等重要部位，项目业主单位应严格按照行业规范及相关文件规定组织专家论证。

（5）建设项目变更签证未按规定报经审批的，不得实施，不得纳入工程竣工结算。重大项目实施时遇到重大事项变更，必须按照规范程序组织实施，在取得业主单位研究同意后方可继续施工

（6）原则上禁止通过甩项的方式抵消变更及签证增加金额，如确需甩项，甩项金额在中标价3%以内的，由项目业主单位审批，甩项金额超过中标价3%的，报县政府审批。

（五）加强竣工管理，实行项目验收制度

（1）工程竣工后，项目单位和施工单位按照上级有关规定提交相关资料，由施工单位书面向镇专项建设领导小组申请对工程进行综合验收，需上级验收的应先初验，再配合县级部门验收。

（2）镇专项建设领导小组接到申请后5个工作日内应对工程进行综合验收。验收时验收组成员必须有五分之四以上成员到场，并严格按照合同要求进行验收，未经批准的设计变更一律不得作为验收依据。验收单一式三份，到场人员当场全部签字，业主单位、施工方、财政所各执一份。

（3）工程验收合格后，应当在三个月以内完成工程结算报告的编制，新建、装修、修缮、改建、扩建等工程结算价在50万元及以上的建设项目送县财政投资评审中心进行结算审核。施工单位应准备相关资料，报项目实施部门会同镇财政所联合审核签注意见后，报镇党政主要领导审查审批。

（4）业主单位应凭中介机构出具的工程决算审计报告金额结算工程款。项目建设中的工程预付款按合同约定执行。建设工程项目资金依法接受上级财政、审计机关检查审计。

（六）加强资金管理，实行资金审批制度

项目建设资金，应严格执行审批制度，强化督查制度，确保专款专用，政府资金拨付主要流程如下：

（1）资金申请。施工单位根据规定程序上报资金拨付审批单，建设单位负责汇总工程量进度清单、工程款拨付审批单，交给项目分管领导，由分管领导提出议题，提请镇领导班子会议集体研究通过，形成纪要，方可执行。

（2）审批手续。镇属体制内建设项目按资金来源、用途应向镇财政所、财务室报批，资金审批办法根据池园镇财务相关规定执行。

（3）资金使用。建设单位须按单个建设项目内容实行独立核算，建设工程款支付应严格按建设项目合同规定的时间、金额付款，在未完成建设项目竣工决算审计前，建设工程款支付的额度不得超过合同价的97%。

（七）加强档案管理，实行档案归档制度

建设单位是档案管理责任主体，按照国家有关规定加强建设项目档案管理，将项目审批和实施过程中直接形成的具有保存价值的各种文件材料、数字、图纸、图表、声像、电子数据等存档备查（主要包括镇领导班子会议记录、报建审核表、中标通知书、各类合同、签证单、竣工验收表等），并按档案管理要求，每年移交县档案馆保管存档。

（1）项目签订项目可研、概算编制、勘探、设计、图审编制、预算、预算审核、招标代理、监理、施工结算等涉及工程所有相关编制单位合同等相关材料经镇项目负责人审核后，在盖章环节同时提交一份给党政办归档。

（2）各项目建设领导小组必须确定专人负责依法建立健全项目档案，严格按照规定内容和要求收集、整理、归档从筹划到竣工验收各环节的文件资料，整个项目在竣工验收合格后，完整的项目建设资料，包括中介机构出具的工程审计报告，由项目实施领导负责审核，在结算审核完成后一个月内移交到镇党政办登记保管。

（3）项目移交资料应及时办理移交清单，移交清单上项目及内容必须具体明细、真实完整；移交清单移交双方经办人签字外，还应由项目分管领导签字把关。

村（居）资金（含自有和上级拨款补助）投资建设的项目建设管理可参照本文件执行。