## 概算表
池园镇镇区道路（井丽段）改建工程概算汇总表
项次 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额 | 合计 | 备注
第一部分 | 工程费用 |  |  | 5140762 | 5140762
1 | 建筑安装工程费 | 项 | 1 | 5140762 | 5140762
1 | 市政工程 | 项 | 1 | 4885769 | 4885769
1.1 | 道路工程 | 项 | 1 | 4134785 | 4134785
1.2 | 路灯工程 | 项 | 1 | 750984 | 750984
2 | 园林工程 | 项 | 1 | 254993 | 254993
2.1 | 绿化种植 | 项 | 1 | 254993 | 254993
第二部分 | 工程建设其他费 | 项 | 1 |  | 577792.4048
1 | 建设单位管理费 | 项 | 1 | 1.5% | 77111.43 | 财建〔2016〕504号文
2 | 工程监理费 | 项 | 1 |  | 102815.24 | 发改价格[2007]670号、发改价格[2015]299号文
3 | 设计文件审查费 | 项 | 1 |  | 8739.2954 | 闽价服［2012]237号
4 | 项目前期工程咨询费用 | 项 | 1 |  | 23512.912 | 计价[1999]1283号、发改价格[2015]299号
5 | 工程勘察费 | 项 | 1 | 0.8% | 32900.8768 | 建设部建标[2011]1号文
6 | 工程设计费 | 项 | 1 |  | 128423.5678 | 计价格[2002]10号文取费、发改价格[2015]299号文
7 | 造价咨询费 | 项 | 1 |  | 48570.0328 | 闽招协[2021]32 号
8 | 招标代理费 | 项 | 1 |  | 41126.096 | 闽招协[2021]32 号、发改价格[2015]299号文
9 | 场地准备及临时设备费 | 项 | 1 | 1% | 51407.62 | 建设部建标[2011]1号文
10 | 劳动安全卫生评审费 | 项 | 1 | 0.2% | 10281.524 | 建设部建标[2011]1号文
11 | 工程保险费 | 项 | 1 | 0.3% | 15422.286 | 建设部建标[2011]1号文
12 | 工程交易服务费 | 项 | 1 |  | 8000 | 闽发改服价[2021]250号
13 | 工程款支付担保 | 项 | 1 | 0.2% | 10281.524 | 闽建筑[2021]21号
14 | 地灾危险评估费 | 项 | 1 |  | 19200 | 发改办价[2006]745号
第三部分 | 预备费 | 项 |  |  | 285927.7202
一 | 基本预备费 | 项 | 1 | 5% | 285927.7202
第四部分 | 建设期贷款利息 | 项 | 1 |  | 0
| 工程总投资 | 项 |  |  | 6004482.125

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:池园镇镇区道路（井丽段）改建工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单项工程 | 5140762 | 105161
合 计 |  | 5140762 | 105161

## 工程项目造价汇总表(含分项)
工程项目造价汇总表
工程名称:池园镇镇区道路（井丽段）改建工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:安全文明施工费(元)
1 | 单项工程 | 5140762 | 105161
1.1 | 市政工程 | 4885769 | 100658
| 道路工程 | 4134785 | 85243
| 路灯工程 | 750984 | 15415
1.2 | 园林工程 | 254993 | 4503
| 绿化种植 | 254993 | 4503
合 计 |  | 5140762 | 105161

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：池园镇镇区道路（井丽段）改建工程 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 市政工程 | 4885769 | 100658
2 | 园林工程 | 254993 | 4503
合 计 |  | 5140762 | 105161

## 单位工程造价汇总表(含细项)
单位工程造价汇总表
工程名称：池园镇镇区道路（井丽段）改建工程 单项工程 市政工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 计算基数 | 费率(%) | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 4727712 |  | 4727712
1.1 | 道路工程 | 0 |  | 3997325
1.2 | 路灯工程 | 0 |  | 730387
2 | 措施项目费 | 158057 |  | 158057
2.1 | 总价措施项目费 | 134493 |  | 134493
2.1.1 | 安全文明施工费 | 100658 |  | 100658
2.1.2 | 其他总价措施费 | 23265 |  | 23265
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 10570 |  | 10570
2.2 | 单价措施项目费 | 23564 |  | 23564
3 | 其他项目费 | 0
3.1 | 暂列金额 | 0
3.2 | 专业工程暂估价 | 0
3.3 | 总承包服务费 | 0
4 | 总造价 | 4885769 |  | 4885769
| 人工费合计 | 534317 |  | 534317
| 材料费合计 | 2661950 |  | 2661950
| 其中主材费合计 | 138203 |  | 138203
| 其中工程设备费合计 | 3000 |  | 3000
| 其中甲供材料费含税合计 | 0
| 施工机具使用费 | 624972 |  | 624972
| 企业管理费合计 | 291302 |  | 291302
| 利润合计 | 246554 |  | 246554
| 规费合计 | 0
| 税金合计 | 392321 |  | 392321
单位工程造价汇总表
工程名称：池园镇镇区道路（井丽段）改建工程 单项工程 园林工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 计算基数 | 费率(%) | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 248798 |  | 248798
1.1 | 绿化种植 | 0 |  | 248798
2 | 措施项目费 | 6195 |  | 6195
2.1 | 总价措施项目费 | 6195 |  | 6195
2.1.1 | 安全文明施工费 | 4503 |  | 4503
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1219 |  | 1219
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 473 |  | 473
2.2 | 单价措施项目费 | 0
3 | 其他项目费 | 0
3.1 | 暂列金额 | 0
3.2 | 专业工程暂估价 | 0
3.3 | 总承包服务费 | 0
4 | 总造价 | 254993 |  | 254993
| 人工费合计 | 26230 |  | 26230
| 材料费合计 | 172051 |  | 172051
| 其中主材费合计 | 0
| 其中工程设备费合计 | 0
| 其中甲供材料费含税合计 | 0
| 施工机具使用费 | 3897 |  | 3897
| 企业管理费合计 | 13147 |  | 13147
| 利润合计 | 12924 |  | 12924
| 规费合计 | 0
| 税金合计 | 20544 |  | 20544

## 分部分项工程量清单与计价表(含定额)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：池园镇镇区道路（井丽段）改建工程 | [6 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041001004001 | 铣刨混凝土路面 | (1)材质:旧砼路面 (2)厚度:3cm | m2 | 12000 | 14.06 |  | 168720
1.1 | 40104086T | 水泥路面铣刨(厚度3cm以内) |  | m2 | 12000 | 12.34 |  | 148080
1.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距26km以内) |  | m3 | 360 | 57.43 |  | 20674.8
2 | 040203003001 | 粘层 | (1)材料品种:乳化沥青 (2)喷油量:0.3-0.6L/㎡ (3)部位: | m2 | 12000 | 28.7 |  | 344400
2.1 | 40203056 | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(粘层) |  | m2 | 12000 | 2.49 |  | 29880
2.2 | 40203060 | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(应力吸收卷材贴缝 混凝土路面) |  | m2 | 12000 | 25.93 |  | 311160
2.3 | 40105025T | 沥青运输(运距26km以内) |  | t | 62.4 | 54.67 |  | 3411.41
3 | 040203006001 | 沥青混凝土 | (1)沥青品种:沥青混凝土 (2)厚度:5CM厚 (3)石料粒径:AC-16 C 碎石 | m2 | 12000 | 88.96 |  | 1067520
3.1 | 40203035T | 中粒式沥青混凝土路面(中粒式沥青混凝土 机械摊铺 厚度5cm) |  | m2 | 12000 | 84.49 |  | 1013880
3.2 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距26km以内) |  | m3 | 600 | 89.43 |  | 53658
4 | 04BC001 | 清灌缝 | (1)名称:沥青灌缝 | m | 3183 | 81.9 |  | 260687.7
4.1 | 40203047T | 伸缝、锯缝(锯缝机锯缝 缝深5cm) |  | m | 3183 | 5.83 |  | 18556.89
4.2 | 40203046T | 伸缝、锯缝(人工切缝 伸缝 乳化沥青) |  | m2 | 1591.5 | 102.68 |  | 163415.22
4.3 | 40203060T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(应力吸收卷材贴缝 混凝土路面) |  | m2 | 1591.5 | 49.45 |  | 78699.68
5 | 041001001002 | 拆除路面 | (1)材质:拆除原有混凝土路面 (2)厚度:20cm | m2 | 6178.75 | 23.43 |  | 144768.11
5.1 | 40104070 | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) |  | m3 | 1235.75 | 117.13 |  | 144743.4
6 | 041001003001 | 拆除基层 |  | m2 | 6178.75 | 18.55 |  | 114615.81
6.1 | 40104019T | 拆除人行道(现浇混凝土面（垫）层 厚15cm以内) |  | m2 | 6178.75 | 18.55 |  | 114615.81
7 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:外运26KM | m3 | 3243.844 | 99.04 |  | 321270.31
7.1 | 40101154 | 机械装石方(挖掘机装车 石渣) |  | m3 | 3243.844 | 9.61 |  | 31173.34
7.2 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以 |  | m3 | 3243.844 | 89.43 |  | 290096.97
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：池园镇镇区道路（井丽段）改建工程 | [6 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
外 运距26km以内)
8 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | (1)部位:路床（槽）整形 | m2 | 855 | 1.42 |  | 1214.1
8.1 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) |  | m2 | 855 | 1.42 |  | 1214.1
9 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)水泥含量:水泥用量 5% (2)厚度:15Cm厚 | m2 | 855 | 62.53 |  | 53463.15
9.1 | 40202056T | 水泥稳定粒料水泥稳定层(摊铺机摊铺 厚度15cm) |  | m2 | 855 | 62.53 |  | 53463.15
10 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)厚度:20Cm厚 (2)混凝土强度等级:C35混凝土路面 | m2 | 855 | 123.72 |  | 105780.6
10.1 | 40203041T | C35水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度20cm) |  | m2 | 855 | 123.72 |  | 105780.6
11 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | (1)块料品种、规格:透水砖、200*100*50mm+3cm 干硬性水泥砂浆 (2)基础、垫层：材料品种、厚度:12cm C20预拌非泵送商品混凝土+路床整形 | m2 | 5314.27 | 179.93 |  | 956196.6
11.1 | 40202002 | 路床(槽)整形(人行道整形碾压) |  | m2 | 5314.27 | 1.74 |  | 9246.83
11.2 | 40204001T | C20人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度12cm) |  | m2 | 5314.27 | 59.7 |  | 317261.92
11.3 | 40204020T | 透水砖铺设(透水砖) |  | m2 | 5314.27 | 118.49 |  | 629687.85
12 | 040204002004 | 人行道块料铺设 | (1)块料品种、规格:黄色导盲砖、250*250*50mm+3cm 干硬性水泥砂浆 (2)基础、垫层：材料品种、厚度:12cm C20预拌非泵送商品混凝土+路床整形 | m2 | 364.48 | 190.14 |  | 69302.23
12.1 | 40202002 | 路床(槽)整形(人行道整形碾压) |  | m2 | 364.48 | 1.74 |  | 634.2
12.2 | 40204001T | C20人行道垫层(预拌非泵送普通混凝土垫层 厚度12cm) |  | m2 | 364.48 | 59.7 |  | 21759.46
12.3 | 40204020T | 透水砖铺设(盲道砖透水砖) |  | m2 | 364.48 | 128.7 |  | 46908.58
13 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)材料品种、规格:路缘石A、150*250*1000mm (2)基础、垫层：材料品种、厚度:C20混凝土基座 | m | 1465 | 165.11 |  | 241886.15
13.1 | 40204027T | 侧缘石安砌(路沿石(立缘石)安砌 截面半周长50cm以内 有基座) |  | m | 1465 | 165.11 |  | 241886.15
14 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)花岗岩路缘石B | m | 636 | 113.99 |  | 72497.64
14.1 | 40204025T | C15侧缘石预拌非泵送普通混凝土基座 |  | m3 | 19.08 | 588.51 |  | 11228.77
14.2 | 40204027T | 侧缘石安砌(路沿石(立缘石) |  | m | 636 | 96.33 |  | 61265.88
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：池园镇镇区道路（井丽段）改建工程 | [6 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
安砌 截面半周长50cm以内 有基座)
15 | 040303002001 | 混凝土基础 | (1)混凝土强度等级:C20混凝土基座 | m3 | 58.2 | 696.2 |  | 40518.84
15.1 | 40204025T | C20侧缘石预拌非泵送普通混凝土基座 |  | m3 | 58.2 | 609.75 |  | 35487.45
15.2 | 40105023T | 混凝土(沥青)混合料运输(混凝土搅拌运输车运输 容量6m3以内 第一个26km) |  | m3 | 58.2 | 86.45 |  | 5031.39
16 | 040205006002 | 标线 | (1)工艺:热熔标线 (2)线型:箭头 (3)材料品种:热熔漆 | m2 | 2.72 | 65.8 |  | 178.98
16.1 | 40205025 | 箭头(热熔漆) |  | m2 | 2.72 | 65.8 |  | 178.98
17 | 040205007001 | 标记 | (1)类型:热熔标线 (2)材料品种:菱形预告标记 (3)规格尺寸:1.5*3米 | 个 | 4 | 308.86 |  | 1235.44
17.1 | 40205030 | 字符、图形标记(菱形预告标记 热熔漆1.5×3m) |  | 个 | 4 | 308.86 |  | 1235.44
18 | 040205006001 | 标线 | (1)工艺:热熔标线 (2)线型:直线 (3)材料品种:热熔漆 | m2 | 461.28 | 71.69 |  | 33069.16
18.1 | 40205024 | 标线(震荡标线 热熔漆) |  | m2 | 461.28 | 71.69 |  | 33069.16
路灯工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
19 | 040801006001 | 落地式控制箱 | (1)名称:路灯控制柜 | 台 | 1 | 3890.74 |  | 3890.74
19.1 | 40901015T | 成套低压路灯控制柜安装(照明柜) |  | 套 | 1 | 3890.74 |  | 3890.74
20 | 040101003001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2米以内 | m3 | 155.991 | 7.86 |  | 1226.09
20.1 | 40101020T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% |  | m3 | 7.799 | 71 |  | 553.73
20.2 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) |  | m3 | 106.786 | 4.13 |  | 441.03
20.3 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土) |  | m3 | 49.205 | 4.7 |  | 231.26
21 | 040805001001 | 常规照明灯 | (1)名称:单臂路灯 (2)型号:LED、45W (3)灯杆材质、高度:灯臂长度1米，H=6米 | 套 | 17 | 2386.23 |  | 40565.91
21.1 | 40905017T | 单臂连体灯杆安装(高度6m) |  | 套 | 17 | 2386.23 |  | 40565.91
22 | 040805001003 | 常规照明灯 | (1)名称:双臂路灯 (2)型号:LED、60W (3)灯杆材质、高度:灯臂长度1.5米，H=8米 | 套 | 36 | 3727.69 |  | 134196.84
22.1 | 40905020T | 双臂悬挑灯架成套型(双臂悬挑灯架对称式 成套型臂长1.5m) |  | 套 | 36 | 3727.69 |  | 134196.84
23 | 040303002002 | 混凝土基础 | (1)混凝土强度等级:C30混凝土 | m3 | 49.359 | 630.14 |  | 31103.08
23.1 | 40305004T | C30基础(预拌非泵送普通混凝土) |  | m3 | 49.359 | 551.44 |  | 27218.53
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：池园镇镇区道路（井丽段）改建工程 | [6 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
23.2 | 40105023T | 混凝土(沥青)混合料运输(混凝土搅拌运输车运输 容量6m3以内 第一个23km) |  | m3 | 49.359 | 78.7 |  | 3884.55
24 | 040901010001 | 高强螺栓 | (1)材料品种:地脚螺栓 (2)材料规格:M27*1300mm | t | 1.24 | 6392.7 |  | 7926.95
24.1 | 40304039 | 预应力钢筋、钢丝束(后张法 螺栓锚) |  | t | 1.24 | 6392.7 |  | 7926.95
25 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:螺纹钢筋 (2)钢筋规格:HRB335Φ12mm | t | 0.678 | 5021.4 |  | 3404.51
25.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ12mm) |  | t | 0.678 | 5021.4 |  | 3404.51
26 | 040103001001 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 106.632 | 8.4 |  | 895.71
26.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) |  | m3 | 106.632 | 8.4 |  | 895.71
27 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土方 (2)运距:外运26KM | m3 | 49.359 | 57.43 |  | 2834.69
27.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距26km以内) |  | m3 | 49.359 | 57.43 |  | 2834.69
28 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2米以内 | m3 | 320.236 | 7.6 |  | 2433.79
28.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% |  | m3 | 16.011 | 66.87 |  | 1070.66
28.2 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) |  | m3 | 197.915 | 3.98 |  | 787.7
28.3 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土) |  | m3 | 122.321 | 4.7 |  | 574.91
29 | 040103001002 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 197.866 | 8.4 |  | 1662.07
29.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) |  | m3 | 197.866 | 8.4 |  | 1662.07
30 | 040103001003 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:外运回填 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:机制砂 | m3 | 122.37 | 199.99 |  | 24472.78
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：池园镇镇区道路（井丽段）改建工程 | [6 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
30.1 | 40101107T | 槽、坑回填砂(人工摊铺夯实) |  | m3 | 122.37 | 199.99 |  | 24472.78
31 | 040103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土方 (2)运距:外运26KM | m3 | 122.37 | 57.43 |  | 7027.71
31.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距26km以内) |  | m3 | 122.37 | 57.43 |  | 7027.71
32 | 040803001002 | 电缆 | (1)材质:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (2)规格:YJV-0.6/1KV 4×70+1×35 (3)名称:控制箱进线电缆 | m | 400 | 322.01 |  | 128804
32.1 | 40903028T | 铜芯电力电缆敷设(电缆截面(70mm2以下)) |  | m | 400 | 322.01 |  | 128804
33 | 040803005001 | 电缆终端头 | (1)规格:4×70+1×35 (2)名称:电缆终端头 | 个 | 2 | 217.24 |  | 434.48
33.1 | 40903038 | 干包式电力电缆终端头制作安装(1kV以下(截面70mm2以内)) |  | 个 | 2 | 217.24 |  | 434.48
34 | 040803001003 | 电缆 | (1)材质:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (2)规格:YJV-0.6/1KV 5×16 (3)名称:路灯电缆 | m | 1418 | 122.34 |  | 173478.12
34.1 | 40903027T | 铜芯电力电缆敷设(电缆截面(35mm2以下)) |  | m | 1418 | 122.34 |  | 173478.12
35 | 040803001001 | 电缆绝缘穿刺线夹 | (1)规格:16mm2 (2)名称:电缆穿刺线夹 | 个 | 159 | 29.55 |  | 4698.45
35.1 | 40901059T | 焊(开口)电缆绝缘穿刺线夹(导线截面(16mm2以内) |  | 个 | 159 | 29.55 |  | 4698.45
36 | 040205016001 | 管内配线 | (1)材质:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆 (2)规格、型号:BVV-3×2.5 | m | 1272 | 12.21 |  | 15531.12
36.1 | 40904055T | 管内穿线(路灯线路 导线截面(2.5mm2以内)) |  | m | 1272 | 12.21 |  | 15531.12
37 | 040205002001 | 电缆保护管 | (1)规格:Φ75mm (2)材料品种:PVC-U电缆保护套管 | m | 1093 | 33.23 |  | 36320.39
37.1 | 40903011T | 电缆保护管敷设(塑料保护套管 外径φ75mm) |  | m | 1093 | 33.23 |  | 36320.39
38 | 040501002001 | 钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质及规格:镀锌钢管、DN80 | m | 100 | 87.07 |  | 8707
38.1 | 40904006T | 镀锌钢管埋地敷设(钢管公称直径80mm) |  | m | 100 | 87.07 |  | 8707
39 | 040501004001 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)材质及规格:PVC-U、DN50mm | m | 106 | 16.2 |  | 1717.2
39.1 | 40502071T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径50mm) |  | m | 106 | 16.2 |  | 1717.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：池园镇镇区道路（井丽段）改建工程 | [6 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
40 | 040806002001 | 接地母线 | (1)材质:镀锌扁钢 (2)规格:40×4mm (3)名称:接地母线敷设 | m | 1193 | 32.48 |  | 38748.64
40.1 | 40906007T | 接地母线敷设 |  | m | 1193 | 32.48 |  | 38748.64
41 | 040806001001 | 接地极 | (1)材质:角钢接地极 (2)规格:50×5 2.5m (3)名称:接地极 (4)土质:普通土 | 根/块 | 106 | 103.92 |  | 11015.52
41.1 | 40906003 | 接地极（板）制作安装(角钢接地极 普通土) |  | 根 | 106 | 103.92 |  | 11015.52
42 | 040501004002 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)材质及规格:PVC-U、DN75mm | m | 210 | 26.42 |  | 5548.2
42.1 | 40502071T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径75mm) |  | m | 210 | 26.42 |  | 5548.2
43 | 040205001001 | 人（手）孔井 | (1)盖板材质、规格:铸铁井盖井座 (2)基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土垫层 (3)规格尺寸:920*920mm | 座 | 21 | 2082.99 |  | 43742.79
43.1 | 40101043 | 人工平整场地、填土夯实、原土夯实(原土夯实 槽、坑) |  | m2 | 41.16 | 1.33 |  | 54.74
43.2 | 40305002T | C25基础(垫层 预拌非泵送普通混凝土) |  | m3 | 4.116 | 496.44 |  | 2043.35
43.3 | 40105023T | 混凝土(沥青)混合料运输(混凝土搅拌运输车运输 容量6m3以内 第一个23km) |  | m3 | 4.116 | 78.7 |  | 323.93
43.4 | 40903069T | 电缆井设置(砖砌井 矩形) |  | m3 | 20.519 | 973.94 |  | 19984.27
43.5 | 40501084T | 抹灰(砖墙墙面) |  | m2 | 58.8 | 31.69 |  | 1863.37
43.6 | 40601003T | 沉井砂石料填心垫木、灌砂(砂垫层) |  | m3 | 0.264 | 363.44 |  | 95.95
43.7 | 40903070T | 电缆井设置(井盖安装(套) 铸铁盖、座) |  | 套 | 21 | 922.72 |  | 19377.12
园林工程 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
绿化种植 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
44 | 050102001001 | 栽植乔木 | (1)种类:香樟（小叶樟） (2)胸径或干径:大于10CM (3)株高、冠径:大于450CM高，冠幅大于250CM (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 105 | 1578.07 |  | 165697.35
44.1 | 50101081 | 栽植乔木（带土球） 土球直径50cm以内 |  | 株 | 105 | 24.08 |  | 2528.4
44.2 | 50102002T | 单排、独立常绿乔木 米径10cm以内 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年 |  | 株 | 105 | 102 |  | 10710
44.3 | 50BC001T | 香樟（小叶樟） |  | 株 | 105 | 1451.99 |  | 152458.95
45 | 050102007001 | 栽植色带 | (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 | m2 | 472 | 89.13 |  | 42069.36
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：池园镇镇区道路（井丽段）改建工程 | [6 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)单位面积株数:36株/平方 (3)苗木、花卉种类:毛杜鹃
45.1 | 50101156 | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 |  | m2 | 472 | 8.06 |  | 3804.32
45.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 |  | m2 | 472 | 23.49 |  | 11087.28
45.3 | 50BC001T | 毛杜鹃 |  | m2 | 472 | 57.58 |  | 27177.76
46 | 050102007002 | 栽植色带 | (1)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (2)单位面积株数:36株/平方 (3)苗木、花卉种类:花叶假连翘 | m2 | 472 | 86.93 |  | 41030.96
46.1 | 50101156 | 栽植地被植物 高40cm以内 片植 |  | m2 | 472 | 8.06 |  | 3804.32
46.2 | 50102118T | 栽植地被植物 片植 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 |  | m2 | 472 | 23.49 |  | 11087.28
46.3 | 50BC001T | 花叶假连翘 |  | m2 | 472 | 55.38 |  | 26139.36
合 计 | [7 empty] | 4976509.27

## 单价措施项目清单与计价表(含定额)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：池园镇镇区道路（井丽段）改建工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 11148.18 |  | 11148.18
1.1 | 10117124 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) |  | 台次 | 1 | 2573.38 |  | 2573.38
1.2 | 10117167 | 压路机(进出场费) |  | 台次 | 1 | 1782.87 |  | 1782.87
1.3 | 40107062 | 大型机械设备进出场(沥青混凝土摊铺机) |  | 台次 | 1 | 3738.36 |  | 3738.36
1.4 | 40107063 | 大型机械设备进出场(路面铣刨机) |  | 台次 | 1 | 3053.57 |  | 3053.57
2 | 041111001001 | 固定式砌体围挡 |  | m·d（m） | 100 | 124.16 |  | 12416
2.1 | 40107040 | 施工现场围挡(彩钢板施工围挡 封闭式 砖基础 高2.5m) |  | m | 100 | 124.16 |  | 12416
路灯工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
园林工程 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
绿化种植 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
合 计 | [7 empty] | 23564.18

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：池园镇镇区道路（井丽段）改建工程 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 560547.46
二 |  | 材料
1 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 960 | 2.967 | 2848.32
2 | 01010100 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ12 | t | 0.705 | 3142 | 2215.49
3 | 01010160 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ25 | t | 1.314 | 3075.76 | 4042.78
4 | 01030070 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 7 | 7.68 | 53.76
5 | 01030090 | 镀锌铁丝 | 12# | kg | 17.869 | 7.94 | 141.88
6 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.662 | 9.27 | 6.14
7 | 01030310 | 钢丝 | 综合 | kg | 1.325 | 5.02 | 6.65
8 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ | 90 | 3.412 | 307.08
9 | 01130140 | 扁钢 | 45×4 | kg | 27.56 | 3.79 | 104.45
10 | 01130240 | 镀锌扁钢 | 40×4 | m | 1193 | 8.12 | 9687.16
11 | 01150020 | 六角空心钢 | Φ22-25 | kg | 29.04 | 3.08 | 89.44
12 | 01292030 | 单层彩钢板 | 820型 | m2 | 55 | 27.16 | 1493.8
13 | 01530001 | 封铅 |  | kg | 19.624 | 11.75 | 230.58
14 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 1.273 | 3.42 | 4.35
15 | 02130130 | 塑料带 | 20×40000 | kg | 0.59 | 15.8 | 9.32
16 | 02270060 | 清洁棉布 |  | kg | 11.68 | 13.39 | 156.4
17 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 6.313 | 4.87 | 30.74
18 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 2.544 | 5.22 | 13.28
19 | 02330010 | 草袋 |  | 个 | 3349.372 | 1.53 | 5124.54
20 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 73.481 | 9.93 | 729.66
21 | 03012060 | 镀锌锁紧螺母 | 3×100 | 个 | 6.8 | 1.46 | 9.93
22 | 03013180 | 镀锌精制带帽螺栓 | M10×80 | 套 | 13 | 1.03 | 13.39
23 | 03013190 | 镀锌精制带帽螺栓 | M12×40 | 套 | 33.66 | 0.89 | 29.96
24 | 03013660 | 镀锌六角带帽螺栓 | M8×75 | 套 | 556.308 | 0.35 | 194.71
25 | 03014430 | 精制六角带帽螺栓 | M12×50 | 套 | 146.88 | 0.39 | 57.28
26 | 03014440 | 精制六角带帽螺栓 | M12×55 | 套 | 8.16 | 0.42 | 3.43
27 | 03014490 | 精制六角带帽螺栓 | M16×60 | 套 | 4.08 | 0.81 | 3.3
28 | 03015610 | 膨胀螺栓 | M10×80 | 套 | 28.688 | 0.77 | 22.09
29 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 44.626 | 6.86 | 306.14
30 | 03130640 | 焊锡 |  | kg | 4.284 | 30.74 | 131.69
31 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.316 | 36.99 | 11.7
32 | 03130920 | 合金钻头 | Φ10 一字型 | 个 | 18.536 | 5.47 | 101.39
33 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 28.688 | 3.66 | 105
34 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 240.73 | 0.23 | 55.37
35 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 2.385 | 0.81 | 1.93
36 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 20.402 | 0.358 | 7.3
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：池园镇镇区道路（井丽段）改建工程 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 1628.216 | 0.358 | 582.9
38 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 271256.562 | 0.335 | 90870.95
39 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.034 | 167.09 | 5.76
40 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 5.84 | 167.09 | 975.79
41 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 | 0.344 | 131.4 | 45.2
42 | 04030172 | 机制砂 | 用于混凝土、砂浆 | m3 | 143.54 | 131.4 | 18861.16
43 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 658.132 | 131.4 | 86478.49
44 | 04050191 | 碎石 | Φ0～5 | m3 | 76.568
45 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 628.25 | 81.39 | 51133.24
46 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 12.491 | 81.39 | 1016.66
47 | 04050281 | 碎石 | Φ10～25 | m3 | 114.839 | 81.39 | 9346.77
48 | 04050330 | 碎石（沥青用） | Φ0~5 | m3 | 348.329 | 195.92 | 68244.58
49 | 04050340 | 碎石（沥青用） | Φ5-10mm | m3 | 203.192 | 195.92 | 39809.34
50 | 04050350 | 碎石（沥青用） | Φ10~15 | m3 | 367.721 | 195.92 | 72043.86
51 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 58962.683 | 0.21 | 12382.16
52 | 04090430 | 矿粉 |  | kg | 67734.499 | 0.76 | 51478.22
53 | 04110090 | 花岗岩路缘石B | 120×280-350 露明二凿、倒棱一剁 | m | 636 | 65 | 41340
54 | 04110293 | 路缘石A | 150*250*1000mm | m | 1465 | 120 | 175800
55 | 04130390 | 盲道砖 | 5cm | m2 | 371.77 | 60 | 22306.18
56 | 04130390 | 透水砖 | 200*100*50mm | m2 | 5420.555 | 52 | 281868.88
57 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 17992.855 | 0.36 | 6477.43
58 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.216 | 1379 | 298.03
59 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.32 | 1969 | 630.08
60 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 5.334 | 26.55 | 141.61
61 | 06570010 | 反光玻璃珠 |  | kg | 187.891 | 4.34 | 815.45
62 | 13010150 | 酚醛磁漆 |  | kg | 6.8 | 16.64 | 113.15
63 | 13030290 | 沥青漆 |  | kg | 3.313 | 8.14 | 26.97
64 | 13050070 | 防锈漆 | 红丹 | kg | 3.4 | 9.82 | 33.39
65 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 5.02 | 9.91 | 49.75
66 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 1.938 | 13.18 | 25.54
67 | 13110020 | 热熔标线涂料 |  | kg | 4194.076 | 2.96 | 12414.47
68 | 13110030 | 热塑标线底漆 |  | kg | 111.869 | 3.94 | 440.76
69 | 13310010 | 乳化沥青 |  | kg | 60325.642 | 2.93 | 176754.13
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：池园镇镇区道路（井丽段）改建工程 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
70 | 13310030 | 石油沥青 | 60-100# | t | 6.24 | 3510 | 21902.4
71 | 13310040 | 石油沥青 | 60-100# | kg | 66379.846 | 3.51 | 232993.26
72 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 149.138 | 2.96 | 441.45
73 | 13330260 | 应力吸收卷材 |  | m2 | 14284.08 | 11.15 | 159267.49
74 | 13330270 | SBS改性沥青防水卷材 | 4mm厚 | m2 | 1894.426 | 26.81 | 50789.56
75 | 13350040 | 防水粉 |  | kg | 30.999 | 1.18 | 36.58
76 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 1.881 | 4 | 7.52
77 | 14030001 | 柴油 | 综合 | kg | 600 | 6.92 | 4152
78 | 14030050 | 汽油 | 90# | kg | 21.045 | 6.16 | 129.64
79 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 1.13 | 6.94 | 7.84
80 | 14090020 | 电力复合酯 | 一级 | kg | 0.271 | 30.97 | 8.39
81 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.989 | 7.79 | 7.7
82 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 3.761 | 2.92 | 10.98
83 | 14350690 | 药剂 |  | kg | 20.633 | 21.45 | 442.59
84 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 3413.89 | 3.57 | 12187.59
85 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 1.376 | 4.01 | 5.52
86 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 0.459 | 21.35 | 9.8
87 | 14430020 | 黄漆布带 | 20mm×40m | 卷 | 0.954 | 22.12 | 21.1
88 | 17030130 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 103 | 35.13 | 3618.39
89 | 17250640 | 塑料软管 | DE9 | m | 4.77 | 0.42 | 2
90 | 17253690 | PVC-U排水管 | Φ50 | m | 108.12 | 8.06 | 871.45
91 | 17253700 | PVC-U排水管 | Φ75 | m | 214.2 | 16 | 3427.2
92 | 17253700 | PVC-U排水管 | Φ75 | m | 1202.3 | 18.52 | 22266.6
93 | 18036530 | 室内镀锌钢管接头零件 | DN100 | 个 | 6.86 | 26.72 | 183.3
94 | 22450045 | 高压风管 | Φ25-6P-20m | m | 2.471 | 24.14 | 59.66
95 | 25330050 | 单臂连体灯杆安装(高度6m) |  | 根 | 17.085 | 1800 | 30753
96 | 25330210 | 双臂悬挑灯架成套型(双臂悬挑灯架对称式 | 成套型臂长1.5m) | 套 | 36.18 | 2860 | 103474.8
97 | 27060040 | 角钢接地极 | 50×5 2.5m | 根 | 106 | 37.5 | 3975
98 | 27170001 | 黑胶布 | 20mm×20m | 卷 | 1.908 | 1.42 | 2.71
99 | 27170030 | 自粘性橡胶带 | 20mm×5m | 卷 | 1.4 | 3.98 | 5.57
100 | 27170070 | 塑料胶布带 | 25mm×10m | 卷 | 3.18 | 3.54 | 11.26
101 | 28010330 | 裸铜绞线 | 16mm2 | m | 10 | 8.45 | 84.5
102 | 28010370 | 镀锡裸铜绞线 | 25mm2 | kg | 0.45 | 45.13 | 20.31
103 | 28031110 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆 | BVV-3×2.5 | m | 1373.76 | 8.11 | 11141.19
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：池园镇镇区道路（井丽段）改建工程 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
104 | 28110680 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 5×16 | m | 1432.18 | 84.2 | 120589.56
105 | 28111170 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×70+1×35 | m | 404 | 234.39 | 94693.56
106 | 29060150 | 钢管塑料护口 | 100 | 个 | 6.8 | 0.97 | 6.6
107 | 29060230 | 塑料手套 | ST-34型 | 个 | 2.1 | 3.63 | 7.62
108 | 29090350 | 铜接线端子 | DT-70 | 个 | 7.52 | 7.98 | 60.01
109 | 29170060 | 电缆穿刺线夹 | 16mm2 | 套 | 161.385 | 20 | 3227.7
110 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 128.46 | 30.17 | 3875.63
111 | 29250030 | 电缆固定压板 | 铁件 | kg | 0.23 | 3.62 | 0.83
112 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 331.812 | 3.15 | 1045.21
113 | 29250110 | 镀锌电缆卡子 | 3×50 | 套 | 91.4 | 7.76 | 709.26
114 | 29270170 | 固定卡子 | 3×80 | 套 | 4.12 | 1.16 | 4.78
115 | 32270001 | 肥料 |  | kg | 6359.08 | 0.44 | 2798
116 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg | 8.727 | 5.31 | 46.34
117 | 34090130 | 金刚石刀片 |  | 片 | 13.528 | 387.61 | 5243.49
118 | 34110001 | 木柴 |  | kg | 315.6 | 0.46 | 145.18
119 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 226.767 | 0.66 | 149.67
120 | 34110050 | 煤 |  | kg | 1921.32 | 0.769 | 1477.5
121 | 34110080 | 水 |  | m3 | 2233.679 | 3.28 | 7326.47
122 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 109.08 | 0.88 | 95.99
123 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 22.192 | 5.75 | 127.6
124 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg | 45.321 | 5.75 | 260.6
125 | 36010260 | 铸铁井盖井座 |  | 套 | 21 | 646 | 13566
126 | 37090020 | 钢垫板 | δ1-3 | kg | 8.5 | 5.62 | 47.77
127 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 24993.169 | 1 | 24993.17
128 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 240.672 | 1 | 240.67
129 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 72.027 | 1 | 72.03
130 | 49010040 | 毛杜鹃 |  | 株 | 16992 | 1.3 | 22089.6
131 | 49010040 | 花叶假连翘 |  | 株 | 16992 | 1.25 | 21240
132 | 49010040 | 香樟（小叶樟） |  | 株 | 105 | 1180 | 123900
133 | 49010700 | 回程费 |  | 元 | 624.349 | 1 | 624.35
134 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.009 | 353.278 | 3.24
135 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.028 | 353.278 | 9.87
136 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 222.493 | 290.6 | 64656.59
137 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.588 | 193.76 | 113.93
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：池园镇镇区道路（井丽段）改建工程 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
138 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.043 | 193.76 | 202.1
139 | 80010360 | 现拌砌筑砂浆 | M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 5.273 | 200.46 | 1057.1
140 | 80010370 | 现拌砌筑砂浆 | M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 2.403 | 214.53 | 515.43
141 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.276 | 345.515 | 440.86
142 | 80213525 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 750.745 | 344.54 | 258661.6
143 | 80213530 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 4.178 | 358.92 | 1499.47
144 | 80213535 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 50.099 | 371.28 | 18600.9
145 | 80213540 | 预拌非泵送普通混凝土 | C35(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 173.565 | 383.75 | 66605.57
146 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 19.366 | 327.8 | 6348.24
147 | 80250260 | 中粒式沥青混凝土 | AC-16 C 碎石 | m3 | 606 | 1224.18 | 741853.08
148 | 80251110 | 水泥稳定粒料 | 水泥用量 5% | m3 | 130.174 | 283.46 | 36899.05
三 |  | 设备
1 | 55090001 | 路灯控制柜 |  | 台 | 1 | 3000 | 3000
四 |  | 施工机具
1 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 11.023 | 1376.695 | 15175.15
2 | 99010040 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.6m3 | 台班 | 0.5 | 1681.984 | 840.99
3 | 99010140 | 履带式液压挖掘机(带液压锤) | HM960 | 台班 | 63.518 | 1711.2 | 108691.23
4 | 99050260 | 混凝土搅拌输送车 | 搅动容量6m3 | 台班 | 5.707 | 1301.957 | 7429.96
5 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 5.703 | 17.605 | 100.4
6 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 5.703 | 23.236 | 132.51
7 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 12.532 | 851.357 | 10668.93
8 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 5.111 | 519.055 | 2652.88
9 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.662 | 533.174 | 353.15
10 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 1.692 | 610.319 | 1032.86
11 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.007 | 604.217 | 4.08
12 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 320.31 | 937.252 | 300211.56
13 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 2.5 | 1514.204 | 3785.51
14 | 99070770 | 平板拖车组 | 装载质量60t | 台班 | 0.5 | 1678.129 | 839.06
15 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.515 | 287.665 | 148.23
16 | 99070900 | 油罐车 | 罐容量5000L | 台班 | 4.469 | 610.909 | 2730.21
17 | 99090060 | 履带式起重机 | 提升质量15t | 台班 | 0.007 | 828.355 | 5.93
18 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.302 | 834.28 | 251.79
19 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 9.05 | 511.903 | 4632.93
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：池园镇镇区道路（井丽段）改建工程 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
20 | 99130110 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量12t | 台班 | 0.5 | 633.154 | 316.58
21 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 9.153 | 733.138 | 6710.41
22 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 1.424 | 971.36 | 1382.93
23 | 99130220 | 手扶振动压实机 | 工作质量1t | 台班 | 9.654 | 66.568 | 642.64
24 | 99130248 | 轮胎压路机 | 工作质量16t | 台班 | 8.64 | 816.825 | 7057.37
25 | 99130320 | 汽车式沥青喷洒机 | 箱容量4000L | 台班 | 14.296 | 1035.886 | 14808.6
26 | 99130360 | 沥青混凝土摊铺机 | 装载质量8t | 台班 | 9.64 | 1316.366 | 12690.23
27 | 99130550 | 路面铣刨机 | W2000(租赁价) | 台班 | 8.28 | 10320 | 85449.6
28 | 99130610 | 混凝土路面锯缝机 | 不含刀片 | 台班 | 33.899 | 22.675 | 768.66
29 | 99130650 | 自行式热熔划线车 |  | 台班 | 4.567 | 216.49 | 988.64
30 | 99130660 | 热熔釜熔解车 |  | 台班 | 4.96 | 462.25 | 2292.66
31 | 99130670 | 手推式热熔底漆车 |  | 台班 | 4.772 | 265.64 | 1267.53
32 | 99130990 | 沥青混凝土摊铺机(停滞) | 8t | 台班 | 0.5 | 363.81 | 181.91
33 | 99131000 | 路面铣刨机(停滞) | W1000L | 台班 | 0.5 | 295.08 | 147.54
34 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.713 | 38.824 | 27.67
35 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.115 | 23.829 | 2.75
36 | 99170100 | 预应力钢筋拉伸机 | 拉伸力900kN | 台班 | 1.185 | 45.247 | 53.62
37 | 99190450 | 钢材电动煨弯机 | 弯曲直径100mm以内 | 台班 | 0.24 | 52.72 | 12.65
38 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.498 | 23.964 | 11.93
39 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 23.918 | 54.398 | 1301.06
40 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 0.339 | 89.46 | 30.33
41 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.061 | 102.38 | 6.25
42 | 99310010 | 清扫机 | S160(租赁价) | 台班 | 8.28 | 1720 | 14241.6
43 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 8.98 | 584.408 | 5247.76
44 | 99330060 | 风动凿岩机 | 手持式 | 台班 | 89.592 | 11.151 | 999.04
45 | 99370010 | 高架车 | 11m | 台班 | 2.196 | 307.69 | 675.69
46 | 99430260 | 内燃空气压缩机 | 排气量3m3/min | 台班 | 45.105 | 237.164 | 10697.25
47 | 99440340 | 潜水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.032 | 26.385 | 0.85
48 | 99440430 | 高压油泵 | 压力50mPa | 台班 | 1.489 | 100.486 | 149.67
49 | 99450540 | 其他机械费 |  | % | 1017.96 | 1 | 1017.96