## 概算表
工程总概算表
工程名称：闽江流域中游（福州段）自然生态系统保护与发展示范区建设项目（一期）
序 号 | 工程或费用名称 | 概算金额（万元） |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注
|  | 建 筑 工 程 | 安 装 工 程 | 设备工器具 及其他 | 合 计 | 单位 | 数量 | 单位价值 （元）
一 | 工程费用 | 1605.83 | 293.52 | 3051.63 | 4950.98
1 | 生态治理及修复工程 | 1605.83 | 293.52 | 2602.23 | 4501.58
1.1 | 闽江中游生态系统保护与修复示范工程 | 1290.86 | 293.52 | 2602.23 | 4186.61 | 项 | 1 | 4186.61
1 | 生态治理及修复 |  |  |  | 597.4 | hm2 | 2 | 298.7
1.1 | 雄江流域沿线生态环境整体提升 | 201.21 |  |  | 201.21
1.2 | 生态教育研学中心 |  |  |  | 396.19
| 土建及景观提升 | 315.2 |  |  | 315.2
| 展厅布置（详见报价单） |  | 80.99 |  | 80.99
2 | 管护管理能力提升 |  |  |  | 212.53 | 套 | 1 | 212.53
| 照明工程 |  | 135.65 |  | 135.65
| 监控工程 |  | 76.88 |  | 76.88
3 | 巡护管理能力提升 |  |  |  | 434.78 | m2 | 14226 | 0.03
| 道路工程 | 356.97 |  |  | 356.97 | m2 | 14226 | 251
| 路基排水工程 | 61.4 |  |  | 61.4 | 项 | 1 | 613958
| 交通工程 | 16.41 |  |  | 16.41 | m | 991 | 166
4 | 科研监测体系建设 |  |  |  | 838.72 | m2 | 1700 | 0.49
4.1 | 生态监测管理中心 |  |  |  | 338.89
| 黄楮林国家级自然保护区教育馆改造 | 338.89 |  |  | 338.89 | m2 | 1700 | 1993
4.2 | 科研监测 |  |  |  | 499.83
| 兰科植物调查采购 |  |  | 197.2 | 197.2 | 项 | 1 | 1972000 | 详见合同
| 珍稀濒危野生动物调查及种群动态研究采购 |  |  | 302.63 | 302.63 | 项 | 1 | 3026300 | 详见合同
5 | 防灾减灾体系建设 |  |  |  | 170.78 | 套 | 1 | 170.78
| 森林植物病虫防治检疫站 | 0.78 |  |  | 0.78 | m2 | 24 | 325
| 森林植物病虫防治检疫站设备 |  |  | 10 | 10 | 项 | 1 | 10000
| 森林植物有害生物防治采购 |  |  | 160 | 160 | 项 | 1 | 1600000 | 详见合同
6 | 信息化工程费用 |  |  | 1932.4 | 1932.4 | 项 | 1 | 1932.4
| 管护管理能力提升 |  |  | 1364.56 | 1364.56 | 项 | 1 | 1364.56
6.1 | 生态网络感知系统 |  |  |  | 1364.56 | 项 | 1 | 1364.56
| 前端感知系统 |  |  | 470.18 | 470.18 | 项 | 1 | 470.18
| 传输系统 |  |  | 50 | 50 | 项 | 1 | 50
| 信息管理系统 |  |  | 294 | 294 | 项 | 1 | 294
| 软件系统、硬件设施、解说系统等 |  |  | 436.96 | 436.96 | 项 | 1 | 436.96
| 系统集成与培训 |  |  | 113.42 | 113.42 | 项 | 1 | 113.42 | 信息化工程费用*5%
6.2 | 巡护管理能力提升 |  |  | 56 | 56 | 项 | 1 | 56
| 巡护步道及护栏修复、提升 |  |  | 56 | 56 | 项 | 1 | 56
6.3 | 科研监测体系建设 |  |  | 478.94 | 478.94 | 项 | 1 | 478.94
6.3.1 | 生态监测管理中心 |  |  |  | 478.94 | 项 | 1 | 478.94
| 生态监测及管理能力提升 |  |  | 464.44 | 464.44 | 项 | 1 | 464.44
| 科研通用调查设备 |  |  | 14.5 | 14.5 | 项 | 1 | 14.5
6.4 | 防灾减灾体系建设 |  |  | 32.9 | 32.9 | 项 | 1 | 32.9
6.4.1 | 林火防控 |  |  |  | 25
| 防火指挥车 |  |  | 25 | 25
| 扑火设备 |  |  | 0 | 0
6.4.2 | 救护设备 |  |  | 7.9 | 7.9 | 套 | 1
1.2 | 闽江中游生态产品价值实现及机制创新工程 | 314.97 |  |  | 314.97 | 项 | 1 | 314.97
1 | 生态价值开发提升 |  |  |  | 314.97 | 项 | 1 | 314.97
| 栈道修复提升工程 | 314.97 |  |  | 314.97 | 项 | 1 | 3149651
2 | 生态定位站 |  |  | 449.4 | 449.4 | 项 | 1 | 449.4
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 399.17 | 详见工程建设其他费用计算表
1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 86.13 | 财建[2016]504号
2 | 建设项目前期工作咨询费 | 含建议书、可研编制评估 |  |  | 4.97 | 中标价
3 | 工程勘察费 |  |  |  | 1.75 | 中标价
4 | 工程测量费 |  |  |  | 3.74 | 中标价
5 | 工程设计费 |  |  |  | 86.09 | 中标价
6 | 建设工程监理费 |  |  |  | 62.09 | 中标价
7 | 施工图审查费 | 按分段费率累计+勘察费*3.5% |  |  | 4.57 | 闽价服[2012]237号
8 | 招标代理服务费 |  |  |  | 20.38 | 闽招协[2021]32号 6折
9 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 28.52 | 中标价
10 | 结构安全鉴定费 |  |  |  | 4.2 | 闽建质安协检[2023]3号
11 | 消防安全评估费 |  |  |  | 1.44 | 中标价
12 | 材料检验试验费 |  |  |  | 24.75 | 闽建筑[2025]2号
13 | 工程保险费 | 工程费用*0.4% |  |  | 19.8 | 闽建筑[2025]10号
14 | 劳动安全卫生评审费 | 工程费用*0.2% |  |  | 9.9 | 闽建筑[2007]52号
15 | 支付担保费 | 工程费用*10%*0.8% |  |  | 3.96 | 闽建筑[2021]21号
16 | 系统测试与安全测评 | 信息化工程费用*1.5% |  |  | 35.73
三 | 基本预备费 | （一）+(二）*3% |  |  | 160.5
四 | 项目总投资 一+二+三 |  |  |  | 5510.65

## 对比表
可研估算与概算投资对比分析表
建设项目名称:闽江流域中游（福州段）自然生态系统保护与发展示范区建设项目（一期）
序号 | 工 程 或 费 用 名 称 | 工可估算金额 （万元） | 概算金额 （万元） | 增（+）/减（-） | 增减百分比 | 差异原因
一 | 工程费用 | 4951.95 | 4950.98 | -0.97 | -0.02%
1 | 生态治理及修复工程 | 4951.95 | 4501.58 | -450.37 | -9.09% | 生态整治及修复工程建设内容初步设计比原可研内容部分有新增，如巡护道路维护新增了路基排水，交通，桥梁等内容；信息化工程建设内容原可研内容部分与福建雄江黄楮林国家级自然保护区基础设施建设项目有所重复，因此减少网络通讯、软件系统、监控设施等投资规模，以提升资金使用效率，且生态定位站单独列项
2 | 生态定位站 |  | 449.4 | 449.4 |  | 工可估算时纳入信息化工程，初设概算单独列项
二 | 工程建设其他费用 | 309.19 | 399.17 | 89.98 | 29.1%
1 | 建设单位管理费 | 79.28 | 86.13 | 6.85 |  | 建安费用增加引起的增加
2 | 建设项目前期工作咨询费 | 11.97 | 4.97 | -7 |  | 根据中标价
3 | 工程勘察费 | 3.9 | 1.75 | -2.15 |  | 根据中标价
4 | 工程测量费 |  | 3.74 | 3.74 |  | 根据中标价
5 | 工程设计费 | 93.57 | 86.09 | -7.48 |  | 根据中标价
6 | 建设工程监理费 | 64.68 | 62.09 | -2.59 |  | 根据中标价
7 | 施工图审查费 |  | 4.57 | 4.57 |  | 根据相关规定新增
8 | 招标代理服务费 | 20.38 | 20.38 | 0 |  | 建安费用增加引起的增加
9 | 工程造价咨询服务费 | 29.71 | 28.52 | -1.19
10 | 结构安全鉴定费 | 4.2 | 4.2 | 0
11 | 消防安全评估费 | 1.5 | 1.44 | -0.06
12 | 材料检验试验费 |  | 24.75 | 24.75 |  | 根据专家意见新增
13 | 工程保险费 |  | 19.8 | 19.8 |  | 根据专家意见新增
14 | 劳动安全卫生评审费 |  | 9.9 | 9.9 |  | 根据专家意见新增
15 | 支付担保费 |  | 3.96 | 3.96 |  | 根据相关规定新增
16 | 系统测试与安全测评 |  | 35.73 | 35.73 |  | 根据相关规定新增
三 | 基本预备费 | 263.06 | 160.5 | -102.56 | -38.99% | 主要差异在于按相关文件规定工可阶段预备费取费大于初设阶段
四 | 项目总投资 | 5524.2 | 5510.65 | -13.55 | -0.25%

## 细项
工 程 投 资 概 算 表
工程名称：闽江流域中游（福州段）自然生态系统保护与发展示范区建设项目（一期） | [9 empty] | 工程号：25030691
序 号 | 工 程 或 费 用 名 称 | 概 算 金 额 （万元） |  |  |  |  | 技 术 经 济 指 标 |  |  | 备注
|  | 建 筑 | 安 装 | 设备工器 | 其 他 | 合 计 | 单位 | 数 量 | 单位价值
|  | 工 程 | 工 程 | 具及其他 | 费 用 |  |  |  | （元）
一 | 工程费用 | 1605.83 | 293.52 | 4984.03 | 0 | 4950.98 |  |  |  |  | 5447.15 | -496.17
1 | 生态治理及修复工程 | 1605.83 | 293.52 | 4534.63 |  | 4501.58 |  |  |  |  | #REF!
1.1 | 闽江中游生态系统保护与修复示范工程 | 1290.86 | 293.52 | 2602.23 |  | 4186.61 | 项 | 1 | 4186.61 |  | 6883.38
| 生态治理及修复 | 516.41 | 80.99 | 0 |  | 597.4 | hm2 | 2 | 298.7 |  |  | #REF!
| 雄江流域沿线生态环境整体提升 | 201.21 |  |  |  | 201.21 |  |  |  |  | 1290.86 | 293.52 | 669.83
| 生态教育研学中心 |  |  |  |  | 396.19
| 土建及景观提升 | 315.2 |  |  |  | 315.2
| 展厅布置（详见报价单） |  | 80.99 |  |  | 80.99
| 管护管理能力提升 | 0 | 212.53 | 0 |  | 212.53 | 套 | 1 | 212.53 |  | 6883.38
| 照明工程 |  | 135.65 |  |  | 135.65
| 监控工程 |  | 76.88 |  |  | 76.88
| 巡护管理能力提升 | 434.78 | 0 | 0 |  | 434.78 | m2 | 14226 | 0.03 |  |  | 6883.38
| 道路工程 | 356.97 |  |  |  | 356.97 | m2 | 14226 | 251 |  |  | #REF!
| 路基排水工程 | 61.4 |  |  |  | 61.4 | 项 | 1 | 613958
| 交通工程 | 16.41 |  |  |  | 16.41 | m | 991 | 166
| 科研监测体系建设 | 338.89 | 0 | 499.83 |  | 838.72 | m2 | 1700 | 0.49
| 生态监测管理中心 |  |  |  |  | 338.89
| 黄楮林国家级自然保护区教育馆改造 | 338.89 |  |  |  | 338.89 | m2 | 1700 | 1993
| 科研监测 |  |  |  |  | 499.83
| 兰科植物调查采购 |  |  | 197.2 |  | 197.2 | 项 | 1 | 1972000 | 详见合同
| 珍稀濒危野生动物调查及种群动态研究采购 |  |  | 302.63 |  | 302.63 | 项 | 1 | 3026300 | 详见合同
| 防灾减灾体系建设 | 0.78 | 0 | 170 |  | 170.78 | 套 | 1 | 170.78
| 森林植物病虫防治检疫站 | 0.78 |  |  |  | 0.78 | m2 | 24 | 325
| 森林植物病虫防治检疫站设备 |  |  | 10 |  | 10 | 项 | 1 | 10000
| 森林植物有害生物防治采购 |  |  | 160 |  | 160 | 项 | 1 | 1600000 | 详见合同
| 信息化工程 |  |  | 1932.4 |  | 1932.4 | 项 | 1 | 1932.4
| 管护管理能力提升 |  |  | 1364.56 |  | 1364.56 | 项 | 1 | 1364.56 |  | 1932.4
| 生态网络感知系统 |  |  |  |  | 1364.56 | 项 | 1 | 1364.56
| 前端感知系统 |  |  | 470.18 |  | 470.18 | 项 | 1 | 470.18
| 传输系统 |  |  | 50 |  | 50 | 项 | 1 | 50
| 信息管理系统 |  |  | 294 |  | 294 | 项 | 1 | 294
| 软件系统、硬件设施、解说系统等 |  |  | 436.96 |  | 436.96 | 项 | 1 | 436.96
| 系统集成与培训 |  |  | 113.42 |  | 113.42 | 项 | 1 | 113.42 | 信息化工程费用*5%
| 巡护管理能力提升 |  |  | 56 |  | 56 | 项 | 1 | 56
| 巡护步道及护栏修复、提升 |  |  | 56 |  | 56 | 项 | 1 | 56
| 科研监测体系建设 |  |  | 478.94 |  | 478.94 | 项 | 1 | 478.94
| 生态监测管理中心 |  |  |  |  | 478.94 | 项 | 1 | 478.94
| 生态监测及管理能力提升 |  |  | 464.44 |  | 464.44 | 项 | 1 | 464.44
| 科研通用调查设备 |  |  | 14.5 |  | 14.5 | 项 | 1 | 14.5
| 防灾减灾体系建设 |  |  | 32.9 |  | 32.9 | 项 | 1 | 32.9
5.1 | 林火防控 |  |  |  |  | 25
| 防火指挥车 |  |  | 25 |  | 25
| 扑火设备 |  |  | 0 |  | 0
5.2 | 救护设备 |  |  | 7.9 |  | 7.9 | 套 | 1
1.2 | 闽江中游生态产品价值实现及机制创新工程 | 314.97 |  |  |  | 314.97 | 项 | 1 | 314.97
| 生态价值开发提升 | 314.97 | 0 | 0 |  | 314.97 | 项 | 1 | 314.97
| 栈道修复提升工程 | 314.97 |  |  |  | 314.97 | 项 | 1 | 3149651
2 | 生态定位站 |  |  | 449.4 |  | 449.4 | 项 | 1 | 449.4
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  | 399.17 | 详见工程建设其他费用计算表
1 | 建设单位管理费 |  |  |  |  | 110.01 | 财建[2016]504号
2 | 建设项目前期工作咨询费 | 含建议书、可研编制评估 |  |  |  | 4.97 | 中标价
3 | 工程勘察费 |  |  |  |  | 1.75 | 中标价
4 | 工程测量费 |  |  |  |  | 3.74 | 中标价
5 | 工程设计费 |  |  |  |  | 86.09 | 中标价
6 | 建设工程监理费 |  |  |  |  | 62.09 | 中标价 | [6 empty] | 110.01
7 | 施工图审查费 | 按分段费率累计+勘察费*3.5% |  |  |  | 4.57 | 闽价服[2012]237号
8 | 招标代理服务费 |  |  |  |  | 21.53 | 闽招协[2021]32号 6折 |  |  |  | 151.92
9 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  |  | 28.52 | 中标价
10 | 结构安全鉴定费 |  |  |  |  | 4.2 | 闽建质安协检[2023]3号
11 | 消防安全评估费 |  |  |  |  | 1.44 | 中标价
12 | 材料检验试验费 |  |  |  |  | 24.75 | 闽建筑[2025]2号
13 | 工程保险费 | 工程费用*0.4% |  |  |  | 19.8 | 闽建筑[2025]10号
14 | 劳动安全卫生评审费 | 工程费用*0.2% |  |  |  | 9.9 | 闽建筑[2007]52号
15 | 支付担保费 | 工程费用*10%*0.8% |  |  |  | 3.96 | 闽建筑[2021]21号
16 | 系统测试与安全测评 | 信息化工程费用*1.5% |  |  |  | 35.73
三 | 基本预备费 | （一）+(二）*3% |  |  |  | 218.48
四 | 项目总投资 一+二+三 |  |  |  |  | 7501.03 |  |  |  |  | 6076.68
编制人：________ 复核人：________项目负责人：________ 审定人：_________

## 建安费对比表 (hidden)
概算与工可对比表
工程名称：武夷新区生态食品产业园市政基础设施部分二期工程（第一批） ——大源路、大岭岗路、芹兴路、崇雒路（大岭岗路-芹兴路） | [5 empty] | 工程号：21032008
| L | 439 | 173
| B | 18 | 23
| 指标 | 6265 | 97245
序号 | 工程名称 | 概算 | 工可 | 概算金额-工可金额（万元） | 原因
| 单位指标 | 0.4246 | 7.3562
一 | 建安工程费用 | 4950.98 | 25496.67 | -20545.69 | 设计优化
二 | 其它费用 | 399.17 | 10440.09 | -10040.92 | 土地报批费增加
三 | 基本预备费 | 160.5 | 1796.84 | -1636.34 | 工可预备费按5%计取，概算按3%计取
四 | 工程静态投资 | #REF! | 37733.6 | #REF! | 上述金额增减合计
五 | 建设期贷款利息 | #REF! | 1310.12 | #REF! | 计息基数不一样
六 | 工程总投资 | 5510.65 | 39043.72 | -33533.07 | （四）+（五）
编制人：____________ 复核人：____________项目负责人：____________ 审核人：_____________ 审定人：_____________