## 预算书
工程概算书
建设单位： | 闽清县梅溪镇人民政府
工程名称： | 梅溪新城渡口片区道路及地下管网提升改造工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 1008035 | 元
经济指标： |  | 元/平方米
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位： | 泾清项目管理有限公司
编制日期： | 2026-06-03

## 概算汇总表
工程总概算表
工程名称：梅溪新城渡口片区道路及地下管网提升改造工程
序号 | 工程或费用名称 | 概算金额（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注
|  | 市政工程 | 安装工程 | 设备及工器具购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 综合单价（元）
一 | 工程费用 | 86.1755 | 0 | 0 | 0 | 86.1755 | m2 | 2699.116 | 319.2724
1 | 市政工程 | 86.1755 |  |  |  | 86.1755 | m2 | 2699.116 | 319.2724
1.1 | 拆除工程 | 8.8872 |  |  |  | 8.8872 | m3 | 890.708 | 99.777
1.2 | 土方工程 | 1.3781 |  |  |  | 1.3781 | m3 | 503.129 | 27.3906
1.3 | 混凝土路面硬化 | 61.5673 |  |  |  | 61.5673 | m2 | 2699.116 | 228.1014
1.4 | De315塑料排水管 | 8.8768 |  |  |  | 8.8768 | m | 376.33 | 235.878
1.5 | De200塑料排水管 | 0.7004 |  |  |  | 0.7004 | m | 55 | 127.345
1.6 | 雨水检查井 | 2.55 |  |  |  | 2.55 | 座 | 12 | 2125
1.7 | 雨水口 | 2.2157 |  |  |  | 2.2157 | 座 | 22 | 1007.136
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 9.8278 | 9.8278 | m2 | 2699.116 | 36.4111
1 | 项目前期工作咨询费 | 市场调节价 |  |  | 0.1 | 0.1 | m2 | 2699.116 | 0.3705
2 | 招标代理服务费 | 发改价格[2011]534号 |  |  | 1 | 1 | m2 | 2699.116 | 3.7049
4 | 工程保险费 | 建标（2007）164号 |  |  | 1 | 1 | m2 | 2699.116 | 3.7049
5 | 建设工程监理费 | 发改价格（2007）670号 |  |  | 1.7235 | 1.7235 | m2 | 2699.116 | 6.3854
6 | 勘测费 | 建安工程费2.5% |  |  | 2.1543 | 2.1543 | m2 | 2699.116 | 7.9815
7 | 设计费 | 计价格[2002]10号 |  |  | 3.1 | 3.1 | m2 | 2699.116 | 11.4852
8 | 施工图审查费 | 闽价服（2012）237号 |  |  | 0.2 | 0.2 | m2 | 2699.116 | 0.741
9 | 工程造价咨询费 | 闽价（2002）房457号 |  |  | 0.35 | 0.35 | m2 | 2699.116 | 1.2967
10 | 场地准备费及临时设施费 | 建标（2007）164号 |  |  | 0.2 | 0.2 | m2 | 2699.116 | 0.741
三 | 基本预备费 | （一+二）*5% |  |  | 4.8002 | 4.8002 | m2 | 2699.116 | 17.7843
四 | 总投资 |  |  |  |  | 100.8035 | m2 | 2699.116 | 373.468

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:梅溪新城渡口片区道路及地下管网提升改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单项工程 | 861755 | 17804
合 计 |  | 861755 | 17804

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：梅溪新城渡口片区道路及地下管网提升改造工程 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 市政工程 | 861755 | 17804
合 计 |  | 861755 | 17804

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：梅溪新城渡口片区道路及地下管网提升改造工程 单项工程 市政工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 833778
1.1 | 通用项目 | 84369
1.2 | 道路工程 | 596198
1.3 | 排水工程 | 153211
2 | 措施项目费 | 27977
2.1 | 总价措施项目费 | 21919
2.1.1 | 安全文明施工费 | 17804
2.1.2 | 其他总价措施费 | 4115
2.2 | 单价措施项目费 | 6058
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 861755

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：梅溪新城渡口片区道路及地下管网提升改造工程 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
拆除路面
1 | 041001001002 | 拆除路面 |  | m2 | 2699.116 | 14.7 |  | 39677.01
2 | 041001003002 | 拆除基层 | (1)碎石 (2)15cm (3)底层 | m2 | 2699.116 | 3.16 |  | 8529.21
3 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:砼碴、碎石 (2)运距:投标人根据施工场地自行考虑弃运点，实际不同不予调整 | m3 | 890.708 | 40.6 |  | 36162.74
道路工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
做法1/3道路硬化
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)250厚C30混凝土路面,4-6米分仓跳格浇筑 | m2 | 1915.426 | 141.9 |  | 271798.95
5 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)200厚5%水泥稳定碎石层 | m2 | 1915.426 | 77.85 |  | 149115.91
6 | 040202011001 | 碎石 | (1)200厚级配碎石垫层 (2)素土夯实,压实度大等于93% | m2 | 1915.426 | 36.96 |  | 70794.14
做法2/3道路硬化
7 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)180厚C30混凝土路面，4-6米分仓跳格浇筑 | m2 | 783.69 | 104.62 |  | 81989.65
8 | 040202011002 | 碎石 | (1)150 厚级配碎石垫层 (2)素土夯实,压实度大等于93% | m2 | 783.69 | 28.71 |  | 22499.74
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
9 | 040501004001 | 塑料管 | (1)连接形式:橡胶圈连接 (2)垫层、基础材质及厚度:10cm厚碎石垫层、5cm厚砂垫层 (3)管道检验及试验要求:闭水试验 (4)材质及规格:HDPE双壁波纹塑料排水管De315主管 | m | 373 | 133.86 |  | 49929.78
10 | 040501004002 | 塑料管 | (1)垫层、基础材质及厚度:10cm厚碎石垫层、5cm厚砂垫层 (2)管道检验及试验要求:闭水试验 (3)材质及规格:HDPE双壁波纹塑料排水管D | m | 3.33 | 127.35 |  | 424.08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：梅溪新城渡口片区道路及地下管网提升改造工程 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
e315连接管
11 | 040501004003 | 塑料管 | (1)垫层、基础材质及厚度:10cm厚碎石垫层、5cm厚砂垫层 (2)管道检验及试验要求:闭水试验 (3)材质及规格:HDPE双壁波纹塑料排水管De200连接管 | m | 55 | 90.96 |  | 5002.8
12 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 503.129 | 8.32 |  | 4186.03
13 | 040103001001 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足设计规范要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:满足设计规范要求 (4)填方材料品种:砂 | m3 | 211.134 | 179.86 |  | 37974.56
14 | 040103002003 | 余方弃置 | (1)土方 (2)投标人根据施工场地自行考虑弃运点，实际不同不予调整 | m3 | 457.39 | 20.21 |  | 9243.85
15 | 040504001001 | 砌筑井 | (1)砖砌直径700圆形雨水检查井 (2)做法参考图集20S515-21 (3)采用钢纤维井盖 | 座 | 12 | 2070.82 |  | 24849.84
16 | 040504009001 | 雨水口 | (1)砖砌雨水口，做法详图集16S518-8 (2)雨水箅子采用球墨铸铁雨水箅子（D400） | 座 | 22 | 981.84 |  | 21600.48
合 计 | [7 empty] | 833778.77

## 总价措施项目清单与计价表(含分项)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：梅溪新城渡口片区道路及地下管网提升改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
市政工程
通用项目
1 | 安全文明施工费 | 86612 | 2.12 | 1836
2 | 其他总价措施费 | 86612 | 0.49 | 424
道路工程
1 | 安全文明施工费 | 600013 | 2.12 | 12720
2 | 其他总价措施费 | 600013 | 0.49 | 2940
排水工程
1 | 安全文明施工费 | 153211 | 2.12 | 3248
2 | 其他总价措施费 | 153211 | 0.49 | 751
合 计 |  |  |  | 21919

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：梅溪新城渡口片区道路及地下管网提升改造工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 2243.15 |  | 2243.15
道路工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
2 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 3815.08 |  | 3815.08
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
合 计 | [7 empty] | 6058.23

## 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：梅溪新城渡口片区道路及地下管网提升改造工程 | [11 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [13 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
拆除路面
1 | 041001001002 | 拆除路面 | m2 | 2699.116 | 0.78 |  |  | 11.08 | 0.86 | 0.76 |  | 1.21 | 14.7
1.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 | 485.841 | 4.36 |  |  | 61.57 | 4.77 | 4.24 |  | 6.74 | 81.68
2 | 041001003002 | 拆除基层 (1)碎石 (2)15cm (3)底层 | m2 | 2699.116 | 0.15 |  |  | 2.4 | 0.18 | 0.16 |  | 0.26 | 3.16
2.1 | 40101152T | 挖掘机挖石碴(不装车) 机械拆除道路 | m3 | 404.867 | 0.98 |  |  | 16.03 | 1.23 | 1.09 |  | 1.74 | 21.07
3 | 040103002002 | 余方弃置 (1)废弃料品种:砼碴、碎石 (2)运距:投标人根据施工场地自行考虑弃运点，实际不同不予调整 | m3 | 890.708 | 0.66 |  |  | 32.11 | 2.37 | 2.11 |  | 3.35 | 40.6
3.1 | 40101155 | 机械装石方(装载机装车 石渣) | m3 | 890.708 | 0.48 |  |  | 3.54 | 0.29 | 0.26 |  | 0.41 | 4.98
3.2 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距8km以内) | m3 | 890.708 | 0.18 |  |  | 28.57 | 2.08 | 1.85 |  | 2.94 | 35.62
道路工程 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
做法1/3道路硬化
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)250厚C30混凝土路面,4-6米分仓跳格浇筑 | m2 | 1915.426 | 18.4 | 95.83 |  | 0.3 | 8.29 | 7.37 |  | 11.71 | 141.9
4.1 | 40203041T | C30水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度25cm) | m2 | 1915.426 | 17.63 | 95.32 |  | 0.27 | 8.2 | 7.29 |  | 11.58 | 140.29
4.2 | 40203047 | 伸缝、锯缝(锯缝机锯缝 缝深4cm) | m | 300 | 2.23 | 1.32 |  | 0.19 | 0.27 | 0.24 |  | 0.38 | 4.63
4.3 | 40203043 | 伸缝、锯缝(人工切缝 伸缝 沥青木板) | m2 | 12 | 66.48 | 48.02 |  |  | 8.29 | 7.37 |  | 11.71 | 141.87
5 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 (1)200厚5%水泥稳定碎石层 | m2 | 1915.426 | 2.83 | 56.92 |  | 3.08 | 4.55 | 4.04 |  | 6.43 | 77.85
5.1 | 40202056T | 水泥稳定层(摊铺机摊铺 厚度20cm) | m2 | 1915.426 | 2.83 | 56.92 |  | 3.08 | 4.55 | 4.04 |  | 6.43 | 77.85
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：梅溪新城渡口片区道路及地下管网提升改造工程 | [11 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
6 | 040202011001 | 碎石 (1)200厚级配碎石垫层 (2)素土夯实,压实度大等于93% | m2 | 1915.426 | 4.68 | 21.5 |  | 3.65 | 2.16 | 1.92 |  | 3.05 | 36.96
6.1 | 40202038T | 碎石底层(人机配合 厚度20cm) | m2 | 1915.426 | 4.41 | 21.5 |  | 2.76 | 2.08 | 1.85 |  | 2.93 | 35.53
6.2 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 1915.426 | 0.27 |  |  | 0.89 | 0.08 | 0.07 |  | 0.12 | 1.43
做法2/3道路硬化
7 | 040203007002 | 水泥混凝土 (1)180厚C30混凝土路面，4-6米分仓跳格浇筑 | m2 | 783.69 | 15.35 | 68.82 |  | 0.27 | 6.11 | 5.43 |  | 8.64 | 104.62
7.1 | 40203041T | C30水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度18cm) | m2 | 783.69 | 15.35 | 68.82 |  | 0.27 | 6.11 | 5.43 |  | 8.64 | 104.62
8 | 040202011002 | 碎石 (1)150 厚级配碎石垫层 (2)素土夯实,压实度大等于93% | m2 | 783.69 | 3.83 | 16.12 |  | 3.23 | 1.67 | 1.49 |  | 2.37 | 28.71
8.1 | 40202038T | 碎石底层(人机配合 厚度15cm) | m2 | 783.69 | 3.56 | 16.12 |  | 2.34 | 1.59 | 1.42 |  | 2.25 | 27.28
8.2 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 783.69 | 0.27 |  |  | 0.89 | 0.08 | 0.07 |  | 0.12 | 1.43
排水工程 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
9 | 040501004001 | 塑料管 (1)连接形式:橡胶圈连接 (2)垫层、基础材质及厚度:10cm厚碎石垫层、5cm厚砂垫层 (3)管道检验及试验要求:闭水试验 (4)材质及规格:HDPE双壁波纹塑料排水管De315主管 | m | 373 | 21.06 | 86.65 |  | 0.33 | 7.82 | 6.95 |  | 11.05 | 133.86
9.1 | 40502072T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径300mm以内) | m | 368.181 | 6.24 | 67.29 |  |  | 5.32 | 4.73 |  | 7.52 | 91.1
9.2 | 40502240T | 承插口、企口橡胶圈接口(橡胶圈连接管径300mm以内) | 个 | 62 | 26.93 | 10.72 |  |  | 2.73 | 2.42 |  | 3.85 | 46.65
9.3 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 34.056 | 67.52 | 109.09 |  | 2.54 | 12.97 | 11.53 |  | 18.33 | 221.98
9.4 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 17.118 | 52.35 | 157.65 |  | 2.17 | 15.36 | 13.65 |  | 21.71 | 262.89
9.5 | 40502281 | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.372 | 1865.27 | 1252.94 |  |  | 225.76 | 200.64 |  | 319.01 | 3863.62
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：梅溪新城渡口片区道路及地下管网提升改造工程 | [11 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
10 | 040501004002 | 塑料管 (1)垫层、基础材质及厚度:10cm厚碎石垫层、5cm厚砂垫层 (2)管道检验及试验要求:闭水试验 (3)材质及规格:HDPE双壁波纹塑料排水管De315连接管 | m | 3.33 | 16.6 | 85.85 |  | 0.34 | 7.44 | 6.61 |  | 10.51 | 127.35
10.1 | 40502072T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径300mm以内) | m | 3.33 | 6.24 | 67.29 |  |  | 5.32 | 4.73 |  | 7.52 | 91.1
10.2 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 0.308 | 67.52 | 109.09 |  | 2.54 | 12.97 | 11.53 |  | 18.33 | 221.98
10.3 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 0.155 | 52.35 | 157.65 |  | 2.17 | 15.36 | 13.65 |  | 21.71 | 262.89
10.4 | 40502281 | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.003 | 1865.27 | 1252.94 |  |  | 225.76 | 200.64 |  | 319.01 | 3863.62
11 | 040501004003 | 塑料管 (1)垫层、基础材质及厚度:10cm厚碎石垫层、5cm厚砂垫层 (2)管道检验及试验要求:闭水试验 (3)材质及规格:HDPE双壁波纹塑料排水管De200连接管 | m | 55 | 14.16 | 58.96 |  | 0.29 | 5.31 | 4.72 |  | 7.51 | 90.96
11.1 | 40502071T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径200mm以内) | m | 55 | 4.69 | 42.45 |  |  | 3.41 | 3.03 |  | 4.82 | 58.4
11.2 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 4.455 | 67.52 | 109.09 |  | 2.54 | 12.97 | 11.53 |  | 18.33 | 221.98
11.3 | 40501056T | 垫层(砂) | m3 | 2.241 | 52.35 | 157.65 |  | 2.17 | 15.36 | 13.65 |  | 21.71 | 262.89
11.4 | 40502281 | 管道闭水试验(φ400mm 以内) | km | 0.055 | 1865.27 | 1252.94 |  |  | 225.76 | 200.64 |  | 319.01 | 3863.62
12 | 040101002001 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 503.129 | 3.1 |  |  | 3.62 | 0.48 | 0.43 |  | 0.69 | 8.32
12.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 25.157 | 53.78 |  |  |  | 3.89 | 3.46 |  | 5.5 | 66.63
12.2 | 40101058 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 | 503.129 | 0.41 |  |  | 3.62 | 0.29 | 0.26 |  | 0.41 | 4.99
13 | 040103001001 | 填方 (1)填方粒径要求:满足设计规范要求 (2)填方来源、运距:外购 | m3 | 211.134 | 2.19 | 141.15 |  | 1.82 | 10.51 | 9.34 |  | 14.85 | 179.86
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：梅溪新城渡口片区道路及地下管网提升改造工程 | [11 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(3)密实度要求:满足设计规范要求 (4)填方材料品种:砂
13.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 211.134 | 2.19 | 141.15 |  | 1.82 | 10.51 | 9.34 |  | 14.85 | 179.86
14 | 040103002003 | 余方弃置 (1)土方 (2)投标人根据施工场地自行考虑弃运点，实际不同不予调整 | m3 | 457.39 | 0.18 |  |  | 16.13 | 1.18 | 1.05 |  | 1.67 | 20.21
14.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距7km以内) | m3 | 457.39 | 0.18 |  |  | 16.13 | 1.18 | 1.05 |  | 1.67 | 20.21
15 | 040504001001 | 砌筑井 (1)砖砌直径700圆形雨水检查井 (2)做法参考图集20S515-21 (3)采用钢纤维井盖 | 座 | 12 | 501.4 | 1145.43 |  | 24.43 | 121.01 | 107.55 |  | 170.99 | 2070.82
15.1 | 40501005T | C25排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.193 | 180.98 | 358.91 |  | 0.7 | 39.14 | 34.78 |  | 55.31 | 669.82
15.2 | 40501023T | 井底流槽(砖砌) | m3 | 0.034 | 258.14 | 265.94 |  | 4.27 | 38.25 | 34 |  | 54.05 | 654.65
15.3 | 40501006T | 砌筑井壁(砖砌井壁 圆形) | m3 | 0.79 | 258.62 | 312.35 |  | 6.04 | 41.78 | 37.13 |  | 59.03 | 714.95
15.4 | 40501036T | C20钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈制作(预拌非泵送普通混凝土井圈) | m3 | 0.118 | 512.57 | 644.76 |  | 1.05 | 83.87 | 74.54 |  | 118.51 | 1435.3
15.5 | 40601160T | 防水工程(防水砂浆 圆池壁) | m2 | 1.517 | 17.16 | 8.44 |  | 0.77 | 1.91 | 1.7 |  | 2.7 | 32.68
15.6 | 40501024T | 勾缝及抹灰(砖墙 勾缝) | m2 | 1.32 | 8.21 | 0.4 |  | 0.06 | 0.63 | 0.56 |  | 0.89 | 10.75
15.7 | 40501048T | 井盖、井箅安装(钢纤维砼井盖井座 Φ700) | 座 | 1 | 57.69 | 693.04 |  | 18.01 | 55.66 | 49.46 |  | 78.65 | 952.51
15.8 | 40501049 | 井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 | 22.3 | 31.46 |  |  | 3.89 | 3.46 |  | 5.5 | 66.61
15.9 | 40107011 | 钢管井字架(井深2m以内) | 座 | 1 | 76.04 | 6.45 |  |  | 5.97 | 5.31 |  | 8.44 | 102.21
16 | 040504009001 | 雨水口 (1)砖砌雨水口，做法详图集16S518-8 (2)雨水箅子采用球墨铸铁雨水箅子（D400） | 座 | 22 | 216.95 | 572.71 |  | 2.74 | 57.38 | 50.99 |  | 81.07 | 981.84
16.1 | 40501005T | C20排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.121 | 180.98 | 345.83 |  | 0.7 | 38.19 | 33.94 |  | 53.97 | 653.61
16.2 | 40501005T | C15排水井垫层(预拌非泵送细石混凝土) | m3 | 0.013 | 180.98 | 341.85 |  | 0.7 | 37.9 | 33.69 |  | 53.56 | 648.68
16.3 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 0.591 | 216.41 | 304.96 |  | 4.3 | 38.06 | 33.82 |  | 53.78 | 651.33
16.4 | 40501024T | 勾缝及抹灰(砖墙 勾缝) | m2 | 1.696 | 8.21 | 0.4 |  | 0.06 | 0.63 | 0.56 |  | 0.89 | 10.75
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：梅溪新城渡口片区道路及地下管网提升改造工程 | [11 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
16.5 | 40501041T | 井盖、井箅安装(雨水井 铸铁平箅) | 套 | 1 | 50.88 | 345.51 |  |  | 28.7 | 25.51 |  | 40.55 | 491.15

## 单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：梅溪新城渡口片区道路及地下管网提升改造工程 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [13 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |  | 185.06 | 1625.32 | 131.07 | 116.49 |  | 185.21 |  | 2243.15
1.1 | 10117123T | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内) | 台次 | 1 |  | 185.06 | 1625.32 | 131.07 | 116.49 |  | 185.21 |  | 2243.15
道路工程 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
2 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 362.26 | 374.75 | 2342.02 | 222.92 | 198.12 |  | 315.01 |  | 3815.08
2.1 | 10117167 | 压路机(进出场费) | 台次 | 1 | 181.13 | 178.88 | 1093.36 | 105.22 | 93.52 |  | 148.69 |  | 1800.8
2.2 | 10117125 | 履带式推土机进出场费(90kW以内) | 台次 | 1 | 181.13 | 195.87 | 1248.66 | 117.7 | 104.6 |  | 166.32 |  | 2014.28
排水工程 | [13 empty] | 分项工程(17市政)

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：梅溪新城渡口片区道路及地下管网提升改造工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 89679.85
二 |  | 材料
1 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 2.924 | 7.19 | 21.02
2 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.047 | 8.52 | 0.4
3 | 02051230 | 橡胶圈(塑料管) | DN315 | 个 | 63.86 | 9.53 | 608.59
4 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 1.957 | 9.43 | 18.45
5 | 03012300 | 不锈钢膨胀螺栓 |  | 个 | 100.8 | 0.85 | 85.68
6 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 746.805 | 0.35 | 261.38
7 | 04010010 | 水泥 | 42.5 | kg | 34.366 | 0.379 | 13.02
8 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 233525.07 | 0.325 | 75895.65
9 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.953 | 168.77 | 160.84
10 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.158 | 168.77 | 26.65
11 | 04030200 | 天然中砂 |  | m3 | 272.794 | 120 | 32735.31
12 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 394.579 | 95.12 | 37532.4
13 | 04050191 | 碎石 | Φ0～5 | m3 | 228.711
14 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 0.182 | 121.26 | 22.04
15 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 414.412 | 80.66 | 33426.49
16 | 04050250 | 碎石 | Φ5-40 | m3 | 51.474 | 80.66 | 4151.89
17 | 04050281 | 碎石 | Φ10～25 | m3 | 343.027 | 80.66 | 27668.57
18 | 04050290 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 663.847 | 80.66 | 53545.89
19 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 44440.405 | 0.21 | 9332.49
20 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 12523.662 | 0.36 | 4508.52
21 | 05000001 | 薄板 | δ20mm | m3 | 0.252 | 1717.95 | 432.92
22 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.215 | 1858 | 399.9
23 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.24 | 1969 | 472.56
24 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 16.499 | 10.62 | 175.22
25 | 13310030 | 石油沥青 | 60-100# | t | 0.04 | 3350 | 132.66
26 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 470.807 | 3.63 | 1709.03
27 | 13350040 | 防水粉 |  | kg | 11.063 | 1.18 | 13.05
28 | 14070260 | 润滑油 |  | kg | 4.631 | 7.88 | 36.5
29 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 3.35 | 2.92 | 9.78
30 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 2615.291 | 3.57 | 9336.59
31 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 4.2 | 3.522 | 14.79
32 | 17010470 | 焊接钢管 | DN40 | m | 0.129 | 13.448 | 1.73
33 | 17252180 | HDPE双壁波纹管(8kN/m2) | Φ225 | m | 56.1 | 41 | 2300.1
34 | 17252190 | HDPE双壁波纹管(8kN/m2) | Φ300 | m | 378.941 | 65 | 24631.18
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：梅溪新城渡口片区道路及地下管网提升改造工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
35 | 17270190 | 橡胶管 |  | m | 6.45 | 20.48 | 132.1
36 | 33050060 | 铸铁爬梯 |  | kg | 190.737 | 6.9 | 1316.09
37 | 34090130 | 金刚石刀片 |  | 片 | 1.02 | 387.61 | 395.36
38 | 34110001 | 木柴 |  | kg | 0.96 | 0.46 | 0.44
39 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 260.61 | 0.66 | 172
40 | 34110050 | 煤 |  | kg | 9.6 | 0.769 | 7.38
41 | 34110080 | 水 |  | m3 | 1343.74 | 3.28 | 4407.47
42 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 0.102 | 6.19 | 0.63
43 | 35030170 | 扣件 |  | kg | 1.488 | 7.08 | 10.54
44 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.024 | 2120 | 50.88
45 | 35050080 | 井盖安全防护网 |  | 个 | 12.6 | 22.57 | 284.38
46 | 36010280 | 铸铁雨水井箅（含支座） |  | 套 | 22.22 | 321 | 7132.62
47 | 36010320 | 钢纤维混凝土井盖井座 | Φ700 | 套 | 12.36 | 650 | 8034
48 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 14239.344 | 1 | 14239.34
49 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 87.301 | 1 | 87.3
50 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 1.025 | 350.44 | 359.11
51 | 80010210 | 砌筑水泥砂浆 | M7.5(42.5) | m3 | 0.155 | 257.267 | 39.82
52 | 80010370 | 现拌砌筑砂浆 | M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 6.671 | 177.513 | 1184.22
53 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.122 | 526.684 | 64.24
54 | 80213460 | 预拌非泵送细石混凝土 | C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 0.29 | 323.83 | 94
55 | 80213525 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 4.139 | 327.67 | 1356.28
56 | 80213530 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 2.351 | 340.31 | 799.98
57 | 80213535 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 629.22 | 351.13 | 220937.85
58 | 80251110 | 水泥稳定粒料 | 水泥用量 5% | m3 | 388.831 | 273.34 | 106283.2
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 3.926 | 1421.447 | 5581.29
2 | 99010140 | 履带式液压挖掘机(带液压锤) | HM960 | 台班 | 17.981 | 1711.2 | 30768.33
3 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.094 | 166.768 | 15.71
4 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 18.003 | 17.605 | 316.94
5 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 18.003 | 23.236 | 418.32
6 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 4.466 | 876.217 | 3913.06
7 | 99070040 | 履带式推土机 | 功率90kW | 台班 | 0.5 | 957.879 | 478.94
8 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 3.028 | 1040.89 | 3152.24
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：梅溪新城渡口片区道路及地下管网提升改造工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
9 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.006 | 547.338 | 3.46
10 | 99070640 | 自卸汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.288 | 750.531 | 216.15
11 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 34.169 | 960.541 | 32820.95
12 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 1.5 | 1539.447 | 2309.17
13 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.4 | 290.319 | 116.2
14 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 4.113 | 769.894 | 3166.63
15 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 1.648 | 520.611 | 858.05
16 | 99130110 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量12t | 台班 | 0.5 | 647.273 | 323.64
17 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 6.36 | 752.036 | 4783.19
18 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 1.839 | 971.36 | 1786.15
19 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 19.339 | 27.16 | 525.25
20 | 99130360 | 沥青混凝土摊铺机 | 装载质量8t | 台班 | 2.241 | 1333.979 | 2989.51
21 | 99130610 | 混凝土路面锯缝机 | 不含刀片 | 台班 | 2.454 | 22.675 | 55.64
22 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.038 | 23.964 | 0.9
23 | 99210060 | 木工单面压刨床 | 刨削宽度 600mm | 台班 | 0.028 | 30.071 | 0.83
24 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 1.073 | 598.909 | 642.41