## 附件３（县级库）
闽清县新型基础设施建设项目表
备注：报送单位后带“★”为报市大数据委项目
序号 | 项目状态 | 设施类型 | 项目名称 | 项目内容 | 年度任务目标 | 总投资(万元) | 累计投资(万元) | 年度计划投资(万元) | 本年累计投资(万元) | 建设单位 | 责任单位 | 项目联系人 | 联系电话 | 责任单位领导 | 联系电话 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 实际开工时间 | 实际竣工时间 | 开工状态 | 竣工状态 | 报送单位
1 | 在建 | 工业互联网 | 金泉集团智能化物联网水表生产 | 建筑面积2.4万平方米，建设厂房、办公楼等设施。2021年计划完成厂房、办公楼主体建设80%，项目投产后预计年产（达年产）普通水表：120万台；智能水表：50万台。 | 完成厂房、办公楼主体建设80% | 35000 | 25000 | 5000 | 5000 | 福州中福水表有限公司 | 白中镇 经济开发区管委会 | 王慧臻 | 18065010015 | 林燕河 陈丽敏 | 13960897316 13860675698 | 2020.01 | 2022.07 |  | 未竣工 | 已开工 | 未竣工 | 经开区管委会 ★
2 | 在建 | 信息基础设施 | 移动通信基础设施建设 | 建设能满足移动覆盖闽清全县16个乡镇主要街道、新建楼盘、重要景区及国省干道路的通信信号台等5G通信网络设施。 | 计划完成县城区域的5G网络覆盖 | 22000 | 2000 | 2000 | 1600 | 闽清移动 | 闽清移动 | 郑而杰 | 13850165388 | 林木华 | 13950380000 | 2020.01 | 2025.12 | 2020.02 | 未竣工 | 已开工 | 未竣工 | 闽清移动
3 | 在建 | 融合基础设施 | 生态养殖数字农业项目 | 1.建安方面：建设双层育雏舍3幢，双层产蛋舍9幢，配套建设有机肥厂、办公用房和蛋库。2.12幢鸡舍内部全部采用德国Big Dutchman(大荷兰人)全套养殖设备，从喂料系统到鸡蛋系统到通风系统到清粪系统做到全自动化管理。3.配置三套荷兰Moba (摩巴）全自动蛋品分级设备，实现蛋品自动上蛋、清洗消毒、风干、紫外杀菌、检验、称重到自动包装。4.引进国内先进的有机肥处理设备12套。5.网络信息方面：1）与中移动合作搭建数字基站全厂区覆盖；2）全厂生产环境(包括鸡舍内部)监控网络部署，2k高清实现30天回放(现蛋库与一栋鸡舍内部即将完工)；3）全厂生产区进出通道全部署数字感应消毒设施；4）鸡舍生产输出有全自动技术系统，可每日生成生产报告，发往云端，供管理层实时接收。 |  | 12000 | 6922 | 4000 | 3063 | 福州梅林农牧有限公司 | 县农业农村局 桔林乡 | 姚文君 | 18649719906 | 陈敏健 辛江龙 | 13358285688 13959198101 | 2020.07 | 2022.12 | 2020.07 | 未竣工 | 已开工 | 未竣工 | 农业农村局 桔林乡 ★
4 | 在建 | 融合基础设施 | 全县中小学信息化建设项目 | 教学多媒体、云桌面建设；县教育城域网、智慧教室、县级教育管理信息化平台、智慧校园试点建设。 | 完成教学多媒体、云桌面建设； | 9100 | 0 | 1200 | 200 | 闽清县教育局 | 闽清县教育局 | 郑 机 | 13860657120 | 刘 强 | 13860650969 | 2020.06 | 2025.12 | 2020.06 | 未竣工 | 已开工 | 未竣工 | 教育局 ★
5 | 在建 | 信息基础设施 | 福州5G室外无线网络建设工程 | 闽清县城区及乡镇5G建设 | 完成城关5G全覆盖 | 9000 | 1500 | 1500 | 1500 | 福建科丰技术有限公司 | 闽清电信分公司 | 卓正柱 | 18905028833 | 林平良 | 18905919987 | 2020.03 | 2025.12 | 2020.03 | 未竣工 | 已开工 | 未竣工 | 闽清电信分公司
6 | 在建 | 融合基础设施 | 生态养殖产业智慧园 | 1.建设一个100平方米的智慧园成果展示中心、配备LED显屏；2.与中移动合作搭建数字基站全厂区覆盖；3.全厂生产环境(包括鸡舍内部)监控网络部署，2k高清实现30天回放；4.全厂生产区进出通道全部署数字感应消毒设施；5.鸡舍生产输出有全自动技术系统，可每日生成生产报告，发往云端，供管理层实时接收。 |  | 8000 | 6160 | 200 | 160 | 福建同一农牧有限公司 | 农业农村局 下祝乡 | 姚文君 | 18649719906 | 陈敏健 刘旭东 | 13358285688 13850191127 | 2020.09 | 2021.12 | 2020.01 | 未竣工 | 已开工 | 未竣工 | 农业农村局 下祝乡 ★
7 | 在建 | 融合基础设施 | 闽清县城乡供水一体化项目 | 包括数字化监控设备建设、网络通信服务建设、管网物探普査、调度中心建设、数字水务一体化平台建设等。 | 计划完成5个乡镇的分区计量表设置及东桥水厂的智慧水务建设。 | 6000 | 300 | 1500 | 300 | 福建省水利投资集团（闽清）水务有限公司 | 水利局 | 李孔榕 | 13905923338 | 王 峰 |  | 2020.02 | 2025.12 | 2020.02 | 未竣工 | 已开工 | 未竣工 | 水务公司 ★
8 | 在建 | 信息基础设施 | 中国铁塔福建分公司福州市闽清区域2020年至2023年新建、改造铁塔项目 | 新建、改造铁塔及动力通信配套 | 完成各通信运营商5G一期、二期铁塔、动力配套等基础设施站点建设。 | 6000 | 1500 | 2000 | 1500 | 中国铁塔股份有限公司福州市分公司闽清办事处 | 中国铁塔股份有限公司福州市分公司 | 王建斌 | 15059128187 | 黄文霖 | 18605911085 | 2020.1 | 2023.12 | 2020.02 | 未竣工 | 已开工 | 未竣工 | 中国铁塔股份有限公司福州市分公司闽清办事处
9 | 在建 | 融合基础设施 | 梅溪新城数字产业园项目 | 依托文衍春秋、三农服务超市、丰辰数字，集聚新零售、智慧农服平台、信息技术服务等数字产业集群，打造梅溪新城数字产业园。 1.依托文衍春秋新零售产业园，由闽清城投集团与杭州文衍春秋集团有限公司合资成立一家园区运营公司，通过参与“猫衍供应链金融服务体系”提供配套的金融和财税服务，实现基于大数据的供应链业务闭环；2.依托“三农服务超市”，建设基于人工智能的移动终端病虫害识别系统；基于人工智能的县域智慧农服平台；基于物联网的智慧橄榄产业平台。最终形成全县智慧农业平台；3.依托福建丰辰数字产业园发展有限公司，集聚集网络技术服务、数字文化创新、物联网技术服务、智慧药房等新信息技术产业集群。 | 1.成立合资运营公司，引进10家以上新零售电商企业； 2.建成移动终端病虫害识别系统，创建“闽清县三农双创中心”。 3.建设丰辰数字产业办公大楼，引进6家以上数字产业相关企业，完成智慧药房建设。 | 5000 | 500 | 2000 | 500 | 梅溪镇人民政府 | 梅溪镇 | 张晶 | 18705091910 | 陈 沁 | 13506983111 | 2020.03 | 2022.12 | 2020.06 | 未竣工 | 已开工 | 未竣工 | 梅溪镇 ★
10 | 在建 | 融合基础设施 | 高性能刚性防火电缆项目 | 本项目总投资3000万元，其中土建投资1300万元，设备投资1300万元，新增履带式单模拉拔机2台、挤铜机1台、辅助设备3台及全智能氧化镁自动灌装生产线2线，其他投资400万元，具体用于设备安装调试、技术指导，消防、环保、供水供电以及辅助道路等费用，项目可生产大长度大截面的BTTZ产品，技术达到国内领先水平。 | 在建 | 3000 | 720 | 2300 | 720 | 福建礼恩科技有限公司 | 工信局 | 黄鸣远 | 13850186505 | 黄诗銮 | 13805027012 | 2020.05 | 2021.12 | 2020.05 | 未竣工 | 已开工 | 未竣工 | 工信局 ★
11 | 在建 | 融合基础设施 | 燃气智能化应用系统系统及物联网智能化建设 | 1.燃气气源信息系统建设； 2.燃气输配工程信息系统建设； 3.燃气入户工程信息系统建设； | 1.燃气GIS管网信息系统工程建设；2.燃气SCADA数据采集与监测控制系统工程建设；3.燃GPS巡检定位系统工程建设；4.推进新建项目物联网配套建设；5.燃气输配、入户、气源等新或改建项目信息系统配套建设。 | 3000 | 400 | 1000 | 400 | 闽清广安天然气有限公司 | 白樟镇 广安天然气有限公司 | 尹仕玉 | 13515005695 | 黄良超 王春尧 | 13850190216 13609560051 | 2020.01 | 2022.12 | 2020.01 | 未竣工 | 已开工 | 未竣工 | 白樟镇 广安天然气 ★
12 | 在建 | 信息基础设施 | 智慧乡村广电 | OTN主干建设（梅城中心机房主-坂东）；FTTH分配网改造（白中镇3个村、塔庄1个村、池园2个村、梅城新区入网梅溪花园、云顶天城、锦江海悦）；机房设备升级（中心机房数据扩容、OLT升级、乡镇OLT升级、IPQAM升级）；乡村联网（9个偏远乡村有线电视联网）。 | 池园、白中、塔庄、梅城，中心机房Olt扩容 | 2800 | 150 | 230 | 150 | 闽清广电网络 | 闽清广电网络 | 刘绍庭 | 13003892233 | 黄祥兴 | 13107696111 | 2020.01 | 2022.12 | 2020.04 | 未竣工 | 已开工 | 未竣工 | 广电网络 ★
13 | 在建 | 融合基础设施 | 闽清县城区路灯智能化改造工程 | 路灯照明范围涵盖了梅城镇、梅溪镇主要街巷，北至闽清北站，西至云龙 高速路口，南至梅埔旧火车站、闽清欢迎门以及316国道沿线，全面推进 闽清县存量路灯智能化，节能化改造。统一规划闽清县智慧路灯物联网平 台建设.，闽淸县主城区路灯共计2397杆，灯头2750个，小巷灯2531盏。 | 完成全部建设任务。 | 2597 | 2597 | 1078 | 1078 | 国信智城（南京）科技有限公司 | 闽清县住建局 | 张宇坤 |  | 刘子文 | 13860675380 | 2020.05 | 2021.01 | 2020.06 | 未竣工 | 已开工 | 未竣工 | 住建局 ★
14 | 在建 | 融合基础设施 | 国网福建闽清县供电公司客户侧智慧物联通信建设与改造 | 全县897个电力公变台区86963只智能表的窄带载波通信升级改造为高速电力线载波通信（HPLC通信），利用高频采集的各类电力设备的电参量和非电量数据，开展大数据应用。 | 完成299个台区37475只智能表的HPLC通信改造，实现低压用户电能表停电事件主动上报、低压用户小时级电压和电流数据采集、电能表相位识别、台区户变关系识别，支撑低压故障主动抢修。 | 1106 | 306 | 306 | 306 | 闽清县供电公司 | 闽清县供电公司 | 张延武 | 13860657167 | 郑文斌 | 13509317358 | 2020.01 | 2022.12 | 2020.6 | 未竣工 | 已开工 | 未竣工 | 供电公司 ★
15 | 在建 | 融合基础设施 | 闽清县白石坑超限检测站智能系统 | 电子抓拍系统、不停车检测称重系统、提示引导系统 | 完成系统的杆线架设 | 1500 | 260 | 260 | 260 | 闽清县交通综合执法大队 | 交通运输局 | 黄煜明 | 13960879532 | 张 晖 | 13859050010 | 2020.6 | 2025.12 | 2020.6 | 未竣工 | 已开工 | 未竣工 | 交通局 ★
16 | 在建 | 融合基础设施 | 闽清县“城市智慧停车”管理项目 | 闽清县“城市智慧停车”系统：1.路边占道管理系统;2.封闭式停车场综合管理系统;3.停车场高清监控;4.指挥中心;5.城市综合一体化智慧停车平台及车主服务系统;6.云服务；闽清县原妇女儿童活动中心地块停车场建设工程：1.新建一个有47个停车位的停车场;2.停车场智能化改造升级。 | 完成全部建设任务。 | 630 | 630 | 630 | 630 | 闽清县智汇城市管理服务有限公司 | 城投公司 | 陈 进 许世明 | 13960898905 13799973659 | 刘子文 | 13860675380 | 2020.01 | 2020.12 | 2020.01 | 未竣工 | 已开工 | 未竣工 | 住建局
17 | 在建 | 信息基础设施 | 县乡、乡镇波分工程 | 新建100G传输至县分，100G传输至乡镇 | 开通并投入使用 | 630 | 500 | 630 | 500 | 闽清联通分公司 | 闽清联通分司 | 毛龙和 | 18605912313 | 陈章生 | 18605912691 | 2020.01 | 2020.12 | 2020.01 | 未竣工 | 已开工 | 未竣工 | 闽清联通
18 | 在建 | 信息基础设施 | 2020年4G、5G工程 | 新建5G基站，4G弱覆盖补强 | 5G重要乡基本覆盖,弱覆盖补强开通并投入使用。 | 500 | 350 | 500 | 350 | 闽清联通分公司 | 闽清联通分司 | 吴明辉 | 18605912739 | 陈章生 | 18605912691 | 2020.01 | 2020.12 | 2020.01 | 未竣工 | 已开工 | 未竣工 | 闽清联通
19 | 在建 | 融合基础设施 | 智慧交通建设 | 建设智能调度系统，实现车辆实时定位、实时监控、电子排班等功能；已完成主动防御系统，实现驾驶人员疲劳驾驶、偏离路线、抽烟、未绑安全带等主动警告功能。建设50个电子公交站牌，实现实时了解候车信息、候车点人数等信息。 | 建设智能调度系统，实现车辆实时定位、实时监控、电子排班等功能 | 500 | 100 | 100 | 100 | 福建省闽清县公共交通公司 | 交通运输局 | 赵炫 | 18750730737 | 张 晖 | 13859050010 | 2020.02 | 2025.12 | 2020.02 | 未竣工 | 已开工 | 未竣工 | 交通运输局
20 | 在建 | 融合基础设施 | 中建科技（福州）有限公司PC生产线智能化升级改造 | 1.一套布料机械设备更新换代改造。 2.两套智能降噪振动系统升级改造 | 完成全部建设任务。 | 137 | 0 | 137 | 0 | 中建科技（福州）有限公司 | 云龙乡人民政府 | 张 旺 | 15959008356 | 刘 炜 | 15960051111 | 2020.09 | 2021.01 | 2020.1 | 未竣工 | 已开工 | 未竣工 | 云龙乡
21 | 在建 | 融合基础设施 | 静态交通智能设施 | 智能视频监控设备、智能交通违法抓拍摄像设备、交通标线、标牌、旅游标牌、智慧停车场、劝导站建设等。 | 建成并投入使用 | 120 | 80 | 120 | 80 | 闽清县塔庄人民政府 | 塔庄镇 | 林 铿 | 13950374252 | 林世烽 | 13860696659 | 2020.07 | 2020.12 | 2020.07 | 未竣工 | 已开工 | 未竣工 | 塔庄镇
小计 | [5 empty] | 128620 | 49975 | 26691 | 18397
22 | 筹建 | 融合基础设施 | 智慧食品产业园 | 建设信息化冷链物流、智能化食品加工厂房、冷冻库、无害化处理场、其他附属设施及室外配套工程等。企业内部业务包括核心业务和辅助业务（人财行政等）全部采取电子化、信息化处理，在内部全部电子化的基础上，实现上下游业务的互联（主要是供应商与客户）、相关方的业务互联（如金融、税务等）、人与物的互联、物与物的互联。 | 1.建设旺洁屠宰项目：福州定点智能化、机械化禽类屠宰厂，规划占地面积占地44000平方米，年屠宰鸡鸭2500万只；2.前期引进金瀚蛋业项目、东坡豆业项目、可美粉干项目等，创建食品加工产业链服务；3.建设2栋数字化、电子化办公大楼，引进3家以上数字产业相关企业，完成部分业务互联。 | 380000 | 0 | 50000 | 0 | 闽清县金沙镇人民政府 | 金沙镇 | 李 勇 | 15980155655 | 毛文桂 | 13950458970 | 2021.01 | 2023.12 | 未开工 | 未竣工 | 未开工 | 未竣工 | 金沙镇 ★
23 | 筹建 | 融合基础设施 | 闽清县公共卫生应急服务中心 | 项目分三期建设，一期传染病区，二期疾控中心，三期妇幼保健院。项目建设内容包括传染病急诊区、检验区、医护人员休息区、其他发热症状隔离区、疾控中心实验室及办公区、公共卫生和防疫人才培训中心、防控应急指挥中心、妇幼保健院医疗智能化集成系统、智能化管理集成系统、车位引导及反向寻车系统、通信及综合布线系统、机房工程等相应配套服务功能区和相关配套设施；项目占地面积22782方米，建筑面积59168.78平方米。 | 总医院传染病区主体动工建设 | 64186 | 0 | 800 | 0 | 闽清县总医院 | 卫健局 | 江 锋 | 15396053416 | 林源鑫 | 13675060274 | 2020.10 | 2025.12 | 未开工 | 未竣工 | 未开工 | 未竣工 | 卫健局 ★
24 | 筹建 | 工业互联网 | 数控精工机电项目 | 建筑面积约为8384平方米，对原有厂房进行升级改造，2021年计划完成原有厂房升级改造并投产。 | 建成投产 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 福建信灿机电有限公司 | 白中镇 经开区 | 王慧臻 | 18065010015 | 陈丽敏 | 13860675698 | 2021.01 | 2021.09 | 未开工 | 未竣工 | 未开工 | 未竣工 | 经开区管委会
25 | 筹建 | 融合基础设施 | 东桥智慧文旅基础设施 | 溪沙停车场及旅游集散中心旅游智能管理系统建设；新能源汽车充电桩建设；智慧停车场信息系统建设。 | 溪沙停车场及旅游集散中心基础建设；3-5座充电桩。 | 21000 | 15000 | 8000 | 8000 | 闽清县工信局 | 东桥镇 | 余广东 | 13696823551 | 余 健 | 13860650232 | 2020.11 | 2021.12 | 未开工 | 未竣工 | 未开工 | 未竣工 | 东桥镇 ★
26 | 筹建 | 融合基础设施 | 梅城印记基础设施升级改造项目 | 对浮头街、南北大街溪滨段至清洁楼、溪滨路进行改造提升。建设内容包括建筑立面改造，景观提升改造，路、电、给排水、夜景灯光改造、摊位建设、山崎顶公园、浮头街西段入口广场和智能社区、文庙改造。 | 将北大路22、23号及洗车场征迁后重建为三层停车场及水门周边环境整治与通道建设。将溪滨公园至南北大街、浮头街路段进行夜景灯光改造。 | 18120 | 0 | 1120 | 0 | 闽清县梅城印记开发公司 | 梅城镇 | 黎义明 | 13805026989 | 刘艳云 | 13950217949 | 2021.3 | 2024.12 | 未开工 | 未竣工 | 未开工 | 未竣工 | 梅城镇
27 | 筹建 | 信息基础设施 | 智慧警务暨高清视频监控项目“雪亮工程”（二期） | 建设2000路社会治安视频监控探头，2020年至2021年在我县新增建设完成的37条道路上部署安装500路高清摄像机、卡口抓拍机，在乡镇中心安装人脸抓拍机以及在制高点安装高空球机.建成支撑300路车辆识别、人脸识别等服务实战的应用平台和数据库。 | 闽清县2020年至2021年新增500路高清探头，现进入可研公司招标阶段，完成500路可行性研究报告暨初步设计方案的论证。 | 8760 | 0 | 120 | 0 | 闽清县公安局 | 公安局 | 黄天晨 | 13625028794 | 陈兆勇 | 13805073828 | 2021.01 | 2025.12 | 未开工 | 未竣工 | 未开工 | 未竣工 | 公安局 ★
28 | 筹建 | 融合基础设施 | 管廊管线智能化改造 | 1.新民、建兴污水管网接驳工程，新建污水管网15.8公里；2.梅铺片区污水处理工程。新建改造污水管网17.14公里，新建污水提升泵站700m3/d一座，新建一座3500m3/d污水处理厂；3.建立闽清县城区地下管线综合信息系统。 | 完成污水管网接驳工程，建立闽清县城区地下管线综合信息系统 | 6600 | 0 | 6438 | 0 | 闽清县住建局 | 住建局 | 俞 欣 | 18396168993 | 刘子文 | 13860675380 | 2021.6 | 2021.12 | 未开工 | 未竣工 | 未开工 | 未竣工 | 住建局 ★
29 | 筹建 | 融合基础设施 | 垃圾分类运营 | 完成垃圾分类基础设施、统一监管平台建设，以及2021-2023年运营。 | 2020年底实现公共机构分类全覆盖，逐步建立相匹配的分类投放、收运和处置体系 | 3500 | 0 | 800 | 0 | 闽清县住建局 | 住建局 | 范良强 | 15859176812 | 刘子文 | 13860675379 | 2020.1 | 2023.12 | 未开工 | 未竣工 | 未开工 | 未竣工 | 住建局 ★
30 | 筹建 | 融合基础设施 | 上莲乡变电站 | 占地面积3.789亩，新建上莲变电站(2×6.3MVA)、池园变-上莲变输电线路，同塔双回(新建LGJ-240，6.8×2公里)。 | 平整场地；开挖构架基础、房屋基础、设备基础等。 | 2696 | 0 | 200 | 0 | 上莲乡政府 | 上莲乡 | 林 腾 | 18020880120 | 黄 伟 | 13860679316 | 2021.12 | 2022.12 | 未开工 | 未竣工 | 未开工 | 未竣工 | 上莲乡 ★
31 | 筹建 | 融合基础设施 | 智慧小区 | 建设智慧小区物业管理平台及智慧门禁系统：物业服务收费、投票、监管，公共维修资金可视化管理，并对接e福州；人脸识别、车辆道闸监控管理等设备设施建设，与智慧闽清平台进行整合。 | 完成50%小区建设任务 | 1500 | 0 | 700 | 0 | 闽清县住建局 | 住建局 | 池桂敏 | 13860648888 | 刘子文 | 13860675380 | 2021.1 | 2021.12 | 未开工 | 未竣工 | 未开工 | 未竣工 | 住建局 ★
32 | 筹建 | 融合基础设施 | 佳头知青双创小镇5G互联网平台 | 围绕双创特色小镇，建设5G基站，建立数据平台，为年轻人创新创业提供互联网高速接入服务。 | 跟发改工信及电信部门对接立项和选址事宜，并开展前期工作。 | 1000 | 0 | 200 | 0 | 上莲乡政府 | 上莲乡 | 徐 耿 | 15359172781 | 黄 伟 | 13860679317 | 2021.01 | 2023.12 | 未开工 | 未竣工 | 未开工 | 未竣工 | 上莲乡 ★
33 | 筹建 | 融合基础设施 | 云上尚德 5G互联网平台 | 作为省级传统村落和市级乡村振兴示范村，建设5G基站，建立数据平台，为年轻人创新创业提供互联网高速接入服务。 | 跟发改及三大运营商对接，并开展前期工作。 | 1000 | 0 | 200 | 0 | 桔林乡人民政府 | 桔林乡人民政府 | 黄炜炜 | 13600810960 | 辛江龙 | 13959198101 | 2021.01 | 2023.12 | 未开工 | 未竣工 | 未开工 | 未竣工 | 桔林乡
34 | 筹建 | 融合基础设施 | 智慧闽清政务服务云 | 1.统一部署服务中心政务系云桌面；2.混合云部署服务中心文件；3.构建政务管理网格化云服务。 | 可行性研究 | 350 | 0 | 200 | 0 | 闽清县方舟信息科技有限公司 | 县智慧闽清管理服务中心 | 许必成 | 15859406389 | 刘正娟 | 13605985821 | 2021.01 | 2022.09 | 未开工 | 未竣工 | 未开工 | 未竣工 | 智慧闽清
35 | 筹建 | 融合基础设施 | 闽清县应急救援指挥中心信息系统建设与服务项目 | 在县人防办指挥中心建设基础上改造大屏幕显示系统、音频扩声系统、会议讨论系统。独立建设网络系统、应急通讯调度系统（包含融合通讯、图像接入系统、移动图像采集系统等）、分布式管理系统、视频会商系统以及相关配套设施和场地基础环境建设等。 | 完成可研方案、初设方案并进行招投标 | 312 | 0 | 312 | 0 | 待定 | 应急管理局 | 高学兵 | 13600840787 | 黄 强 | 15960051999 | 2021.01 | 2021.12 | 未开工 | 未竣工 | 未开工 | 未竣工 | 应急局
36 | 筹建 | 融合基础设施 | 池园镇福斗智能充电桩 | 在福斗村部旁建设15个智能充电桩及进行配套设备、停车场建设 | 完成选址、土地平整等前期工作 | 180 | 0 | 100 | 0 | 闽清县池园镇人民政府 | 池园镇 | 陈曙晖 | 18750189988 | 黄 勇 | 15980155977 | 2020.1 | 2021.1 | 未开工 | 未竣工 | 未开工 | 未竣工 | 池园镇
37 | 筹建 | 融合基础设施 | 梅溪新城空气自动站 | 在梅溪新城新建空气自动监测站一座。监测数据接入省生态环境厅生态云平台，实现监测数据共享和分析。 | 2021年完成备选点位的比对论证和设备招投标工作 | 160 | 0 | 160 | 0 | 闽清生态环境局 | 生态环境局 | 黄文胜 | 13609585111 | 刘会杯 | 13960897035 | 2021.01 | 2023.12 | 未开工 | 未竣工 | 未开工 | 未竣工 | 生环局
38 | 筹建 | 融合基础设施 | 梅溪微型水质自动站 | 在梅溪流域新建3座微型水质自动站，连接我局自主平台，实现对梅溪水质实时监控和分析。 | 2021年完成建设点位可行性研究和设备招投标工作 | 100 | 0 | 160 | 0 | 闽清生态环境局 | 生态环境局 | 黄文胜 | 13609585111 | 刘会杯 | 13960897035 | 2021.01 | 2023.12 | 未开工 | 未竣工 | 未开工 | 未竣工 | 生环局
小计 | [5 empty] | 475278 | 15000 | 98710 | 8000
合计 | [5 empty] | 603898 | 64975 | 125401 | 26397